## стр. 1
Форма 1. Перечни инвестиционных проектов и план финансирования капитальных вложений по ним
Инвестиционная программа |  | Акционерного общества "Калининградская генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: |  | 2025 | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
приказом СГРЦиТ КО от 10.11.2017 № 85-01э/17 (с учетом изм. от 07.10.2019 №75-01э/19, от 25.09.2020 № 72-01э/20, от 28.10.2021 № 50-03э/21, от 25.10.2022 №73-01э/22, от 05.10.2023 №57-01э/23, от 19.11.2024 № 86-03э/24)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифи-катор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн. рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2025 года, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2018 года в прогнозных ценах, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | [218 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [7 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план 2019 года |  |  |  |  | Факт 2019 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2020 года |  |  |  |  | Факт 2020 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2021 года |  |  |  |  | Факт 2021 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2022 года |  |  |  |  | Факт 2022 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2023 года |  |  |  |  | Факт 2023 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2024 года |  |  |  |  | Факт 2024 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2025 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2025 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2026 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2026 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2027 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2027 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2028 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2028 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2029 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2029 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2030 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2030 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2031 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2031 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2032 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2032 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2033 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2033 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2034 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2034 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2035 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2035 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2036 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2036 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2037 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2037 года |  |  |  | Утвержденный план 2038 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2038 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2039 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2039 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (Предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн. рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн. рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн. рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн. рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2025 год | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12.2019 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 32.51 | 32.52 | 32.53 | 32.54 | 32.55 | 32.56 | 32.57 | 32.58 | 32.59 | 32.60 | 32.61 | 32.62 | 32.63 | 32.64 | 32.65 | 32.66 | 32.67 | 32.68 | 32.69 | 32.70 | 32.71 | 32.72 | 32.73 | 32.74 | 32.75 | 32.76 | 32.77 | 32.78 | 32.79 | 32.80 | 32.81 | 32.82 | 32.83 | 32.84 | 32.85 | 32.86 | 32.87 | 32.88 | 32.89 | 32.90 | 32.91 | 32.92 | 32.93 | 32.94 | 32.95 | 32.96 | 32.97 | 32.98 | 32.99 | 32.100 | 32.101 | 32.102 | 32.103 | 32.104 | 32.105 | 32.106 | 32.107 | 32.108 | 32.109 | 32.110 | 32.111 | 32.112 | 32.113 | 32.114 | 32.115 | 32.116 | 32.117 | 32.118 | 32.119 | 32.120 | 32.121 | 32.122 | 32.123 | 32.124 | 32.125 | 32.126 | 32.127 | 32.128 | 32.129 | 32.130 | 32.132 | 32.132 | 32.133 | 32.134 | 32.135 | 32.136 | 32.137 | 32.138 | 32.139 | 32.140 | 32.141 | 32.142 | 32.143 | 32.144 | 32.145 | 32.146 | 32.147 | 32.148 | 32.149 | 32.150 | 32.151 | 32.152 | 32.153 | 32.154 | 32.155 | 32.156 | 32.157 | 32.158 | 32.159 | 32.160 | 32.161 | 32.162 | 32.163 | 32.164 | 32.165 | 32.166 | 32.167 | 32.168 | 32.169 | 32.170 | 32.171 | 32.172 | 32.173 | 32.174 | 32.175 | 32.176 | 32.177 | 32.178 | 32.179 | 32.180 | 32.181 | 32.182 | 32.183 | 32.184 | 32.185 | 32.186 | 32.187 | 32.188 | 32.189 | 32.190 | 32.191 | 32.192 | 32.193 | 32.194 | 32.195 | 32.196 | 32.197 | 32.198 | 32.194 | 32.190 | 32.191 | 32.192 | 32.193 | 32.194 | 32.195 | 32.196 | 32.197 | 32.198 | 32.194 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3223.2644 | 3223.2644 | нд | 3555.6737 | 3555.6737 | нд | 0 | 694.9791 | 3223.2644 | 3555.6737 | 2860.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3247 | 0 | 0 | 50.3247 | 0 | 50.3247 | 0 | 0 | 50.3247 | 0 | 120.7472 | 0 | 0 | 120.7472 | 0 | 120.7472 | 0 | 0 | 120.7472 | 0 | 156.2737 | 0 | 0 | 156.2737 | 0 | 156.2737 | 0 | 0 | 156.2737 | 0 | 113.0077 | 0 | 0 | 113.0077 | 0 | 113.0077 | 0 | 0 | 113.0077 | 0 | 121.5342 | 0 | 0 | 121.5342 | 0 | 121.5342 | 0 | 0 | 121.5342 | 0 | 134.0661 | 0 | 0 | 134.0661 | 0 | 133.0917 | 0 | 0 | 133.0917 | 0 | 134.3504 | 0 | 0 | 134.3504 | 0 | 133.2671 | 0 | 0 | 133.2671 | 0 | 1648.9955 | 0 | 0 | 1648.9955 | 0 | 142.9144 | 0 | 0 | 142.9144 | 0 | 109.2035 | 0 | 0 | 109.2035 | 0 | 1949.7517 | 0 | 0 | 1949.7517 | 0 | 120.0019 | 0 | 0 | 120.0019 | 0 | 120.0019 | 0 | 0 | 120.0019 | 0 | 131.4964 | 0 | 0 | 131.4964 | 0 | 131.4964 | 0 | 0 | 131.4964 | 0 | 123.7711 | 0 | 0 | 123.7711 | 0 | 123.7711 | 0 | 0 | 123.7711 | 0 | 94.4539 | 0 | 0 | 94.4539 | 0 | 94.4539 | 0 | 0 | 94.4539 | 0 | 100.439 | 0 | 0 | 100.439 | 0 | 100.439 | 0 | 0 | 100.439 | 0 | 60.6923 | 0 | 0 | 60.6923 | 0 | 60.6923 | 0 | 0 | 60.6923 | 0 | 3.9068 | 0 | 0 | 3.9068 | 0 | 3.9068 | 0 | 0 | 3.9068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3223.2644 | 0 | 0 | 3223.2644 | 0 | 3555.6737 | 0 | 0 | 3555.6737 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 43
0.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 2792.8055 | 2792.8055 | 2023 | 3094.602 | 3094.602 | нд | 0 | 457.1209 | 2792.8055 | 3094.602 | 2637.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3247 | 0 | 0 | 50.3247 | 0 | 50.3247 | 0 | 0 | 50.3247 | 0 | 81.0288 | 0 | 0 | 81.0288 | 0 | 81.0288 | 0 | 0 | 81.0288 | 0 | 64.8452 | 0 | 0 | 64.8452 | 0 | 64.8452 | 0 | 0 | 64.8452 | 0 | 66.4075 | 0 | 0 | 66.4075 | 0 | 66.4075 | 0 | 0 | 66.4075 | 0 | 80.5045 | 0 | 0 | 80.5045 | 0 | 80.5045 | 0 | 0 | 80.5045 | 0 | 114.0098 | 0 | 0 | 114.0098 | 0 | 114.0102 | 0 | 0 | 114.0102 | 0 | 96.9606 | 0 | 0 | 96.9606 | 0 | 81.345 | 0 | 0 | 81.345 | 0 | 1622.0296 | 0 | 0 | 1622.0296 | 0 | 99.3203 | 0 | 0 | 99.3203 | 0 | 86.0199 | 0 | 0 | 86.0199 | 0 | 1926.141 | 0 | 0 | 1926.141 | 0 | 88.2601 | 0 | 0 | 88.2601 | 0 | 88.2601 | 0 | 0 | 88.2601 | 0 | 90.4243 | 0 | 0 | 90.4243 | 0 | 90.4243 | 0 | 0 | 90.4243 | 0 | 92.4985 | 0 | 0 | 92.4985 | 0 | 92.4985 | 0 | 0 | 92.4985 | 0 | 94.4539 | 0 | 0 | 94.4539 | 0 | 94.4539 | 0 | 0 | 94.4539 | 0 | 100.439 | 0 | 0 | 100.439 | 0 | 100.439 | 0 | 0 | 100.439 | 0 | 60.6923 | 0 | 0 | 60.6923 | 0 | 60.6923 | 0 | 0 | 60.6923 | 0 | 3.9068 | 0 | 0 | 3.9068 | 0 | 3.9068 | 0 | 0 | 3.9068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2792.8055 | 0 | 0 | 2792.8055 | 0 | 3094.602 | 0 | 0 | 3094.602 | 0 | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 267.396 | 267.396 | нд | 271.2497 | 271.2497 | нд | 0 | 100.0424 | 267.396 | 271.2497 | 171.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4753 | 0 | 0 | 18.4753 | 0 | 18.4753 | 0 | 0 | 18.4753 | 0 | 31.3805 | 0 | 0 | 31.3805 | 0 | 31.3805 | 0 | 0 | 31.3805 | 0 | 29.5693 | 0 | 0 | 29.5693 | 0 | 29.5693 | 0 | 0 | 29.5693 | 0 | 5.883 | 0 | 0 | 5.883 | 0 | 5.883 | 0 | 0 | 5.883 | 0 | 15.7092 | 0 | 0 | 15.7092 | 0 | 14.7343 | 0 | 0 | 14.7343 | 0 | 24.9226 | 0 | 0 | 24.9226 | 0 | 24.9226 | 0 | 0 | 24.9226 | 0 | 21.4605 | 0 | 0 | 21.4605 | 0 | 26.289 | 0 | 0 | 26.289 | 0 | 15.9092 | 0 | 0 | 15.9092 | 0 | 15.9092 | 0 | 0 | 15.9092 | 0 | 31.7418 | 0 | 0 | 31.7418 | 0 | 31.7418 | 0 | 0 | 31.7418 | 0 | 41.0721 | 0 | 0 | 41.0721 | 0 | 41.0721 | 0 | 0 | 41.0721 | 0 | 31.2726 | 0 | 0 | 31.2726 | 0 | 31.2726 | 0 | 0 | 31.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.396 | 0 | 0 | 267.396 | 0 | 271.2497 | 0 | 0 | 271.2497 | 0 | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 43
0.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 43
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 43
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 163.0629 | 163.0629 | нд | 189.822 | 189.822 | нд | 0 | 137.8158 | 163.0629 | 189.822 | 52.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2431 | 0 | 0 | 21.2431 | 0 | 21.2431 | 0 | 0 | 21.2431 | 0 | 60.048 | 0 | 0 | 60.048 | 0 | 60.048 | 0 | 0 | 60.048 | 0 | 17.0308 | 0 | 0 | 17.0308 | 0 | 17.0308 | 0 | 0 | 17.0308 | 0 | 35.1467 | 0 | 0 | 35.1467 | 0 | 35.1467 | 0 | 0 | 35.1467 | 0 | 4.3471 | 0 | 0 | 4.3471 | 0 | 4.3471 | 0 | 0 | 4.3471 | 0 | 12.4673 | 0 | 0 | 12.4673 | 0 | 26.9996 | 0 | 0 | 26.9996 | 0 | 5.5054 | 0 | 0 | 5.5054 | 0 | 17.3052 | 0 | 0 | 17.3052 | 0 | 7.2744 | 0 | 0 | 7.2744 | 0 | 7.7014 | 0 | 0 | 7.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.0629 | 0 | 0 | 163.0629 | 0 | 189.822 | 0 | 0 | 189.822 | 0 | нд
1 | Калининградская область | Г | нд | нд | нд | нд | 3218.62 | 3218.62 | нд | 3551.0293 | 3551.0293 | нд | 0 | 690.3348 | 3218.62 | 3555.6737 | 2860.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3247 | 0 | 0 | 50.3247 | 0 | 50.3247 | 0 | 0 | 50.3247 | 0 | 120.7472 | 0 | 0 | 120.7472 | 0 | 120.7472 | 0 | 0 | 120.7472 | 0 | 151.6294 | 0 | 0 | 151.6294 | 0 | 151.6294 | 0 | 0 | 151.6294 | 0 | 113.0077 | 0 | 0 | 113.0077 | 0 | 113.0077 | 0 | 0 | 113.0077 | 0 | 121.5342 | 0 | 0 | 121.5342 | 0 | 121.5342 | 0 | 0 | 121.5342 | 0 | 134.0661 | 0 | 0 | 134.0661 | 0 | 133.0917 | 0 | 0 | 133.0917 | 0 | 134.3504 | 0 | 0 | 134.3504 | 0 | 133.2671 | 0 | 0 | 133.2671 | 0 | 1648.9955 | 0 | 0 | 1648.9955 | 0 | 142.9144 | 0 | 0 | 142.9144 | 0 | 109.2035 | 0 | 0 | 109.2035 | 0 | 1949.7517 | 0 | 0 | 1949.7517 | 0 | 120.0019 | 0 | 0 | 120.0019 | 0 | 120.0019 | 0 | 0 | 120.0019 | 0 | 131.4964 | 0 | 0 | 131.4964 | 0 | 131.4964 | 0 | 0 | 131.4964 | 0 | 123.7711 | 0 | 0 | 123.7711 | 0 | 123.7711 | 0 | 0 | 123.7711 | 0 | 94.4539 | 0 | 0 | 94.4539 | 0 | 94.4539 | 0 | 0 | 94.4539 | 0 | 100.439 | 0 | 0 | 100.439 | 0 | 100.439 | 0 | 0 | 100.439 | 0 | 60.6923 | 0 | 0 | 60.6923 | 0 | 60.6923 | 0 | 0 | 60.6923 | 0 | 3.9068 | 0 | 0 | 3.9068 | 0 | 3.9068 | 0 | 0 | 3.9068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3218.62 | 0 | 0 | 3218.62 | 0 | 3551.0293 | 0 | 0 | 3551.0293 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 43
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 43
1.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 43
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 43
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 43
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 43
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 43
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 43
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 43
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 43
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 43
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 43
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 43
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 43
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2792.8055 | 2792.8055 | 2023 | 3094.602 | 3094.602 | нд | 0 | 457.1209 | 2792.8055 | 3094.602 | 2637.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3247 | 0 | 0 | 50.3247 | 0 | 50.3247 | 0 | 0 | 50.3247 | 0 | 81.0288 | 0 | 0 | 81.0288 | 0 | 81.0288 | 0 | 0 | 81.0288 | 0 | 64.8452 | 0 | 0 | 64.8452 | 0 | 64.8452 | 0 | 0 | 64.8452 | 0 | 66.4075 | 0 | 0 | 66.4075 | 0 | 66.4075 | 0 | 0 | 66.4075 | 0 | 80.5045 | 0 | 0 | 80.5045 | 0 | 80.5045 | 0 | 0 | 80.5045 | 0 | 114.0098 | 0 | 0 | 114.0098 | 0 | 114.0102 | 0 | 0 | 114.0102 | 0 | 96.9606 | 0 | 0 | 96.9606 | 0 | 81.345 | 0 | 0 | 81.345 | 0 | 1622.0296 | 0 | 0 | 1622.0296 | 0 | 99.3203 | 0 | 0 | 99.3203 | 0 | 86.0199 | 0 | 0 | 86.0199 | 0 | 1926.141 | 0 | 0 | 1926.141 | 0 | 88.2601 | 0 | 0 | 88.2601 | 0 | 88.2601 | 0 | 0 | 88.2601 | 0 | 90.4243 | 0 | 0 | 90.4243 | 0 | 90.4243 | 0 | 0 | 90.4243 | 0 | 92.4985 | 0 | 0 | 92.4985 | 0 | 92.4985 | 0 | 0 | 92.4985 | 0 | 94.4539 | 0 | 0 | 94.4539 | 0 | 94.4539 | 0 | 0 | 94.4539 | 0 | 100.439 | 0 | 0 | 100.439 | 0 | 100.439 | 0 | 0 | 100.439 | 0 | 60.6923 | 0 | 0 | 60.6923 | 0 | 60.6923 | 0 | 0 | 60.6923 | 0 | 3.9068 | 0 | 0 | 3.9068 | 0 | 3.9068 | 0 | 0 | 3.9068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2792.8055 | 0 | 0 | 2792.8055 | 0 | 3094.602 | 0 | 0 | 3094.602 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2792.8055 | 2792.8055 | 2023 | 3094.602 | 3094.602 | нд | 0 | 457.1209 | 2792.8055 | 3094.602 | 2637.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3247 | 0 | 0 | 50.3247 | 0 | 50.3247 | 0 | 0 | 50.3247 | 0 | 81.0288 | 0 | 0 | 81.0288 | 0 | 81.0288 | 0 | 0 | 81.0288 | 0 | 64.8452 | 0 | 0 | 64.8452 | 0 | 64.8452 | 0 | 0 | 64.8452 | 0 | 66.4075 | 0 | 0 | 66.4075 | 0 | 66.4075 | 0 | 0 | 66.4075 | 0 | 80.5045 | 0 | 0 | 80.5045 | 0 | 80.5045 | 0 | 0 | 80.5045 | 0 | 114.0098 | 0 | 0 | 114.0098 | 0 | 114.0102 | 0 | 0 | 114.0102 | 0 | 96.9606 | 0 | 0 | 96.9606 | 0 | 81.345 | 0 | 0 | 81.345 | 0 | 1622.0296 | 0 | 0 | 1622.0296 | 0 | 99.3203 | 0 | 0 | 99.3203 | 0 | 86.0199 | 0 | 0 | 86.0199 | 0 | 1926.141 | 0 | 0 | 1926.141 | 0 | 88.2601 | 0 | 0 | 88.2601 | 0 | 88.2601 | 0 | 0 | 88.2601 | 0 | 90.4243 | 0 | 0 | 90.4243 | 0 | 90.4243 | 0 | 0 | 90.4243 | 0 | 92.4985 | 0 | 0 | 92.4985 | 0 | 92.4985 | 0 | 0 | 92.4985 | 0 | 94.4539 | 0 | 0 | 94.4539 | 0 | 94.4539 | 0 | 0 | 94.4539 | 0 | 100.439 | 0 | 0 | 100.439 | 0 | 100.439 | 0 | 0 | 100.439 | 0 | 60.6923 | 0 | 0 | 60.6923 | 0 | 60.6923 | 0 | 0 | 60.6923 | 0 | 3.9068 | 0 | 0 | 3.9068 | 0 | 3.9068 | 0 | 0 | 3.9068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2792.8055 | 0 | 0 | 2792.8055 | 0 | 3094.602 | 0 | 0 | 3094.602 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев | J_KGK_01 | П | 2020 | 2039 | 2039 | 1619.9628 | 1619.9628 | 2023 | 1921.7594 | 1921.7594 | 2023 | 0 | 66.0259 | 1619.9628 | 1921.7594 | 1855.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4263 | 0 | 0 | 23.4263 | 0 | 23.4263 | 0 | 0 | 23.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5473 | 0 | 0 | 3.5473 | 0 | 3.5473 | 0 | 0 | 3.5473 | 0 | 3.9843 | 0 | 0 | 3.9843 | 0 | 3.9843 | 0 | 0 | 3.9843 | 0 | 35.0676 | 0 | 0 | 35.0676 | 0 | 35.068 | 0 | 0 | 35.068 | 0 | 15.6156 | 0 | 0 | 15.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538.3217 | 0 | 0 | 1538.3217 | 0 | 15.6123 | 0 | 0 | 15.6123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840.1211 | 0 | 0 | 1840.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.9628 | 0 | 0 | 1619.9628 | 0 | 1921.7594 | 0 | 0 | 1921.7594 | 0 | Увеличение сметной стоимости по результатам госэкспертизы, привлечение кредитных средств
1.2.1.2 | Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково | H_KGK_03 | З | 2017 | 2034 | 2034 | 1168.1983 | 1168.1983 | 2017 | 1168.1983 | 1168.1983 | 2017 | 0 | 386.4506 | 1168.1983 | 1168.1983 | 781.7477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3247 | 0 | 0 | 50.3247 | 0 | 50.3247 | 0 | 0 | 50.3247 | 0 | 57.6025 | 0 | 0 | 57.6025 | 0 | 57.6025 | 0 | 0 | 57.6025 | 0 | 60.2008 | 0 | 0 | 60.2008 | 0 | 60.2008 | 0 | 0 | 60.2008 | 0 | 62.8602 | 0 | 0 | 62.8602 | 0 | 62.8602 | 0 | 0 | 62.8602 | 0 | 76.5202 | 0 | 0 | 76.5202 | 0 | 76.5202 | 0 | 0 | 76.5202 | 0 | 78.9422 | 0 | 0 | 78.9422 | 0 | 78.9422 | 0 | 0 | 78.9422 | 0 | 81.345 | 0 | 0 | 81.345 | 0 | 81.345 | 0 | 0 | 81.345 | 0 | 83.708 | 0 | 0 | 83.708 | 0 | 83.708 | 0 | 0 | 83.708 | 0 | 86.0199 | 0 | 0 | 86.0199 | 0 | 86.0199 | 0 | 0 | 86.0199 | 0 | 88.2601 | 0 | 0 | 88.2601 | 0 | 88.2601 | 0 | 0 | 88.2601 | 0 | 90.4243 | 0 | 0 | 90.4243 | 0 | 90.4243 | 0 | 0 | 90.4243 | 0 | 92.4985 | 0 | 0 | 92.4985 | 0 | 92.4985 | 0 | 0 | 92.4985 | 0 | 94.4539 | 0 | 0 | 94.4539 | 0 | 94.4539 | 0 | 0 | 94.4539 | 0 | 100.439 | 0 | 0 | 100.439 | 0 | 100.439 | 0 | 0 | 100.439 | 0 | 60.6923 | 0 | 0 | 60.6923 | 0 | 60.6923 | 0 | 0 | 60.6923 | 0 | 3.9068 | 0 | 0 | 3.9068 | 0 | 3.9068 | 0 | 0 | 3.9068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.1983 | 0 | 0 | 1168.1983 | 0 | 1168.1983 | 0 | 0 | 1168.1983 | 0 | нд
1.2.1.3 | Реконструкция ВЭУ-1 Зеленоградской ВЭС | L_KGK_01 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 4.6444 | 4.6444 | нд | 4.6444 | 4.6444 | нд | 0 | 4.6444 | 4.6444 | 4.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6444 | 0 | 0 | 4.6444 | 0 | 4.6444 | 0 | 0 | 4.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6444 | 0 | 0 | 4.6444 | 0 | 4.6444 | 0 | 0 | 4.6444 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 43
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 43
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 43
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 43
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 43
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 43
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | П | 2020 | 2030 | 2030 | 267.396 | 267.396 | 0 | 271.2497 | 271.2497 | 0 | 0 | 100.0424 | 267.396 | 271.2497 | 171.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4753 | 0 | 0 | 18.4753 | 0 | 18.4753 | 0 | 0 | 18.4753 | 0 | 31.3805 | 0 | 0 | 31.3805 | 0 | 31.3805 | 0 | 0 | 31.3805 | 0 | 29.5693 | 0 | 0 | 29.5693 | 0 | 29.5693 | 0 | 0 | 29.5693 | 0 | 5.883 | 0 | 0 | 5.883 | 0 | 5.883 | 0 | 0 | 5.883 | 0 | 15.7092 | 0 | 0 | 15.7092 | 0 | 14.7343 | 0 | 0 | 14.7343 | 0 | 24.9226 | 0 | 0 | 24.9226 | 0 | 24.9226 | 0 | 0 | 24.9226 | 0 | 21.4605 | 0 | 0 | 21.4605 | 0 | 26.289 | 0 | 0 | 26.289 | 0 | 15.9092 | 0 | 0 | 15.9092 | 0 | 15.9092 | 0 | 0 | 15.9092 | 0 | 31.7418 | 0 | 0 | 31.7418 | 0 | 31.7418 | 0 | 0 | 31.7418 | 0 | 41.0721 | 0 | 0 | 41.0721 | 0 | 41.0721 | 0 | 0 | 41.0721 | 0 | 31.2726 | 0 | 0 | 31.2726 | 0 | 31.2726 | 0 | 0 | 31.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.396 | 0 | 0 | 267.396 | 0 | 271.2497 | 0 | 0 | 271.2497 | 0 | нд
1.3.3.1 | Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев | J_KGK_02 | П | 2020 | 2030 | 2030 | 267.396 | 267.396 | 0 | 271.2497 | 271.2497 | 0 | 0 | 100.0424 | 267.396 | 271.2497 | 171.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4753 | 0 | 0 | 18.4753 | 0 | 18.4753 | 0 | 0 | 18.4753 | 0 | 31.3805 | 0 | 0 | 31.3805 | 0 | 31.3805 | 0 | 0 | 31.3805 | 0 | 29.5693 | 0 | 0 | 29.5693 | 0 | 29.5693 | 0 | 0 | 29.5693 | 0 | 5.883 | 0 | 0 | 5.883 | 0 | 5.883 | 0 | 0 | 5.883 | 0 | 15.7092 | 0 | 0 | 15.7092 | 0 | 14.7343 | 0 | 0 | 14.7343 | 0 | 24.9226 | 0 | 0 | 24.9226 | 0 | 24.9226 | 0 | 0 | 24.9226 | 0 | 21.4605 | 0 | 0 | 21.4605 | 0 | 26.289 | 0 | 0 | 26.289 | 0 | 15.9092 | 0 | 0 | 15.9092 | 0 | 15.9092 | 0 | 0 | 15.9092 | 0 | 31.7418 | 0 | 0 | 31.7418 | 0 | 31.7418 | 0 | 0 | 31.7418 | 0 | 41.0721 | 0 | 0 | 41.0721 | 0 | 41.0721 | 0 | 0 | 41.0721 | 0 | 31.2726 | 0 | 0 | 31.2726 | 0 | 31.2726 | 0 | 0 | 31.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.396 | 0 | 0 | 267.396 | 0 | 271.2497 | 0 | 0 | 271.2497 | 0 | Скорректирован порядок проведения работ
в том числе:
| от ТЭЦ до ТК-38 |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 8.8509 | 8.8509 | нд | 8.8509 | 8.8509 | нд | нд | 8.8509 | 8.8509 | 8.8509 | 0 | [20 empty] | 8.8509 |  | 32.14: 8.8509; 32.16: 8.8509; 32.19: 8.8509; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 8.8509; 36: 8.8509; 38: 8.8509; 41: 8.8509
| от ТК 40а через ТК40до ТК41 |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 0.4659 | 0.4659 | нд | 0.4659 | 0.4659 | нд | нд | 0.4659 | 0.4659 | 0.4659 | 0 | [20 empty] | 0.4659 |  | 32.14: 0.4659; 32.16: 0.4659; 32.19: 0.4659; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.4659; 36: 0.4659; 38: 0.4659; 41: 0.4659
| от ТК41 до ТК41а и ввода Ломоносова,6 |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 0.30805 | 0.30805 | нд | 0.30805 | 0.30805 | нд | нд | 0.30805 | 0.30805 | 0.30805 | 0 | [20 empty] | 0.30805 |  | 32.14: 0.30805; 32.16: 0.30805; 32.19: 0.30805; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.30805; 36: 0.30805; 38: 0.30805; 41: 0.30805
| от ТК1- по Молодежке, до врезки в Мол.1,2 |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 3.2025 | 3.2025 | нд | 3.2025 | 3.2025 | нд | нд | 3.2025 | 3.2025 | 3.2025 | 0 | [20 empty] | 3.2025 |  | 32.14: 3.2025; 32.16: 3.2025; 32.19: 3.2025; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 3.2025; 36: 3.2025; 38: 3.2025; 41: 3.2025
| от ТЭЦ - до общежития по Советсой 19 |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 1.3102 | 1.3102 | нд | 1.3102 | 1.3102 | нд | нд | 1.3102 | 1.3102 | 1.3102 | 0 | [20 empty] | 1.3102 |  | 32.14: 1.3102; 32.16: 1.3102; 32.19: 1.3102; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 1.3102; 36: 1.3102; 38: 1.3102; 41: 1.3102
| Вводы по пер.Сосновому |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2.6929 | 2.6929 | нд | 2.6929 | 2.6929 | нд | нд | 2.6929 | 2.6929 | 2.6929 | 0 | [20 empty] | 2.6929 |  | 32.14: 2.6929; 32.16: 2.6929; 32.19: 2.6929; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 2.6929; 36: 2.6929; 38: 2.6929; 41: 2.6929
| Вводы по ул. Глинки |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 1.6449 | 1.6449 | нд | 1.6449 | 1.6449 | нд | нд | 1.6449 | 1.6449 | 1.6449 | 0 | [20 empty] | 1.6449 |  | 32.14: 1.6449; 32.16: 1.6449; 32.19: 1.6449; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 1.6449; 36: 1.6449; 38: 1.6449; 41: 1.6449
| Разработка проектной документации |  |  | 2025 | 2025 | 2025 | 4.8 | 4.8 | нд | 4.8 | 4.8 | нд | нд | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 4.8; 32.24: 4.8; 32.26: 4.8; 32.29: 4.8; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.46: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.66: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 4.8; 36: 4.8; 38: 4.8; 41: 4.8
| от ТК15 до ж/д пр. Ленина 23, АК и до ТП пр.Ленина 47 |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 10.8455 | 10.8455 | нд | 10.8455 | 10.8455 | нд | нд | 10.8455 | 10.8455 | 10.8455 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 10.8455; 32.24: 10.8455; 32.26: 10.8455; 32.29: 10.8455; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 10.8455; 36: 10.8455; 38: 10.8455; 41: 10.8455
| от ТК 28 до тк 26 |  |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.24: 0; 32.26: 0; 32.29: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0; 36: 0; 38: 0; 41: 0
| от ТК до врезки в ГИБДД |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2.6501 | 2.6501 | нд | 2.6501 | 2.6501 | нд | нд | 2.6501 | 2.6501 | 2.6501 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 2.6501; 32.24: 2.6501; 32.26: 2.6501; 32.29: 2.6501; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 2.6501; 36: 2.6501; 38: 2.6501; 41: 2.6501
| от ТК 26 до ТК 25, от ТК 25 до ТК 25а |  |  | 2026 | 2026 |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.24: 0; 32.26: 0; 32.29: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0; 36: 0; 38: 0; 41: 0
| вводы ул. Октябрьская |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 1.2568 | 1.2568 | нд | 1.2568 | 1.2568 | нд | нд | 1.2568 | 1.2568 | 1.2568 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 1.2568; 32.24: 1.2568; 32.26: 1.2568; 32.29: 1.2568; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 1.2568; 36: 1.2568; 38: 1.2568; 41: 1.2568
| от ТК29 по четной стороне ул. Октябрьская до врезки в ж/д ул. Октябрьская 24 |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 3.1467 | 3.1467 | нд | 3.1467 | 3.1467 | нд | нд | 3.1467 | 3.1467 | 3.1467 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 3.1467; 32.24: 3.1467; 32.26: 3.1467; 32.29: 3.1467; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 3.1467; 36: 3.1467; 38: 3.1467; 41: 3.1467
| ввод ул. 9 Мая |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 0.70558 | 0.70558 | нд | 0.70558 | 0.70558 | нд | нд | 0.70558 | 0.70558 | 0.70558 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0.70558; 32.24: 0.70558; 32.26: 0.70558; 32.29: 0.70558; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.70558; 36: 0.70558; 38: 0.70558; 41: 0.70558
| от ТК30 по четной стороне ул.9мая до врезки в ж/д ул.Глинки 21 |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 3.5629 | 3.5629 | нд | 3.5629 | 3.5629 | нд | нд | 3.5629 | 3.5629 | 3.5629 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 3.5629; 32.24: 3.5629; 32.26: 3.5629; 32.29: 3.5629; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 3.5629; 36: 3.5629; 38: 3.5629; 41: 3.5629
| ввод Д/с №11 ул. Сапёрная |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 0.1448 | 0.1448 | нд | 0.1448 | 0.1448 | нд | нд | 0.1448 | 0.1448 | 0.1448 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0.1448; 32.24: 0.1448; 32.26: 0.1448; 32.29: 0.1448; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.1448; 36: 0.1448; 38: 0.1448; 41: 0.1448
| ввод Д/с №14 ул. Ульяновых |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 0.1512 | 0.1512 | нд | 0.1512 | 0.1512 | нд | нд | 0.1512 | 0.1512 | 0.1512 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0.1512; 32.24: 0.1512; 32.26: 0.1512; 32.29: 0.1512; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.1512; 36: 0.1512; 38: 0.1512; 41: 0.1512
| МБУ "Центр психолого педагогической реабилитациии коррекции", ул. Ломоносова |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 1.6722 | 1.6722 | нд | 1.6722 | 1.6722 | нд | нд | 1.6722 | 1.6722 | 1.6722 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 1.6722; 32.24: 1.6722; 32.26: 1.6722; 32.29: 1.6722; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 1.6722; 36: 1.6722; 38: 1.6722; 41: 1.6722
| ввод Штаб бригады, ул. Зои Космодемьянской |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 0.0576 | 0.0576 | нд | 0.0576 | 0.0576 | нд | нд | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0.0576; 32.24: 0.0576; 32.26: 0.0576; 32.29: 0.0576; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.0576; 36: 0.0576; 38: 0.0576; 41: 0.0576
| ввод Дом Культуры, ул. Красноармейская |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 0.082008 | 0.082008 | нд | 0.082008 | 0.082008 | нд | нд | 0.082008 | 0.082008 | 0.082008 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0.082008; 32.24: 0.082008; 32.26: 0.082008; 32.29: 0.082008; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.082008; 36: 0.082008; 38: 0.082008; 41: 0.082008
| ввод Автосервис ул. Малахова |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.24: 0; 32.26: 0; 32.29: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0; 36: 0; 38: 0; 41: 0
| ввод ДЮСШ ул. Красноармейская,1 |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 0.016646 | 0.016646 | нд | 0.016646 | 0.016646 | нд | нд | 0.016646 | 0.016646 | 0.016646 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0.016646; 32.24: 0.016646; 32.26: 0.016646; 32.29: 0.016646; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.016646; 36: 0.016646; 38: 0.016646; 41: 0.016646
| ввод "Маяк" ул. Московская |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 0.02808 | 0.02808 | нд | 0.02808 | 0.02808 | нд | нд | 0.02808 | 0.02808 | 0.02808 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0.02808; 32.24: 0.02808; 32.26: 0.02808; 32.29: 0.02808; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.02808; 36: 0.02808; 38: 0.02808; 41: 0.02808
| ввод ГБУ СО КО "центр "Росток" ул. Зои Космодемьянской |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 0.1787 | 0.1787 | нд | 0.1787 | 0.1787 | нд | нд | 0.1787 | 0.1787 | 0.1787 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0.1787; 32.24: 0.1787; 32.26: 0.1787; 32.29: 0.1787; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.1787; 36: 0.1787; 38: 0.1787; 41: 0.1787
| ввод "Соцзащита" пр. Ленина |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 0.0756 | 0.0756 | нд | 0.0756 | 0.0756 | нд | нд | 0.0756 | 0.0756 | 0.0756 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0.0756; 32.24: 0.0756; 32.26: 0.0756; 32.29: 0.0756; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.0756; 36: 0.0756; 38: 0.0756; 41: 0.0756
| ввод "Центр гигиены и эпидемиологии" ул. Ломоносова |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 0.06912 | 0.06912 | нд | 0.06912 | 0.06912 | нд | нд | 0.06912 | 0.06912 | 0.06912 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0.06912; 32.24: 0.06912; 32.26: 0.06912; 32.29: 0.06912; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.06912; 36: 0.06912; 38: 0.06912; 41: 0.06912
| ввод "Дегем" ул. Лесная |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 0.082008 | 0.082008 | нд | 0.082008 | 0.082008 | нд | нд | 0.082008 | 0.082008 | 0.082008 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0.082008; 32.24: 0.082008; 32.26: 0.082008; 32.29: 0.082008; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.082008; 36: 0.082008; 38: 0.082008; 41: 0.082008
| ввод ГУМ пр. Ленина |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 0.083663 | 0.083663 | нд | 0.083663 | 0.083663 | нд | нд | 0.083663 | 0.083663 | 0.083663 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0.083663; 32.24: 0.083663; 32.26: 0.083663; 32.29: 0.083663; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.083663; 36: 0.083663; 38: 0.083663; 41: 0.083663
| ввод "РЦ-Гусев" ул. Победы |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 0.029952 | 0.029952 | нд | 0.029952 | 0.029952 | нд | нд | 0.029952 | 0.029952 | 0.029952 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0.029952; 32.24: 0.029952; 32.26: 0.029952; 32.29: 0.029952; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.029952; 36: 0.029952; 38: 0.029952; 41: 0.029952
| ввод "Центр судебномедицинской экспертизы" ул. Московская |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 0.0351 | 0.0351 | нд | 0.0351 | 0.0351 | нд | нд | 0.0351 | 0.0351 | 0.0351 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0.0351; 32.24: 0.0351; 32.26: 0.0351; 32.29: 0.0351; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.0351; 36: 0.0351; 38: 0.0351; 41: 0.0351
| вводы ул. Ульяновых |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 0.75971 | 0.75971 | нд | 0.75971 | 0.75971 | нд | нд | 0.75971 | 0.75971 | 0.75971 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0.75971; 32.24: 0.75971; 32.26: 0.75971; 32.29: 0.75971; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.75971; 36: 0.75971; 38: 0.75971; 41: 0.75971
| вводы ул. Московская |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 0.16846 | 0.16846 | нд | 0.16846 | 0.16846 | нд | нд | 0.16846 | 0.16846 | 0.16846 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0.16846; 32.24: 0.16846; 32.26: 0.16846; 32.29: 0.16846; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.16846; 36: 0.16846; 38: 0.16846; 41: 0.16846
| от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул.Московская 69, 64 |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 0.77808 | 0.77808 | нд | 0.77808 | 0.77808 | нд | нд | 0.77808 | 0.77808 | 0.77808 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0.77808; 32.24: 0.77808; 32.26: 0.77808; 32.29: 0.77808; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.77808; 36: 0.77808; 38: 0.77808; 41: 0.77808
| от ТК13 до ТК15 и врезок в четные дома по ул.Московская |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 8.1127 | 8.1127 | нд | 8.1127 | 8.1127 | нд | нд | 8.1127 | 8.1127 | 8.1127 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 8.1127; 32.34: 8.1127; 32.36: 8.1127; 32.39: 8.1127; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 8.1127; 36: 8.1127; 38: 8.1127; 41: 8.1127
| от ТК 24 до ж/д по пер.Сосновому |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2.1246 | 2.1246 | нд | 2.1246 | 2.1246 | нд | нд | 2.1246 | 2.1246 | 2.1246 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 2.1246; 32.34: 2.1246; 32.36: 2.1246; 32.39: 2.1246; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 2.1246; 36: 2.1246; 38: 2.1246; 41: 2.1246
| от ТК21 до врезок в ж/д по ул.Победы 15,14,12,10 и до врезки в ж/д ул.Менделеева,14 |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2.8858 | 2.8858 | нд | 2.8858 | 2.8858 | нд | нд | 2.8858 | 2.8858 | 2.8858 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 2.8858; 32.34: 2.8858; 32.36: 2.8858; 32.39: 2.8858; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 2.8858; 36: 2.8858; 38: 2.8858; 41: 2.8858
| от ТК5 до врезки в ж/д ул.Советская,1, до ТК22, до ТК21, до ТК55 |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 5.1915 | 5.1915 | нд | 5.1915 | 5.1915 | нд | нд | 5.1915 | 5.1915 | 5.1915 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 5.1915; 32.34: 5.1915; 32.36: 5.1915; 32.39: 5.1915; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 5.1915; 36: 5.1915; 38: 5.1915; 41: 5.1915
| вводы ул. Первомайская |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 0.79725 | 0.79725 | нд | 0.79725 | 0.79725 | нд | нд | 0.79725 | 0.79725 | 0.79725 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0.79725; 32.34: 0.79725; 32.36: 0.79725; 32.39: 0.79725; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.79725; 36: 0.79725; 38: 0.79725; 41: 0.79725
| ввод МО ГГО "Администрация г. Гусева" ул. Ульяновых |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 0.035253 | 0.035253 | нд | 0.035253 | 0.035253 | нд | нд | 0.035253 | 0.035253 | 0.035253 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0.035253; 32.34: 0.035253; 32.36: 0.035253; 32.39: 0.035253; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.035253; 36: 0.035253; 38: 0.035253; 41: 0.035253
| ввод "Пожарная часть" ул. Правобережная |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 0.13888 | 0.13888 | нд | 0.13888 | 0.13888 | нд | нд | 0.13888 | 0.13888 | 0.13888 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0.13888; 32.34: 0.13888; 32.36: 0.13888; 32.39: 0.13888; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.13888; 36: 0.13888; 38: 0.13888; 41: 0.13888
| ввод "Военный городок" ул. Советская |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 0.56946 | 0.56946 | нд | 0.56946 | 0.56946 | нд | нд | 0.56946 | 0.56946 | 0.56946 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0.56946; 32.34: 0.56946; 32.36: 0.56946; 32.39: 0.56946; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.56946; 36: 0.56946; 38: 0.56946; 41: 0.56946
| ввод "Дом офицеров" ул. Артиллерийская |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 0.16577 | 0.16577 | нд | 0.16577 | 0.16577 | нд | нд | 0.16577 | 0.16577 | 0.16577 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0.16577; 32.34: 0.16577; 32.36: 0.16577; 32.39: 0.16577; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.16577; 36: 0.16577; 38: 0.16577; 41: 0.16577
| ввод СОШ №1 ул. Красноармейская |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 0.10525 | 0.10525 | нд | 0.10525 | 0.10525 | нд | нд | 0.10525 | 0.10525 | 0.10525 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0.10525; 32.34: 0.10525; 32.36: 0.10525; 32.39: 0.10525; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.10525; 36: 0.10525; 38: 0.10525; 41: 0.10525
| ввод СОШ №5 пер. Павлова |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 0.23282 | 0.23282 | нд | 0.23282 | 0.23282 | нд | нд | 0.23282 | 0.23282 | 0.23282 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0.23282; 32.34: 0.23282; 32.36: 0.23282; 32.39: 0.23282; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.23282; 36: 0.23282; 38: 0.23282; 41: 0.23282
| ввод гостиница "Королевский двор" ул. Зои Космодемьянской |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 0.16662 | 0.16662 | нд | 0.16662 | 0.16662 | нд | нд | 0.16662 | 0.16662 | 0.16662 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0.16662; 32.34: 0.16662; 32.36: 0.16662; 32.39: 0.16662; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.16662; 36: 0.16662; 38: 0.16662; 41: 0.16662
| вводы "Раминте" и ТЦ"Восток" ул. Победы |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 0.21863 | 0.21863 | нд | 0.21863 | 0.21863 | нд | нд | 0.21863 | 0.21863 | 0.21863 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0.21863; 32.34: 0.21863; 32.36: 0.21863; 32.39: 0.21863; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.21863; 36: 0.21863; 38: 0.21863; 41: 0.21863
| ввод ТЦ "Орбита" ул. Московская |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0; 36: 0; 38: 0; 41: 0
| ввод "Автоколонна 1802" ул. Толстого |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 0.14118 | 0.14118 | нд | 0.14118 | 0.14118 | нд | нд | 0.14118 | 0.14118 | 0.14118 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0.14118; 32.34: 0.14118; 32.36: 0.14118; 32.39: 0.14118; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.14118; 36: 0.14118; 38: 0.14118; 41: 0.14118
| ввод Почта ул. Тимирязева |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 0.1646 | 0.1646 | нд | 0.1646 | 0.1646 | нд | нд | 0.1646 | 0.1646 | 0.1646 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0.1646; 32.34: 0.1646; 32.36: 0.1646; 32.39: 0.1646; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.1646; 36: 0.1646; 38: 0.1646; 41: 0.1646
| вводы ГПТ ул. Ульяновых, Общежитие пр. Ленина |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 0.4155 | 0.4155 | нд | 0.4155 | 0.4155 | нд | нд | 0.4155 | 0.4155 | 0.4155 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0.4155; 32.34: 0.4155; 32.36: 0.4155; 32.39: 0.4155; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.4155; 36: 0.4155; 38: 0.4155; 41: 0.4155
| вводы КАТиП ул. Тимирязева 3, 2, ул. Советская 10, 8 |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 0.43622 | 0.43622 | нд | 0.43622 | 0.43622 | нд | нд | 0.43622 | 0.43622 | 0.43622 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0.43622; 32.34: 0.43622; 32.36: 0.43622; 32.39: 0.43622; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.43622; 36: 0.43622; 38: 0.43622; 41: 0.43622
| ввод Городской Суд ул. Московская |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0; 36: 0; 38: 0; 41: 0
| ввод ДШИ ул. Ульяновых |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 0.1468 | 0.1468 | нд | 0.1468 | 0.1468 | нд | нд | 0.1468 | 0.1468 | 0.1468 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0.1468; 32.34: 0.1468; 32.36: 0.1468; 32.39: 0.1468; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.1468; 36: 0.1468; 38: 0.1468; 41: 0.1468
| ввод ДС №5 ул. Железнодорожная |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 0.39069 | 0.39069 | нд | 0.39069 | 0.39069 | нд | нд | 0.39069 | 0.39069 | 0.39069 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0.39069; 32.34: 0.39069; 32.36: 0.39069; 32.39: 0.39069; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.39069; 36: 0.39069; 38: 0.39069; 41: 0.39069
| ввод ДС №6 ул. Зои Космодемьянской |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 0.095588 | 0.095588 | нд | 0.095588 | 0.095588 | нд | нд | 0.095588 | 0.095588 | 0.095588 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0.095588; 32.34: 0.095588; 32.36: 0.095588; 32.39: 0.095588; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.095588; 36: 0.095588; 38: 0.095588; 41: 0.095588
| от ТК30 к ул. Советская 7, 5, по нечетной стороне ул. Первомайская до ж/д ул. Первомайская 20, 22 |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 4.525 | 4.525 | нд | 4.525 | 4.525 | нд | нд | 4.525 | 4.525 | 4.525 | 0 | [22 empty] | 32.16: 0; 32.31: 4.525; 32.34: 4.525; 32.36: 4.525; 32.39: 4.525; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.54: 0; 32.59: 0; 32.64: 0; 32.69: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.94: 0; 32.99: 0; 32.104: 0; 32.109: 0; 33: 4.525; 36: 4.525; 38: 4.525; 41: 4.525
| от ТК51 до ул. Загородная |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 1.2102 | 1.2102 | нд | 1.2102 | 1.2102 | нд | нд | 1.2102 | 1.2102 | 1.2102 | 0 | [22 empty] | 32.31: 1.2102; 32.34: 1.2102; 32.36: 1.2102; 32.39: 1.2102; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 33: 1.2102; 36: 1.2102; 38: 1.2102; 41: 1.2102
| вводы ул. Московская |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 0.15454 | 0.15454 | нд | 0.15454 | 0.15454 | нд | нд | 0.15454 | 0.15454 | 0.15454 | 0 | [22 empty] | 32.31: 0.15454; 32.34: 0.15454; 32.36: 0.15454; 32.39: 0.15454; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 33: 0.15454; 36: 0.15454; 38: 0.15454; 41: 0.15454
| вводы пр. Ленина |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 0.39708 | 0.39708 | нд | 0.39708 | 0.39708 | нд | нд | 0.39708 | 0.39708 | 0.39708 | 0 | [22 empty] | 32.31: 0.39708; 32.34: 0.39708; 32.36: 0.39708; 32.39: 0.39708; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 33: 0.39708; 36: 0.39708; 38: 0.39708; 41: 0.39708
| от ТК16 до пр. Ленина, 53 |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 0.40004 | 0.40004 | нд | 0.40004 | 0.40004 | нд | нд | 0.40004 | 0.40004 | 0.40004 | 0 | [22 empty] | 32.31: 0.40004; 32.34: 0.40004; 32.36: 0.40004; 32.39: 0.40004; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 33: 0.40004; 36: 0.40004; 38: 0.40004; 41: 0.40004
| вводы ул. Победы |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 0.34728 | 0.34728 | нд | 0.34728 | 0.34728 | нд | нд | 0.34728 | 0.34728 | 0.34728 | 0 | [22 empty] | 32.31: 0.34728; 32.34: 0.34728; 32.36: 0.34728; 32.39: 0.34728; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 33: 0.34728; 36: 0.34728; 38: 0.34728; 41: 0.34728
| от ТК 55 до кинотеатра"Мир" и ДШИ; до Ульяновых 9; от ТК 38 до гостиницы "Королевский двор" и ввода в кафе "Роминте" |  |  | 2024 | 2024 | 2025 | 2.1968 | 2.1968 | нд | 2.2157 | 2.2157 | нд | нд | 0 | 2.1968 | 2.2157 | 2.2157 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.56: 0; 32.61: 2.1968; 32.64: 2.1968; 32.66: 2.2157; 32.69: 2.2157; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 2.1968; 36: 2.1968; 38: 2.2157; 41: 2.2157
| от ТК 20 до ТК17 |  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 11.4233 | 11.4233 | нд | 10.4368 | 10.4368 | нд | нд | 10.4368 | 11.4233 | 10.4368 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 2.159; 32.44: 2.159; 32.46: 2.159; 32.49: 2.159; 32.51: 9.2643; 32.54: 9.2643; 32.56: 8.2777; 32.59: 8.2777; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 11.4233; 36: 11.4233; 38: 10.4368; 41: 10.4368
| от ТК 17 до прокуратуры и спортзала КАТиП |  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 3.724 | 3.724 | нд | 3.724 | 3.724 | нд | нд | 3.724 | 3.724 | 3.724 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 3.724; 32.44: 3.724; 32.46: 3.724; 32.49: 3.724; 32.51: 0; 32.56: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 3.724; 36: 3.724; 38: 3.724; 41: 3.724
| вводы ул. Советская |  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2.027 | 2.027 | нд | 1.6718 | 1.6718 | нд | нд | 1.6718 | 2.027 | 1.6718 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 2.027; 32.54: 2.027; 32.56: 1.6718; 32.59: 1.6718; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 2.027; 36: 2.027; 38: 1.6718; 41: 1.6718
| вводы ул. Молодёжная |  |  | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.56: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0; 36: 0; 38: 0; 41: 0
| вводы ул. Малахова |  |  | 2024 | 2024 | 2024 | 1.4367 | 1.4367 | нд | 1.3128 | 1.3128 | нд | нд | 1.3128 | 1.4367 | 1.3128 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 1.4367; 32.54: 1.4367; 32.56: 1.3128; 32.59: 1.3128; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 1.4367; 36: 1.4367; 38: 1.3128; 41: 1.3128
| от ТК 21 до ТК20 - ТК 49 |  |  | 2025 | 2025 | 2028 | 1.4156 | 1.4156 | нд | 1.4156 | 1.4156 | нд | нд | 0 | 1.4156 | 1.4156 | 1.4156 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.56: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.76: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 1.4156; 32.94: 1.4156; 32.96: 1.4156; 32.99: 1.4156; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 1.4156; 36: 1.4156; 38: 1.4156; 41: 1.4156
| от ТК49 до ТК51 |  |  | 2025 | 2025 |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.56: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.76: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0; 36: 0; 38: 0; 41: 0
| от ТК51 до ул. Загородная |  |  | 2025 | 2025 | 2025 | 16.2546 | 16.2546 | нд | 11.8787 | 11.8787 | нд | нд | 0.59821 | 16.2546 | 11.8787 | 11.2805 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 1.276; 32.54: 1.276; 32.56: 0.59821; 32.59: 0.59821; 32.61: 14.9787; 32.64: 14.9787; 32.66: 11.2805; 32.69: 11.2805; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 16.2546; 36: 16.2546; 38: 11.8787; 41: 11.8787
| вводы ул. Красноармейская |  |  | 2025 | 2025 | 2025 | 0.60854 | 0.60854 | нд | 0.48659 | 0.48659 | нд | нд | 0 | 0.60854 | 0.48659 | 0.48659 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.56: 0; 32.61: 0.60854; 32.64: 0.60854; 32.66: 0.48659; 32.69: 0.48659; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.60854; 36: 0.60854; 38: 0.48659; 41: 0.48659
| вводы ул. Менделеева |  |  | 2025 | 2025 | 2025 | 0.87615 | 0.87615 | нд | 0.80193 | 0.80193 | нд | нд | 0 | 0.87615 | 0.80193 | 0.80193 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.56: 0; 32.61: 0.87615; 32.64: 0.87615; 32.66: 0.80193; 32.69: 0.80193; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.87615; 36: 0.87615; 38: 0.80193; 41: 0.80193
| вводы ул. Ульяновых |  |  | 2025 | 2025 |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.56: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.76: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0; 36: 0; 38: 0; 41: 0
| от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул.Московская 69, 64 |  |  | 2026 | 2026 | 2026 | 6.391 | 6.391 | нд | 5.9485 | 5.9485 | нд | нд | 2.8738 | 6.391 | 5.9485 | 3.0747 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 1.7053; 32.54: 1.7053; 32.56: 2.8738; 32.59: 2.8738; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 4.6857; 32.74: 4.6857; 32.76: 3.0747; 32.79: 3.0747; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 6.391; 36: 6.391; 38: 5.9485; 41: 5.9485
| от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул.Победы 33 |  |  | 2026 | 2026 | 2026 | 3.7989 | 3.7989 | нд | 5.0313 | 5.0313 | нд | нд | 0 | 3.7989 | 5.0313 | 5.0313 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.56: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 3.7989; 32.74: 3.7989; 32.76: 5.0313; 32.79: 5.0313; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 3.7989; 36: 3.7989; 38: 5.0313; 41: 5.0313
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 |  |  | 2026 | 2026 | 2025 | 10.2619 | 10.2619 | нд | 6.3525 | 6.3525 | нд | нд | 0 | 10.2619 | 6.3525 | 6.3525 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.56: 0; 32.61: 4.4119; 32.64: 4.4119; 32.66: 6.3525; 32.69: 6.3525; 32.71: 5.8499; 32.74: 5.8499; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 10.2619; 36: 10.2619; 38: 6.3525; 41: 6.3525
| от ул Советская 13 до ТК б/н у ж/д ул.Советская 13а и 13б |  |  | 2026 | 2026 | 2025 | 1.8505 | 1.8505 | нд | 1.8553 | 1.8553 | нд | нд | 0 | 1.8505 | 1.8553 | 1.8553 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.56: 0; 32.61: 1.8505; 32.64: 1.8505; 32.66: 1.8553; 32.69: 1.8553; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 1.8505; 36: 1.8505; 38: 1.8553; 41: 1.8553
| вводы ул. Железнодорожная |  |  | 2026 | 2026 | 2026 | 1.2258 | 1.2258 | нд | 3.5634 | 3.5634 | нд | нд | 0 | 1.2258 | 3.5634 | 3.5634 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.56: 0; 32.61: 0; 32.66: 0; 32.71: 1.2258; 32.74: 1.2258; 32.76: 3.5634; 32.79: 3.5634; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 1.2258; 36: 1.2258; 38: 3.5634; 41: 3.5634
| вводы ул. Победы |  |  | 2026 | 2026 | 2026 | 2.6277 | 2.6277 | нд | 2.3458 | 2.3458 | нд | нд | 0 | 2.6277 | 2.3458 | 2.3458 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.66: 0; 32.71: 2.6277; 32.74: 2.6277; 32.76: 2.3458; 32.79: 2.3458; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 2.6277; 36: 2.6277; 38: 2.3458; 41: 2.3458
| от ТК15 до ж/д пр. Ленина 23, АК и до ТП пр.Ленина 47 |  |  | 2026 | 2026 | 2026 | 3.2724 | 3.2724 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 3.2724 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.66: 0; 32.71: 3.2724; 32.74: 3.2724; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 3.2724; 36: 3.2724; 38: 0; 41: 0
| от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44 |  |  | 2026 | 2030 | 2026 | 0 | 0 | нд | 12.2738 | 12.2738 | нд | нд | 0 | 0 | 12.2738 | 12.2738 | [22 empty] | 32.51: 0; 32.54: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.71: 0; 32.76: 12.2738; 32.79: 12.2738; 33: 0; 36: 0; 38: 12.2738; 41: 12.2738
| от ТК до врезки в ГИБДД |  |  | 2027 | 2027 | 2027 | 2.2938 | 2.2938 | нд | 2.2938 | 2.2938 | нд | нд | 0 | 2.2938 | 2.2938 | 2.2938 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.76: 0; 32.81: 2.2938; 32.84: 2.2938; 32.86: 2.2938; 32.89: 2.2938; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 2.2938; 36: 2.2938; 38: 2.2938; 41: 2.2938
| от ТК30 к ул. Советская 7, 5, по нечетной стороне ул. Первомайская до ж/д ул. Первомайская 20, 22 |  |  | 2026 | 2026 |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.76: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0; 36: 0; 38: 0; 41: 0
| от ТК30 по четн стороне ул.9 мая до ж/д ул.Глинки 21 |  |  | 2026 | 2026 |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.76: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0; 36: 0; 38: 0; 41: 0
| от ТК30 по нечетной стороне ул. 9 Мая до ж/д ул.Глинки 5,7 |  |  | 2027 | 2027 | 2027 | 7.1141 | 7.1141 | нд | 7.1141 | 7.1141 | нд | нд | 0 | 7.1141 | 7.1141 | 7.1141 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.76: 0; 32.81: 7.1141; 32.84: 7.1141; 32.86: 7.1141; 32.89: 7.1141; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 7.1141; 36: 7.1141; 38: 7.1141; 41: 7.1141
| от ТК 26 до ТК 25, от ТК 25 до ТК 25а |  |  | 2027 | 2027 | 2027 | 4.1086 | 4.1086 | нд | 4.1086 | 4.1086 | нд | нд | 0 | 4.1086 | 4.1086 | 4.1086 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.76: 0; 32.81: 4.1086; 32.84: 4.1086; 32.86: 4.1086; 32.89: 4.1086; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 4.1086; 36: 4.1086; 38: 4.1086; 41: 4.1086
| вводы ул. Вокзальная |  |  | 2027 | 2027 | 2027 | 0.49643 | 0.49643 | нд | 0.49643 | 0.49643 | нд | нд | 0 | 0.49643 | 0.49643 | 0.49643 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.76: 0; 32.81: 0.49643; 32.84: 0.49643; 32.86: 0.49643; 32.89: 0.49643; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.49643; 36: 0.49643; 38: 0.49643; 41: 0.49643
| вводы ул. Зои Космодемьянской |  |  | 2027 | 2027 | 2027 | 1.265 | 1.265 | нд | 1.265 | 1.265 | нд | нд | 0 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.76: 0; 32.81: 1.265; 32.84: 1.265; 32.86: 1.265; 32.89: 1.265; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 1.265; 36: 1.265; 38: 1.265; 41: 1.265
| вводы ул. Школьная |  |  | 2027 | 2027 | 2027 | 0.36688 | 0.36688 | нд | 0.36688 | 0.36688 | нд | нд | 0 | 0.36688 | 0.36688 | 0.36688 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.76: 0; 32.81: 0.36688; 32.84: 0.36688; 32.86: 0.36688; 32.89: 0.36688; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.36688; 36: 0.36688; 38: 0.36688; 41: 0.36688
| ввод ул. Тимирязева 6 |  |  | 2027 | 2027 | 2027 | 0.11189 | 0.11189 | нд | 0.11189 | 0.11189 | нд | нд | 0 | 0.11189 | 0.11189 | 0.11189 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.76: 0; 32.81: 0.11189; 32.84: 0.11189; 32.86: 0.11189; 32.89: 0.11189; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.11189; 36: 0.11189; 38: 0.11189; 41: 0.11189
| вводы ул. Загородная |  |  | 2027 | 2027 | 2027 | 0.078893 | 0.078893 | нд | 0.078893 | 0.078893 | нд | нд | 0 | 0.078893 | 0.078893 | 0.078893 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.76: 0; 32.81: 0.078893; 32.84: 0.078893; 32.86: 0.078893; 32.89: 0.078893; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.078893; 36: 0.078893; 38: 0.078893; 41: 0.078893
| вводы ул. Лесная |  |  | 2027 | 2027 | 2027 | 0.073584 | 0.073584 | нд | 0.073584 | 0.073584 | нд | нд | 0 | 0.073584 | 0.073584 | 0.073584 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.76: 0; 32.81: 0.073584; 32.84: 0.073584; 32.86: 0.073584; 32.89: 0.073584; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.073584; 36: 0.073584; 38: 0.073584; 41: 0.073584
| от ТК43 до ж/д ул. Краснофлотская 3 |  |  | 2028 | 2028 | 2028 | 0.60178 | 0.60178 | нд | 0.60178 | 0.60178 | нд | нд | 0 | 0.60178 | 0.60178 | 0.60178 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.86: 0; 32.91: 0.60178; 32.94: 0.60178; 32.96: 0.60178; 32.99: 0.60178; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 0.60178; 36: 0.60178; 38: 0.60178; 41: 0.60178
| от ТК41 до ж/д ул. Гагарина 5 и до ввода в ж/д пер. Пионерский 2 |  |  | 2028 | 2028 | 2028 | 11.8677 | 11.8677 | нд | 11.8677 | 11.8677 | нд | нд | 0 | 11.8677 | 11.8677 | 11.8677 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.86: 0; 32.91: 11.8677; 32.94: 11.8677; 32.96: 11.8677; 32.99: 11.8677; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 11.8677; 36: 11.8677; 38: 11.8677; 41: 11.8677
| от ТК29 по четной стороне ул. Октябрьская до ж/д ул. Октябрьская 24 (продолжение) |  |  | 2028 | 2028 | 2028 | 2.6981 | 2.6981 | нд | 2.6981 | 2.6981 | нд | нд | 0 | 2.6981 | 2.6981 | 2.6981 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.86: 0; 32.91: 2.6981; 32.94: 2.6981; 32.96: 2.6981; 32.99: 2.6981; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 2.6981; 36: 2.6981; 38: 2.6981; 41: 2.6981
| от ул. Октябрьская 3 по нечетной стороне ул. Октябрьская до ж/д ул. Октябрьская 19 |  |  | 2028 | 2028 | 2028 | 2.1017 | 2.1017 | нд | 2.1017 | 2.1017 | нд | нд | 0 | 2.1017 | 2.1017 | 2.1017 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.86: 0; 32.91: 2.1017; 32.94: 2.1017; 32.96: 2.1017; 32.99: 2.1017; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 2.1017; 36: 2.1017; 38: 2.1017; 41: 2.1017
| от ТК7 до ТК9 |  |  | 2028 | 2028 | 2028 | 6.1147 | 6.1147 | нд | 6.1147 | 6.1147 | нд | нд | 0 | 6.1147 | 6.1147 | 6.1147 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.86: 0; 32.91: 6.1147; 32.94: 6.1147; 32.96: 6.1147; 32.99: 6.1147; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 6.1147; 36: 6.1147; 38: 6.1147; 41: 6.1147
| от ТК5 до врезки в ж/д ул.Советская,1, до ТК22, до ТК21, до ТК55 |  |  | 2028 | 2028 | 2028 | 1.0019 | 1.0019 | нд | 1.0019 | 1.0019 | нд | нд | 0 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | [22 empty] | 32.51: 0; 32.54: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.81: 0; 32.86: 0; 32.91: 1.0019; 32.94: 1.0019; 32.96: 1.0019; 32.99: 1.0019; 33: 1.0019; 36: 1.0019; 38: 1.0019; 41: 1.0019
| вводы ул. Московская |  |  | 2028 | 2028 | 2028 | 3.5186 | 3.5186 | нд | 3.5186 | 3.5186 | нд | нд | 0 | 3.5186 | 3.5186 | 3.5186 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.86: 0; 32.91: 3.5186; 32.94: 3.5186; 32.96: 3.5186; 32.99: 3.5186; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 3.5186; 36: 3.5186; 38: 3.5186; 41: 3.5186
| вводы пр. Ленина |  |  | 2028 | 2028 | 2028 | 2.4218 | 2.4218 | нд | 2.4218 | 2.4218 | нд | нд | 0 | 2.4218 | 2.4218 | 2.4218 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.86: 0; 32.91: 2.4218; 32.94: 2.4218; 32.96: 2.4218; 32.99: 2.4218; 32.101: 0; 32.104: 0; 32.106: 0; 32.109: 0; 33: 2.4218; 36: 2.4218; 38: 2.4218; 41: 2.4218
| от ТК16 до пр. Ленина, 53 |  |  | 2029 | 2029 | 2029 | 13.1883 | 13.1883 | нд | 13.1883 | 13.1883 | нд | нд | 0 | 13.1883 | 13.1883 | 13.1883 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.96: 0; 32.101: 13.1883; 32.104: 13.1883; 32.106: 13.1883; 32.109: 13.1883; 33: 13.1883; 36: 13.1883; 38: 13.1883; 41: 13.1883
| от ТК9а до пр. Ленина ,3 |  |  | 2029 | 2029 | 2029 | 7.8524 | 7.8524 | нд | 7.8524 | 7.8524 | нд | нд | 0 | 7.8524 | 7.8524 | 7.8524 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.96: 0; 32.101: 7.8524; 32.104: 7.8524; 32.106: 7.8524; 32.109: 7.8524; 33: 7.8524; 36: 7.8524; 38: 7.8524; 41: 7.8524
| от ТК9 до д/с №11 |  |  | 2029 | 2029 | 2029 | 2.1521 | 2.1521 | нд | 2.1521 | 2.1521 | нд | нд | 0 | 2.1521 | 2.1521 | 2.1521 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.96: 0; 32.101: 2.1521; 32.104: 2.1521; 32.106: 2.1521; 32.109: 2.1521; 33: 2.1521; 36: 2.1521; 38: 2.1521; 41: 2.1521
| от ТК9 до ТК 13 |  |  | 2029 | 2029 | 2029 | 14.0861 | 14.0861 | нд | 14.0861 | 14.0861 | нд | нд | 0 | 14.0861 | 14.0861 | 14.0861 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.96: 0; 32.101: 14.0861; 32.104: 14.0861; 32.106: 14.0861; 32.109: 14.0861; 33: 14.0861; 36: 14.0861; 38: 14.0861; 41: 14.0861
| вводы ул. Артиллерийская |  |  | 2029 | 2029 | 2029 | 0.29319 | 0.29319 | нд | 0.29319 | 0.29319 | нд | нд | 0 | 0.29319 | 0.29319 | 0.29319 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.96: 0; 32.101: 0.29319; 32.104: 0.29319; 32.106: 0.29319; 32.109: 0.29319; 33: 0.29319; 36: 0.29319; 38: 0.29319; 41: 0.29319
| вводы ул. Ломоносова |  |  | 2029 | 2029 | 2029 | 0.80042 | 0.80042 | нд | 0.80042 | 0.80042 | нд | нд | 0 | 0.80042 | 0.80042 | 0.80042 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.96: 0; 32.101: 0.80042; 32.104: 0.80042; 32.106: 0.80042; 32.109: 0.80042; 33: 0.80042; 36: 0.80042; 38: 0.80042; 41: 0.80042
| вводы ул. Гагарина |  |  | 2029 | 2029 | 2029 | 0.56784 | 0.56784 | нд | 0.56784 | 0.56784 | нд | нд | 0 | 0.56784 | 0.56784 | 0.56784 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.96: 0; 32.101: 0.56784; 32.104: 0.56784; 32.106: 0.56784; 32.109: 0.56784; 33: 0.56784; 36: 0.56784; 38: 0.56784; 41: 0.56784
| вводы ул. Морская |  |  | 2029 | 2029 | 2029 | 1.4742 | 1.4742 | нд | 1.4742 | 1.4742 | нд | нд | 0 | 1.4742 | 1.4742 | 1.4742 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.96: 0; 32.101: 1.4742; 32.104: 1.4742; 32.106: 1.4742; 32.109: 1.4742; 33: 1.4742; 36: 1.4742; 38: 1.4742; 41: 1.4742
| вводы ул. Сапёрная |  |  | 2029 | 2029 | 2029 | 0.37443 | 0.37443 | нд | 0.37443 | 0.37443 | нд | нд | 0 | 0.37443 | 0.37443 | 0.37443 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.96: 0; 32.101: 0.37443; 32.104: 0.37443; 32.106: 0.37443; 32.109: 0.37443; 33: 0.37443; 36: 0.37443; 38: 0.37443; 41: 0.37443
| вводы ул. Правобережная |  |  | 2029 | 2029 | 2029 | 0.11893 | 0.11893 | нд | 0.11893 | 0.11893 | нд | нд | 0 | 0.11893 | 0.11893 | 0.11893 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.96: 0; 32.101: 0.11893; 32.104: 0.11893; 32.106: 0.11893; 32.109: 0.11893; 33: 0.11893; 36: 0.11893; 38: 0.11893; 41: 0.11893
| вводы ул. Пушкина |  |  | 2029 | 2029 | 2029 | 0.16423 | 0.16423 | нд | 0.16423 | 0.16423 | нд | нд | 0 | 0.16423 | 0.16423 | 0.16423 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.96: 0; 32.101: 0.16423; 32.104: 0.16423; 32.106: 0.16423; 32.109: 0.16423; 33: 0.16423; 36: 0.16423; 38: 0.16423; 41: 0.16423
| от ТК 13 до СЭС |  |  | 2030 | 2030 | 2030 | 2.6402 | 2.6402 | нд | 2.6402 | 2.6402 | нд | нд | 0 | 2.6402 | 2.6402 | 2.6402 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.106: 0; 32.111: 2.6402; 32.114: 2.6402; 32.116: 2.6402; 32.119: 2.6402; 33: 2.6402; 36: 2.6402; 38: 2.6402; 41: 2.6402
| от ТК 48-ТК 53 до врезок в дома по ул. Матросова |  |  | 2030 | 2030 | 2030 | 1.5264 | 1.5264 | нд | 1.5264 | 1.5264 | нд | нд | 0 | 1.5264 | 1.5264 | 1.5264 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.106: 0; 32.111: 1.5264; 32.114: 1.5264; 32.116: 1.5264; 32.119: 1.5264; 33: 1.5264; 36: 1.5264; 38: 1.5264; 41: 1.5264
| от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44 |  |  | 2030 | 2030 | 2030 | 22.0635 | 22.0635 | нд | 22.0635 | 22.0635 | нд | нд | 0 | 22.0635 | 22.0635 | 22.0635 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.106: 0; 32.111: 22.0635; 32.114: 22.0635; 32.116: 22.0635; 32.119: 22.0635; 33: 22.0635; 36: 22.0635; 38: 22.0635; 41: 22.0635
| вводы пер. Павлова |  |  | 2030 | 2030 | 2030 | 1.1633 | 1.1633 | нд | 1.1633 | 1.1633 | нд | нд | 0 | 1.1633 | 1.1633 | 1.1633 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.106: 0; 32.111: 1.1633; 32.114: 1.1633; 32.116: 1.1633; 32.119: 1.1633; 33: 1.1633; 36: 1.1633; 38: 1.1633; 41: 1.1633
| ввод ул. Арзамасская 1 |  |  | 2030 | 2030 | 2030 | 0.13716 | 0.13716 | нд | 0.13716 | 0.13716 | нд | нд | 0 | 0.13716 | 0.13716 | 0.13716 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.106: 0; 32.111: 0.13716; 32.114: 0.13716; 32.116: 0.13716; 32.119: 0.13716; 33: 0.13716; 36: 0.13716; 38: 0.13716; 41: 0.13716
| вводы ул. Юрия Смирнова |  |  | 2030 | 2030 | 2030 | 0.24502 | 0.24502 | нд | 0.24502 | 0.24502 | нд | нд | 0 | 0.24502 | 0.24502 | 0.24502 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.106: 0; 32.111: 0.24502; 32.114: 0.24502; 32.116: 0.24502; 32.119: 0.24502; 33: 0.24502; 36: 0.24502; 38: 0.24502; 41: 0.24502
| ввод ул. Краснофлотская 3 |  |  | 2030 | 2030 | 2030 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.106: 0; 32.111: 0; 32.116: 0; 33: 0; 36: 0; 38: 0; 41: 0
| вводы ул. Матросова |  |  | 2030 | 2030 | 2030 | 0.54465 | 0.54465 | нд | 0.54465 | 0.54465 | нд | нд | 0 | 0.54465 | 0.54465 | 0.54465 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.106: 0; 32.111: 0.54465; 32.114: 0.54465; 32.116: 0.54465; 32.119: 0.54465; 33: 0.54465; 36: 0.54465; 38: 0.54465; 41: 0.54465
| ввод пер. Пионерский 2 |  |  | 2030 | 2030 | 2030 | 2.5861 | 2.5861 | нд | 2.5861 | 2.5861 | нд | нд | 0 | 2.5861 | 2.5861 | 2.5861 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.106: 0; 32.111: 2.5861; 32.114: 2.5861; 32.116: 2.5861; 32.119: 2.5861; 33: 2.5861; 36: 2.5861; 38: 2.5861; 41: 2.5861
| ввод ул. Почтовая 2 |  |  | 2030 | 2030 | 2030 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.106: 0; 32.111: 0; 32.116: 0; 33: 0; 36: 0; 38: 0; 41: 0
| вводы ул. Толстого |  |  | 2030 | 2030 | 2030 | 0.36632 | 0.36632 | нд | 0.36632 | 0.36632 | нд | нд | 0 | 0.36632 | 0.36632 | 0.36632 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 0; 32.69: 0; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.106: 0; 32.111: 0.36632; 32.114: 0.36632; 32.116: 0.36632; 32.119: 0.36632; 33: 0.36632; 36: 0.36632; 38: 0.36632; 41: 0.36632
| тракторный раздвижной прицеп |  |  | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | нд | 1.93 | 1.93 | нд | нд | 0 | 0 | 1.93 | 1.93 | [20 empty] | 0 |  | 32.16: 0; 32.21: 0; 32.26: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 32.41: 0; 32.44: 0; 32.46: 0; 32.49: 0; 32.51: 0; 32.54: 0; 32.56: 0; 32.59: 0; 32.61: 0; 32.64: 0; 32.66: 1.93; 32.69: 1.93; 32.71: 0; 32.74: 0; 32.76: 0; 32.79: 0; 32.81: 0; 32.84: 0; 32.86: 0; 32.89: 0; 32.91: 0; 32.94: 0; 32.96: 0; 32.99: 0; 32.101: 0; 32.106: 0; 32.111: 0; 32.114: 0; 32.116: 0; 32.119: 0; 33: 0; 36: 0; 38: 1.93; 41: 1.93
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 32.171; 32.174; 33 to 43
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 32.171; 32.174; 33 to 43
1.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 32.171; 32.174; 33 to 43
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 32.171; 32.174; 33 to 43
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 32.171; 32.174; 33 to 43
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 32.171; 32.174; 33 to 43
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 32.171; 32.174; 33 to 43
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 32.171; 32.174; 33 to 43
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 32.171; 32.174; 33 to 43
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 32.171; 32.174; 33 to 43
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 32.171; 32.174; 33 to 43
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 32.171; 32.174; 33 to 43
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 32.171; 32.174; 33 to 43
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 32.13 to 32.171; 32.174; 33 to 43
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | 163.0629 | 163.0629 | 4039 | 189.822 | 189.822 | 4039 | 0 | 137.8158 | 163.0629 | 189.822 | 52.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2431 | 0 | 0 | 21.2431 | 0 | 21.2431 | 0 | 0 | 21.2431 | 0 | 60.048 | 0 | 0 | 60.048 | 0 | 60.048 | 0 | 0 | 60.048 | 0 | 17.0308 | 0 | 0 | 17.0308 | 0 | 17.0308 | 0 | 0 | 17.0308 | 0 | 35.1467 | 0 | 0 | 35.1467 | 0 | 35.1467 | 0 | 0 | 35.1467 | 0 | 4.3471 | 0 | 0 | 4.3471 | 0 | 4.3471 | 0 | 0 | 4.3471 | 0 | 12.4673 | 0 | 0 | 12.4673 | 0 | 26.9996 | 0 | 0 | 26.9996 | 0 | 5.5054 | 0 | 0 | 5.5054 | 0 | 17.3052 | 0 | 0 | 17.3052 | 0 | 7.2744 | 0 | 0 | 7.2744 | 0 | 7.7014 | 0 | 0 | 7.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.0629 | 0 | 0 | 163.0629 | 0 | 189.822 | 0 | 0 | 189.822 | 0 | нд
1.7.1 | Технические средства безопасности Калининградского филиала "ТЭЦ-1" | J_KGK_04 | З | 2020 | 2022 | 2022 | 51.0204 | 51.0204 | 2019 | 51.0204 | 51.0204 | 2019 | 0 | 51.0204 | 51.0204 | 51.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4376 | 0 | 0 | 19.4376 | 0 | 19.4376 | 0 | 0 | 19.4376 | 0 | 31.5828 | 0 | 0 | 31.5828 | 0 | 31.5828 | 0 | 0 | 31.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0204 | 0 | 0 | 51.0204 | 0 | 51.0204 | 0 | 0 | 51.0204 | 0 | нд
1.7.2 | Технические средстав безопасности Гусевского филиала "Гусевская ТЭЦ" | J_KGK_05 | З | 2020 | 2021 | 2021 | 19.0196 | 19.0196 | 2020 | 19.0196 | 19.0196 | 2020 | 0 | 19.0196 | 19.0196 | 19.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8055 | 0 | 0 | 1.8055 | 0 | 1.8055 | 0 | 0 | 1.8055 | 0 | 17.2141 | 0 | 0 | 17.2141 | 0 | 17.2141 | 0 | 0 | 17.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0196 | 0 | 0 | 19.0196 | 0 | 19.0196 | 0 | 0 | 19.0196 | 0 | нд
1.7.3 | Техническое перевооружение установки постоянного тока (инв. №36656) | K_KGK_01 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 7.0994 | 7.0994 | нд | 7.0994 | 7.0994 | нд | 0 | 7.0994 | 7.0994 | 7.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0994 | 0 | 0 | 7.0994 | 0 | 7.0994 | 0 | 0 | 7.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0994 | 0 | 0 | 7.0994 | 0 | 7.0994 | 0 | 0 | 7.0994 | 0 | нд
1.7.4 | Техническое перевооружение транспортного учаска (покупка ГАЗ 330210) | K_KGK_02 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 1.59 | 1.59 | нд | 1.59 | 1.59 | нд | 0 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | нд
1.7.5 | Техническое перевооружение участка ТАИ (ТЭЦ-1) | K_KGK_03 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0.32836 | 0.32836 | нд | 0.32836 | 0.32836 | нд | 0 | 0.32836 | 0.32836 | 0.32836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32836 | 0 | 0 | 0.32836 | 0 | 0.32836 | 0 | 0 | 0.32836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32836 | 0 | 0 | 0.32836 | 0 | 0.32836 | 0 | 0 | 0.32836 | 0 | нд
1.7.6 | Техническое перевооружение участка ТАИ (РТСЮ) | K_KGK_04 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0.3134 | 0.3134 | нд | 0.3134 | 0.3134 | нд | 0 | 0.3134 | 0.3134 | 0.3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3134 | 0 | 0 | 0.3134 | 0 | 0.3134 | 0 | 0 | 0.3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3134 | 0 | 0 | 0.3134 | 0 | 0.3134 | 0 | 0 | 0.3134 | 0 | нд
1.7.7 | Технические средства безопасности РТСЮ | L_KGK_02 | З | 2022 | 2023 | 2023 | 49.25 | 49.25 | нд | 49.25 | 49.25 | нд | 0 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.775 | 0 | 0 | 14.775 | 0 | 14.775 | 0 | 0 | 14.775 | 0 | 34.475 | 0 | 0 | 34.475 | 0 | 34.475 | 0 | 0 | 34.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.25 | 0 | 0 | 49.25 | 0 | 49.25 | 0 | 0 | 49.25 | 0 | нд
1.7.8 | Техническое перевооружение службы тепловых сетей (ГТЭЦ) (покупка ГАЗель Next A22R32 дубль-кабина, борт тент) | L_KGK_03 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 1.92 | 1.92 | нд | 1.92 | 1.92 | нд | 0 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | нд
1.7.9 | Техническое перевооружение опасного производственного объекта ТЭЦ-1 (мазутное хозяйство инв.36634) | M_KGK_01 | З | 2023 | 2023 | 2023 | 2.337 | 2.337 | нд | 2.337 | 2.337 | нд | 0 | 2.337 | 2.337 | 2.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6653 | 0 | 0 | 1.6653 | 0 | 1.6653 | 0 | 0 | 1.6653 | 0 | 0.6717 | 0 | 0 | 0.6717 | 0 | 0.6717 | 0 | 0 | 0.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.337 | 0 | 0 | 2.337 | 0 | 2.337 | 0 | 0 | 2.337 | 0 | нд
1.7.10 | Поставка измерителей давления цифровых ИДЦ-2 (до 160 кПа) и ИДЦ-2-микро (до 10 кПа) | M_KGK_02 | З | 2022 | 2022 | 2022 | 0.396 | 0.396 | нд | 0.396 | 0.396 | нд | 0 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | нд
1.7.11 | Поставка насоса ручного пневматического для создания избыточного давления и разряжения | M_KGK_03 | З | 2022 | 2022 | 2022 | 0.09504 | 0.09504 | нд | 0.09504 | 0.09504 | нд | 0 | 0.09504 | 0.09504 | 0.09504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09504 | 0 | 0 | 0.09504 | 0 | 0.09504 | 0 | 0 | 0.09504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09504 | 0 | 0 | 0.09504 | 0 | 0.09504 | 0 | 0 | 0.09504 | 0 | нд
1.7.12 | Оснащение системой кондиционирования воздуха помещения ЩУ здания котельной (инв. № 00432)(РТС Южная ) | M_KGK_04 | З | 2022 | 2022 | 2022 | 0.0995 | 0.0995 | нд | 0.0995 | 0.0995 | нд | 0 | 0.0995 | 0.0995 | 0.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0995 | 0 | 0 | 0.0995 | 0 | 0.0995 | 0 | 0 | 0.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0995 | 0 | 0 | 0.0995 | 0 | 0.0995 | 0 | 0 | 0.0995 | 0 | нд
1.7.13 | Автоматизация бизнес-процессов Управления производственными активами на базе программного продукта в АО «КГК» | M_KGK_05 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7.14 | Приобретение устройства УПТР-3МЦ для проверки действия максимальных, минимальных и независимых токовых расцепителей автоматов | N_KGK_01 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.78494 | 0.78494 | нд | 0.78494 | 0.78494 | нд | 0 | 0 | 0.78494 | 0.78494 | 0.78494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78494 | 0 | 0 | 0.78494 | 0 | 0.78494 | 0 | 0 | 0.78494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78494 | 0 | 0 | 0.78494 | 0 | 0.78494 | 0 | 0 | 0.78494 | 0 | нд
1.7.15 | Приобретение прибора ПКВ/М7 для выполнения измерений скоростных характеристик высоковольтных выключателей | N_KGK_02 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.5077 | 1.5077 | нд | 1.5077 | 1.5077 | нд | 0 | 0 | 1.5077 | 1.5077 | 1.5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5077 | 0 | 0 | 1.5077 | 0 | 1.5077 | 0 | 0 | 1.5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5077 | 0 | 0 | 1.5077 | 0 | 1.5077 | 0 | 0 | 1.5077 | 0 | нд
1.7.16 | Приобретение вольтамперфазоиндикатора | N_KGK_03 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.38739 | 0.38739 | нд | 0.38739 | 0.38739 | нд | 0 | 0 | 0.38739 | 0.38739 | 0.38739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38739 | 0 | 0 | 0.38739 | 0 | 0.38739 | 0 | 0 | 0.38739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38739 | 0 | 0 | 0.38739 | 0 | 0.38739 | 0 | 0 | 0.38739 | 0 | нд
1.7.17 | Поставка переносного газоанализатора для нужд ТЭЦ-1 | N_KGK_04 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0.29644 | 0.29644 | нд | 0.72344 | 0.72344 | нд | 0 | 0 | 0.29644 | 0.72344 | 0.72344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29644 | 0 | 0 | 0.29644 | 0 | 0.72344 | 0 | 0 | 0.72344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29644 | 0 | 0 | 0.29644 | 0 | 0.72344 | 0 | 0 | 0.72344 | 0 | нд
1.7.18 | Поставка пневматической системы питания для лаборатории УТАИ СТЭ подразделения ТЭЦ-1 | N_KGK_05 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.55282 | 0.55282 | нд | 0.55282 | 0.55282 | нд | 0 | 0 | 0.55282 | 0.55282 | 0.55282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55282 | 0 | 0 | 0.55282 | 0 | 0.55282 | 0 | 0 | 0.55282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55282 | 0 | 0 | 0.55282 | 0 | 0.55282 | 0 | 0 | 0.55282 | 0 | нд
1.7.19 | Поставка трубогиба электрического TOR HHW-G76 16-76 мм круг/квадрат | N_KGK_06 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.14832 | 0.14832 | нд | 0.14832 | 0.14832 | нд | 0 | 0.14832 | 0.14832 | 0.14832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14832 | 0 | 0 | 0.14832 | 0 | 0.14832 | 0 | 0 | 0.14832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14832 | 0 | 0 | 0.14832 | 0 | 0.14832 | 0 | 0 | 0.14832 | 0 | нд
1.7.20 | Поставка ручной машины для снятия фаски с труб ТВР-90 | N_KGK_07 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.16155 | 0.16155 | нд | 0.16155 | 0.16155 | нд | 0 | 0 | 0.16155 | 0.16155 | 0.16155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16155 | 0 | 0 | 0.16155 | 0 | 0.16155 | 0 | 0 | 0.16155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16155 | 0 | 0 | 0.16155 | 0 | 0.16155 | 0 | 0 | 0.16155 | 0 | нд
1.7.21 | Аквадистилятор медицинский электрический типа АЭ -10 | N_KGK_08 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7.22 | Поставка сетевого оборудования для АО "КГК" | N_KGK_09 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.2255 | 1.2255 | нд | 1.2255 | 1.2255 | нд | 0 | 0.4848 | 1.2255 | 1.2255 | 0.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4848 | 0 | 0 | 0.4848 | 0 | 0.4848 | 0 | 0 | 0.4848 | 0 | 0.7407 | 0 | 0 | 0.7407 | 0 | 0.7407 | 0 | 0 | 0.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2255 | 0 | 0 | 1.2255 | 0 | 1.2255 | 0 | 0 | 1.2255 | 0 | нд
1.7.23 | Поставка серверного оборудования для нужд АО "КГК" | N_KGK_10 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 3.714 | 3.714 | нд | 3.714 | 3.714 | нд | 0 | 3.714 | 3.714 | 3.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.714 | 0 | 0 | 3.714 | 0 | 3.714 | 0 | 0 | 3.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.714 | 0 | 0 | 3.714 | 0 | 3.714 | 0 | 0 | 3.714 | 0 | нд
1.7.24 | Внедрения системы «Электронный журнал дефектов» в архитектуру ЭС "Мобильный обходчик" | N_KGK_11 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.109 | 1.109 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7.25 | Поставка оргтехники для нужд АО "КГК" | N_KGK_12 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.0468 | 1.0468 | нд | 1.1673 | 1.1673 | нд | 0 | 0 | 1.0468 | 1.1673 | 1.1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49043 | 0 | 0 | 0.49043 | 0 | 0.49043 | 0 | 0 | 0.49043 | 0 | 0.5564 | 0 | 0 | 0.5564 | 0 | 0.67691 | 0 | 0 | 0.67691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0468 | 0 | 0 | 1.0468 | 0 | 1.1673 | 0 | 0 | 1.1673 | 0 | нд
1.7.26 | Проектирование, приобретение и монтаж насосного агрегата марки СЭ 800-100-11-С с частотно - регулируемым приводом электродвигателя 315 кВт, 1500 об/мин., напряжением 0,4 кВ, на РТС «Южная» | N_KGK_13 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 4.794 | 4.794 | нд | 4.794 | 4.794 | нд | 0 | 0 | 4.794 | 4.794 | 4.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.794 | 0 | 0 | 4.794 | 0 | 4.794 | 0 | 0 | 4.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.794 | 0 | 0 | 4.794 | 0 | 4.794 | 0 | 0 | 4.794 | 0 | нд
1.7.27 | Приобретение и монтаж частотного преобразователя на подпиточные насосы (РТС "Южная") | N_KGK_14 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.6281 | 0.6281 | нд | 0.6281 | 0.6281 | нд | 0 | 0 | 0.6281 | 0.6281 | 0.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6281 | 0 | 0 | 0.6281 | 0 | 0.6281 | 0 | 0 | 0.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6281 | 0 | 0 | 0.6281 | 0 | 0.6281 | 0 | 0 | 0.6281 | 0 | нд
1.7.28 | Внедрение электронной системы по расчёту технико-экономических показателей станций АО «Калининградская генерирующая компания» | N_KGK_15 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 3.84 | 3.84 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7.29 | Аквадистилятор медицинский электрический типа АЭ -10 | N_KGK_16 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7.30 | Поставка пресса универсального для создания избыточного давления и разряжения (ГТЭЦ) | N_KGK_17 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.16836 | 0.16836 | нд | 0.16836 | 0.16836 | нд | 0 | 0 | 0.16836 | 0.16836 | 0.16836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16836 | 0 | 0 | 0.16836 | 0 | 0.16836 | 0 | 0 | 0.16836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16836 | 0 | 0 | 0.16836 | 0 | 0.16836 | 0 | 0 | 0.16836 | 0 | нд
1.7.31 | Поставка пресса гидравлического ГТЭЦ | N_KGK_18 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.12213 | 0.12213 | нд | 0.12213 | 0.12213 | нд | 0 | 0 | 0.12213 | 0.12213 | 0.12213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12213 | 0 | 0 | 0.12213 | 0 | 0.12213 | 0 | 0 | 0.12213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12213 | 0 | 0 | 0.12213 | 0 | 0.12213 | 0 | 0 | 0.12213 | 0 | нд
1.7.32 | Поставка манометров цифровых ГТЭЦ | N_KGK_19 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.22238 | 0.22238 | нд | 0.22238 | 0.22238 | нд | 0 | 0 | 0.22238 | 0.22238 | 0.22238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22238 | 0 | 0 | 0.22238 | 0 | 0.22238 | 0 | 0 | 0.22238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22238 | 0 | 0 | 0.22238 | 0 | 0.22238 | 0 | 0 | 0.22238 | 0 | нд
1.7.33 | Техническое перевооружение службы тепловых сетей (ГТЭЦ) покупка грузового автомобиля | N_KGK_20 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 6.7008 | 6.7008 | нд | 6.06 | 6.06 | нд | 0 | 0 | 6.7008 | 6.06 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7008 | 0 | 0 | 6.7008 | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7008 | 0 | 0 | 6.7008 | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 6.06 | 0 | нд
1.7.34 | Внедрение ЭС «Мобильный обходчик» с передачей неисключительных прав по использованию программного обеспечения на два производственных объекта АО «Калининградская генерирующая компания» - ТЭЦ-1 и Гусевская ТЭЦ | N_KGK_21 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 2.184 | 2.184 | нд | 2.184 | 2.184 | нд | 0 | 0 | 2.184 | 2.184 | 2.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.184 | 0 | 0 | 2.184 | 0 | 2.184 | 0 | 0 | 2.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.184 | 0 | 0 | 2.184 | 0 | 2.184 | 0 | 0 | 2.184 | 0 | нд
1.7.35 | Техническое перевооружение опасного производственного объекта рег. № А21-06365-0009 «Площадка хранения мазутного топлива» расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, 21 | P_KGK_01 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | нд | 2.154 | 2.154 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.154 | 2.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.154 | 0 | 0 | 2.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.154 | 0 | 0 | 2.154 | 0 | нд
1.7.36 | Выполнение работ по оснащению автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре котельной (инв.№ 00432), здания мазутонасосной (Киевская) (инв.№00430), проходной (инв.№00448), здания химводоочистки (инв.№00429), трансформаторной подстанции (инв.№00434), насосной станции (инв.№00431) подразделения РТС «Южная» | P_KGK_02 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | нд | 2.6643 | 2.6643 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.6643 | 2.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6643 | 0 | 0 | 2.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6643 | 0 | 0 | 2.6643 | 0 | нд
1.7.37 | Поставка калибратора токовой петли (эталон) Fluke Calibration 715 для УТАИ РТСЮ | P_KGK_03 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | нд | 0.318 | 0.318 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | нд
1.7.38 | Приобретение почтового сервера | P_KGK_04 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | нд | 8.2546 | 8.2546 | нд | 0 | 0 | 0 | 8.2546 | 8.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2546 | 0 | 0 | 8.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2546 | 0 | 0 | 8.2546 | 0 | нд
1.7.39 | Приобретение токарно-винторезного станка | P_KGK_05 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | нд | 2.5032 | 2.5032 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.5032 | 2.5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5032 | 0 | 0 | 2.5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5032 | 0 | 0 | 2.5032 | 0 | нд
1.7.40 | Автоматизация ПТВМ-50 ТЭЦ-1 | P_KGK_06 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | нд | 14.1251 | 14.1251 | нд | 0 | 0 | 0 | 14.1251 | 14.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1251 | 0 | 0 | 14.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1251 | 0 | 0 | 14.1251 | 0 | нд
1.7.41 | Техническое перевооружение опасного производственного объекта рег. № А21-06365-0014 «Площадка главного корпуса ТЭЦ», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15, по монтажу паропровода, от паропровода РОУ 30/11 (рег. № 30137) к бойлеру №2 (рег. № 90352) и бойлеру №3 (рег. № 90353) | P_KGK_07 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | нд | 0.6 | 0.6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | нд
1.7.42 | Реконструкция автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре помещений Гусевской ТЭЦ | P_KGK_08 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | нд | 1.1822 | 1.1822 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.1822 | 1.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1822 | 0 | 0 | 1.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1822 | 0 | 0 | 1.1822 | 0 | нд
_____1_Вместо слов "Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)" указывается слово "Факт", если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на дату раскрытия информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу), либо в противном случае - слова "Предложение по корректировке утвержденного плана".
_____2_Вместо слов "План (Утвержденный план)" указывается слово "План", если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа, либо в противном случае - слова "Утвержденный план".
_____3_Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".
_____4_"год X" заменяется указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу).