## стр.1
Форма 2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним
| Инвестиционная программа | [6 empty] | Акционерного общества "Калининградская генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
| Год раскрытия информации: | [6 empty] | 2024 | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
приказом СГРЦиТ КО от 10.11.2017 № 85-01э/17 (с учетом изм. от 07.10.2019 №75-01э/19, от 25.09.2020 № 72-01э/20, от 28.10.2021 № 50-03э/21, от 25.10.2022 №73-01э/22, от 05.10.2023 №57-01э/23)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифи-катор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [43 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2024 года |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | 2031 год |  | 2032 год |  | 2033 год |  | 2034 год |  | 2035 год |  | 2036 год |  | 2037 год |  | 2038 год |  | 2039 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Факт | План | Факт (предложение по корректировке) |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | предложение по корректировке | План | предложение по корректировке | План | предложение по корректировке | План | предложение по корректировке | План | предложение по корректировке | План | предложение по корректировке | План | предложение по корректировке | План | предложение по корректировке | План | предложение по корректировке | План | предложение по корректировке | План | предложение по корректировке | План | предложение по корректировке | План | предложение по корректировке | План | предложение по корректировке | План | предложение по корректировке | План | предложение по корректировке
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 1 | 31.2 | 31 3 | 31.4 | 31 5 | 31.6 | 31 7 | 31 8 | 31.9 | 31 10 | 31.11 | 31 12 | 31.13 | 31.14 | 31.15 | 31.16 | 31.17 | 31.18 | 31.19 | 31.20 | 31.21 | 31.22 | 31.23 | 31.24 | 31.25 | 31.26 | 31.27 | 31.28 | 31.31 | 31.30 | 31.31 | 31.32 | 31.33 | 31.34 | 31.35 | 31.36 | 31.37 | 31.38 | 31.39 | 31.40 | 31.39 | 31.40 | 32 | 33 | 34
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2344.0694 | 2695.9768 | 1161.9492 | 2344.0694 | нд | нд | нд | 2344.0694 | 2695.9768 | нд | нд | нд | 2695.9768 | 1534.0276 | 1534.0276 | 908.448 | 908.448 | нд | нд | 56.0786 | 56.0786 | 74.8071 | 74.8071 | 67.8723 | 67.8723 | 64.3724 | 54.7432 | 25.6401 | 25.5651 | 967.9746 | 1331.0072 | 38.7831 | 37.362 | 31.0015 | 31.0015 | 31.8707 | 31.8707 | 39.9702 | 39.9702 | 30.7972 | 30.7972 | 3.5612 | 3.5612 | 2.1801 | 2.1801 | 0.6836 | 0.6836 | 0.028778 | 0.028778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2344.0694 | 2695.9768 | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
0.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 1975.6054 | 2328.2277 | 980.5993 | 1975.6054 | 0 | 0 | 0 | 1975.6054 | 2328.2277 | нд | нд | нд | 2328.2277 | 1347.6284 | 1347.6284 | 908.448 | 908.448 | 0 | 0 | 19.5219 | 19.5219 | 4.7209 | 4.7209 | 0 | 0 | 57.6116 | 47.9085 | 8.8021 | 8.8021 | 937.7317 | 1300.0572 | 7.9177 | 7.9177 | 7.3188 | 7.3188 | 6.5988 | 6.5988 | 5.7434 | 5.7434 | 4.7367 | 4.7367 | 3.5612 | 3.5612 | 2.1801 | 2.1801 | 0.6836 | 0.6836 | 0.028778 | 0.028778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975.6054 | 2328.2277 | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 217.4683 | 216.7578 | 69.3215 | 217.4683 | нд | нд | нд | 217.4683 | 216.7578 | нд | нд | нд | 216.7578 | 147.4363 | 147.4363 | 0 | 0 | нд | нд | 11.24 | 11.24 | 26.8887 | 26.8887 | 26.2239 | 26.2239 | 4.895 | 4.9689 | 13.091 | 13.091 | 18.4292 | 19.0659 | 17.8837 | 16.4627 | 13.2577 | 13.2577 | 25.2719 | 25.2719 | 34.2268 | 34.2268 | 26.0605 | 26.0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4683 | 216.7578 | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
0.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 150.9958 | 150.9913 | 112.0284 | 150.9958 | нд | нд | нд | 150.9958 | 150.9913 | нд | нд | нд | 150.9913 | 38.9628 | 38.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3167 | 25.3167 | 43.1975 | 43.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.9958 | 68.5142 | нд
1 | Калининградская область | Г | нд | нд | нд | нд | 2344.0694 | 2695.9768 | 1161.9492 | 2344.0694 | нд | нд | нд | 2344.0694 | 2695.9768 | нд | нд | нд | 2695.9768 | 1534.0276 | 1534.0276 | 908.448 | 908.448 | нд | нд | 56.0786 | 56.0786 | 74.8071 | 74.8071 | 67.8723 | 67.8723 | 64.3724 | 54.7432 | 25.6401 | 25.5651 | 967.9746 | 1331.0072 | 38.7831 | 37.362 | 31.0015 | 31.0015 | 31.8707 | 31.8707 | 39.9702 | 39.9702 | 30.7972 | 30.7972 | 3.5612 | 3.5612 | 2.1801 | 2.1801 | 0.6836 | 0.6836 | 0.028778 | 0.028778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2344.0694 | 2695.9768 | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
1.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 2017 | 2039 | нд | 1975.6054 | 2328.2277 | 980.5993 | 1975.6054 | 0 | 0 | 0 | 1975.6054 | 2328.2277 | нд | нд | нд | 2328.2277 | 1347.6284 | 1347.6284 | 908.448 | 908.448 | 0 | П | 19.5219 | 19.5219 | 4.7209 | 4.7209 | 0 | 0 | 57.6116 | 47.9085 | 8.8021 | 8.8021 | 937.7317 | 1300.0572 | 7.9177 | 7.9177 | 7.3188 | 7.3188 | 6.5988 | 6.5988 | 5.7434 | 5.7434 | 4.7367 | 4.7367 | 3.5612 | 3.5612 | 2.1801 | 2.1801 | 0.6836 | 0.6836 | 0.028778 | 0.028778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975.6054 | 2328.2277 | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | З | 2017 | 2039 | нд | 1975.6054 | 2328.2277 | 980.5993 | 1975.6054 | 0 | 0 | 0 | 1975.6054 | 2328.2277 | 0 | 0 | 0 | 2328.2277 | 1347.6284 | 1347.6284 | 908.448 | 908.448 | 0 | 0 | 19.5219 | 19.5219 | 4.7209 | 4.7209 | 0 | 0 | 57.6116 | 47.9085 | 8.8021 | 8.8021 | 937.7317 | 1300.0572 | 7.9177 | 7.9177 | 7.3188 | 7.3188 | 6.5988 | 6.5988 | 5.7434 | 5.7434 | 4.7367 | 4.7367 | 3.5612 | 3.5612 | 2.1801 | 2.1801 | 0.6836 | 0.6836 | 0.028778 | 0.028778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975.6054 | 2328.2277 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев | J_KGK_01 | П | 2020 | 2039 | 2039 | 997.347 | 1349.9693 | 58.3204 | 997.347 | нд | нд | нд | 997.347 | 1349.9693 | нд | нд | нд | 1349.9693 | 1291.649 | 1291.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5219 | 19.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5016 | 38.7985 | 0 | 0 | 929.3235 | 1291.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.347 | 1349.9693 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково | H_KGK_03 | З | 2017 | 2034 | 2034 | 973.5375 | 973.5375 | 917.558 | 973.5375 | нд | нд | нд | 973.5375 | 973.5375 | нд | нд | нд | 973.5375 | 55.9794 | 55.9794 | 908.448 | 908.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 9.11 | 8.8021 | 8.8021 | 8.4082 | 8.4082 | 7.9177 | 7.9177 | 7.3188 | 7.3188 | 6.5988 | 6.5988 | 5.7434 | 5.7434 | 4.7367 | 4.7367 | 3.5612 | 3.5612 | 2.1801 | 2.1801 | 0.6836 | 0.6836 | 0.028778 | 0.028778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.5375 | 973.5375 | нд
1.2.1.3 | Реконструкция ВЭУ-1 Зеленоградской ВЭС | L_KGK_01 | П | 2021 | нд | 2021 | 4.7209 | 4.7209 | 4.7209 | 4.7209 | нд | нд | нд | 4.7209 | 4.7209 | нд | нд | нд | 4.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7209 | 4.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7209 | 4.7209 | нд
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | П | 2020 | 2029 | нд | 217.4683 | 216.7578 | 69.3215 | 217.4683 | нд | нд | нд | 217.4683 | 216.7578 | нд | нд | нд | 216.7578 | 216.7578 | 216.7578 | 0 | 0 | нд | П | 11.24 | 11.24 | 26.8887 | 26.8887 | 26.2239 | 26.2239 | 4.895 | 4.9689 | 13.091 | 13.091 | 18.4292 | 19.0659 | 17.8837 | 16.4627 | 13.2577 | 13.2577 | 25.2719 | 25.2719 | 34.2268 | 34.2268 | 26.0605 | 26.0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4683 | 216.7578 | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | П | 2020 | 2029 | нд | 217.4683 | 216.7578 | 69.3215 | 217.4683 | нд | нд | нд | 217.4683 | 216.7578 | нд | нд | нд | 216.7578 | 216.7578 | 216.7578 | 0 | 0 | нд | нд | 11.24 | 11.24 | 26.8887 | 26.8887 | 26.2239 | 26.2239 | 4.895 | 4.9689 | 13.091 | 13.091 | 18.4292 | 19.0659 | 17.8837 | 16.4627 | 13.2577 | 13.2577 | 25.2719 | 25.2719 | 34.2268 | 34.2268 | 26.0605 | 26.0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4683 | 216.7578 | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 217.4683 | 216.7578 | 69.3215 | 217.4683 | нд | нд | нд | 217.4683 | 216.7578 | нд | нд | нд | 216.7578 | 147.4363 | 147.4363 | 0 | 0 | нд | нд | 11.24 | 11.24 | 26.8887 | 26.8887 | 26.2239 | 26.2239 | 4.895 | 4.9689 | 13.091 | 13.091 | 18.4292 | 19.0659 | 17.8837 | 16.4627 | 13.2577 | 13.2577 | 25.2719 | 25.2719 | 34.2268 | 34.2268 | 26.0605 | 26.0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4683 | 216.7578 | нд
1.3.3.1 | Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев | J_KGK_02 | П | 2020 | 2029 | нд | 217.4683 | 216.7578 | 69.3215 | 217.4683 | нд | нд | нд | 217.4683 | 216.7578 | нд | нд | нд | 216.7578 | 147.4363 | 147.4363 | 0 | 0 | нд | нд | 11.24 | 11.24 | 26.8887 | 26.8887 | 26.2239 | 26.2239 | 4.895 | 4.9689 | 13.091 | 13.091 | 18.4292 | 19.0659 | 17.8837 | 16.4627 | 13.2577 | 13.2577 | 25.2719 | 25.2719 | 34.2268 | 34.2268 | 26.0605 | 26.0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4683 | 216.7578 | нд
| в том числе: | [34 empty] | 33: 0
| от ТЭЦ до ТК-38 |  |  | 2020 | 2020 |  | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |  |  |  | 3.22 | 3.22 |  |  |  | 3.22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.22 | 3.22 | [8 empty] | 32: 3.22; 33: 3.22
| от ТК 40а через ТК40до ТК41 |  |  | 2020 | 2020 |  | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |  | 0.39 | 0.39 |  |  |  | 0.39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.39 | 0.39 | [8 empty] | 32: 0.39; 33: 0.39
| от ТК41 до ТК41а и ввода Ломоносова,6 |  |  | 2020 | 2020 |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.26 | 0.26 | [8 empty] | 32: 0.26; 33: 0.26
| от ТК1- по Молодежке, до врезки в Мол.1,2 |  |  | 2020 | 2020 |  | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  |  |  | 2.67 | 2.67 |  |  |  | 2.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.67 | 2.67 | [8 empty] | 32: 2.67; 33: 2.67
| от ТЭЦ - до общежития по Советсой 19 |  |  | 2020 | 2020 |  | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |  |  |  | 1.09 | 1.09 |  |  |  | 1.09 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.09 | 1.09 | [8 empty] | 32: 1.09; 33: 1.09
| Вводы по пер.Сосновому |  |  | 2020 | 2020 |  | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |  |  |  | 2.24 | 2.24 |  |  |  | 2.24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.24 | 2.24 | [8 empty] | 32: 2.24; 33: 2.24
| Вводы по ул. Глинки |  |  | 2020 | 2020 |  | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |  |  |  | 1.37 | 1.37 |  |  |  | 1.37 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.37 | 1.37 | [8 empty] | 32: 1.37; 33: 1.37
| Разработка проектной документации |  |  | 2021 | 2025 |  | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  |  | 4.8 | 4.8 |  |  |  | 4.8 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 31.13: 0; 32: 4.8; 33: 4.8
| от ТК15 до ж/д пр. Ленина 23, АК и до ТП пр.Ленина 47 |  |  | 2021 | 2021 |  | 10.0893 | 10.0893 | 10.0893 | 10.0893 |  |  |  | 10.0893 | 10.0893 |  |  |  | 10.0893 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.0893 | 10.0893 | [6 empty] | 32: 10.0893; 33: 10.0893
| от ТК 28 до тк 26 |  |  | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 32: 0; 33: 0
| от ТК до врезки в ГИБДД |  |  | 2021 | 2021 |  | 1.1047 | 1.1047 | 1.1047 | 1.1047 |  |  |  | 1.1047 | 1.1047 |  |  |  | 1.1047 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.1047 | 1.1047 | [6 empty] | 32: 1.1047; 33: 1.1047
| от ТК 26 до ТК 25, от ТК 25 до ТК 25а |  |  | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 32: 0; 33: 0
| вводы ул. Октябрьская |  |  | 2021 | 2021 |  | 0.74126 | 0.74126 | 0.74126 | 0.74126 |  |  |  | 0.74126 | 0.74126 |  |  |  | 0.74126 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.74126 | 0.74126 | [6 empty] | 32: 0.74126; 33: 0.74126
| от ТК29 по четной стороне ул. Октябрьская до врезки в ж/д ул. Октябрьская 24 |  |  | 2021 | 2021 |  | 2.4159 | 2.4159 | 2.4159 | 2.4159 |  |  |  | 2.4159 | 2.4159 |  |  |  | 2.4159 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.4159 | 2.4159 | [6 empty] | 32: 2.4159; 33: 2.4159
| ввод ул. 9 Мая |  |  | 2021 | 2021 |  | 0.5739 | 0.5739 | 0.5739 | 0.5739 |  |  |  | 0.5739 | 0.5739 |  |  |  | 0.5739 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.5739 | 0.5739 | [6 empty] | 32: 0.5739; 33: 0.5739
| от ТК30 по четной стороне ул.9мая до врезки в ж/д ул.Глинки 21 |  |  | 2021 | 2021 |  | 3.7872 | 3.7872 | 3.7872 | 3.7872 |  |  |  | 3.7872 | 3.7872 |  |  |  | 3.7872 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.7872 | 3.7872 | [6 empty] | 32: 3.7872; 33: 3.7872
| ввод Д/с №11 ул. Сапёрная |  |  | 2021 | 2021 |  | 0.10096 | 0.10096 | 0.10096 | 0.10096 |  |  |  | 0.10096 | 0.10096 |  |  |  | 0.10096 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.10096 | 0.10096 | [6 empty] | 32: 0.10096; 33: 0.10096
| ввод Д/с №14 ул. Ульяновых |  |  | 2021 | 2021 |  | 0.11869 | 0.11869 | 0.11869 | 0.11869 |  |  |  | 0.11869 | 0.11869 |  |  |  | 0.11869 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.11869 | 0.11869 | [6 empty] | 32: 0.11869; 33: 0.11869
| МБУ "Центр психолого педагогической реабилитациии коррекции", ул. Ломоносова |  |  | 2021 | 2021 |  | 0.5915 | 0.5915 | 0.5915 | 0.5915 |  |  |  | 0.5915 | 0.5915 |  |  |  | 0.5915 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.5915 | 0.5915 | [6 empty] | 32: 0.5915; 33: 0.5915
| ввод Штаб бригады, ул. Зои Космодемьянской |  |  | 2021 | 2021 |  | 0.099288 | 0.099288 | 0.099288 | 0.099288 |  |  |  | 0.099288 | 0.099288 |  |  |  | 0.099288 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.099288 | 0.099288 | [6 empty] | 32: 0.099288; 33: 0.099288
| ввод Дом Культуры, ул. Красноармейская |  |  | 2021 | 2021 |  | 0.041189 | 0.041189 | 0.041189 | 0.041189 |  |  |  | 0.041189 | 0.041189 |  |  |  | 0.041189 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.041189 | 0.041189 | [6 empty] | 32: 0.041189; 33: 0.041189
| ввод Автосервис ул. Малахова |  |  | 2021 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 32: 0; 33: 0
| ввод ДЮСШ ул. Красноармейская,1 |  |  | 2021 | 2021 |  | 0.016364 | 0.016364 | 0.016364 | 0.016364 |  |  |  | 0.016364 | 0.016364 |  |  |  | 0.016364 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.016364 | 0.016364 | [6 empty] | 32: 0.016364; 33: 0.016364
| ввод "Маяк" ул. Московская |  |  | 2021 | 2021 |  | 0.025722 | 0.025722 | 0.025722 | 0.025722 |  |  |  | 0.025722 | 0.025722 |  |  |  | 0.025722 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.025722 | 0.025722 | [6 empty] | 32: 0.025722; 33: 0.025722
| ввод ГБУ СО КО "центр "Росток" ул. Зои Космодемьянской |  |  | 2021 | 2021 |  | 0.078532 | 0.078532 | 0.078532 | 0.078532 |  |  |  | 0.078532 | 0.078532 |  |  |  | 0.078532 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.078532 | 0.078532 | [6 empty] | 32: 0.078532; 33: 0.078532
| ввод "Соцзащита" пр. Ленина |  |  | 2021 | 2021 |  | 0.066603 | 0.066603 | 0.066603 | 0.066603 |  |  |  | 0.066603 | 0.066603 |  |  |  | 0.066603 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.066603 | 0.066603 | [6 empty] | 32: 0.066603; 33: 0.066603
| ввод "Центр гигиены и эпидемиологии" ул. Ломоносова |  |  | 2021 | 2021 |  | 0.063808 | 0.063808 | 0.063808 | 0.063808 |  |  |  | 0.063808 | 0.063808 |  |  |  | 0.063808 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.063808 | 0.063808 | [6 empty] | 32: 0.063808; 33: 0.063808
| ввод "Дегем" ул. Лесная |  |  | 2021 | 2021 |  | 0.030091 | 0.030091 | 0.030091 | 0.030091 |  |  |  | 0.030091 | 0.030091 |  |  |  | 0.030091 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.030091 | 0.030091 | [6 empty] | 32: 0.030091; 33: 0.030091
| ввод ГУМ пр. Ленина |  |  | 2021 | 2021 |  | 0.073549 | 0.073549 | 0.073549 | 0.073549 |  |  |  | 0.073549 | 0.073549 |  |  |  | 0.073549 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.073549 | 0.073549 | [6 empty] | 32: 0.073549; 33: 0.073549
| ввод "РЦ-Гусев" ул. Победы |  |  | 2021 | 2021 |  | 0.017617 | 0.017617 | 0.017617 | 0.017617 |  |  |  | 0.017617 | 0.017617 |  |  |  | 0.017617 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.017617 | 0.017617 | [6 empty] | 32: 0.017617; 33: 0.017617
| ввод "Центр судебномедицинской экспертизы" ул. Московская |  |  | 2021 | 2021 |  | 0.034146 | 0.034146 | 0.034146 | 0.034146 |  |  |  | 0.034146 | 0.034146 |  |  |  | 0.034146 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.034146 | 0.034146 | [6 empty] | 32: 0.034146; 33: 0.034146
| вводы ул. Ульяновых |  |  | 2021 | 2021 |  | 0.48297 | 0.48297 | 0.48297 | 0.48297 |  |  |  | 0.48297 | 0.48297 |  |  |  | 0.48297 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.48297 | 0.48297 | [6 empty] | 32: 0.48297; 33: 0.48297
| вводы ул. Московская |  |  | 2021 | 2021 |  | 0.25202 | 0.25202 | 0.25202 | 0.25202 |  |  |  | 0.25202 | 0.25202 |  |  |  | 0.25202 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25202 | 0.25202 | [6 empty] | 32: 0.25202; 33: 0.25202
| от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул.Московская 69, 64 |  |  | 2021 | 2021 |  | 1.2834 | 1.2834 | 1.2834 | 1.2834 |  |  |  | 1.2834 | 1.2834 |  |  |  | 1.2834 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.2834 | 1.2834 | [6 empty] | 32: 1.2834; 33: 1.2834
| от ТК13 до ТК15 и врезок в четные дома по ул.Московская |  |  | 2022 | 2022 |  | 4.7673 | 4.7673 | 4.7673 | 4.7673 |  |  |  | 4.7673 | 4.7673 |  |  |  | 4.7673 | 0 | 0 | [8 empty] | 4.7673 | 4.7673 |  |  |  |  | 32: 4.7673; 33: 4.7673
| от ТК 24 до ж/д по пер.Сосновому |  |  | 2022 | 2022 |  | 2.1246 | 2.1246 | 2.1246 | 2.1246 |  |  |  | 2.1246 | 2.1246 |  |  |  | 2.1246 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.1246 | 2.1246 |  |  |  |  | 32: 2.1246; 33: 2.1246
| от ТК21 до врезок в ж/д по ул.Победы 15,14,12,10 и до врезки в ж/д ул.Менделеева,14 |  |  | 2022 | 2022 |  | 2.8858 | 2.8858 | 2.8858 | 2.8858 |  |  |  | 2.8858 | 2.8858 |  |  |  | 2.8858 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.8858 | 2.8858 |  |  |  |  | 32: 2.8858; 33: 2.8858
| от ТК5 до врезки в ж/д ул.Советская,1, до ТК22, до ТК21, до ТК55 |  |  | 2022 | 2022 |  | 5.1915 | 5.1915 | 5.1915 | 5.1915 |  |  |  | 5.1915 | 5.1915 |  |  |  | 5.1915 | 0 | 0 | [8 empty] | 5.1915 | 5.1915 |  |  |  |  | 32: 5.1915; 33: 5.1915
| вводы ул. Первомайская |  |  | 2022 | 2022 |  | 0.79725 | 0.79725 | 0.79725 | 0.79725 |  |  |  | 0.79725 | 0.79725 |  |  |  | 0.79725 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.79725 | 0.79725 |  |  |  |  | 32: 0.79725; 33: 0.79725
| ввод МО ГГО "Администрация г. Гусева" ул. Ульяновых |  |  | 2022 | 2022 |  | 0.035253 | 0.035253 | 0.035253 | 0.035253 |  |  |  | 0.035253 | 0.035253 |  |  |  | 0.035253 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.035253 | 0.035253 |  |  |  |  | 32: 0.035253; 33: 0.035253
| ввод "Пожарная часть" ул. Правобережная |  |  | 2022 | 2022 |  | 0.13888 | 0.13888 | 0.13888 | 0.13888 |  |  |  | 0.13888 | 0.13888 |  |  |  | 0.13888 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.13888 | 0.13888 |  |  |  |  | 32: 0.13888; 33: 0.13888
| ввод "Военный городок" ул. Советская |  |  | 2022 | 2022 |  | 0.56946 | 0.56946 | 0.56946 | 0.56946 |  |  |  | 0.56946 | 0.56946 |  |  |  | 0.56946 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.56946 | 0.56946 |  |  |  |  | 32: 0.56946; 33: 0.56946
| ввод "Дом офицеров" ул. Артиллерийская |  |  | 2022 | 2022 |  | 0.16577 | 0.16577 | 0.16577 | 0.16577 |  |  |  | 0.16577 | 0.16577 |  |  |  | 0.16577 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.16577 | 0.16577 |  |  |  |  | 32: 0.16577; 33: 0.16577
| ввод СОШ №1 ул. Красноармейская |  |  | 2022 | 2022 |  | 0.10525 | 0.10525 | 0.10525 | 0.10525 |  |  |  | 0.10525 | 0.10525 |  |  |  | 0.10525 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.10525 | 0.10525 |  |  |  |  | 32: 0.10525; 33: 0.10525
| ввод СОШ №5 пер. Павлова |  |  | 2022 | 2022 |  | 0.23282 | 0.23282 | 0.23282 | 0.23282 |  |  |  | 0.23282 | 0.23282 |  |  |  | 0.23282 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.23282 | 0.23282 |  |  |  |  | 32: 0.23282; 33: 0.23282
| ввод гостиница "Королевский двор" ул. Зои Космодемьянской |  |  | 2022 | 2022 |  | 0.16662 | 0.16662 | 0.16662 | 0.16662 |  |  |  | 0.16662 | 0.16662 |  |  |  | 0.16662 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.16662 | 0.16662 |  |  |  |  | 32: 0.16662; 33: 0.16662
| вводы "Раминте" и ТЦ"Восток" ул. Победы |  |  | 2022 | 2022 |  | 0.21863 | 0.21863 | 0.21863 | 0.21863 |  |  |  | 0.21863 | 0.21863 |  |  |  | 0.21863 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.21863 | 0.21863 |  |  |  |  | 32: 0.21863; 33: 0.21863
| ввод ТЦ "Орбита" ул. Московская |  |  | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 32: 0; 33: 0
| ввод "Автоколонна 1802" ул. Толстого |  |  | 2022 | 2022 |  | 0.14118 | 0.14118 | 0.14118 | 0.14118 |  |  |  | 0.14118 | 0.14118 |  |  |  | 0.14118 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.14118 | 0.14118 |  |  |  |  | 32: 0.14118; 33: 0.14118
| ввод Почта ул. Тимирязева |  |  | 2022 | 2022 |  | 0.1646 | 0.1646 | 0.1646 | 0.1646 |  |  |  | 0.1646 | 0.1646 |  |  |  | 0.1646 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.1646 | 0.1646 |  |  |  |  | 32: 0.1646; 33: 0.1646
| вводы ГПТ ул. Ульяновых, Общежитие пр. Ленина |  |  | 2022 | 2022 |  | 0.4155 | 0.4155 | 0.4155 | 0.4155 |  |  |  | 0.4155 | 0.4155 |  |  |  | 0.4155 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.4155 | 0.4155 |  |  |  |  | 32: 0.4155; 33: 0.4155
| вводы КАТиП ул. Тимирязева 3, 2, ул. Советская 10, 8 |  |  | 2022 | 2022 |  | 0.43622 | 0.43622 | 0.43622 | 0.43622 |  |  |  | 0.43622 | 0.43622 |  |  |  | 0.43622 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.43622 | 0.43622 |  |  |  |  | 32: 0.43622; 33: 0.43622
| ввод Городской Суд ул. Московская |  |  | 2022 | 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 32: 0; 33: 0
| ввод ДШИ ул. Ульяновых |  |  | 2022 | 2022 |  | 0.1468 | 0.1468 | 0.1468 | 0.1468 |  |  |  | 0.1468 | 0.1468 |  |  |  | 0.1468 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.1468 | 0.1468 |  |  |  |  | 32: 0.1468; 33: 0.1468
| ввод ДС №5 ул. Железнодорожная |  |  | 2022 | 2022 |  | 0.39069 | 0.39069 | 0.39069 | 0.39069 |  |  |  | 0.39069 | 0.39069 |  |  |  | 0.39069 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.39069 | 0.39069 |  |  |  |  | 32: 0.39069; 33: 0.39069
| ввод ДС №6 ул. Зои Космодемьянской |  |  | 2022 | 2022 |  | 0.095588 | 0.095588 | 0.095588 | 0.095588 |  |  |  | 0.095588 | 0.095588 |  |  |  | 0.095588 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.095588 | 0.095588 |  |  |  |  | 32: 0.095588; 33: 0.095588
| от ТК30 к ул. Советская 7, 5, по нечетной стороне ул. Первомайская до ж/д ул. Первомайская 20, 22 |  |  | 2022 | 2022 |  | 4.525 | 4.525 | 4.525 | 4.525 |  |  |  | 4.525 | 4.525 |  |  |  | 4.525 | 0 | 0 | [8 empty] | 4.525 | 4.525 |  |  |  |  | 32: 4.525; 33: 4.525
| от ТК51 до ул. Загородная |  |  | 2022 | 2024 |  | 1.2102 | 1.2102 | 1.2102 | 1.2102 |  |  |  | 1.2102 | 1.2102 |  |  |  | 1.2102 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.2102 | 1.2102 |  |  |  |  | 32: 1.2102; 33: 1.2102
| вводы ул. Московская |  |  | 2022 | 2027 |  | 0.15454 | 0.15454 | 0.15454 | 0.15454 |  |  |  | 0.15454 | 0.15454 |  |  |  | 0.15454 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.15454 | 0.15454 |  |  |  |  | 32: 0.15454; 33: 0.15454
| вводы пр. Ленина |  |  | 2022 | 2027 |  | 0.39708 | 0.39708 | 0.39708 | 0.39708 |  |  |  | 0.39708 | 0.39708 |  |  |  | 0.39708 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.39708 | 0.39708 |  |  |  |  | 32: 0.39708; 33: 0.39708
| от ТК16 до пр. Ленина, 53 |  |  | 2022 | 2028 |  | 0.40004 | 0.40004 | 0.40004 | 0.40004 |  |  |  | 0.40004 | 0.40004 |  |  |  | 0.40004 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.40004 | 0.40004 |  |  |  |  | 32: 0.40004; 33: 0.40004
| вводы ул. Победы |  |  | 2022 | 2025 |  | 0.34728 | 0.34728 | 0.34728 | 0.34728 |  |  |  | 0.34728 | 0.34728 |  |  |  | 0.34728 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.34728 | 0.34728 |  |  |  |  | 32: 0.34728; 33: 0.34728
| от ТК 55 до кинотеатра"Мир" и ДШИ; до Ульяновых 9; от ТК 38 до гостиницы "Королевский двор" и ввода в кафе "Роминте" |  |  | 2023 | 2023 |  | 3.5697 | 1.7 | 0 | 3.5697 |  |  |  | 3.5697 | 1.7 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | [12 empty] | 3.5697 | 0 | 31.14: 1.7; 32: 3.5697; 33: 1.7
| от ТК 20 до ТК17 |  |  | 2023 | 2023 |  | 10.724 | 8.9652 | 1.2449 | 10.724 |  |  |  | 10.724 | 8.9652 |  |  |  | 8.9652 | 7.7202 | 7.7202 | [10 empty] | 3.0535 | 1.2449 | 7.6705 | 7.7202 | 32: 10.724; 33: 8.9652
| от ТК 17 до прокуратуры и спортзала КАТиП |  |  | 2023 | 2023 |  | 1.8414 | 3.724 | 3.724 | 1.8414 |  |  |  | 1.8414 | 3.724 |  |  |  | 3.724 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.8414 | 3.724 |  |  | 32: 1.8414; 33: 3.724
| вводы ул. Советская |  |  | 2023 | 2023 |  | 1.3673 | 1.6892 | 0 | 1.3673 |  |  |  | 1.3673 | 1.6892 |  |  |  | 1.6892 | 1.6892 | 1.6892 | [12 empty] | 1.3673 | 1.6892 | 32: 1.3673; 33: 1.6892
| вводы ул. Молодёжная |  |  | 2023 | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 32: 0; 33: 0
| вводы ул. Малахова |  |  | 2023 | 2023 |  | 0.48346 | 1.1973 | 0 | 0.48346 |  |  |  | 0.48346 | 1.1973 |  |  |  | 1.1973 | 1.1973 | 1.1973 | [12 empty] | 0.48346 | 1.1973 | 32: 0.48346; 33: 1.1973
| от ТК 21 до ТК20 - ТК 49 |  |  | 2024 | 2024 |  | 1.1796 | 1.1796 | 0 | 1.1796 |  |  |  | 1.1796 | 1.1796 |  |  |  | 1.1796 | 1.1796 | 1.1796 | [14 empty] | 31.13: 1.1796; 31.14: 1.1796; 32: 1.1796; 33: 1.1796
| от ТК49 до ТК51 |  |  | 2024 | 2024 |  | 4.7626 | 4.7626 | 0 | 4.7626 |  |  |  | 4.7626 | 4.7626 |  |  |  | 4.7626 | 4.7626 | 4.7626 | [14 empty] | 31.13: 4.7626; 31.14: 4.7626; 32: 4.7626; 33: 4.7626
| от ТК51 до ул. Загородная |  |  | 2024 | 2024 |  | 9.9013 | 9.9013 | 0 | 9.9013 |  |  |  | 9.9013 | 9.9013 |  |  |  | 9.9013 | 9.9013 | 9.9013 | [13 empty] | 1.0633 | 31.13: 9.9013; 31.14: 8.838; 32: 9.9013; 33: 9.9013
| вводы ул. Красноармейская |  |  | 2024 | 2024 |  | 0.2208 | 0.2208 | 0 | 0.2208 |  |  |  | 0.2208 | 0.2208 |  |  |  | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | [14 empty] | 31.13: 0.2208; 31.14: 0.2208; 32: 0.2208; 33: 0.2208
| вводы ул. Менделеева |  |  | 2024 | 2024 |  | 2.1432 | 2.1432 | 0 | 2.1432 |  |  |  | 2.1432 | 2.1432 |  |  |  | 2.1432 | 2.1432 | 2.1432 | [14 empty] | 31.13: 2.1432; 31.14: 2.1432; 32: 2.1432; 33: 2.1432
| вводы ул. Ульяновых |  |  | 2024 | 2024 |  | 0.22158 | 0.22158 | 0 | 0.22158 |  |  |  | 0.22158 | 0.22158 |  |  |  | 0.22158 | 0.22158 | 0.22158 | [14 empty] | 31.13: 0.22158; 31.14: 0.22158; 32: 0.22158; 33: 0.22158
| от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул.Московская 69, 64 |  |  | 2025 | 2025 |  | 3.521 | 3.521 | 0 | 3.521 |  |  |  | 3.521 | 3.521 |  |  |  | 3.521 | 3.521 | 3.521 | [13 empty] | 1.4211 | 31.15: 3.521; 31.16: 2.0999; 32: 3.521; 33: 3.521
| от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул.Победы 33 |  |  | 2025 | 2025 |  | 2.3388 | 2.3388 | 0 | 2.3388 |  |  |  | 2.3388 | 2.3388 |  |  |  | 2.3388 | 2.3388 | 2.3388 | [14 empty] | 31.15: 2.3388; 31.16: 2.3388; 32: 2.3388; 33: 2.3388
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 |  |  | 2025 | 2025 |  | 5.6427 | 5.6427 | 0 | 5.6427 |  |  |  | 5.6427 | 5.6427 |  |  |  | 5.6427 | 5.6427 | 5.6427 | [14 empty] | 31.15: 5.6427; 31.16: 5.6427; 32: 5.6427; 33: 5.6427
| от ул Советская 13 до ТК б/н у ж/д ул.Советская 13а и 13б |  |  | 2025 | 2025 |  | 0.44297 | 0.44297 | 0 | 0.44297 |  |  |  | 0.44297 | 0.44297 |  |  |  | 0.44297 | 0.44297 | 0.44297 | [14 empty] | 31.15: 0.44297; 31.16: 0.44297; 32: 0.44297; 33: 0.44297
| вводы ул. Железнодорожная |  |  | 2025 | 2025 |  | 1.0215 | 1.0215 | 0 | 1.0215 |  |  |  | 1.0215 | 1.0215 |  |  |  | 1.0215 | 1.0215 | 1.0215 | [14 empty] | 31.15: 1.0215; 31.16: 1.0215; 32: 1.0215; 33: 1.0215
| вводы ул. Победы |  |  | 2025 | 2025 |  | 2.1898 | 2.1898 | 0 | 2.1898 |  |  |  | 2.1898 | 2.1898 |  |  |  | 2.1898 | 2.1898 | 2.1898 | [14 empty] | 31.15: 2.1898; 31.16: 2.1898; 32: 2.1898; 33: 2.1898
| от ТК15 до ж/д пр. Ленина 23, АК и до ТП пр.Ленина 47 |  |  | 2025 | 2025 |  | 2.727 | 2.727 | 0 | 2.727 |  |  |  | 2.727 | 2.727 |  |  |  | 2.727 | 2.727 | 2.727 | [14 empty] | 31.15: 2.727; 31.16: 2.727; 32: 2.727; 33: 2.727
| от ТК до врезки в ГИБДД |  |  | 2026 | 2026 |  | 1.9115 | 1.9115 | 0 | 1.9115 |  |  |  | 1.9115 | 1.9115 |  |  |  | 1.9115 | 1.9115 | 1.9115 | [14 empty] | 31.17: 1.9115; 31.18: 1.9115; 32: 1.9115; 33: 1.9115
| от ТК30 к ул. Советская 7, 5, по нечетной стороне ул. Первомайская до ж/д ул. Первомайская 20, 22 |  |  | 2026 | 2026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 31.17: 0; 31.18: 0; 32: 0; 33: 0
| от ТК30 по четн стороне ул.9 мая до ж/д ул.Глинки 21 |  |  | 2026 | 2026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 32: 0; 33: 0
| от ТК30 по нечетной стороне ул. 9 Мая до ж/д ул.Глинки 5,7 |  |  | 2026 | 2026 |  | 5.9285 | 5.9285 | 0 | 5.9285 |  |  |  | 5.9285 | 5.9285 |  |  |  | 5.9285 | 5.9285 | 5.9285 | [14 empty] | 31.17: 5.9285; 31.18: 5.9285; 32: 5.9285; 33: 5.9285
| от ТК 26 до ТК 25, от ТК 25 до ТК 25а |  |  | 2026 | 2026 |  | 3.4238 | 3.4238 | 0 | 3.4238 |  |  |  | 3.4238 | 3.4238 |  |  |  | 3.4238 | 3.4238 | 3.4238 | [14 empty] | 31.17: 3.4238; 31.18: 3.4238; 32: 3.4238; 33: 3.4238
| вводы ул. Вокзальная |  |  | 2026 | 2026 |  | 0.41369 | 0.41369 | 0 | 0.41369 |  |  |  | 0.41369 | 0.41369 |  |  |  | 0.41369 | 0.41369 | 0.41369 | [14 empty] | 31.17: 0.41369; 31.18: 0.41369; 32: 0.41369; 33: 0.41369
| вводы ул. Зои Космодемьянской |  |  | 2026 | 2026 |  | 1.0542 | 1.0542 | 0 | 1.0542 |  |  |  | 1.0542 | 1.0542 |  |  |  | 1.0542 | 1.0542 | 1.0542 | [14 empty] | 31.17: 1.0542; 31.18: 1.0542; 32: 1.0542; 33: 1.0542
| вводы ул. Школьная |  |  | 2026 | 2026 |  | 0.30573 | 0.30573 | 0 | 0.30573 |  |  |  | 0.30573 | 0.30573 |  |  |  | 0.30573 | 0.30573 | 0.30573 | [14 empty] | 31.17: 0.30573; 31.18: 0.30573; 32: 0.30573; 33: 0.30573
| ввод ул. Тимирязева 6 |  |  | 2026 | 2026 |  | 0.09324 | 0.09324 | 0 | 0.09324 |  |  |  | 0.09324 | 0.09324 |  |  |  | 0.09324 | 0.09324 | 0.09324 | [14 empty] | 31.17: 0.09324; 31.18: 0.09324; 32: 0.09324; 33: 0.09324
| вводы ул. Загородная |  |  | 2026 | 2026 |  | 0.065744 | 0.065744 | 0 | 0.065744 |  |  |  | 0.065744 | 0.065744 |  |  |  | 0.065744 | 0.065744 | 0.065744 | [14 empty] | 31.17: 0.065744; 31.18: 0.065744; 32: 0.065744; 33: 0.065744
| вводы ул. Лесная |  |  | 2026 | 2026 |  | 0.06132 | 0.06132 | 0 | 0.06132 |  |  |  | 0.06132 | 0.06132 |  |  |  | 0.06132 | 0.06132 | 0.06132 | [14 empty] | 31.17: 0.06132; 31.18: 0.06132; 32: 0.06132; 33: 0.06132
| от ТК43 до ж/д ул. Краснофлотская 3 |  |  | 2027 | 2027 |  | 0.50148 | 0.50148 | 0 | 0.50148 |  |  |  | 0.50148 | 0.50148 |  |  |  | 0.50148 | 0.50148 | 0.50148 | [14 empty] | 31.19: 0.50148; 31.20: 0.50148; 32: 0.50148; 33: 0.50148
| от ТК41 до ж/д ул. Гагарина 5 и до ввода в ж/д пер. Пионерский 2 |  |  | 2027 | 2027 |  | 9.8897 | 9.8897 | 0 | 9.8897 |  |  |  | 9.8897 | 9.8897 |  |  |  | 9.8897 | 9.8897 | 9.8897 | [14 empty] | 31.19: 9.8897; 31.20: 9.8897; 32: 9.8897; 33: 9.8897
| от ТК29 по четной стороне ул. Октябрьская до ж/д ул. Октябрьская 24 |  |  | 2027 | 2027 |  | 2.2484 | 2.2484 | 0 | 2.2484 |  |  |  | 2.2484 | 2.2484 |  |  |  | 2.2484 | 2.2484 | 2.2484 | [14 empty] | 31.19: 2.2484; 31.20: 2.2484; 32: 2.2484; 33: 2.2484
| от ул. Октябрьская 3 по нечетной стороне ул. Октябрьская до ж/д ул. Октябрьская 19 |  |  | 2027 | 2027 |  | 1.7514 | 1.7514 | 0 | 1.7514 |  |  |  | 1.7514 | 1.7514 |  |  |  | 1.7514 | 1.7514 | 1.7514 | [14 empty] | 31.19: 1.7514; 31.20: 1.7514; 32: 1.7514; 33: 1.7514
| от ТК7 до ТК9 |  |  | 2027 | 2027 |  | 5.0955 | 5.0955 | 0 | 5.0955 |  |  |  | 5.0955 | 5.0955 |  |  |  | 5.0955 | 5.0955 | 5.0955 | [14 empty] | 31.19: 5.0955; 31.20: 5.0955; 32: 5.0955; 33: 5.0955
| от ТК5 до врезки в ж/д ул.Советская,1, до ТК22, до ТК21, до ТК55 |  |  | 2022 | 2027 |  | 0.83493 | 0.83493 | 0 | 0.83493 |  |  |  | 0.83493 | 0.83493 |  |  |  | 0.83493 | 0.83493 | 0.83493 | [14 empty] | 31.19: 0.83493; 31.20: 0.83493; 32: 0.83493; 33: 0.83493
| вводы ул. Московская |  |  | 2027 | 2027 |  | 2.9322 | 2.9322 | 0 | 2.9322 |  |  |  | 2.9322 | 2.9322 |  |  |  | 2.9322 | 2.9322 | 2.9322 | [14 empty] | 31.19: 2.9322; 31.20: 2.9322; 32: 2.9322; 33: 2.9322
| вводы пр. Ленина |  |  | 2027 | 2027 |  | 2.0182 | 2.0182 | 0 | 2.0182 |  |  |  | 2.0182 | 2.0182 |  |  |  | 2.0182 | 2.0182 | 2.0182 | [14 empty] | 31.19: 2.0182; 31.20: 2.0182; 32: 2.0182; 33: 2.0182
| от ТК16 до пр. Ленина, 53 |  |  | 2028 | 2028 |  | 10.9902 | 10.9902 | 0 | 10.9902 |  |  |  | 10.9902 | 10.9902 |  |  |  | 10.9902 | 10.9902 | 10.9902 | [14 empty] | 31.21: 10.9902; 31.22: 10.9902; 32: 10.9902; 33: 10.9902
| от ТК9а до пр. Ленина ,3 |  |  | 2028 | 2028 |  | 6.5437 | 6.5437 | 0 | 6.5437 |  |  |  | 6.5437 | 6.5437 |  |  |  | 6.5437 | 6.5437 | 6.5437 | [14 empty] | 31.21: 6.5437; 31.22: 6.5437; 32: 6.5437; 33: 6.5437
| от ТК9 до д/с №11 |  |  | 2028 | 2028 |  | 1.7934 | 1.7934 | 0 | 1.7934 |  |  |  | 1.7934 | 1.7934 |  |  |  | 1.7934 | 1.7934 | 1.7934 | [14 empty] | 31.21: 1.7934; 31.22: 1.7934; 32: 1.7934; 33: 1.7934
| от ТК9 до ТК 13 |  |  | 2028 | 2028 |  | 11.7384 | 11.7384 | 0 | 11.7384 |  |  |  | 11.7384 | 11.7384 |  |  |  | 11.7384 | 11.7384 | 11.7384 | [14 empty] | 31.21: 11.7384; 31.22: 11.7384; 32: 11.7384; 33: 11.7384
| вводы ул. Артиллерийская |  |  | 2028 | 2028 |  | 0.24433 | 0.24433 | 0 | 0.24433 |  |  |  | 0.24433 | 0.24433 |  |  |  | 0.24433 | 0.24433 | 0.24433 | [14 empty] | 31.21: 0.24433; 31.22: 0.24433; 32: 0.24433; 33: 0.24433
| вводы ул. Ломоносова |  |  | 2028 | 2028 |  | 0.66701 | 0.66701 | 0 | 0.66701 |  |  |  | 0.66701 | 0.66701 |  |  |  | 0.66701 | 0.66701 | 0.66701 | [14 empty] | 31.21: 0.66701; 31.22: 0.66701; 32: 0.66701; 33: 0.66701
| вводы ул. Гагарина |  |  | 2028 | 2028 |  | 0.4732 | 0.4732 | 0 | 0.4732 |  |  |  | 0.4732 | 0.4732 |  |  |  | 0.4732 | 0.4732 | 0.4732 | [14 empty] | 31.21: 0.4732; 31.22: 0.4732; 32: 0.4732; 33: 0.4732
| вводы ул. Морская |  |  | 2028 | 2028 |  | 1.2285 | 1.2285 | 0 | 1.2285 |  |  |  | 1.2285 | 1.2285 |  |  |  | 1.2285 | 1.2285 | 1.2285 | [14 empty] | 31.21: 1.2285; 31.22: 1.2285; 32: 1.2285; 33: 1.2285
| вводы ул. Сапёрная |  |  | 2028 | 2028 |  | 0.31202 | 0.31202 | 0 | 0.31202 |  |  |  | 0.31202 | 0.31202 |  |  |  | 0.31202 | 0.31202 | 0.31202 | [14 empty] | 31.21: 0.31202; 31.22: 0.31202; 32: 0.31202; 33: 0.31202
| вводы ул. Правобережная |  |  | 2028 | 2028 |  | 0.09911 | 0.09911 | 0 | 0.09911 |  |  |  | 0.09911 | 0.09911 |  |  |  | 0.09911 | 0.09911 | 0.09911 | [14 empty] | 31.21: 0.09911; 31.22: 0.09911; 32: 0.09911; 33: 0.09911
| вводы ул. Пушкина |  |  | 2028 | 2028 |  | 0.13686 | 0.13686 | 0 | 0.13686 |  |  |  | 0.13686 | 0.13686 |  |  |  | 0.13686 | 0.13686 | 0.13686 | [14 empty] | 31.21: 0.13686; 31.22: 0.13686; 32: 0.13686; 33: 0.13686
| от ТК 13 до СЭС |  |  | 2029 | 2029 |  | 2.2001 | 2.2001 | 0 | 2.2001 |  |  |  | 2.2001 | 2.2001 |  |  |  | 2.2001 | 2.2001 | 2.2001 | [14 empty] | 31.23: 2.2001; 31.24: 2.2001; 32: 2.2001; 33: 2.2001
| от ТК 48-ТК 53 до врезок в дома по ул. Матросова |  |  | 2029 | 2029 |  | 1.272 | 1.272 | 0 | 1.272 |  |  |  | 1.272 | 1.272 |  |  |  | 1.272 | 1.272 | 1.272 | [14 empty] | 31.23: 1.272; 31.24: 1.272; 32: 1.272; 33: 1.272
| от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44 |  |  | 2029 | 2029 |  | 18.3862 | 18.3862 | 0 | 18.3862 |  |  |  | 18.3862 | 18.3862 |  |  |  | 18.3862 | 18.3862 | 18.3862 | [14 empty] | 31.23: 18.3862; 31.24: 18.3862; 32: 18.3862; 33: 18.3862
| вводы пер. Павлова |  |  | 2029 | 2029 |  | 0.96942 | 0.96942 | 0 | 0.96942 |  |  |  | 0.96942 | 0.96942 |  |  |  | 0.96942 | 0.96942 | 0.96942 | [14 empty] | 31.23: 0.96942; 31.24: 0.96942; 32: 0.96942; 33: 0.96942
| ввод ул. Арзамасская 1 |  |  | 2029 | 2029 |  | 0.1143 | 0.1143 | 0 | 0.1143 |  |  |  | 0.1143 | 0.1143 |  |  |  | 0.1143 | 0.1143 | 0.1143 | [14 empty] | 31.23: 0.1143; 31.24: 0.1143; 32: 0.1143; 33: 0.1143
| вводы ул. Юрия Смирнова |  |  | 2029 | 2029 |  | 0.20418 | 0.20418 | 0 | 0.20418 |  |  |  | 0.20418 | 0.20418 |  |  |  | 0.20418 | 0.20418 | 0.20418 | [14 empty] | 31.23: 0.20418; 31.24: 0.20418; 32: 0.20418; 33: 0.20418
| ввод ул. Краснофлотская 3 |  |  | 2029 | 2029 |  | 0.8445 | 0.8445 | 0 | 0.8445 |  |  |  | 0.8445 | 0.8445 |  |  |  | 0.8445 | 0.8445 | 0.8445 | [14 empty] | 31.23: 0.8445; 31.24: 0.8445; 32: 0.8445; 33: 0.8445
| вводы ул. Матросова |  |  | 2029 | 2029 |  | 0.45388 | 0.45388 | 0 | 0.45388 |  |  |  | 0.45388 | 0.45388 |  |  |  | 0.45388 | 0.45388 | 0.45388 | [14 empty] | 31.23: 0.45388; 31.24: 0.45388; 32: 0.45388; 33: 0.45388
| ввод пер. Пионерский 2 |  |  | 2029 | 2029 |  | 1.1594 | 1.1594 | 0 | 1.1594 |  |  |  | 1.1594 | 1.1594 |  |  |  | 1.1594 | 1.1594 | 1.1594 | [14 empty] | 31.23: 1.1594; 31.24: 1.1594; 32: 1.1594; 33: 1.1594
| ввод ул. Почтовая 2 |  |  | 2029 | 2029 |  | 0.1512 | 0.1512 | 0 | 0.1512 |  |  |  | 0.1512 | 0.1512 |  |  |  | 0.1512 | 0.1512 | 0.1512 | [14 empty] | 31.23: 0.1512; 31.24: 0.1512; 32: 0.1512; 33: 0.1512
| вводы ул. Толстого |  |  | 2029 | 2029 |  | 0.30527 | 0.30527 | 0 | 0.30527 |  |  |  | 0.30527 | 0.30527 |  |  |  | 0.30527 | 0.30527 | 0.30527 | [14 empty] | 31.23: 0.30527; 31.24: 0.30527; 32: 0.30527; 33: 0.30527
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
1.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 31.13 to 34
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 2020 | 2020 | нд | 150.9958 | 150.9913 | 112.0284 | 150.9958 | 0 | 0 | 0 | 150.9958 | 150.9913 | 0 | 0 | 0 | 150.9913 | 38.9628 | 38.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3167 | 25.3167 | 43.1975 | 43.1975 | 41.6484 | 41.6484 | 1.8658 | 1.8658 | 3.747 | 3.672 | 11.8136 | 11.8841 | 12.9817 | 12.9817 | 10.425 | 10.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.9958 | 150.9913 | нд
1.7.1 | Технические средства безопасности Калининградского филиала "ТЭЦ-1" | J_KGK_04 | З | 2022 | 2022 | 2022 | 42.6308 | 42.6308 | 42.6308 | 42.6308 | 0 | 0 | 0 | 42.6308 | 42.6308 | нд | нд | нд | 42.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.198 | 16.198 | 26.4328 | 26.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6308 | 42.6308 | нд
1.7.2 | Технические средстав безопасности Гусевского филиала "Гусевская ТЭЦ" | J_KGK_05 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 16.5075 | 16.5075 | 16.5075 | 16.5075 | нд | нд | нд | 16.5075 | 16.5075 | нд | нд | нд | 16.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1187 | 9.1187 | 7.3888 | 7.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5075 | 16.5075 | нд
1.7.3 | Техническое перевооружение установки постоянного тока (инв. №36656) | К_KGK_01 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 5.9161 | 5.9161 | 5.9161 | 5.9161 | нд | нд | нд | 5.9161 | 5.9161 | нд | нд | нд | 5.9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9161 | 5.9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9161 | 5.9161 | нд
1.7.4 | Техническое перевооружение транспортного участка (покупка ГАЗ 330210) | К_KGK_02 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | нд | нд | нд | 1.325 | 1.325 | нд | нд | нд | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 1.325 | нд
1.7.5 | Техническое перевооружение участка ТАИ (ТЭЦ-1) | К_KGK_03 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0.27363 | 0.27363 | 0.27363 | 0.27363 | нд | нд | нд | 0.27363 | 0.27363 | нд | нд | нд | 0.27363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27363 | 0.27363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27363 | 0.27363 | нд
1.7.6 | Техническое перевооружение участка ТАИ (РТСЮ) | К_KGK_04 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 0.26117 | 0.26117 | 0.26117 | 0.26117 | нд | нд | нд | 0.26117 | 0.26117 | нд | нд | нд | 0.26117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26117 | 0.26117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26117 | 0.26117 | нд
1.7.7 | Технические средстав безопасности РТСЮ | L_KGK_02 | З | 2023 | 2023 | 2023 | 41.0417 | 41.0417 | 41.0417 | 41.0417 | нд | нд | нд | 41.0417 | 41.0417 | нд | нд | нд | 41.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0417 | 41.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0417 | 41.0417 | нд
1.7.8 | Техническое перевооружение службы тепловых сетей (ГТЭЦ) (покупка ГАЗель Next A22R32 дубль-кабина, борт тент) | L_KGK_03 | З | 2021 | 2021 | 2021 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | нд | 1.6 | 1.6 | нд | нд | нд | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | нд
1.7.9 | Техническое перевооружение опасного производственного объекта ТЭЦ-1 (мазутное хозяйство инв.36634) | M_KGK_01 | З | 2022 | 2022 | 2022 | 1.9638 | 1.9638 | 1.9638 | 1.9638 | нд | нд | нд | 1.9638 | 1.9638 | нд | нд | нд | 1.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 1.8658 | 1.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9638 | 1.9638 | нд
1.7.10 | Поставка измерителей давления цифровых ИДЦ-2 (до 160 кПа) и ИДЦ-2-микро (до 10 кПа) | M_KGK_02 | З | 2022 | 2022 | 2022 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | нд | нд | нд | 0.33 | 0.33 | нд | нд | нд | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | нд
1.7.11 | Поставка насоса ручного пневматического для создания избыточного давления и разряжения | M_KGK_03 | З | 2022 | 2022 | 2022 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | нд | нд | нд | 0.0792 | 0.0792 | нд | нд | нд | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0.0792 | нд
1.7.12 | Оснащение системой кондиционирования воздуха помещения ЩУ здания котельной (инв. № 00432)(РТС Южная ) | M_KGK_04 | З | 2022 | 2022 | 2022 | 0.0995 | 0.0995 | 0.0995 | 0.0995 | нд | нд | нд | 0.0995 | 0.0995 | нд | нд | нд | 0.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0995 | 0.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0995 | 0.0995 | нд
1.7.13 | Автоматизация бизнес-процессов Управления производственными активами на базе программного продукта в АО «КГК» | M_KGK_05 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 16.257 | 16.257 | 0 | 16.257 | нд | нд | нд | 16.257 | 16.257 | нд | нд | нд | 16.257 | 16.257 | 16.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 8.394 | 8.394 | 4.363 | 4.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.257 | 16.257 | нд
1.7.14 | Приобретение устройства УПТР-3МЦ для проверки действия максимальных, минимальных и независимых токовых расцепителей автоматов | N_KGK_01 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.46127 | 0.46127 | 0 | 0.46127 | нд | нд | нд | 0.46127 | 0.46127 | нд | нд | нд | 0.46127 | 0.46127 | 0.46127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46127 | 0.46127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46127 | 0.46127 | нд
1.7.15 | Приобретение прибора ПКВ/М7 для выполнения измерений скоростных характеристик высоковольтных выключателей | N_KGK_02 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.1046 | 1.1046 | 0 | 1.1046 | нд | нд | нд | 1.1046 | 1.1046 | нд | нд | нд | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1046 | 1.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1046 | 1.1046 | нд
1.7.16 | Приобретение вольтамперфазоиндикатора | N_KGK_03 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.0685 | 0.214 | 0 | 0.0685 | нд | нд | нд | 0.0685 | 0.214 | нд | нд | нд | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0685 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0685 | 0.214 | нд
1.7.17 | Поставка переносного газоанализатора для нужд ТЭЦ-1 | N_KGK_04 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0.24703 | 0.24703 | 0 | 0.24703 | нд | нд | нд | 0.24703 | 0.24703 | нд | нд | нд | 0.24703 | 0.24703 | 0.24703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24703 | 0.24703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24703 | 0.24703 | нд
1.7.18 | Поставка пневматической системы питания для лаборатории УТАИ СТЭ подразделения ТЭЦ-1 | N_KGK_05 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.247 | 0.247 | 0 | 0.247 | нд | нд | нд | 0.247 | 0.247 | нд | нд | нд | 0.247 | 0.247 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0.247 | нд
1.7.19 | Поставка трубогиба электрического TOR HHW-G76 16-76 мм круг/квадрат | N_KGK_06 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.148 | 0.148 | 0 | 0.148 | нд | нд | нд | 0.148 | 0.148 | нд | нд | нд | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0.148 | нд
1.7.20 | Поставка ручной машины для снятия фаски с труб ТВР-90 | N_KGK_07 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.1401 | 0.1401 | 0 | 0.1401 | нд | нд | нд | 0.1401 | 0.1401 | нд | нд | нд | 0.1401 | 0.1401 | 0.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1401 | 0.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1401 | 0.1401 | нд
1.7.21 | Аквадистилятор медицинский электрический типа АЭ -10 | N_KGK_08 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.075 | 0 | 0 | 0.075 | нд | нд | нд | 0.075 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | нд
1.7.22 | Поставка сетевого оборудования для АО "КГК" | N_KGK_09 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.905 | 0.905 | 0 | 0.905 | нд | нд | нд | 0.905 | 0.905 | нд | нд | нд | 0.905 | 0.905 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0.404 | 0.501 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0.905 | нд
1.7.23 | Поставка серверного оборудования для нужд АО "КГК" | N_KGK_10 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 3.12 | 3.12 | 0 | 3.12 | нд | нд | нд | 3.12 | 3.12 | нд | нд | нд | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 | нд
1.7.24 | Внедрения системы «Электронный журнал дефектов» в архитектуру ЭС "Мобильный обходчик" | N_KGK_11 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.924 | 0.924 | 0 | 0.924 | нд | нд | нд | 0.924 | 0.924 | нд | нд | нд | 0.924 | 0.924 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0.924 | нд
1.7.25 | Поставка оргтехники для нужд АО "КГК" | N_KGK_12 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.71167 | 0.71167 | 0 | 0.71167 | нд | нд | нд | 0.71167 | 0.71167 | нд | нд | нд | 0.71167 | 0.71167 | 0.71167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0.248 | 0.46367 | 0.46367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71167 | 0.71167 | нд
1.7.26 | Проектирование, приобретение и монтаж насосного агрегата марки СЭ 800-100-11-С с частотно - регулируемым приводом электродвигателя 315 кВт, 1500 об/мин., напряжением 0,4 кВ, на РТС «Южная» | N_KGK_13 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 3.995 | 3.995 | 0 | 3.995 | нд | нд | нд | 3.995 | 3.995 | нд | нд | нд | 3.995 | 3.995 | 3.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.995 | 3.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.995 | 3.995 | нд
1.7.27 | Приобретение и монтаж частотного преобразователя на подпиточные насосы (РТС "Южная") | N_KGK_14 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.309 | 0.309 | 0 | 0.309 | нд | нд | нд | 0.309 | 0.309 | нд | нд | нд | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0.309 | нд
1.7.28 | Внедрение электронной системы по расчёту технико-экономических показателей станций АО «Калининградская генерирующая компания» | N_KGK_15 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | нд | нд | нд | 3.2 | 3.2 | нд | нд | нд | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | нд
1.7.29 | Аквадистилятор медицинский электрический типа АЭ -10 | N_KGK_16 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.075 | 0 | 0 | 0.075 | нд | нд | нд | 0.075 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | нд
1.7.30 | Поставка пресса универсального для создания избыточного давления и разряжения (ГТЭЦ) | N_KGK_17 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0.134 | нд | нд | нд | 0.134 | 0.134 | нд | нд | нд | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | нд
1.7.31 | Поставка пресса гидравлического ГТЭЦ | N_KGK_18 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.12517 | 0.12517 | 0 | 0.12517 | нд | нд | нд | 0.12517 | 0.12517 | нд | нд | нд | 0.12517 | 0.12517 | 0.12517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12517 | 0.12517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12517 | 0.12517 | нд
1.7.32 | Поставка манометров цифровых ГТЭЦ | N_KGK_19 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | нд | нд | нд | 0.15 | 0.15 | нд | нд | нд | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | нд
1.7.33 | Техническое перевооружение службы тепловых сетей (ГТЭЦ) покупка грузового автомобиля | N_KGK_20 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 4.75 | 4.75 | 0 | 4.75 | нд | нд | нд | 4.75 | 4.75 | нд | нд | нд | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.75 | нд
1.7.34 | Внедрение ЭС «Мобильный обходчик» с передачей неисключительных прав по использованию программного обеспечения на два производственных объекта АО «Калининградская генерирующая компания» - ТЭЦ-1 и Гусевская ТЭЦ | N_KGK_21 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 1.82 | 1.82 | 0 | 1.82 | нд | нд | нд | 1.82 | 1.82 | нд | нд | нд | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | нд