## стр.1
Приложение № 14 к приказу Минэнерго России от 14.06.2016 № 533
Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа |  | Акционерного общетсва "Калининградская генрирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: |  | 2024 | год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн. рублей (с НДС) |  |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету |  | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
[15 empty] | Потери тепловой энергии, % |  | Наименование показателя, единицы измерения
[5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | Год принятия к бухгалтерскому учету | Первоначальная стоимость, млн. рублей |  |  | значение до | значение после | значение до | значение после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1.1 | 16.1.2 | 16.2.1 | 16.2.2
1 | Калининградская область | Г | 3235.2561 | нд | 3235.2561 | нд | нд | 3235.2561 | нд | 2695.9763 | нд | 2710.0903 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2792.8052 | нд | 2792.8052 | нд | нд | 2792.8052 | нд | 2328.2272 | нд | 2341.3612 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 2792.8052 | нд | 2792.8052 | нд | нд | 2792.8052 | нд | 2328.2272 | нд | 2341.3612 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев | J_KGK_01 | 1619.9628 | нд | 1619.9628 | нд | нд | 1619.9628 | нд | 1349.9693 | 2025 | 1349.9693 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково | H_KGK_03 | 1168.198 | нд | 1168.198 | нд | нд | 1168.198 | нд | 973.537 | 2018 | 986.671 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.3 | Реконструкция ВЭУ-1 Зеленоградской ВЭС | L_KGK_01 | 4.6444 | нд | 4.6444 | нд | нд | 4.6444 | нд | 4.7209 | 2021 | 4.7209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3.1 | Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев | J_KGK_02 | 262.2271 | нд | 262.2271 | нд | нд | 262.2271 | нд | 216.7578 | 2020-2030 | 216.7578 | 1. Снижение потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию. 2. Повышение надежности теплоснабжения потребителей | нд | 30.62 | 19.7 | нд | нд
в том числе:
| Разработка проектной документации |  | 4.8 | нд | 4.8 |  |  | 4.8 |  | 4.8 | 2021 | 4.8
| от ТЭЦ до ТК-38 |  | 8.8509 | нд | 8.8509 |  |  | 8.8509 |  | 3.22 | 2020 | 3.22 |  |  | 30.62 | 29.66
| от ТК 40а через ТК40до ТК41 |  | 0.4659 | нд | 0.4659 |  |  | 0.4659 |  | 0.39 | 2020 | 0.39
| от ТК41 до ТК41а и ввода Ломоносова,6 |  | 0.30805 | нд | 0.30805 |  |  | 0.30805 |  | 0.26 | 2020 | 0.26
| от ТК1- по Молодежке, до врезки в Мол.1,2 |  | 3.2025 | нд | 3.2025 |  |  | 3.2025 |  | 2.67 | 2020 | 2.67
| от ТЭЦ - до общежития по Советсой 19 |  | 1.3102 | нд | 1.3102 |  |  | 1.3102 |  | 1.09 | 2020 | 1.09
| Вводы по пер.Сосновому |  | 2.6929 | нд | 2.6929 |  |  | 2.6929 |  | 2.24 | 2020 | 2.24
| Вводы по ул. Глинки |  | 1.6449 | нд | 1.6449 |  |  | 1.6449 |  | 1.37 | 2020 | 1.37
| от ТК15 до ж/д пр. Ленина 23, АК и до ТП пр.Ленина 47 |  | 10.8455 | нд | 10.8455 |  |  | 10.8455 |  | 10.0893 | 2021 | 10.0893 |  |  | 29.66 | 29.12
| от ТК 28 до тк 26 |  | 0 | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2021 | 0
| от ТК до врезки в ГИБДД |  | 2.6501 | нд | 2.6501 |  |  | 2.6501 |  | 1.1047 | 2021 | 1.1047
| от ТК 26 до ТК 25, от ТК 25 до ТК 25а |  | 0 | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2021 | 0
| вводы ул. Октябрьская |  | 1.2568 | нд | 1.2568 |  |  | 1.2568 |  | 0.74126 | 2021 | 0.74126
| от ТК29 по четной стороне ул. Октябрьская до врезки в ж/д ул. Октябрьская 24 |  | 3.1467 | нд | 3.1467 |  |  | 3.1467 |  | 2.4159 | 2021 | 2.4159
| ввод ул. 9 Мая |  | 0.70558 | нд | 0.70558 |  |  | 0.70558 |  | 0.5739 | 2021 | 0.5739
| от ТК30 по четной стороне ул.9мая до врезки в ж/д ул.Глинки 21 |  | 3.5629 | нд | 3.5629 |  |  | 3.5629 |  | 3.7872 | 2021 | 3.7872
| ввод Д/с №11 ул. Сапёрная |  | 0.1448 | нд | 0.1448 |  |  | 0.1448 |  | 0.10096 | 2021 | 0.10096
| ввод Д/с №14 ул. Ульяновых |  | 0.1512 | нд | 0.1512 |  |  | 0.1512 |  | 0.11869 | 2021 | 0.11869
| МБУ "Центр психолого педагогической реабилитациии коррекции", ул. Ломоносова |  | 1.6722 | нд | 1.6722 |  |  | 1.6722 |  | 0.5915 | 2021 | 0.5915
| ввод Штаб бригады, ул. Зои Космодемьянской |  | 0.0576 | нд | 0.0576 |  |  | 0.0576 |  | 0.099288 | 2021 | 0.099288
| ввод Дом Культуры, ул. Красноармейская |  | 0.082008 | нд | 0.082008 |  |  | 0.082008 |  | 0.041189 | 2021 | 0.041189
| ввод Автосервис ул. Малахова |  | 0 | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2021 | 0
| ввод ДЮСШ ул. Красноармейская,1 |  | 0.016646 | нд | 0.016646 |  |  | 0.016646 |  | 0.016364 | 2021 | 0.016364
| ввод "Маяк" ул. Московская |  | 0.02808 | нд | 0.02808 |  |  | 0.02808 |  | 0.025722 | 2021 | 0.025722
| ввод ГБУ СО КО "центр "Росток" ул. Зои Космодемьянской |  | 0.1787 | нд | 0.1787 |  |  | 0.1787 |  | 0.078532 | 2021 | 0.078532
| ввод "Соцзащита" пр. Ленина |  | 0.0756 | нд | 0.0756 |  |  | 0.0756 |  | 0.066603 | 2021 | 0.066603
| ввод "Центр гигиены и эпидемиологии" ул. Ломоносова |  | 0.06912 | нд | 0.06912 |  |  | 0.06912 |  | 0.063808 | 2021 | 0.063808
| ввод "Дегем" ул. Лесная |  | 0.082008 | нд | 0.082008 |  |  | 0.082008 |  | 0.030091 | 2021 | 0.030091
| ввод ГУМ пр. Ленина |  | 0.083663 | нд | 0.083663 |  |  | 0.083663 |  | 0.073549 | 2021 | 0.073549
| ввод "РЦ-Гусев" ул. Победы |  | 0.029952 | нд | 0.029952 |  |  | 0.029952 |  | 0.017617 | 2021 | 0.017617
| ввод "Центр судебномедицинской экспертизы" ул. Московская |  | 0.0351 | нд | 0.0351 |  |  | 0.0351 |  | 0.034146 | 2021 | 0.034146
| вводы ул. Ульяновых |  | 0.75971 | нд | 0.75971 |  |  | 0.75971 |  | 0.48297 | 2021 | 0.48297
| вводы ул. Московская |  | 0.16846 | нд | 0.16846 |  |  | 0.16846 |  | 0.25202 | 2021 | 0.25202
| от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул.Московская 69, 64 |  | 0.77808 | нд | 0.77808 |  |  | 0.77808 |  | 1.2834 | 2021 | 1.2834
| от ТК13 до ТК15 и врезок в четные дома по ул.Московская |  | 8.1127 | нд | 8.1127 |  |  | 8.1127 |  | 4.7673 | 2022 | 4.7673 |  |  | 29.12 | 28.15
| от ТК 24 до ж/д по пер.Сосновому |  | 2.1246 | нд | 2.1246 |  |  | 2.1246 |  | 2.1246 | 2022 | 2.1246
| от ТК21 до врезок в ж/д по ул.Победы 15,14,12,10 и до врезки в ж/д ул.Менделеева,14 |  | 2.8858 | нд | 2.8858 |  |  | 2.8858 |  | 2.8858 | 2022 | 2.8858
| от ТК5 до врезки в ж/д ул.Советская,1, до ТК22, до ТК21, до ТК55 |  | 5.1915 | нд | 5.1915 |  |  | 5.1915 |  | 5.1915 | 2022 | 5.1915
| вводы ул. Первомайская |  | 0.79725 | нд | 0.79725 |  |  | 0.79725 |  | 0.79725 | 2022 | 0.79725
| ввод МО ГГО "Администрация г. Гусева" ул. Ульяновых |  | 0.035253 | нд | 0.035253 |  |  | 0.035253 |  | 0.035253 | 2022 | 0.035253
| ввод "Пожарная часть" ул. Правобережная |  | 0.13888 | нд | 0.13888 |  |  | 0.13888 |  | 0.13888 | 2022 | 0.13888
| ввод "Военный городок" ул. Советская |  | 0.56946 | нд | 0.56946 |  |  | 0.56946 |  | 0.56946 | 2022 | 0.56946
| ввод "Дом офицеров" ул. Артиллерийская |  | 0.16577 | нд | 0.16577 |  |  | 0.16577 |  | 0.16577 | 2022 | 0.16577
| ввод СОШ №1 ул. Красноармейская |  | 0.10525 | нд | 0.10525 |  |  | 0.10525 |  | 0.10525 | 2022 | 0.10525
| ввод СОШ №5 пер. Павлова |  | 0.23282 | нд | 0.23282 |  |  | 0.23282 |  | 0.23282 | 2022 | 0.23282
| ввод гостиница "Королевский двор" ул. Зои Космодемьянской |  | 0.16662 | нд | 0.16662 |  |  | 0.16662 |  | 0.16662 | 2022 | 0.16662
| вводы "Раминте" и ТЦ"Восток" ул. Победы |  | 0.21863 | нд | 0.21863 |  |  | 0.21863 |  | 0.21863 | 2022 | 0.21863
| ввод ТЦ "Орбита" ул. Московская |  | 0 | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2022 | 0
| ввод "Автоколонна 1802" ул. Толстого |  | 0.14118 | нд | 0.14118 |  |  | 0.14118 |  | 0.14118 | 2022 | 0.14118
| ввод Почта ул. Тимирязева |  | 0.1646 | нд | 0.1646 |  |  | 0.1646 |  | 0.1646 | 2022 | 0.1646
| вводы ГПТ ул. Ульяновых, Общежитие пр. Ленина |  | 0.4155 | нд | 0.4155 |  |  | 0.4155 |  | 0.4155 | 2022 | 0.4155
| вводы КАТиП ул. Тимирязева 3, 2, ул. Советская 10, 8 |  | 0.43622 | нд | 0.43622 |  |  | 0.43622 |  | 0.43622 | 2022 | 0.43622
| ввод Городской Суд ул. Московская |  | 0 | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2022 | 0
| ввод ДШИ ул. Ульяновых |  | 0.1468 | нд | 0.1468 |  |  | 0.1468 |  | 0.1468 | 2022 | 0.1468
| ввод ДС №5 ул. Железнодорожная |  | 0.39069 | нд | 0.39069 |  |  | 0.39069 |  | 0.39069 | 2022 | 0.39069
| ввод ДС №6 ул. Зои Космодемьянской |  | 0.095588 | нд | 0.095588 |  |  | 0.095588 |  | 0.095588 | 2022 | 0.095588
| от ТК30 к ул. Советская 7, 5, по нечетной стороне ул. Первомайская до ж/д ул. Первомайская 20, 22 |  | 4.525 | нд | 4.525 |  |  | 4.525 |  | 4.525 | 2022 | 4.525
| от ТК51 до ул. Загородная |  | 1.2102 |  | 1.2102 |  |  | 1.2102 |  | 1.2102 | 2022 | 1.2102
| вводы ул. Московская |  | 0.15454 |  | 0.15454 |  |  | 0.15454 |  | 0.15454 | 2022 | 0.15454
| вводы пр. Ленина |  | 0.39708 |  | 0.39708 |  |  | 0.39708 |  | 0.39708 | 2022 | 0.39708
| от ТК16 до пр. Ленина, 53 |  | 0.40004 |  | 0.40004 |  |  | 0.40004 |  | 0.40004 | 2022 | 0.40004
| вводы ул. Победы |  | 0.34728 |  | 0.34728 |  |  | 0.34728 |  | 0.34728 | 2022 | 0.34728
| от ТК 55 до кинотеатра"Мир" и ДШИ; до Ульяновых 9; от ТК 38 до гостиницы "Королевский двор" и ввода в кафе "Роминте" |  | 2.04 | нд | 2.04 |  |  | 2.04 |  | 1.7 | 2024 | 1.7 |  |  | 28.15 | 27.07
| от ТК 20 до ТК17 |  | 11.4233 | нд | 11.4233 |  |  | 11.4233 |  | 8.9652 | 2023-2024 | 8.9652
| от ТК 17 до прокуратуры и спортзала КАТиП |  | 3.724 | нд | 3.724 |  |  | 3.724 |  | 3.724 | 2023 | 3.724
| вводы ул. Советская |  | 2.027 | нд | 2.027 |  |  | 2.027 |  | 1.6892 | 2024 | 1.6892
| вводы ул. Молодёжная |  | 0 | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2024 | 0
| вводы ул. Малахова |  | 1.4367 | нд | 1.4367 |  |  | 1.4367 |  | 1.1973 | 2024 | 1.1973
| от ТК 21 до ТК20 - ТК 49 |  | 1.4156 | нд | 1.4156 |  |  | 1.4156 |  | 1.1796 | 2025 | 1.1796 |  |  | 27.07 | 25.94
| от ТК49 до ТК51 |  | 5.7152 | нд | 5.7152 |  |  | 5.7152 |  | 4.7626 | 2025 | 4.7626
| от ТК51 до ул. Загородная |  | 11.877 | нд | 11.877 |  |  | 11.877 |  | 9.9013 | 2024-2025 | 9.9013
| вводы ул. Красноармейская |  | 0.26496 | нд | 0.26496 |  |  | 0.26496 |  | 0.2208 | 2025 | 0.2208
| вводы ул. Менделеева |  | 2.5719 | нд | 2.5719 |  |  | 2.5719 |  | 2.1432 | 2025 | 2.1432
| вводы ул. Ульяновых |  | 0.2659 | нд | 0.2659 |  |  | 0.2659 |  | 0.22158 | 2025 | 0.22158
| от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул.Московская 69, 64 |  | 4.2252 | нд | 4.2252 |  |  | 4.2252 |  | 3.521 | 2024-2026 | 3.521 |  |  | 25.94 | 24.77
| от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул.Победы 33 |  | 2.8065 | нд | 2.8065 |  |  | 2.8065 |  | 2.3388 | 2026 | 2.3388
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 |  | 6.7713 | нд | 6.7713 |  |  | 6.7713 |  | 5.6427 | 2026 | 5.6427
| от ул Советская 13 до ТК б/н у ж/д ул.Советская 13а и 13б |  | 0.53157 | нд | 0.53157 |  |  | 0.53157 |  | 0.44297 | 2026 | 0.44297
| вводы ул. Железнодорожная |  | 1.2258 | нд | 1.2258 |  |  | 1.2258 |  | 1.0215 | 2026 | 1.0215
| вводы ул. Победы |  | 2.6277 | нд | 2.6277 |  |  | 2.6277 |  | 2.1898 | 2026 | 2.1898
| от ТК15 до ж/д пр. Ленина 23, АК и до ТП пр.Ленина 47 |  | 3.2724 | нд | 3.2724 |  |  | 3.2724 |  | 2.727 | 2026 | 2.727
| от ТК до врезки в ГИБДД |  | 2.2938 | нд | 2.2938 |  |  | 2.2938 |  | 1.9115 | 2027 | 1.9115 |  |  | 24.77 | 23.56
| от ТК30 к ул. Советская 7, 5, по нечетной стороне ул. Первомайская до ж/д ул. Первомайская 20, 22 |  | 0 | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2027 | 0
| от ТК30 по четн стороне ул.9 мая до ж/д ул.Глинки 21 |  | 0 | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2027 | 0
| от ТК30 по нечетной стороне ул. 9 Мая до ж/д ул.Глинки 5,7 |  | 7.1141 | нд | 7.1141 |  |  | 7.1141 |  | 5.9285 | 2027 | 5.9285
| от ТК 26 до ТК 25, от ТК 25 до ТК 25а |  | 4.1086 | нд | 4.1086 |  |  | 4.1086 |  | 3.4238 | 2027 | 3.4238
| вводы ул. Вокзальная |  | 0.49643 | нд | 0.49643 |  |  | 0.49643 |  | 0.41369 | 2027 | 0.41369
| вводы ул. Зои Космодемьянской |  | 1.265 | нд | 1.265 |  |  | 1.265 |  | 1.0542 | 2027 | 1.0542
| вводы ул. Школьная |  | 0.36688 | нд | 0.36688 |  |  | 0.36688 |  | 0.30573 | 2027 | 0.30573
| ввод ул. Тимирязева 6 |  | 0.11189 | нд | 0.11189 |  |  | 0.11189 |  | 0.09324 | 2027 | 0.09324
| вводы ул. Загородная |  | 0.078893 | нд | 0.078893 |  |  | 0.078893 |  | 0.065744 | 2027 | 0.065744
| вводы ул. Лесная |  | 0.073584 | нд | 0.073584 |  |  | 0.073584 |  | 0.06132 | 2027 | 0.06132
| от ТК43 до ж/д ул. Краснофлотская 3 |  | 0.60178 | нд | 0.60178 |  |  | 0.60178 |  | 0.50148 | 2028 | 0.50148 |  |  | 23.56 | 22.32
| от ТК41 до ж/д ул. Гагарина 5 и до ввода в ж/д пер. Пионерский 2 |  | 11.8677 | нд | 11.8677 |  |  | 11.8677 |  | 9.8897 | 2028 | 9.8897
| от ТК29 по четной стороне ул. Октябрьская до ж/д ул. Октябрьская 24 |  | 2.6981 | нд | 2.6981 |  |  | 2.6981 |  | 2.2484 | 2028 | 2.2484
| от ул. Октябрьская 3 по нечетной стороне ул. Октябрьская до ж/д ул. Октябрьская 19 |  | 2.1017 | нд | 2.1017 |  |  | 2.1017 |  | 1.7514 | 2028 | 1.7514
| от ТК7 до ТК9 |  | 6.1147 | нд | 6.1147 |  |  | 6.1147 |  | 5.0955 | 2028 | 5.0955
| от ТК5 до врезки в ж/д ул.Советская,1, до ТК22, до ТК21, до ТК55 |  | 1.0019 |  | 1.0019 |  |  | 1.0019 |  | 0.83493 | 2028 | 0.83493
| вводы ул. Московская |  | 3.5186 | нд | 3.5186 |  |  | 3.5186 |  | 2.9322 | 2028 | 2.9322
| вводы пр. Ленина |  | 2.4218 | нд | 2.4218 |  |  | 2.4218 |  | 2.0182 | 2028 | 2.0182
| от ТК16 до пр. Ленина, 53 |  | 13.1883 | нд | 13.1883 |  |  | 13.1883 |  | 10.9902 | 2029 | 10.9902 |  |  | 22.32 | 21.03
| от ТК9а до пр. Ленина ,3 |  | 7.8524 | нд | 7.8524 |  |  | 7.8524 |  | 6.5437 | 2029 | 6.5437
| от ТК9 до д/с №11 |  | 2.1521 | нд | 2.1521 |  |  | 2.1521 |  | 1.7934 | 2029 | 1.7934
| от ТК9 до ТК 13 |  | 14.0861 | нд | 14.0861 |  |  | 14.0861 |  | 11.7384 | 2029 | 11.7384
| вводы ул. Артиллерийская |  | 0.29319 | нд | 0.29319 |  |  | 0.29319 |  | 0.24433 | 2029 | 0.24433
| вводы ул. Ломоносова |  | 0.80042 | нд | 0.80042 |  |  | 0.80042 |  | 0.66701 | 2029 | 0.66701 | [6 empty] | 1
| вводы ул. Гагарина |  | 0.56784 | нд | 0.56784 |  |  | 0.56784 |  | 0.4732 | 2029 | 0.4732
| вводы ул. Морская |  | 1.4742 | нд | 1.4742 |  |  | 1.4742 |  | 1.2285 | 2029 | 1.2285
| вводы ул. Сапёрная |  | 0.37443 | нд | 0.37443 |  |  | 0.37443 |  | 0.31202 | 2029 | 0.31202
| вводы ул. Правобережная |  | 0.11893 | нд | 0.11893 |  |  | 0.11893 |  | 0.09911 | 2029 | 0.09911
| вводы ул. Пушкина |  | 0.16423 | нд | 0.16423 |  |  | 0.16423 |  | 0.13686 | 2029 | 0.13686
| от ТК 13 до СЭС |  | 2.6402 | нд | 2.6402 |  |  | 2.6402 |  | 2.2001 | 2030 | 2.2001 |  |  | 21.03 | 19.7
| от ТК 48-ТК 53 до врезок в дома по ул. Матросова |  | 1.5264 | нд | 1.5264 |  |  | 1.5264 |  | 1.272 | 2030 | 1.272
| от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44 |  | 22.0635 | нд | 22.0635 |  |  | 22.0635 |  | 18.3862 | 2030 | 18.3862
| вводы пер. Павлова |  | 1.1633 | нд | 1.1633 |  |  | 1.1633 |  | 0.96942 | 2030 | 0.96942
| ввод ул. Арзамасская 1 |  | 0.13716 | нд | 0.13716 |  |  | 0.13716 |  | 0.1143 | 2030 | 0.1143
| вводы ул. Юрия Смирнова |  | 0.24502 | нд | 0.24502 |  |  | 0.24502 |  | 0.20418 | 2030 | 0.20418
| ввод ул. Краснофлотская 3 |  | 1.0134 | нд | 1.0134 |  |  | 1.0134 |  | 0.8445 | 2030 | 0.8445
| вводы ул. Матросова |  | 0.54465 | нд | 0.54465 |  |  | 0.54465 |  | 0.45388 | 2030 | 0.45388
| ввод пер. Пионерский 2 |  | 1.3913 | нд | 1.3913 |  |  | 1.3913 |  | 1.1594 | 2030 | 1.1594
| ввод ул. Почтовая 2 |  | 0.18144 | нд | 0.18144 |  |  | 0.18144 |  | 0.1512 | 2030 | 0.1512
| вводы ул. Толстого |  | 0.36632 | нд | 0.36632 |  |  | 0.36632 |  | 0.30527 | 2030 | 0.30527
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 180.2238 | 0 | 180.2238 | 0 | 0 | 180.2238 | 0 | 150.9913 | нд | 151.9713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.1 | Технические средства безопасности Калининградского филиала "ТЭЦ-1" | J_KGK_04 | 51.0204 | ПД | 51.0204 | 0 | 0 | 51.0204 | 0 | 42.6308 | 2022 | 43.5113 | Обеспечение антитеррористической защищенности объекта топливно-энергетического комплекса | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.2 | Технические средстав безопасности Гусевского филиала "Гусевская ТЭЦ" | J_KGK_05 | 19.0196 | ПД | 19.0196 | 0 | 0 | 19.0196 | 0 | 16.5075 | 2021 | 16.607 | Обеспечение антитеррористической защищенности объекта топливно-энергетического комплекса | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.3 | Техническое перевооружение установки постоянного тока (инв. №36656) | К_KGK_01 | 7.0994 | нд | 7.0994 | 0 | 0 | 7.0994 | 0 | 5.9161 | 2021 | 5.9161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.4 | Техническое перевооружение транспортного учаска (покупка ГАЗ 330210) | К_KGK_02 | 1.59 | нд | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 1.325 | 2021 | 1.325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.5 | Техническое перевооружение участка ТАИ (ТЭЦ-1) | К_KGK_03 | 0.32836 | нд | 0.32836 | 0 | 0 | 0.32836 | 0 | 0.27363 | 2021 | 0.30512 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.6 | Техническое перевооружение участка ТАИ (РТСЮ) | К_KGK_04 | 0.3134 | нд | 0.3134 | 0 | 0 | 0.3134 | 0 | 0.26117 | 2021 | 0.22968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.7 | Технические средстав безопасности РТСЮ | L_KGK_02 | 49.25 | нд | 49.25 | 0 | 0 | 49.25 | 0 | 41.0417 | 2023 | 41.0417 | Обеспечение антитеррористической защищенности объекта топливно-энергетического комплекса | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.8 | Техническое перевооружение службы тепловых сетей (ГТЭЦ) (покупка ГАЗель Next A22R32 дубль-кабина, борт тент) | L_KGK_03 | 1.92 | нд | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 1.6 | 2021 | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.9 | Техническое перевооружение опасного производственного объекта ТЭЦ-1 (мазутное хозяйство инв.36634) | M_KGK_01 | 2.337 | нд | 2.337 | 0 | 0 | 2.337 | 0 | 1.9638 | 2022 | 1.9638 | Исполнение требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.10 | Поставка измерителей давления цифровых ИДЦ-2 (до 160 кПа) и ИДЦ-2-микро (до 10 кПа) | M_KGK_02 | 0.396 | нд | 0.396 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0.33 | 2022 | 0.33 | выполнение требований Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.11 | Поставка насоса ручного пневматического для создания избыточного давления и разряжения | M_KGK_03 | 0.09504 | нд | 0.09504 | 0 | 0 | 0.09504 | 0 | 0.0792 | 2022 | 0.0792 |  | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.12 | Оснащение системой кондиционирования воздуха помещения ЩУ здания котельной (инв. № 00432)(РТС Южная ) | M_KGK_04 | 0.0995 | нд | 0.0995 | 0 | 0 | 0.0995 | 0 | 0.0995 | 2022 | 0.0995 | исполнение требований ст. 212 ТК РФ, п. 4.36 Санитарных правил СП 2.2.3670-20 | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.13 | Автоматизация бизнес-процессов Управления производственными активами на базе программного продукта в АО «КГК» | M_KGK_05 | 19.5084 | нд | 19.5084 | 0 | 0 | 19.5084 | 0 | 16.257 | 2025 | 16.257 | повышение эффективности использования рабочего времени персонала и использования аварийного запаса | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.14 | Приобретение устройства УПТР-3МЦ для проверки действия максимальных, минимальных и независимых токовых расцепителей автоматов | N_KGK_01 | 0.55353 | нд | 0.55353 | 0 | 0 | 0.55353 | 0 | 0.46127 | 2025 | 0.46127 | выполнение требований п. 26 РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.15 | Приобретение прибора ПКВ/М7 для выполнения измерений скоростных характеристик высоковольтных выключателей | N_KGK_02 | 1.3255 | нд | 1.3255 | 0 | 0 | 1.3255 | 0 | 1.1046 | 2025 | 1.1046 | выполнение требований п. 9.6 РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.16 | Приобретение вольтамперфазоиндикатора | N_KGK_03 | 0.2568 | нд | 0.2568 | 0 | 0 | 0.2568 | 0 | 0.214 | 2025 | 0.214 | выполнение требований п. 14.8 приложения 2 приказа Минэнерго от 13.07.2020 «Об утверждении правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.17 | Поставка переносного газоанализатора для нужд ТЭЦ-1 | N_KGK_04 | 0.29644 | нд | 0.29644 | 0 | 0 | 0.29644 | 0 | 0.24703 | 2027 | 0.24703 | выполнение требований п 4.3.31 и п.4.3.32 (контроль присосов воздуха в топку и газовый тракт котлоагрегатов) СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.18 | Поставка пневматической системы питания для лаборатории УТАИ СТЭ подразделения ТЭЦ-1 | N_KGK_05 | 0.2964 | нд | 0.2964 | 0 | 0 | 0.2964 | 0 | 0.247 | 2025 | 0.247 | выполнение требований Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.19 | Поставка трубогиба электрического TOR HHW-G76 16-76 мм круг/квадрат | N_KGK_06 | 0.1776 | нд | 0.1776 | 0 | 0 | 0.1776 | 0 | 0.148 | 2024 | 0.148 | повышение эффективности использования рабочего времени персонала | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.20 | Поставка ручной машины для снятия фаски с труб ТВР-90 | N_KGK_07 | 0.16812 | нд | 0.16812 | 0 | 0 | 0.16812 | 0 | 0.1401 | 2025 | 0.1401 |  | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.21 | Аквадистилятор медицинский электрический типа АЭ -10 | N_KGK_08 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | п.4.8.1., п.4.8.11., п.4.8.12. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. СО 153-34.20.501-2003 | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.22 | Поставка сетевого оборудования для АО "КГК" | N_KGK_09 | 1.0856 | нд | 1.0856 | 0 | 0 | 1.0856 | 0 | 0.905 | 2025 | 0.905 | Указа Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.23 | Поставка серверного оборудования для нужд АО "КГК" | N_KGK_10 | 3.744 | нд | 3.744 | 0 | 0 | 3.744 | 0 | 3.12 | 2024 | 3.12 |  | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.24 | Внедрения системы «Электронный журнал дефектов» в архитектуру ЭС "Мобильный обходчик" | N_KGK_11 | 1.109 | нд | 1.109 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 0.924 | 2026 | 0.924 | повышение эффективности использования рабочего времени персонала | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.25 | Поставка оргтехники для нужд АО "КГК" | N_KGK_12 | 0.854 | нд | 0.854 | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 0.71167 | 2025 | 0.71167 | необходимо доукомплектовать многофункциональными устройствами | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.26 | Проектирование, приобретение и монтаж насосного агрегата марки СЭ 800-100-11-С с частотно - регулируемым приводом электродвигателя 315 кВт, 1500 об/мин., напряжением 0,4 кВ, на РТС «Южная» | N_KGK_13 | 4.794 | нд | 4.794 | 0 | 0 | 4.794 | 0 | 3.995 | 2027 | 3.995 | экономия финансовых средств и повышение эффективности работы оборудования | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.27 | Приобретение и монтаж частотного преобразователя на подпиточные насосы (РТС "Южная") | N_KGK_14 | 0.3708 | нд | 0.3708 | 0 | 0 | 0.3708 | 0 | 0.309 | 2025 | 0.309 |  | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.28 | Внедрение электронной системы по расчёту технико-экономических показателей станций АО «Калининградская генерирующая компания» | N_KGK_15 | 3.84 | нд | 3.84 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 3.2 | 2026 | 3.2 | повышение эффективности использования рабочего времени персонала | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.29 | Аквадистилятор медицинский электрический типа АЭ -10 | N_KGK_16 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 | п.4.8.1., п.4.8.11., п.4.8.12. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. СО 153-34.20.501-2003 | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.30 | Поставка пресса универсального для создания избыточного давления и разряжения (ГТЭЦ) | N_KGK_17 | 0.1608 | нд | 0.1608 | 0 | 0 | 0.1608 | 0 | 0.134 | 2025 | 0.134 | выполнение требований Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.31 | Поставка пресса гидравлического ГТЭЦ | N_KGK_18 | 0.1502 | нд | 0.1502 | 0 | 0 | 0.1502 | 0 | 0.12517 | 2025 | 0.12517 |  | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.32 | Поставка манометров цифровых ГТЭЦ | N_KGK_19 | 0.18 | нд | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.15 | 2025 | 0.15 |  | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.33 | Техническое перевооружение службы тепловых сетей (ГТЭЦ) покупка грузового автомобиля | N_KGK_20 | 5.7 | нд | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 4.75 | 2025 | 4.75 | для оперативного выполнения ремонтных и эксплуатационных работ, снижения затрат на содержание и эксплуатацию грузового автотранспорта | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.34 | Внедрение ЭС «Мобильный обходчик» с передачей неисключительных прав по использованию программного обеспечения на два производственных объекта АО «Калининградская генерирующая компания» - ТЭЦ-1 и Гусевская ТЭЦ | N_KGK_21 | 2.184 | нд | 2.184 | 0 | 0 | 2.184 | 0 | 1.82 | 2027 | 1.82 | повышение эффективности использования рабочего времени персонала | нд | нд | нд | нд | нд