## 12квОсв
Приложение № 12
|  |  | Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) | [17 empty] | к приказу Минэнерго России
| за IV квартал 2025 года | [19 empty] | от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Россети Янтарь"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России №9@ от 18.12.2025
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ группы | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 767.473 | 8204.4674 | 0 | 13517.669 | 4478.4718 | 4438.9173 | 723.3177 | 735.3552 | 982.3841 | 1000.8096 | 721.0506 | 909.3128 | 2051.7194 | 1793.4398 | 0 | 9078.7517 | -39.5544 | -0.8832% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 383.708 | 6776.5891 | 0 | 8868.5794 | 3021.6674 | 2781.8802 | 451.9583 | 460.4168 | 654.2661 | 671.1808 | 288.3716 | 416.991 | 1627.0715 | 1233.2916 | 0 | 6086.6992 | -239.7873 | -7.936% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 276.435 | 889.5728 | 0 | 3026.4296 | 999.849 | 1117.0093 | 256.4084 | 259.8775 | 241.2821 | 242.7929 | 299.7364 | 320.6266 | 202.4222 | 293.7123 | 0 | 1909.4203 | 117.1603 | 11.72% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 11.4344 | 62.4975 | 0 | 215.5475 | 68.4711 | 109.8064 | 1.1614 | 1.1614 | 0.0873 | 0.0873 | 30.906 | 30.7015 | 36.3164 | 77.8563 | 0 | 105.741 | 41.3353 | 60.37% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 95.8957 | 475.8081 | 0 | 1407.1126 | 388.4842 | 430.2214 | 13.7896 | 13.8995 | 86.7487 | 86.7487 | 102.0366 | 140.9938 | 185.9093 | 188.5795 | 0 | 976.8912 | 41.7372 | 10.74% | нд
1 | Калининградская область | Г | 767.473 | 8204.4674 | 0 | 13517.669 | 4478.4718 | 4438.9173 | 723.3177 | 735.3552 | 982.3841 | 1000.8096 | 721.0506 | 909.3128 | 2051.7194 | 1793.4398 | 0 | 9078.7517 | -39.5544 | -0.8832% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 383.708 | 6776.5891 | 0 | 8868.5794 | 3021.6674 | 2781.8802 | 451.9583 | 460.4168 | 654.2661 | 671.1808 | 288.3716 | 416.991 | 1627.0715 | 1233.2916 | 0 | 6086.6992 | -239.7873 | -7.936% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 383.3813 | 6640.497 | 0 | 8720.6828 | 2891.3699 | 2655.7452 | 448.9941 | 457.4527 | 651.2299 | 668.1445 | 288.1552 | 416.7745 | 1502.9907 | 1113.3734 | 0 | 6064.9376 | -235.6247 | -8.149% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 2699.9541 | нд | 5341.0285 | 581.2789 | 832.9869 | 233.5135 | 233.5135 | 347.7654 | 361.0253 | 0 | 124.6672 | 0 | 113.7809 | нд | 4508.0416 | 251.7081 | 43.3% | Сокращение объема неисполненных в срок обязательств по договорам на технологическое присоединение к электрическим сетям АО " Россети Янтарь" льготной категории заявителей.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 1298.5198 | нд | 687.0325 | 421.7903 | 418.9518 | 135.8365 | 135.8365 | 208.6613 | 208.6613 | 70.9826 | 70.9826 | 6.3097 | 3.4712 | нд | 268.0808 | -2.8385 | -0.673% | Невыполнение плана обусловлено комплексом объективных факторов, связанных с техническими, финансовыми, регуляторными и организационными аспектами (недостаточное финансирование, отсутствие технической возможности присоединения, задержки в выполнении обязательств со стороны заявителей, административные барьеры)
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 383.3813 | 2642.0231 | 0 | 2692.6217 | 1888.3007 | 1403.8065 | 79.6441 | 88.1026 | 94.8032 | 98.4579 | 217.1725 | 221.1247 | 1496.681 | 996.1213 | 0 | 1288.8152 | -484.4942 | -25.66% | нд
1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | 194.8032 | 1397.2794 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-522, ЛЭП 0,4 кВ в г. Зеленоградск | P_25-0412 | нд | 0 | нд | 39.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 39.8363 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Береговая до РП нового, ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП нов. до ТП новых, организация систем учета электроэнергии на Парадной наб. в г. Калининграде | P_22-1455 | 67.4777 | 421.4805 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ (проектируемой по ТЗ № Z/027980/2023-24), организация системы учета электроэнергии в национальном парке "Куршская коса" Зеленоградского района | P_24-0009 | нд | 0.26299 | нд | 20.6603 | 20.6603 | 20.6603 | 9.1149 | 9.1149 | 10.9953 | 10.9953 | 0.55009 | 0.55009 | -2.7756e-15 | 0 | нд | 0 | 7.1054e-15 | 3.439e-14% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство РП 15 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ, дооборудование ПС 110 кВ Индустриальная (инв.№ 5326379), организация систем учета электроэнергии в Черняховском р-оне | O_23-1275 | 19.1237 | 138.9326 | нд | 1.6734 | 1.6734 | 1.6734 | 1.6734 | 1.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | -1.1324e-14 | -6.767e-13% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-022 (инв. № 5114658), ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-47 Борисово, организация системы учета электроэнергии в п. Луговое Гурьевского района | P_23-1151 | нд | 0 | нд | 41.9603 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 41.9603 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП от 17.04.2023 № 2207/03/23
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, организация систем учета электроэнергии по ул. Каштановая аллея - Советский пр-кт в г. Калининграде | O_22-0825 | 4.0147 | 15.5175 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-330 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Советской в пос. Февральское Краснознаменского р-она | P_24-0142 | нд | 0 | нд | 12.0878 | 12.0878 | 12.0878 | 0 | 0 | 0.14508 | 0.14508 | 11.9427 | 11.9427 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РП-XXXIII до ТП (новой), ЛЭП-0,4 кВ, дооборудование РП-XXXIII (инв.№ 5458755) по ул. Октябрьской в г. Калининграде | P_24-0124 | нд | 0 | нд | 38.5147 | 38.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.054 | 21.054 | 17.4607 | -21.054 | нд | 38.5147 | -38.5147 | -100% | Расторжение договора технологического присоединения с Заявителем
1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП-новой (проектируемой по ТЗ № Z/023290/2022-24), ЛЭП 0,4 кВ в п. Малиновка Зеленоградского района | P_24-0989 | нд | 0 | нд | 55.426 | 2.5804 | 31.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5804 | 31.8912 | нд | 23.5348 | 29.3109 | 1136% | Изменение объемов реализации проекта в связи с выделением этапов ввода в ОС в соответствии с проектной документацией
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-003 (инв. № 5114654), ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 003-27, организация системы учета электроэнергии в п. Дружный Гурьевского района | P_21-0742 | 3.7995 | 0.78618 | нд | 29.494 | 0.00015477 | 4.7686 | 0 | 0 | 0.00015477 | 0.00015477 | 0 | 6.633e-05 | 0 | 4.7684 | нд | 24.7254 | 4.7684 | 3080980% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство 10 ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ РП-10, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ РП-11, организация системы учета электроэнергии в районе г. Черняховска Черняховского района | O_23-1765 | нд | 274.4861 | нд | 27.3577 | 27.3577 | 27.3577 | 27.3577 | 27.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.908e-14 | 1.428e-13% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство 3-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-206 (инв. № 5115266), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-204 (инв. № 5115265), организация системы учета электроэнергии в п. Загородное, ул. Центральная Багратионовского района | P_23-1683 | нд | 0 | нд | 41.0867 | 41.0867 | 41.0867 | 0 | 0 | 0.37346 | 0.37346 | 40.7133 | 40.7133 | 0 | 0 | нд | 0 | 7.1054e-15 | 1.729e-14% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Ладушкин, организация системы учета электроэнергии в районе п. Совхозное Багратионовского района | P_24-1209 | нд | 0 | нд | 56.4659 | 0 | 47.5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5249 | нд | 8.9411 | 47.5249 | 100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-464, с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в Гусевском р-не | P_25-0393 | нд | 0 | нд | 1.5181 | 0 | 1.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5504 | нд | -0.032264 | 1.5504 | 100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком.Выполнение обязательств по договору ТП №9766/11/24 от 05.03.2025.Объект сельскохозяйственного производства.
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков ЛЭП 15 кВ, дооборудование ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Славск (инв. № 5048267), организация систем учета электроэнергии в Славском р-не | P_24-0673 | нд | 0 | нд | 9.2441 | 0 | 23.7371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7371 | нд | -14.493 | 23.7371 | 100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-674 (инв.№ 5460022), организация системы учета электроэнергии по пр-ту Победы в г. Калининграде | N_22-0358 | нд | 0.10485 | нд | 0.35875 | нд | 0.35875 | нд | 0.35875 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1e-08 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП 6674/11/20 от 11.12.2020: нежилое здание.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ в г. Гурьевске, пер. Байдукова | P_24-1246 | нд | 0 | нд | 13.7533 | 0 | 8.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7912 | нд | 4.9621 | 8.7912 | 100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-360, организация системы учета электроэнергии в п. Барсуковка Неманского р-на | P_25-0281 | нд | 0 | нд | 1.3599 | 1.3599 | 2.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3599 | 2.0708 | нд | -0.71092 | 0.71092 | 52.28% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-141 (инв. № 5114675), организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске | O_23-1315 | 7.2916 | 13.148 | нд | 37.9685 | нд | -11.7715 | нд | 1.354 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -13.1255 | нд | 49.7401 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №3516/05/23 от 26.06.2023; Крытый ледовый комплекс в г.Гурьевске.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск юго-западнее п. Горбатовка Зеленоградского района | P_25-0255 | нд | 0 | нд | 89.7871 | 3.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5458 | 0 | нд | 89.7871 | -3.5458 | -100% | Расторжение договора ТП с Заявителем
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-482 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии в Черняховском р-оне | N_23-0456 | нд | 3.8072 | нд | 7.794e-05 | нд | 7.794e-05 | нд | 0 | нд | 6.062e-05 | нд | 1.732e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение обязательств по договорам ТП 762/02/23 от 08.02.2023, производственное здание/помещение.
1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | нд | 2.0871 | нд | 822.4913 | 661.9913 | 489.3038 | 2.9646 | 2.9646 | 0.15865 | 0.15865 | 38.8246 | 38.8246 | 620.0435 | 447.3559 | нд | 333.1875 | -172.6875 | -26.09% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-480, с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в п. Низменное Черняховского р-на | P_25-0392 | нд | 0 | нд | 1.5181 | 0 | 0.035728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035728 | нд | 1.4824 | 0.035728 | 100% | Выполнение обязательств по договору ТП №2594/03/24 от 13.02.2025, производственное здание/помещение.
1.1.1.3 | Реконструкция КТП-1027 (инв.№ 5459771), организация систем учета электроэнергии по ул. Калязинской в г. Калининграде | O_24-0597 | нд | 0.71267 | нд | 3.0185 | нд | 1.428 | нд | 1.3735 | нд | 0 | нд | 0.0545 | нд | 0 | нд | 1.5904 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №1771/02/24 от 02.04.2024. Объект торговли (магазин, торговый центр, прочее).
1.1.1.3 | Реконструкция ТП 254-16 (инв. № 5152329), строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 254-16, организация системы учета электроэнергии в п. Малое Васильково Гурьевского района | O_23-0466 | 1.101 | 0.48688 | нд | 7.323 | нд | 2.4876 | нд | 2.4876 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.8354 | нд | нд | Выполнение обязательств по договорам ТП №12400/11/22-12405/11/22 от 16.12.2022; малоэтажная многоквартирная жилая застройка.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-036 (инв. № 5114662), организация системы учета электроэнергии в п. Шатрово Гурьевского района | O_23-0809 | 0.20701 | 1.2478 | нд | 0.064196 | нд | 0.064196 | нд | 0.016397 | нд | 0.035885 | нд | 0.011914 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №13548/12/22 от 05.04.2023 , объекты электросетевого хозяйства.
1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП 15 кВ от ПС 110 кВ О-64 "Васильково" в Гурьевском районе | P_21-0741 | нд | 0.07884 | нд | 34.3142 | 34.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3142 | 0 | нд | 34.3142 | -34.3142 | -100% | Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-490, организация системы учета электроэнергии в пос. Ушаково Черняховского р-она | P_23-1137 | 0.18799 | 0 | нд | 1.7559 | нд | 0.02849 | нд | 0.02849 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7275 | нд | нд | Выполнение обязательств по договорам ТП №7162/08/23 от 18.09.2023, административное здание.
1.1.1.3 | Строительство 3-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-513, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-520 в п. Нивенское Багратионовского района | P_23-0115 | 16.0336 | 0 | нд | 110.5025 | нд | 0.949 | нд | 0 | нд | 0.949 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 109.5535 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №7605/07/22 от 06.09.2022, многоквартирный дом.
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП-XLVI до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по Солнечному б-ру в г. Калининграде | P_24-0968 | нд | 19.6828 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-322 (инв. № 5115938), организация системы учета электроэнергии в п. Лесное Светлогорского района | P_23-1680 | нд | 0.0070002 | нд | 31.4724 | 31.4736 | 22.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4736 | 22.0619 | нд | 9.4106 | -9.4117 | -29.9% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП-XLVII до КТП новой, организация систем учета электроэнергии в г. Калининграде | P_24-0002 | нд | 0.036006 | нд | 30.0164 | 30.0164 | 18.9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0164 | 18.9816 | нд | 11.0348 | -11.0348 | -36.76% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., ЛЭП-0,4 кВ по ул. Ген. Павлова - наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_24-0322 | нд | 0 | нд | 73.6835 | 21.1627 | 0.78967 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 21.1117 | 0.73867 | нд | 72.8938 | -20.373 | -96.27% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., организация систем учета электроэнергии по наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_23-1681 | нд | 0 | нд | 50.2297 | 50.2339 | 47.5863 | 0.033333 | 0.033333 | 0.48618 | 0.48618 | 45.4476 | 45.4476 | 4.2668 | 1.6192 | нд | 2.6434 | -2.6476 | -5.27% | Уменьшение стоимости проекта по факту выполненных работ
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-168 (инв. № 5116125), ЛЭП 15 кВ от РП В-51, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-233 (инв. № 5115938), организация системы учета электроэнергии п. Донское, ул. Дивная Светлогорский район | P_23-1984 | нд | 0 | нд | 156.9916 | 156.9916 | 156.4088 | 0.042 | 0.042 | 0.17758 | 0.17758 | 19.2569 | 19.2569 | 137.5151 | 136.9323 | нд | 0.58283 | -0.58283 | -0.3713% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-037 (инв. № 5113974), организация систем учета электроэнергии п. Сосновка Зеленоградского района | P_23-1306 | нд | 0 | нд | 1.3599 | 1.3599 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3599 | 1.219 | нд | 0.14084 | -0.14084 | -10.36% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-315, с установкой пунктов коммерческого учета электроэнергии в Неманском р-оне | P_23-1157 | нд | 0 | нд | 2.7198 | 2.7198 | 2.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7198 | 2.4446 | нд | 0.27512 | -0.27512 | -10.12% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-486, с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в пос. Державино Черняховского р-она | P_23-1175 | нд | 0 | нд | 1.3599 | 1.3599 | 1.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3599 | 1.2098 | нд | 0.15009 | -0.15009 | -11.04% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-022 (инв.5114658), ЛЭП 0,4 кВ в п. Луговое Гурьевского района | P_25-0247 | нд | 0 | нд | 22.1248 | 22.1248 | 14.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1248 | 14.9232 | нд | 7.2016 | -7.2016 | -32.55% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-151 (инв.5115449), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградск, ул. Тургенева | P_25-0285 | нд | 0 | нд | 16.9644 | 16.9644 | 12.9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9644 | 12.9763 | нд | 3.988 | -3.988 | -23.51% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 290-12 (инв. № 5116809), организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске, ул. Калининградское шоссе | P_23-0630 | 0.3632 | 0 | нд | 2.8481 | нд | 2.2261 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2261 | нд | 0.62195 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №910/02/23 от 27.02.2023; Объект торговли (магазин, торговый центр, прочее)
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-1 кВ отТП-210 и КТП-211 по ул. Орудийная - пер. Полевой, реконструкция ТП-210 (инв. № 545606701) в г. Калининграде | P_19-0694 | 0.90307 | 0.58856 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (ТП 86), с установкой СП-0,4 кВ нового, организация системы учета электроэнергии по ул. Московской в г. Гусеве | P_24-0880 | нд | 0 | нд | 9.2782 | 9.2782 | 6.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2782 | 6.4684 | нд | 2.8098 | -2.8098 | -30.28% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-322 (инв. № 5115938), организация системы учета электроэнергии п. Донское, ул. Дивная Светлогорский район (I этап) | P_23-2007 | нд | 21.8336 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, дооборудование РП-XXX (инв. № 545592801), организация системы учета электроэнергии по Советскому проспекту в г. Калининграде | P_21-1876 | 5.3307 | 12.6909 | нд | 24.316 | 0 | -12.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.1933 | нд | 36.5093 | -12.1933 | -100% | Расторжение договора ТП. Перенос оборудования на другой объект.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 9, организация системы учета электроэнергии по ул.Тимирязева в г. Гусеве | P_23-1411 | 0.28443 | 0 | нд | 1.5211 | 1.5211 | 1.5211 | 0 | 0 | 0.20367 | 0.20367 | 1.3174 | 1.3174 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от РП-XLV, дооборудование РП-XLV по ул. Горчакова в г. Калининграде | P_24-0179 | нд | 0.12594 | нд | 1.7495 | 1.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7495 | 0 | нд | 1.7495 | -1.7495 | -100% | Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-464, ЛЭП 0,4 кВ, с установкой СП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии по пр-кту Ленина в г. Гусеве | P_23-0591 | нд | 0 | нд | 4.0299 | 4.0299 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0299 | 3.01 | нд | 1.0199 | -1.0199 | -25.31% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ (ТП-4), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-181 (по ТЗ № Z/023686/2022-25), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в районе п. Ветрово Багратионовского района | P_23-1235 | нд | 0 | нд | 3.131 | 3.131 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.131 | 0.011 | нд | 3.12 | -3.12 | -99.65% | Длительные сроки оформления трассы, получения разрешительных документов на земельные участки, непредоставление согласований собственником земельного участка.
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, с установкой СП-0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии по ул. Добролюбова - ул. Красносельской в г. Калининграде | N_22-0713 | нд | 12.6722 | нд | 37.9467 | нд | -12.6722 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -12.6722 | нд | 50.6189 | нд | нд | Расторжение договора ТП. Перенос оборудования на другой объект.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-189, организация системы учета электроэнергии г. Багратионовск, ул. Кирпичная | P_23-1150 | 0.88393 | 0 | нд | 7.4713 | 7.4713 | 5.2616 | 0.21726 | 0.21726 | 0 | 0 | 4.9528 | 4.9528 | 2.3012 | 0.091495 | нд | 2.2097 | -2.2097 | -29.58% | Уменьшение стоимости проекта по факту выполненных работ
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-010 (инв. № 5115425), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Пятидорожное, ул. Красноармейская Багратионовского района | N_22-0697 | 3.722 | 15.7762 | нд | 6.8056 | нд | 6.8056 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.8056 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №9362/09/21 д/с №1 от 29.10.2021; Общеобразовательная организация (учреждение) по адресу Калининградская обл., Багратионовский район, Пятидорожное п., Красноармейская ул.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-20, ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ПС В-20 (инв. № 5150010) с/п Куршское, п. Лесной, ул. Центральная Зеленоградского района | N_23-0282 | 2.6211 | 33.0387 | нд | 0.72072 | нд | 0.72072 | нд | 0.033058 | нд | 0 | нд | 0.68766 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП 6256/06/22 от 12.12.2022, детский оздоровительный лагерь "Алые паруса".
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-039 (инв. № 5113976), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ в г. Светлогорске, ул. Нахимова | P_23-1195 | 3.3427 | 0.30007 | нд | 22.5166 | 22.5166 | 18.2648 | 16.7508 | 16.7508 | 1.3317 | 1.3317 | 0.013184 | 0.013184 | 4.4209 | 0.16916 | нд | 4.2518 | -4.2518 | -18.88% | Уменьшение стоимости проекта по факту выполненных работ
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-321, ЛЭП 0,4 кВ по ул. Октябрьской в г. Немане | P_24-1073 | нд | 0 | нд | 7.2343 | 7.2343 | 6.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2343 | 6.9467 | 0 | 0 | нд | 0.28754 | -0.28754 | -3.975% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-321 и от ТП 122, ЛЭП 0,4 кВ, дооборудование ТП 122 (инв.№ 5048208) по ул. Красноармейской в г. Немане | P_25-0289 | нд | 0 | нд | 15.5556 | 15.5556 | 15.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 14.1667 | 1.3889 | 0.99058 | нд | 0.39833 | -0.39833 | -2.561% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-188 (инв.5115269), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-205 (инв. 5115271), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Багратионовск, ул. Ф. Карима | P_24-1245 | нд | 0 | нд | 23.6675 | нд | 3.7013 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.7013 | нд | 0 | нд | 19.9661 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №5484/06/24 от 22.07.2024
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-330 (инв. № 5116188), ЛЭП 0,4 кВ г. Зеленоградск, п. Вишневое | P_23-1431 | нд | 8.8366 | нд | 1.7296 | 1.7296 | 0.65608 | 0.25871 | 0.25871 | 0.39738 | 0.39738 | 0 | 0 | 1.0735 | 0 | нд | 1.0735 | -1.0735 | -62.07% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, организация системы учета электроэнергии г. Зеленоградск, п. Вишневое | P_23-1408 | 2.8105 | 0.27225 | нд | 13.7239 | 13.7239 | 13.7239 | 0 | 0 | 13.7239 | 13.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4кВ, КЛ-6 кВ, КЛ-1 кВ с установкой СП, организация системы учета электроэнергии по ул.1-ая Большая Окружная-ул. Компасная-ул. Дубовая Аллея в г. Калининграде. | N_21-0705 | 5.6069 | 32.7211 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП 4333/08/20 от 07.10.2020, многоквартирные жилые дома.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, организация системы учета электроэнергии по ул. Портовая.в г. Калининграде | P_21-0745 | 2.8087 | 18.1127 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-100 (инв. № 5113702), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии Балтийское шоссе, 16 км Светловский ГО | P_23-0247 | 0.63999 | 0.1005 | нд | 4.6519 | 4.6519 | 4.6519 | 0 | 0 | 4.6519 | 4.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ г. Светлогорск, п. Отрадное, пр-кт Калининградский | P_23-1152 | нд | 0 | нд | 51.9762 | 51.9762 | 40.2433 | 18.249 | 18.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7272 | 21.9943 | нд | 11.7329 | -11.7329 | -22.57% | Выполнен 1-й этап технического задания, в связи с несвоевременным исполнением заявителем по ТП своей части обязательств по договору срок завершения 2-го этапа пересен на более поздний срок.
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ новой, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская, организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Толстикова в г. Калининграде | N_21-1806 | нд | 26.3637 | нд | 4.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2025 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-151 (инв.5115449), организация системы учета электроэнергии в районе п. Сосновка Зеленоградского района | P_25-0284 | нд | 0 | нд | 12.236 | 12.236 | 11.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.214e-05 | 1.214e-05 | 12.236 | 11.941 | нд | 0.29499 | -0.29499 | -2.411% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-181 (инв. № 5115437), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-186 (инв. № 5115873), организация системы учета электроэнергии г. Ладушкин, ул. Победы | P_23-0334 | 5.5058 | 12.2436 | нд | 30.7781 | 30.7781 | -11.7732 | 0 | 0 | 0.0014389 | 0.0014389 | 0.0006168 | 0.0006168 | 30.7761 | -11.7753 | нд | 42.5513 | -42.5513 | -138.3% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 176-05, организация системы учета электроэнергии в г. Светлогорске, ул. Ольховая | P_24-1449 | нд | 0 | нд | 6.1117 | 0 | 3.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7023 | нд | 2.4094 | 3.7023 | 100% | Выполнение обязательств по договору ТП №8736/09/24 от 24.10.2024, комплекс многоквартирных жилых домов с объектами инфраструктуры и КНС .
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ (новой) (по ТЗ № Г/ОКС/17036/2021), организация системы учета электроэнергии по ул. А. Невского в г. Калининграде | P_23-1163 | 0.38636 | 2.0449 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП-1132 до СП-1788, реконструкция ТП-1132 (инв.№ 5460182) и СП-1788 (инв.№ 5460196) по ул. Маршала Жукова в г. Калининнграде | P_23-0338 | 1.1784 | 0.14898 | нд | 9.2594 | 9.2594 | 6.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2594 | 6.8932 | нд | 2.3663 | -2.3663 | -25.56% | Уменьшение стоимости проекта по факту выполненных работ
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП новой (по ТЗ № Г/ОКС/015637/2021), с установкой СП-0,4 кВ нового, организация системы учета электроэнергии по Тихорецкому проезду в г. Калининграде | P_23-0343 | 1.188 | 0.088408 | нд | 9.1879 | 9.1879 | 9.1879 | 0 | 0 | 9.1879 | 9.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 326-02, организация системы учета электроэнергии г. Зеленоградск, ул. Тургенева | O_23-1041 | нд | 0.14993 | нд | 0.78675 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.78675 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №2501/04/23 от 19.04.2023. Автостоянка, здания автостоянки.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 18, с установкой СП 0,4 кВ (нового), реконструкция ТП 18 (инв. № 5352443), организация системы учёта электроэнергии по пр-кту Ленина в г. Гусеве | P_23-0831 | 0.32012 | 0 | нд | 2.5953 | 2.5953 | 2.5076 | 0 | 0 | 0.10809 | 0.10809 | 0 | 0 | 2.4872 | 2.3995 | нд | 0.087763 | -0.087763 | -3.382% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 353-01, организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, ул. Каблукова | P_21-1307 | 0.15231 | 0.047854 | нд | 1.2067 | 1.2067 | 0.91354 | 0.84082 | 0.84082 | 0.070912 | 0.070912 | 0.29496 | 0.0018056 | 0 | 0 | нд | 0.29316 | -0.29316 | -24.29% | Уменьшение стоимости проекта по факту выполненных работ
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ до СП (нового), с установкой СП (нового), реконструкция РП-XLIX (инв. № 5460281), организация системы учета электроэнергии по ул. Артиллерийской в г. Калининграде | P_21-1174 | нд | 0.014 | нд | 35.7936 | 35.7936 | 30.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7936 | 30.0751 | нд | 5.7185 | -5.7185 | -15.98% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-037 (инв. № 5113974), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-151 (инв. № 5115449), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, ул. Тургенева | P_24-1333 | нд | 0 | нд | 36.876 | 36.876 | 27.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011754 | 0.011754 | 36.8643 | 27.8014 | нд | 9.0629 | -9.0629 | -24.58% | Выполнен 1-й этап технического задания, в связи с несвоевременным исполнением заявителем по ТП своей части обязательств по договору срок завершения 2-го этапа перенесен на более поздний срок.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП-688, реконструкция ТП-688 (инв.№ 5460252), организация систем учета электроэнергии по ул. Псковской в г. Калининграде | P_21-1883 | 0.70926 | 0.14768 | нд | 4.4022 | 4.4022 | 4.4022 | 3.224e-05 | 3.224e-05 | 4.4022 | 4.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 039-22 (инв.5115998) в г. Светлогорск, ул. Песочная | P_25-0845 | нд | 0 | нд | 2.1634 | нд | 2.1634 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.014 | нд | 2.1494 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №3680/04/25 от 10.06.2025,многоэтажная жилая застройка.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 216-04 (инв.5116209), организация системы учета электроэнергии в п. Железнодорожный, ул. Коммунистическая Правдинского района | P_24-1563 | нд | 0 | нд | 0.19796 | 0.19796 | 0.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19796 | 0.1871 | нд | 0.010855 | -0.010855 | -5.484% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ТП 15/0,4 кВ (по ТЗ № Z/СЭРС/010183/2018-20), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-141 (инв. № 5114675), организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске | P_23-0517 | 5.9659 | 0.26071 | нд | 28.4361 | 28.4361 | 28.4361 | 0 | 0 | 28.4361 | 28.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-094 (инв. № 5113709), организация системы учета электроэнергии г. Светлый, ул. Харьковская | P_23-1164 | 3.3462 | 21.431 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-468 до ТП новой, организация системы учёта электроэнергии по ул. Школьной в г. Гусеве | P_24-1429 | нд | 0 | нд | 12.4559 | 12.4559 | 12.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4559 | 12.0884 | нд | 0.3675 | -0.3675 | -2.95% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-188 (инв. № 5115269), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-205 (инв. № 5115271), организация системы учета электроэнергии в г. Багратионовске, ул. Иркутско-Пинской дивизии | P_24-0118 | нд | 0 | нд | 29.5095 | 29.5095 | 25.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5095 | 25.6957 | нд | 3.8137 | -3.8137 | -12.92% | Уменьшение стоимости проекта по факту выполненных работ
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП 097-05, с установкой СП-0,4 кВ нового, организация системы учета электроэнергии по ул. Лужской в г. Калининграде | P_23-1748 | нд | 0 | нд | 1.2256 | 1.2256 | 1.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2256 | 1.3433 | нд | -0.11768 | 0.11768 | 9.602% | Увеличение стоимости проекта по факту выполненных работ.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ (ТП-697), с установкой СП-0,4 кВ нового, реконструкция ТП-697 (инв.№ 5460877), организация систем учета электроэнергии по ул. Тихоокеанской в г. Калининграде | P_23-1659 | нд | 0 | нд | 12.8311 | 12.8311 | 8.2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8311 | 8.2223 | нд | 4.6088 | -4.6088 | -35.92% | Уменьшение стоимости проекта по факту выполненных работ
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-100 (инв. № 5113702), ЛЭП 15 кВ от ЗРУ-15 кВ ПС 110 кВ О-49, организация системы учета электроэнергии в п. Люблино, ул. Гарнизонная, г. Светлый | M_21-0235 | 5.477 | 33.4027 | нд | 2.6698 | нд | 2.6698 | нд | 0 | нд | 2.6698 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП 4145/08/20 д/с № 1 от 22.12.2020, производственные здания.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х участков ЛЭП 15 кВ от ПС 110/15 кВ "Индустриальная" до ТП новая в г. Черняховске | N_22-1112 | нд | 13.1255 | нд | 56.4201 | нд | 0.00345 | нд | 0.00345 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 56.4167 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №1570/04/20 от 08.05.2020, д/с № 2 от 12.07.2023; Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-290 (инв. № 5116465), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске, ул. Байдукова | P_22-1550 | 3.6244 | 0 | нд | 25.5474 | 0.26558 | 0.26558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26558 | 0.26558 | нд | 25.2818 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-164 (инв. № 5114008), ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 169-03 организация системы учета электроэнергии в п. Янтарный, ул. Лесная Янтарный ГО | P_24-1075 | нд | 0 | нд | 34.9617 | 34.9617 | 23.8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025889 | 0.025889 | 34.9358 | 23.8036 | нд | 11.1322 | -11.1322 | -31.84% | Изменение ТУ и ТЗ с изменением точки врезки в КЛ 15 кВ и уменьшением трассы стр-ва КЛ 15 кВ.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-324 (инв.5116207), организация системы учета электроэнергии в г. Пионерский, ул. Шаманова | P_24-1582 | нд | 0 | нд | 14.3343 | 14.3343 | 10.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5445 | 9.5445 | 4.7898 | 0.65473 | нд | 4.1351 | -4.1351 | -28.85% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 560-01 в г. Гурьевске | P_24-1238 | нд | 0 | нд | 2.1308 | 2.1308 | 2.7479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79745 | 0.79745 | 1.3333 | 1.9504 | нд | -0.61711 | 0.61711 | 28.96% | Увеличение стоимости проекта по факту выполненных работ.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, п. Вишневое | P_21-0947 | нд | 13.8522 | нд | 57.65 | 57.65 | 34.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.65 | 34.9684 | нд | 22.6816 | -22.6816 | -39.34% | Выполнен 1-й этап технического задания, в связи с несвоевременным исполнением заявителем по ТП своей части обязательств по договору срок завершения 2-го этапа перенесен на более поздний срок.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-250 (инв. № 5116251), организация системы учета электроэнергии в п. Малое Лесное, ул. Рабочая Гурьевского района | P_24-0795 | нд | 0 | нд | 14.7292 | 14.7292 | 14.7292 | 0 | 0 | 13.7837 | 13.7837 | 0.94553 | 0.94553 | 1.1102e-15 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-457 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0339 | нд | 8.1675 | нд | 6.6778 | 6.6778 | 5.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6778 | 5.6879 | нд | 0.98989 | -0.98989 | -14.82% | Уменьшение стоимости проекта по факту выполненных работ
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП-1345 новой (по ТЗ № Г/ОКС/012493/2020), с установкой СП (новых), организация систем учета электроэнергии по ул. Коммунистической в г. Калининграде | P_22-0575 | 1.619 | 5.3142 | нд | 4.0434 | 4.0434 | 4.0434 | 0 | 0 | 4.0434 | 4.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП-620 до СП нового, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация систем учета электроэнергии по ул. Тенистая аллея в г. Калининграде | P_23-0139 | 1.2833 | 0.099086 | нд | 11.0891 | 11.0891 | 0.16466 | 0 | 0 | 0.0009875 | 0.0009875 | 0.00042318 | 0.00042318 | 11.0877 | 0.16324 | нд | 10.9245 | -10.9245 | -98.52% | Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 047-54, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-262 (инв. № 5115651), организация системы учета электроэнергии в п. Большое Исаково, ул. А. Бариновой Гурьевского района | O_23-1407 | нд | 15.0533 | нд | 2.8033 | нд | 2.8033 | нд | 2.8033 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП № 2395/03/23 от 22.06.2023. Строительство нового корпуса общеобразовательной «Школы будущего» по ул. Анны Бариновой, д.1, пос. Большое Исаково, Гурьевского МО.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ по ул. Cогласия - ул. И. Сусанина в г. Калининграде | P_23-0194 | нд | 0 | нд | 34.1308 | 34.1308 | 0.48319 | 0.48319 | 0.48319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6476 | 0 | нд | 33.6476 | -33.6476 | -98.58% | Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, организация систем учета электроэнергии по ул. Портовой и Правой наб. в г. Калининграде | P_23-1688 | нд | 12.981 | нд | 45.2993 | 45.2993 | 31.5834 | 0 | 0 | 0.00073785 | 0.00073785 | 0.0003938 | 0.0003938 | 45.2981 | 31.5823 | нд | 13.7159 | -13.7159 | -30.28% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв. № 5114006), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Светлогорске, ул. Новая | P_23-0275 | 3.3831 | 21.2632 | нд | 1.4663 | 1.4663 | 1.4663 | 1.4663 | 1.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | -1.1102e-15 | -7.572e-14% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ (ТП 122), с установкой СП 0,4 кВ (нового), дооборудование ТП 122 (инв.№ 5048208), организация систем учета электроэнергии по ул. Полевой в г. Немане | P_23-0473 | 0.71782 | 0 | нд | 6.6417 | 6.6417 | 5.0908 | 0.16416 | 0.16416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4775 | 4.9267 | нд | 1.5508 | -1.5508 | -23.35% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ТП10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ до СП (нового), с установкой СП (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Батальная в г. Калининграде | P_21-0994 | 3.3841 | 8.5488 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 054-04 (инв. № 5116142), организация системы учета электроэнергии г. Зеленоградск, ул. Володарского | O_23-1278 | нд | 0.0016498 | нд | 1.5243 | нд | 6.457e-05 | нд | 6.457e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5243 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №3407/05/23 от 18.05.2023; Объект торговли (магазин, торговый центр).
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-324 до ТП новой, организация системы учёта электроэнергии в Краснознаменском р-не | P_23-1913 | нд | 0.059413 | нд | 2.0117 | 2.0117 | 2.0117 | 0 | 0 | 2.0117 | 2.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-262 (инв. № 5115651), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в районе п. Малое Исаково Гурьевского района | P_24-0734 | нд | 0 | нд | 0 | 19.6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6001 | 0 | нд | 0 | -19.6001 | -100% | Длительные согласования с собственниками земельных участков.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-039 (инв. № 5113976), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-323 (инв. № 5115837) в г. Светлогорске, ул. Станционная | P_24-1105 | нд | 0 | нд | 0 | 31.734 | 4.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.734 | 4.161 | нд | -4.161 | -27.573 | -86.89% | Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-029 (инв.5113795), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в п. Веселое Гвардейского района | P_25-0312 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3599 | 2.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3599 | 2.0872 | нд | -2.0872 | 0.72736 | 53.49% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, с установкой СП-0,4 кВ нового, организация систем учета электроэнергии по ул. Железнодорожной в г. Калининграде | P_23-0376 | нд | 0 | нд | 0 | 0.25772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25772 | 0 | нд | 0 | -0.25772 | -100% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ новой (по ТЗ № В/023057/2022-30), организация систем учета электроэнергии по пер. 2-му Дачному в г. Черняховске | P_23-1502 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7543 | 0 | нд | 0 | -3.7543 | -100% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 326-03, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, ул. Пугачева | P_23-0769 | нд | 0 | нд | 0 | 0.97264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97264 | 0 | нд | 0 | -0.97264 | -100% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению.Нарушены сроки внесения оплаты по договору ТП, направлена соответствующая претензия.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-516, с установкой СП-0,4 кВ нового, организация систем учета электроэнергии по проспекту Мира в г. Калининграде | P_23-1209 | нд | 0 | нд | 0 | 0.74096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74096 | 0 | нд | 0 | -0.74096 | -100% | Приостановка договора подряда из-за неготовности заявителей к подключению.Нарушены сроки внесения оплаты по договору ТП, направлена соответствующая претензия.
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ от врезок в КЛ 10 кВ (РП-XXXIX – ТП-1007) и КЛ 10 кВ (ТП-1007 – ТП-1133) до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Баженова в г. Калининграде | P_24-0120 | нд | 0 | нд | 0 | 29.3151 | 0.90935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3151 | 0.90935 | нд | -0.90935 | -28.4058 | -96.9% | Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-456 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0340 | 1.783 | 0 | нд | 0 | 12.2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2766 | 0 | нд | 0 | -12.2766 | -100% | Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору
1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-484) по ул. П. Морозова в г. Калининграде | P_48-9673 | нд | 0 | нд | 0.011817 | нд | 0.011817 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.011817 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №344/01/23 от 25.01.2023. Здание бытового обслуживания.
1.1.1.3 | Организация систем учета электроэнергии, дооборудование ТП-101 (инв.№ 545598801) и ТП-79 (инв.№ 545597301) по ул. Шиллера в г. Калининграде | P_48-11655 | нд | 0 | нд | 0.082533 | нд | 0.082533 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.082533 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №2439/04/23 от 04.09.2023.
1.1.1.3 | Организация систем учета электроэнергии (ТП-507) по ул. Д. Донского в г. Калининграде | P_48-11847 | нд | 0 | нд | 0.069562 | нд | 0.069562 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.069562 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №6002/07/23 от 31.10.2023.Объект медицинского учреждения (здание/помещение медицинской организации).
1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии, дооборудование ТП-811 (инв.№ 5459353) по Московскому пр-кту в г. Калининграде | P_48-14939 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10437 | 0.024801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10437 | 0.024801 | нд | -0.024801 | -0.079565 | -76.24% | Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору.Длительное согласование технических решений. Несвоевременная замена ВРУ заявителем для возможности установки прибора у чета (ПУ).
1.1.1.3 | Организация систем учета электроэнергии (ТП-873, ТП-1154) по ул. Маршала Баграмяна в г. Калининграде | P_48-15476 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20873 | 0 | нд | 0 | -0.20873 | -100% | Несвоевременное исполнение заявителем по ТП своей части обязательств по договору.Длительное согласование технических решений. Несвоевременная замена ВРУ заявителем для возможности установки прибора у чета (ПУ).
1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-1030) по ул. Генерала Челнокова в г. Калининграде | P_48-17456 | нд | 0 | нд | 0 | 0.06011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06011 | 0 | нд | 0 | -0.06011 | -100% | Длительное согласование технических решений.
1.1.1.3 | Организация систем учета электроэнергии, реконструкция ТП-859 (инв. № 5456361) по Московскому пр-кту в г. Калининграде | P_48-16257 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14928 | 0 | нд | 0 | -0.14928 | -100% | Длительное согласование технических решений.
1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии ТП 006-37 (аб.) в п. Поддубное, ул. Лесная Гурьевского района | P_48-8637 | нд | 0 | нд | 0 | 0.019943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019943 | 0 | нд | 0 | -0.019943 | -100% | Приостановка работ хозспособом из-за неготовности заявителей к подключению.
1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-960) по ул. 9 Апреля в г. Калининграде | P_48-15426 | нд | 0 | нд | 0.20873 | 0.20873 | 0.064195 | 0 | 0 | 0.0096952 | 0.0096952 | 0.0545 | 0.0545 | 0.14454 | 0 | нд | 0.14454 | -0.14454 | -69.25% | Уменьшение стоимости проекта пофакту выполненных работ.
1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-815) по Московскому пр-кту в г. Калининграде | P_48-14883 | нд | 0 | нд | 0.10437 | 0.10437 | 0.039414 | 0 | 0 | 0.012164 | 0.012164 | 0 | 0 | 0.092202 | 0.02725 | нд | 0.064952 | -0.064952 | -62.23% | Уменьшение стоимости проекта пофакту выполненных работ.
1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП 73-01, ТП 73-21, ТП 73-12 ) в п. Жилино Неманского р-на | P_48-15503 | нд | 0 | нд | 0.10437 | 0.10437 | 0.051198 | 0 | 0 | 0.04897 | 0.04897 | 0 | 0 | 0.055396 | 0.0022281 | нд | 0.053168 | -0.053168 | -50.94% | Уменьшение стоимости проекта пофакту выполненных работ.
1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП 080-04 аб) вблизи п. Куйбышевское Гвардейского района | P_48-15453 | нд | 0 | нд | 0.10437 | 0.10437 | 0.0089529 | 0 | 0 | 0.0085632 | 0.0085632 | 0 | 0 | 0.095803 | 0.00038963 | нд | 0.095413 | -0.095413 | -91.42% | Уменьшение стоимости проекта пофакту выполненных работ.
1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии РУ 0,4 ТП 039-10 аб. в г. Светлогорск, район улиц Студенческая-Нахимова | P_48-15559 | нд | 0 | нд | 0.10437 | 0.10437 | 0.031523 | 0 | 0 | 0.031523 | 0.031523 | 0 | 0 | 0.072843 | 0 | нд | 0.072843 | -0.072843 | -69.8% | Уменьшение стоимости проекта пофакту выполненных работ.
1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии, дообурудование ТП-301 (инв.№ 5456124) по ул. Полоцкой в г. Калининграде | P_48-15967 | нд | 0 | нд | 0.10833 | нд | 0.063343 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.063343 | нд | 0 | нд | 0.04499 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №9813/11/24 от 26.12.2024
1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ПС В-55) п. Дивное, ул. Полевая Балтийский муниципальный район | P_48-9851 | нд | 0 | нд | 0 | 0.54964 | 0.46532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54964 | 0.46532 | нд | -0.46532 | -0.084312 | -15.34% | Уменьшение стоимости проекта пофакту выполненных работ.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 136.0424 | 0 | 142.0005 | 122.1878 | 118.2996 | 2.9641 | 2.9641 | 2.9564 | 2.9564 | 0.21642 | 0.21642 | 116.0508 | 112.1627 | 0 | 23.7009 | -3.8882 | -3.182% | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 136.0424 | 0 | 142.0005 | 122.1878 | 118.2996 | 2.9641 | 2.9641 | 2.9564 | 2.9564 | 0.21642 | 0.21642 | 116.0508 | 112.1627 | 0 | 23.7009 | -3.8882 | -3.182% | нд
1.1.2.1 | Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская | L_19-0811 | нд | 135.6803 | нд | 1.8197 | 1.8197 | 1.8197 | 1.8197 | 1.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.088e-14 | 5.979e-13% | Отклонений нет.
1.1.2.1 | Строительство двухцепного участка ВЛ 110 кВ от двухцепной ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская I цепь и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская II цепь (двухцепная ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская») до линейного портала ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ Захаровская, ориентировочной протяженностью 3,0 км. по трассе | O_23-0882 | нд | 0.26761 | нд | 115.0363 | 115.0363 | 105.7293 | 1.1444 | 1.1444 | 2.8233 | 2.8233 | 0.21642 | 0.21642 | 110.8522 | 101.5452 | нд | 9.307 | -9.307 | -8.091% | Уменьшение стоимости проекта по факту выполненных работ
1.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная (воздушная линия 110 кВ 110-139 (ПС О-1 «Центральная» - ПС О-39 «Ладушкин») длиной 31,5 кв.м.) инв. № 511510202 с образованием двух ВЛ 110 кВ | P_24-0743 | нд | 0.094486 | нд | 0.13312 | 0.13312 | 0.13312 | 0 | 0 | 0.13312 | 0.13312 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-490, организация системы учета электроэнергии в пос. Пушкарево Черняховского р-она | P_24-1282 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3599 | 1.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3599 | 1.8925 | нд | -1.8925 | 0.53257 | 39.16% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15-250 (инв. № 5116251), организация систем учета электроэнергии в районе п. Дружный Гурьевского района | P_24-0448 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1484 | нд | -2.1484 | 2.1484 | 100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
1.1.2.1 | Организация системы учета электроэнергии (ТП 027-08) г. Гвардейск, пер. Северный | P_48-11691 | нд | 0 | нд | 0 | 0.51591 | 0.47712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51591 | 0.47712 | нд | -0.47712 | -0.038794 | -7.519% | Уменьшение стоимости проекта по факту выполненных работ
1.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Морская – Флотская I цепь и ВЛ 110 кВ Морская – Флотская II цепь со строительством отпаек до ПС 60 кВ О-36 Балтийск | N_22-0534 | нд | 0 | нд | 25.0113 | 3.3229 | 6.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3229 | 6.0995 | нд | 18.9118 | 2.7767 | 83.56% | Корректировка технических решений.
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.32662 | 0.049634 | 0 | 5.8962 | 8.1098 | 7.8354 | 0 | 0 | 0.079845 | 0.079845 | 0 | 0 | 8.03 | 7.7555 | 0 | -1.9392 | -0.27445 | -3.384% | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.32662 | 0.049634 | 0 | 5.8962 | 8.1098 | 7.8354 | 0 | 0 | 0.079845 | 0.079845 | 0 | 0 | 8.03 | 7.7555 | 0 | -1.9392 | -0.27445 | -3.384% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 163-25, ТП 163-22, ТП 163-24 в п. Красный Яр, тер. "Животноводческий комплекс молочного направления" Гвардейского района | P_25-0322 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2137 | 1.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2137 | 1.1867 | нд | -1.1867 | -1.027 | -46.39% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-801 (инв.№ 5456326) по ул. Молодежной в г. Калининграде | P_25-0372 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | нд | -1.155 | 1.155 | 100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком. Выполнение обязательств по договору ТП №11257/12/24 от 07.02.2025, многоэтажная жилая застройка.
1.1.4.2 | Реконструкция РП-XVIII (инв.№ 545592001), организация систем учета электроэнергии по ул. Ялтинской в г. Калининграде | P_23-1406 | нд | 0 | нд | 2.8408 | 2.8408 | 2.6579 | 0 | 0 | 0.079845 | 0.079845 | 0 | 0 | 2.7609 | 2.5781 | нд | 0.18288 | -0.18288 | -6.438% | Уменьшение стоимости проекта по факту выполненных работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 088-07 в п. Заостровье Зеленоградского района | P_23-0259 | 0.32662 | 0.049634 | нд | 3.0554 | 3.0554 | 2.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0554 | 2.8358 | нд | 0.21957 | -0.21957 | -7.186% | Уменьшение стоимости проекта по факту выполненных работ
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 276.435 | 889.5728 | 0 | 3026.4296 | 999.849 | 1117.0093 | 256.4084 | 259.8775 | 241.2821 | 242.7929 | 299.7364 | 320.6266 | 202.4222 | 293.7123 | 0 | 1909.4203 | 117.1603 | 11.72% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 88.2342 | 313.1302 | 0 | 1100.8781 | 526.312 | 544.8706 | 181.162 | 181.162 | 113.9618 | 114.7997 | 207.6033 | 229.5312 | 23.5849 | 19.3778 | 0 | 556.0075 | 18.5587 | 3.526% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 78.0658 | 237.3225 | 0 | 895.0501 | 441.1943 | 431.908 | 130.8906 | 130.8906 | 111.7987 | 112.6366 | 180.2383 | 180.0183 | 18.2668 | 8.3626 | 0 | 463.1421 | -9.2862 | -2.105% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | 78.0658 | 235.003 | нд | 417.1891 | 417.1891 | 417.1891 | 130.5665 | 130.5665 | 110.1445 | 110.1445 | 176.4781 | 176.4781 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | нд | 0 | нд | 466.0196 | 13.0017 | 3.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0017 | 3.4401 | нд | 462.5795 | -9.5616 | -73.54% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ 214-04 с заменой МТП на БКТП и заменой трансформатора 250 на 400 кВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-6 от ТП 214-04 протяженностью 657 м в п. Отважное Багратионовского района | N_22-1286 | нд | 0 | нд | 4.0004 | 4.0004 | 3.7944 | 0.14906 | 0.14906 | 0 | 0 | 3.4107 | 3.4107 | 0.44063 | 0.23464 | нд | 0.20599 | -0.20599 | -5.149% | Уменьшение стоимости проекта по факту выполненных работ
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ 022-07 с заменой МТП на КТП и заменой трансформатора 250 на 400 кВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-5 от ТП 022-07 протяженностью 900 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1309 | нд | 0 | нд | 5.0155 | 5.0155 | 4.8789 | 0.175 | 0.175 | 0 | 0 | 0.016065 | 0.016065 | 4.8244 | 4.6879 | нд | 0.13656 | -0.13656 | -2.723% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ 214-35 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 60 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-35 протяженностью 60 м в п. Отважное Багратионовского района | N_22-1288 | нд | 2.3195 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.1.1 | Реконструкция МТП 15/0,4 кВ 011-12 (инв. №5142297) с заменой на БКТП без увеличения трансформаторной мощности в г. Мамоново | P_25-0198 | нд | 0 | нд | 0.8379 | нд | 0.8379 | нд | 0 | нд | 0.8379 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Приведение эксплуатуционного состоянияТП 11-12 к действующим НТД, ПТЭ,ПУЭ, отраслевым регламентам, ГОСТ 32144-13.
1.2.1.1 | Переустройство (вынос) ТП 87-18 (инв.5326977), КВЛ 15 кВ 15-487 ответвление КТП 87-18 (инв.532235701,532235801) ул. Окружная г.Черняховск Черняховского МО | P_24-0148 | нд | 0 | нд | 1.9876 | 1.9876 | 1.7676 | 0 | 0 | 1.6542 | 1.6542 | 0.33349 | 0.11347 | 0 | 0 | нд | 0.22002 | -0.22002 | -11.07% | Уменьшение стоимости проекта по факту выполненных работ
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 10.1684 | 75.8077 | 0 | 205.828 | 85.1177 | 112.9626 | 50.2714 | 50.2714 | 2.1631 | 2.1631 | 27.365 | 49.5129 | 5.3181 | 11.0151 | 0 | 92.8654 | 27.8449 | 32.71% | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 204-10 с заменой трансформатора 250 кВА (без прироста), строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 204-10 протяженностью 292 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 204-10 Л-1, Л-2, Л-3, Л-5 протяженностью 1772 м в п. Долгоруково Багратионовского района | N_22-1289 | 0.81664 | 0.2091 | нд | 10.1044 | 10.1044 | 9.2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1044 | 9.2693 | 0 | 0 | нд | 0.83511 | -0.83511 | -8.265% | Уменьшение стоимости проекта по факту выполненных работ
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск с заменой ДГК 15 кВ в количестве 2 штук | N_22-1347 | 8.4837 | 50.6211 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение молниезащиты на ПС 330 кВ О-1 Центральная с установкой молниеотвода и 6 ОПН 110 кВ | N_22-1355 | 0.61555 | 0 | нд | 5.1399 | 5.1399 | 2.067 | 0 | 0 | 1.9771 | 1.9771 | 0.089957 | 0.089957 | 3.0729 | 0 | нд | 3.0729 | -3.0729 | -59.78% | Перенос сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок от участников
1.2.1.2 | Техническое перевооружение строительной части ПС 110 кВ О-11 Ленинградская с заменой бетонных стоек 110 кВ | N_22-1358 | нд | 0 | нд | 56.0525 | 0 | 4.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9992 | нд | 51.0533 | 4.9992 | 100% | Принят акт на ПИР.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 15 кВ В-1 (инв. №514431301) с заменой 5 масляных выключателей на вакуумные, заменой 15 трансформаторов тока, заменой 3 трансформаторов напряжения и установкой системы телемеханики в п. Васильково Гурьевского МО | O_24-0136 | нд | 6.5295 | нд | 3.5445 | 3.5445 | 3.5445 | 3.5445 | 3.5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 15 кВ В-59 (инв. №514775501) с заменой 5 масляных выключателей на вакуумные, 15 трансформаторов тока, заменой 2 трансформаторов напряжения и установкой системы телемеханики в п. Малое Васильково Гурьевского МО | O_24-0137 | нд | 10.4877 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 15 кВ В-21 (инв. №514979401) с заменой 9 трансформаторов тока, заменой 2 трансформаторов напряжения, установкой системы телемеханики и 1 делительного выключателя в г. Калининграде | O_24-0176 | нд | 7.9603 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.1.2 | Модернизация ТП 15/0,4 кВ 148-29 (инв. №5142304) с установкой 3 вакуумных выключателей 15 кВ, заменой 2 масляных выключателей 15 кВ на вакуумные, строительством ВЛ 15 кВ протяженностью 5,3 км и КЛ 15 кВ протяженностью 1,25 км от резервной ячейки ПС 110 кВ О-47 Борисово в Гурьевском МО | O_24-0200 | нд | 0 | нд | 128.6715 | 64.0137 | 90.7693 | 46.7269 | 46.7269 | 0.12055 | 0.12055 | 17.1662 | 40.1492 | 0 | 3.7727 | нд | 37.9021 | 26.7557 | 41.8% | Корректировка технического задания с дополнительным объемом работ, досрочное выполение работ в целях повышения надежности энергоснабжения.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 42-08 с заменой строительной части и трансформатора 100 кВА (без прироста) в п. Александровка Полесского района | N_22-1275 | 0.25247 | 0 | нд | 2.3152 | 2.3152 | 2.3133 | 0 | 0 | 0.065502 | 0.065502 | 0.0044738 | 0.0044738 | 2.2452 | 2.2433 | нд | 0.0019374 | -0.0019374 | -0.08368% | Отклонений нет.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 149.9586 | 324.4551 | 0 | 1227.4832 | 189.3353 | 308.4285 | 21.6931 | 25.1623 | 14.9612 | 15.6341 | 85.4911 | 87.2099 | 67.1898 | 180.4222 | 0 | 919.0546 | 119.0933 | 62.9% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 147.0066 | 307.2051 | 0 | 1227.4832 | 189.3353 | 308.4285 | 21.6931 | 25.1623 | 14.9612 | 15.6341 | 85.4911 | 87.2099 | 67.1898 | 180.4222 | 0 | 919.0546 | 119.0933 | 62.9% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,78 км с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск | H_17-1426 | 105.2307 | 28.7604 | нд | 777.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 777.5639 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 46-21 (инв. № 511474201) протяженностью 2,762 км, техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 46-21 (инв. № 5144395) с заменой МТП на КТП и заменой трансформатора 250 кВА (без прироста) в п. Заречье Гурьевского района | N_22-1278 | 0.3898 | 0 | нд | 5.0132 | 5.0132 | 4.8571 | 0.2916 | 0.2916 | 0 | 0 | 4.2852 | 4.2852 | 0.43637 | 0.28023 | нд | 0.15614 | -0.15614 | -3.115% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 146-14, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 146-14 (инв. № 511479801) протяженностью 0,886 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 146-14 (инв. № 511479801) протяженностью 0,04 км строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ по ТЗ № Z/СЭРС/008862/2017-20 до ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 146-14 протяженностью 0,2 км в п. Первомайское Гурьевского района | N_22-1277 | 0.25504 | 0.11944 | нд | 3.017 | 3.017 | 1.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.017 | 1.0205 | нд | 1.9964 | -1.9964 | -66.17% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 263-01 (инв. № 511516204) протяженностью 1,43 км в п. Осокино Багратионовского района | N_22-1279 | 0.37391 | 0.12062 | нд | 4.2966 | 4.2966 | 3.9316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2966 | 3.9316 | нд | 0.36504 | -0.36504 | -8.496% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 145-07 со строительством дополнительной БКТП-1 15/0,4 кВ мощностью 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-07 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 180 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 65 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 145-07 с заменой на БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА взамен 160 кВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 145-07 протяженностью 670 м, ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-3 от ТП 145-06 протяженностью 1015 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 145-07 протяженностью 56 м в п. Отрадное Гурьевского района | N_22-1280 | 2.4166 | 0.35947 | нд | 18.5965 | 18.5965 | 17.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2684 | 16.2684 | 2.328 | 0.87794 | нд | 1.4501 | -1.4501 | -7.798% | Уменьшение стоимости проекта по факту выполненных работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-71 (инв. № 5115434) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,814 км в Мамоновском ГО | H_16-0451 | 1.6001 | 12.1126 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 263-06 протяженностью 995 м, ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 263-07 протяженностью 494 м в п. Ильюшино Багратионовского района | N_19-1217 | 0.19545 | 0.12383 | нд | 2.2335 | 2.2335 | 2.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2335 | 2.0414 | 0 | 0 | нд | 0.19214 | -0.19214 | -8.603% | Уменьшение стоимости проекта по факту выполненных работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-50 (инв.№ 5113981) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 7,06 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 60 лет в Зеленоградском районе | H_16-0403 | нд | 9.8011 | нд | 5.9326 | 5.9326 | 5.9326 | 5.2899 | 5.2899 | 0.64269 | 0.64269 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Реконструкция отпайки к ТП 041-05 ВЛ 15 кВ ВЛ 15-041 протяженностью 1410 м в п. Тихореченское Балтийского ГО | N_22-1261 | нд | 0 | нд | 5.8396 | 0.16206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16206 | 0 | нд | 5.8396 | -0.16206 | -100% | Длительное согласование технических решений. Длительное оформление разрешительной документации по землеотводу органами государственной власти.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 141-05 Л-1 протяженностью 396 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 141-05 Л-3 протяженностью 508 м, строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 141-05 протяженностью 253 м, строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 141-05 протяженностью 50 м в г. Гурьевск | N_22-1291 | 0.19319 | 0.18527 | нд | 2.07 | 2.07 | 1.9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8394 | 1.8394 | 0.23061 | 0.068293 | нд | 0.16231 | -0.16231 | -7.841% | Уменьшение стоимости проекта по факту выполненных работ
1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 51-08 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ мощностью 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 51-08 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 51-08 с заменой трансформатора 25 на 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 25 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 78 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 51-08 протяженностью 1410 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 51-08, протяженностью 920 м в п. Цветково Гурьевского района | N_22-1292 | 0.65219 | 0 | нд | 6.3002 | 6.3002 | 6.3002 | 0 | 0 | 0.29228 | 0.29228 | 6.0079 | 6.0079 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | 1.5228 | 0 | нд | 16.0799 | 4.8872 | 13.2041 | 0.23082 | 0.23082 | 0 | 0 | 0.021189 | 0.021189 | 4.6352 | 12.9521 | нд | 2.8758 | 8.3169 | 170.2% | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 148-05 Л-1 протяженностью 1137 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 148-05 протяженностью около 40 м, строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 262-29 протяженностью 300 м в п. Калиновка | N_22-1296 | 0.25116 | 0.13673 | нд | 2.5459 | 2.5459 | 2.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2986 | 2.2986 | 0.24724 | 0.081338 | нд | 0.16591 | -0.16591 | -6.517% | Уменьшение стоимости проекта по факту выполненных работ
1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 071-09 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 760 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 35 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 1136 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 484 м в г. Мамоново | N_22-1297 | 0.85778 | 0.23295 | нд | 9.4036 | 9.4036 | 8.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5427 | 8.5427 | 0.86084 | 0.28961 | нд | 0.57123 | -0.57123 | -6.075% | Уменьшение стоимости проекта по факту выполненных работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ПС В-49 Л-1 с заменой провода протяженностью около 1335 м, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью около 20 м в п. Тишино Багратионовского района | N_22-1298 | 0.21902 | 0.22949 | нд | 2.5036 | 2.5036 | 2.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5036 | 2.2972 | нд | 0.20646 | -0.20646 | -8.247% | Уменьшение стоимости проекта по факту выполненных работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 50-08 (инв. № 5115054) протяженностью 0,68 км в п. Васильевское Гурьевского района | N_22-1299 | 0.22871 | 2.0477 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ: демонтаж ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 1,055 км, строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 1,493 км, демонтаж ТП 6/0,23 кВ ТП-73 мощностью 0,15 МВА, демонтаж трансформатора 6/0,23 кВ 0,185 МВА в РП-VI, дооборудование резервной ячейки в РП-VI вакуумным выключателем 6 кВ и строительство 0,506 км кабельных линий 6 кВ в г. Калининграде | N_19-1035-1 | 3.9992 | 19.8293 | нд | 11.6975 | 11.6975 | 10.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6975 | 10.7372 | нд | 0.96038 | -0.96038 | -8.21% | Экономия по факту выполненных работ.
1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 15/0,4 кВ 77-02 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-77 до СТП новой протяженностью 0,03 км, трехцепной ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км, реконструкция двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 1,3 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 0,4 км в п. Ильичево Полесского ГО | N_22-1260 | нд | 0 | нд | 7.597 | 0.23352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23352 | 0 | нд | 7.597 | -0.23352 | -100% | Длительное согласование технических решений. Длительное оформление разрешительной документации по землеотводу органами государственной власти.
1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | 1.2143 | 0.00345 | нд | 15.2028 | 7.9199 | 9.9054 | 0.30323 | 0.30323 | 0.47959 | 0.47959 | 0.069331 | 0.069331 | 7.0678 | 9.0532 | нд | 5.2974 | 1.9854 | 25.07% | Досрочное выполнение работ подрядчиком поэтапу.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1308 | нд | 0 | нд | 5.4236 | 0 | 0.19969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19969 | нд | 5.2239 | 0.19969 | 100% | Принят акт на ПИР.
1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | 3.2519 | 0 | нд | 24.202 | 12.0928 | 14.6161 | 0 | 0 | 0.2736 | 0.2736 | 0.12245 | 0.12245 | 11.6967 | 14.2201 | нд | 9.5859 | 2.5234 | 20.87% | Досрочное выполнение работ подрядчиком поэтапу.
1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 047-14 с реконструкцией ТП 15/0,4 кВ 047-36 с заменой МТП на БКТП и заменой трансформатора 100 на 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 047-14 на ТП 047-36, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 047-14, ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 047-09 протяженностью 2057 м, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 149 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 047-14 протяженностью 73 м в п. Большое Исаково Гурьевского района | N_22-1316 | 0.52218 | 0 | нд | 5.4876 | 5.4876 | 4.5453 | 0.30444 | 0.30444 | 0 | 0 | 0.027948 | 0.027948 | 5.1552 | 4.2129 | нд | 0.94231 | -0.94231 | -17.17% | Уменьшение стоимости проекта по факту выполненных работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от КТПН 214-03 протяженностью 1739 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-8 от КТПН 214-03 протяженностью 136 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ 400 кВА, КЛ 15 кВ протяженностью 584 м, КЛ 0,4 кВ протяженностью 50 м, ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 121 м в п. Лесное Багратионовского района | N_22-1330 | 0.20374 | 0 | нд | 2.4937 | 2.4937 | 2.3822 | 0.24298 | 0.24298 | 0 | 0 | 2.0108 | 2.0108 | 0.23989 | 0.12838 | нд | 0.11151 | -0.11151 | -4.471% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 62-05 Л-1 протяженностью 1230 м, реконструкция МТП 15/0,4 кВ 62-05 с заменой трансформатора 100 на 160 кВА в п. Садовое Багратионовского района | N_22-1334 | 0.20724 | 0.059091 | нд | 2.0836 | 2.0836 | 1.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0836 | 1.9239 | 0 | 0 | нд | 0.15967 | -0.15967 | -7.663% | Уменьшение стоимости проекта по факту выполненных работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 047-04 протяженностью 1562 м, техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 047-04 с заменой трансформатора 250 кВА (без прироста) в п. Малое Исаково Гурьевского района | N_22-1335 | 0.17914 | 0 | нд | 2.0807 | 2.0807 | 1.9994 | 0.21292 | 0.21292 | 0 | 0 | 0.019546 | 0.019546 | 1.8482 | 1.7669 | нд | 0.081324 | -0.081324 | -3.909% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-038 протяженностью 1820 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 1635 м в п. Романово Зеленоградского ГО | N_22-1263 | нд | 0 | нд | 21.8168 | 0.76955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76955 | 0 | нд | 21.8168 | -0.76955 | -100% | Длительное согласование технических решений. Длительное оформление разрешительной документации по землеотводу органами государственной власти.
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ от ТП 142-27 со строительством второй цепи протяженностью 190 м с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 142-27 на новую ВЛ, техническое перевооружение ТП 142-27 с заменой низковольтного щита 0,4 кВ в п. Авангардное Гурьевского района | N_22-1294 | нд | 0 | нд | 0.49392 | 0.49392 | 0.21927 | 0.19717 | 0.19717 | 0 | 0 | 0.0221 | 0.0221 | 0.27465 | 0 | нд | 0.27465 | -0.27465 | -55.61% | Работы выполнялись хозспособом. Уменьшение стоимости строительства по результатам выполненных работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ 053-02 (инв. № 5114751) и ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 053-30 (инв. № 5114751) протяженностью 726 м в п. Митино Гурьевского района | N_22-1305 | нд | 0 | нд | 3.0696 | 3.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0696 | 0 | нд | 3.0696 | -3.0696 | -100% | Работы выполнены в рамках технологического присоединения. Техническое задание аннулировано.
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) 2 КЛ 0,4 кВ: ТП 300 - СП 699 (инв. № 542880320) и ТП 300 - Парусная ЦТП (инв. № 542874605) ул. Парусная г. Калининград | P_24-0367 | нд | 0 | нд | 1.1947 | нд | 0.014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.014 | нд | 1.1807 | нд | нд | Договор о выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" № 57/115/23 от 01.01.2023
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0,4 кВ Л-2 (инв.511419103) от ТП 164-03 по ул. Лесная в п.г.т. Янтарный Янтарного ГО | P_25-0248 | нд | 0 | нд | 0.49027 | нд | 0.036545 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.036545 | нд | 0.45372 | нд | нд | Соглашение о компенсации № 91/115/24 от 15.01.2025 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь").
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) участков ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 147-02 (инв. № 511682901), КВЛ 15 кВ 15-137 (инв. №№ 511607301, 511467101) и КЛ 15 кВ 15-290 (инв. № 511646501) по пер. Байдукова в г. Гурьевске Калининградской обл | P_25-0695 | нд | 0 | нд | 1.9455 | нд | 0.45933 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.45933 | нд | 1.4861 | нд | нд | Соглашение о компенсации № 20/115/25 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь").
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15- 003 (инв. 511465401), КВЛ 15-022 (инв.511465801) западнее п. Луговое Гурьевского МО | P_23-1986 | нд | 0 | нд | 29.1985 | нд | 25.7169 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 25.7169 | нд | 3.4816 | нд | нд | Соглашение о компенсации № 114/115/23 от 25.6.12.2023 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0,4 кВ Л-3 (инв.511503902) от ТП 141-05 по ул. Полевая в г. Гурьевске Гурьевского МО | P_24-1587 | нд | 0 | нд | 0.30346 | нд | 0.0085066 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0085066 | нд | 0.29495 | нд | нд | Соглашение о компенсации от 10.12.2024 № 84/115/24 с гр.Кондратюк А.М. - мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
1.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 246-04 (инв.511473003), ТП 246-01 (инв.511588801), ПС В-48 (инв.511594401), строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-246 (инв.511565), КЛ 0,4 кВ в п. Железнодорожный | P_21-0143 | нд | 0.71328 | нд | 37.1032 | 0 | 34.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0307 | нд | 3.0726 | 34.0307 | 100% | Длительное согласование технических решений. Длительное оформление разрешительной документации по землеотводу органами государственной власти.
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15-143 (инв.511467701) ответвление к ТП 143-09 по ул. Транспортной в г. Гурьевске Гурьевского МО | O_24-0982 | нд | 0.20767 | нд | 3.1778 | нд | 3.1778 | нд | 3.1778 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" № 33/115/24 от 05.07.2024, ДС № 1 от 08.07.2024.
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-254 (инв.511612806), отпайки ВЛ 15-254 к ТП 254-01 (инв.511612806) в п. Малое Васильково Гурьевский МО | P_23-1452 | 1.0559 | 0.25 | нд | 5.9491 | 5.9491 | 5.9491 | 5.9491 | 5.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15 кВ 15-201 отпайки к ТП 201-10 (инв.511481914) вблизи пос. Ельняки Гвардейский ГО | N_23-1664 | нд | 0.10266 | нд | 0.29849 | нд | 0.0045037 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0045037 | нд | 0 | нд | 0.29398 | нд | нд | Соглашение о компенсации расходов, связанных с переустройством объектов АО "Россети Янтарь" от 18.10.2023 № 66/115/23.
1.2.2.1 | Переустройстов (вынос) ВЛ 0,4 кВ (Л-1) от ТП 025-35 (инв.№ 511384301) по ул.Калининградской в п.Комсомольск Гвардейского МО | N_23-0710 | 0.13126 | 1.0824 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Соглашение о компенсации от 04.04.2023 № 25/115/23, мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 141-18 (инв.511639901) в г. Гурьевск, ул. Лазурная | N_22-0495 | 0.24721 | 1.5619 | нд | 0.16382 | нд | 0.068058 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.068058 | нд | 0 | нд | 0.095766 | нд | нд | Соглашение о компенсации расходов, связанных с переустройством объектов от 28.02.2022 № 128/115/21 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепного участка ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт(Л-127)(ВЛ № 110-127 ПС О-1 «Центральная» - ТЭЦ-1 длинной 8,01 км с отпайкой на ПС 0-17 «Рыбный порт» длинной 1,9 км.)/ ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128) (ВЛ № 110-128 ПС О-1 «Центральная» – ТЭЦ-1 длиной 8,01 км с отпайкой к ПС О-17 «Рыбный порт» длинной 1,89 км и отпайкой к ПС О-48 «Молокозаводская» длиной 0,13 км.), участка КВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Береговая II цепь с отпайками ВЛ № 110-115 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длинной 18.96 км с отпайкой к ПС 0-48 «Молокозаводская» длинной 1,7 км, с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длинной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длинной 0,02 км | P_22-1811 | 3.8253 | 5.6737 | нд | 42.1842 | 0.0029949 | 34.1364 | 0 | 0 | 0.0029949 | 0.0029949 | 0 | 0.0018675 | 4.3368e-19 | 34.1315 | нд | 8.0479 | 34.1334 | 1139732% | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) 26 КЛ-6,10 кВ: 10-02(542907601), 6-01(542880207,542880710,542880409), 6-22(542880207,542880710,542880409), 6-19(542880207)), 6-11(542880409), 6-20(542880409,542880704), 6-16(542879804,542879701), 6-15(542880207,542880409), 10-30(542880409), 10-14(542905004), 10-42(542905005)), 10-04(542879701), 10-34(542907602)), 10-06(542879701), 10-28(542879701)), 10-10(542880403), 10-12(542880403), 10-05(542915404), 10-21(542915401), 10-40(5428804403), 10-38(542878812), 10-08(542878812), 17-13(542904401), РП-XX – ТП-301(542878913,542878812,542878704), РП-XX – ТП-374(542878704),6-14(542888001) | O_22-1256 | нд | 175.791 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0,4 кВ Л-1 (инв.511412704) от ТП 086-02 по Калининградскому проспекту в г. Светлогорске Светлогорского ГО | P_24-0184 | нд | 0 | нд | 0.2622 | нд | 0.018639 | нд | 0 | нд | 0.018639 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24356 | нд | нд | Договор компенсации затрат электросетевой компании, связанных с выносом (переустройством) электросетевых объектов от 06.07.2022 № 117/115/21 между АО «Янтарьэнерго» и ООО «Атлант».
1.2.2.1 | Переустройство КЛ 15 кВ 15-158 (инв.№ 511562905) г. Зеленоградск, ул. Пугачева Зеленоградский ГО | P_22-1810 | 0.32654 | 0.061742 | нд | 0.88958 | 0.88958 | 0.88958 | 0 | 0 | 0.88958 | 0.88958 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КЛ 10 кВ 233-1117 (инв. 542931202) и КЛ 0,4 кВ ТП 1117- ул. Пролетарская, ЭЗС (инв. 542937090) по ул. проезд Озёрный в г. Калининграде Калининградский ГО | O_24-0705 | нд | 0.011 | нд | 2.3786 | нд | 0.088684 | нд | 0 | нд | 0.0044935 | нд | 0.08209 | нд | 0.0021 | нд | 2.2899 | нд | нд | Выполнение мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" № 30/115/24 от 21.05.2024.
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-47 (инв.5114664) п. Малое Исаково Гурьевский ГО | J_19-0403 | 0.032897 | 0.2382 | нд | 0.014636 | нд | 0.014636 | нд | 0 | нд | 0.014636 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Договор о выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов №14/115/19 от 22.05.2019.
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 32-37 (инв. № 511623207) г. Светлый, п. Волочаевское, ул. Вишневая Светловский ГО | N_22-1583 | 0.07329 | 0.47142 | нд | 0.16647 | нд | 0.0019091 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0019091 | нд | 0 | нд | 0.16456 | нд | нд | Соглашение о компенсации от 07.09.2022 № 93/115/22, мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
1.2.2.1 | Переустройство отпайки ВЛ 15-97 от ТП 097-02 кТП 097-03 (инв.511371001,511371010) ул. Алданская г. Калининград Калининградский ГО | N_23-0592 | 1.6906 | 11.0064 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Соглашение о компенсации расходов, связанных с переустройством объектов от 09.03.2023 № 3/115/23.
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15-176 ответвление кТП 176-03 (инв.511566613), ТП 176-03 (инв.5143584), ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3,Л-5 (инв.511634401,511634404) от ТП 176-03 по ул. Рабочая в г.Пионерский Пионерского ГО | P_24-0478 | нд | 0 | нд | 21.883 | 0.40829 | 19.495 | 0 | 0 | 0.40829 | 0.40829 | 0 | 0 | 0 | 19.0867 | нд | 2.3879 | 19.0867 | 4675% | Досрочное завершение работ.
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-260 (инв. №5114684), ВЛ 0,4 кВ от ТП 260-05 ( инв. № 5116086) в г. Гурьевск, ул. Березовая Гурьевский район | K_19-1005 | 0.63534 | 3.3807 | нд | 0.12786 | нд | 0.12786 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12786 | нд | 0 | нд | нд | Договор о выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" № 55/115/19 от 03.12.2019.
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-85 (инв. № 511398925), КВЛ 15-88 (инв. № 511399239), ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 088-06 (инв. № 511413513) в п. Заостровье Зеленоградское МО | P_24-0911 | нд | 0 | нд | 3.1515 | 0.25097 | 0.25097 | 0 | 0 | 0.25097 | 0.25097 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9006 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КЛ 15-124 (инв.511566907), КЛ 0,4 кВ Л-15,Л-16 (инв.511704301) от ТП 124-12 в г. Светлогорске Светлогорского ГО | P_25-0046 | нд | 0 | нд | 1.9455 | нд | 0.10442 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10442 | нд | 1.841 | нд | нд | Соглашение о компенсации № 85/115/24 от 06.12.2024 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь").
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) участка КЛ 0,4 кВ Л1-1 от ТП 178-01 (инв.511412702 ) в г. Светлогорске | N_22-1979 | 0.02669 | 0.052938 | нд | 0.13026 | нд | 0.13026 | нд | 0 | нд | 0.13026 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Соглашение о компенсации от 20.12.2022 № 152/115/22 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КЛ 0,4 кВ Л5-1,Л5-2 (инв.511412905), ВЛ 0,4 кВ Л5-1,Л5-2 (инв.511412904), Л-1 (инв.511412903), СП-5 от ТП 124-03 по ул. Октябрьская в г. Светлогорске Светлогорского ГО | P_25-0041 | нд | 0 | нд | 4.1725 | нд | 0.014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0.007 | нд | 4.1585 | нд | нд | Соглашение о компенсации № 76/115/24 от 17.12.2024 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-128 (инв. № 511599603), ТП 128-18 (инв. №5143654), ТП 128-12 (инв. № 5143648), ВЛ 0,4 кВ от ТП 128-12 (инв. № 511416602, 511416601) п. Холмогоровка Зеленоградский МО | O_24-0054 | 1.7945 | 4.5958 | нд | 7.5617 | нд | 0.36733 | нд | 0 | нд | 0.10788 | нд | 0.25945 | нд | 0 | нд | 7.1943 | нд | нд | Соглашение о компенсации № 9/115/23 от 20.02.2023, ДС № 3 от 25.03.2024, мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) СП-1237, 4-х КЛ-10 кВ: ПС О-12 - РП-XXXII (12-03)(инв.542878809), РП-XXXII - ТП-757 (инв.542879007), РП-XXXII РП-XXXII - ТП-751 (А, Б) (инв.542874404), 2-х КЛ-0,4 кВ: РП-XXXII - СП-1237 (инв.542911801), СП-1237 - РЩ ул. Самаркандская (инв.542911801) Московский р-н г. Калининграда | N_21-1401 | 0.01271 | 0.07837 | нд | 0.009513 | нд | 0.00048243 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00048243 | нд | 0 | нд | 0.0090306 | нд | нд | Соглашение о компенсации расходов, связанных с переустройством объектов № 90/115/22 от 09.09.2021.
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-260, ВЛ 0,4 кВ от ТП 260-03 (инв.511468405,511503305) ул.Калининградское шоссе в г.Гурьевске Гурьевский ГО | O_22-1522 | 0.45552 | 2.9541 | нд | 0.23611 | нд | 0.23611 | нд | 0.23611 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Договор о выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" № 125/115/22 от 06.10.2022.
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-5 (инв.511412609) от ТП 085-06 по ул.Комсомольской в г. Пионерский Пионерского ГО | P_24-0671 | нд | 0 | нд | 7.161 | нд | 0.3312 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.011169 | нд | 0.32003 | нд | 6.8298 | нд | нд | Соглашение о компенсации № 21/115/24 от 27.04.2024 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 176-3 (инв. № 511634402) по ул. Рабочая в г. Пионерский Калининградской обл | P_25-0543 | нд | 0 | нд | 1.0497 | нд | 0.011785 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0036662 | нд | 0.0081185 | нд | 1.0379 | нд | нд | Соглашение о компенсации № 07/115/25 от 14.05.2025 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
1.2.2.1 | Переустройство КВЛ 15-033 (инв. № 5114659) в п. Малое Васильково Гурьевский ГО | P_23-1032 | 0.12382 | 0.08047 | нд | 1.3295 | 1.3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3295 | 0 | нд | 1.3295 | -1.3295 | -100% | Длительное согласование технических решений. Длительное оформление разрешительной документации по землеотводу органами государственной власти.
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-47 (инв.511466401) в п. Большое Исаково, ул. Октябрьская Гурьевский ГО | L_21-0233 | 0.15011 | 0.90307 | нд | 0.056753 | нд | 0.056753 | нд | 0 | нд | 0.056753 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Соглашение о компенсации № 31/115/21 от 14.04.2021, мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго".
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КЛ 6 кВ 148 (инв. 532183701) ул. Победы г.Черняховск Черняховского МО | P_23-1415 | 0.19184 | 0.066756 | нд | 0.98115 | 0.98115 | 0.98115 | 0 | 0 | 0.98115 | 0.98115 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Переустройтво (вынос) КЛ 15 кВ: от ТП 351-1 до ТП 353-1: 15-353 (инв.511648701), 15-354 (инв.511648801), от ТП 353-1 до ТП 355-1: 15-355 (инв.511655201), 15-356 (инв. 511655301) по ул. Каблукова в г. Калининграде Калининградский ГО | P_24-0001 | нд | 0 | нд | 2.7034 | нд | 0.07016 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.07016 | нд | 0 | нд | 2.6333 | нд | нд | Соглашение о компенсации № 111/115/23 от 14.12.2023, ДС № 1 от 21.12.2023 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 141-05 (инв. №5115039) в г. Гурьевск Гурьевский ГО | P_22-1220 | 0.04697 | 0.041715 | нд | 0.34861 | 0.34861 | 0.34861 | 0.34861 | 0.34861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-137 (инв. № 5114671), КЛ 15-290 ( инв. № 511646509) в г. Гурьевск, ул. Байдукова | P_22-1417 | 1.3449 | 0.1329 | нд | 7.7432 | 7.7432 | 7.7432 | 0 | 0 | 7.7432 | 7.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) 3-х КЛ-10 кВ: ПС О-48 - РП-XXXVI (48-03) (инв. № 542882003), ПС О-48 - РП-XXXVI (48-21) (инв. № 542882003), ПС О-48 - РП-XXXII (48-07) (инв. № 542895303) в г. Калининграде | P_23-1852 | нд | 0.19 | нд | 3.1915 | 3.1915 | 3.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1915 | 3.1915 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 250-03 (инв.511630903) в п. Малое Лесное Гурьевский ГО | L_21-0103 | 0.01952 | 0.07431 | нд | 0.0059392 | нд | 0.0059392 | нд | 0 | нд | 0.0059392 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов по договору компенсации
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-040 (инв.511397706), КВЛ 15-322 (инв.511593805), КЛ 15-323 (инв.511583701) по пр-ту Калининградскому в г. Светлогорске Светлогорский ГО | P_23-1967 | нд | 13.7409 | нд | 0.9426 | 0.9426 | 0.9426 | 0.9426 | 0.9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | -2.2204e-16 | -2.356e-14% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ-0,4 кВ ТП 743-ул. Батальная, участок от опоры №1 до опоры №3/1 (инв. 542891801 Московский р-н г. Калининграда | P_21-1208 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | нд | 0 | -1.0317 | -100% | Длительное согласование технических решений. Длительное оформление разрешительной документации по землеотводу органами государственной власти.
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 47-18 (инв.511626901) в п. Малое Исаково, ул. Сельская Гурьевский ГО | L_21-0136 | 0.01843 | 0.12382 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Соглашение о компенсации № 80/115/20 от 02.03.2021, мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго".
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) СП-739 (инв. 540700076) и 3-х КЛ-0,4 кВ: ТП-832 - СП-739 К-1, К-2 (инв.542879301), СП-739 - ул. Куйбышева, 25 (инв. 542879301) Ленинградский р-н г. Калининграда | L_21-0896 | 0.07512 | 0.39328 | нд | 0.093547 | нд | 5.2e-05 | нд | 0 | нд | 2.8e-05 | нд | 1.2e-05 | нд | 1.2e-05 | нд | 0.093495 | нд | нд | Соглашение о компенсации № 65/115/21 от 21.07.2021 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) отпайки КВЛ 15-033 кТП 034-10 (инв.511465908), КВЛ 15-034 (инв.511466004), отпайки КВЛ 15-034 к ТП 034-10 (инв.511466007) вблизи г.Гурьевска Гурьевского МО | P_23-1660 | 5.5106 | 0.41 | нд | 34.2257 | 34.2257 | 34.2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2257 | 34.2257 | 0 | 0 | нд | 0 | -7.1054e-15 | -2.076e-14% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15 кВ: 15-256 (инв. № 511401301), 15-329 ответвление к ТП 329-04 ( (инв. № 511622908) в п. Вишневое Зеленоградского МО | P_25-0109 | нд | 0 | нд | 4.5021 | нд | 0.36965 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35828 | нд | 0.011372 | нд | 4.1325 | нд | нд | Соглашение о компенсации № 47/115/24 от 24.07.2024 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3 (инв.511707801,511707802) от ТП 040-28 в п.Лесное Светлогорского ГО | P_23-2009 | 0.04951 | 0 | нд | 10.4707 | нд | 0.416 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.416 | нд | 0 | нд | 10.0547 | нд | нд | Соглашение о компенсации № 97/115/23 от 27.12.2023 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) СП 743 (инв. № 540700389) и 2-х КЛ 0,4 кВ: ТП 848-СП 743 (инв. № 542879401) и СП 743-Еловая аллея 14 (инв. № 542879301) по ул. Еловая аллея в г. Калининграде | P_24-1432 | нд | 0 | нд | 1.7107 | нд | 1.7107 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19683 | нд | 1.5138 | нд | 0 | нд | нд | Соглашение о компенсации от 22.11.2024 № 80/115/24 с АО «Медприбор» - мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь"
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) участка КВЛ 15-261 (инв.511468506, 511468528), участка отпайки КЛ 15-033 в сторону ТП 033-13 (инв.511465914) ул. Б.Окружная в п. Васильково Гурьевский МО | P_23-0722 | 0.93597 | 0.1657 | нд | 5.9889 | 5.9889 | 5.9889 | 5.5938 | 5.5938 | 0.39509 | 0.39509 | 0 | 0 | 4.996e-16 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15-487 от опоры №1 до опоры №2 ответвления к ТП 87-18 (инв.532235801) ул. Окружная г.Черняховск Черняховского МО | P_24-0147 | нд | 0 | нд | 0.13792 | нд | 0.13155 | нд | 0 | нд | 0.13155 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0063716 | нд | нд | Соглашение о компенсации от 17.01.2024 № 109/115/23 с ООО "ДМС ВОСТОК" - мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) участка КЛ 15 кВ 15-323 (инв. № 511583701) по ул. Токарева в г. Светлогорске Калининградской обл. | P_25-0978 | нд | 0 | нд | 2.899 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 2.892 | нд | нд | Договор о выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" от 17.01.2024 № 119/115/23 с ООО «ДМС ВОСТОК».
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ 15 -39 от ТП 39-13 до ТП 39-15 (инв.511397610) по ул. Новая в г. Светлогорске | O_24-1050 | 1.0751 | 8.3121 | нд | 0.66437 | нд | 0.66437 | нд | 0 | нд | 0.1512 | нд | 0.46679 | нд | 0.046378 | нд | 0 | нд | нд | Договор о выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" № 115/115/22 от 29.12.2022, ДС № 1 от 20.08.2024
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 158-04 (инв.511625301), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-02 (инв.511411902), ВЛ 0,4 кВ от ТП 65-03 (инв.511412101), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-03 (инв.511412002), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-04 (инв.511614201) в г. Зеленоградск, ул. Ткаченко, Саратовская, Октябрьская, Чкалова, пер. 1-й и 2-й Октябрьский | P_21-0213 | 2.655 | 0 | нд | 0.8379 | нд | 0.23963 | нд | 0 | нд | 0.051567 | нд | 0.094033 | нд | 0.094033 | нд | 0.59827 | нд | нд | Соглашение о компенсации расходов, связанных с переустройством объектов № 24/115/21 от 29.03.2021 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь").
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15-215 ответвления к ТП 215-13 (инв.511526202) в п.Чехово Багратионосвкого МО | P_24-0186 | нд | 0 | нд | 1.5514 | нд | 0.053417 | нд | 0.053417 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.498 | нд | нд | Договор о выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" от 29.01.2024 № 01/115/24 с ООО «Рома-Инвест».
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КЛ 10 кВ 272-833 (инв. №№ 542879514, 542879804) на пл. Маршала Василевского в г. Калининграде | P_23-1968 | нд | 0 | нд | 3.044 | 3.044 | 2.6656 | 0.086785 | 0.086785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9572 | 2.5788 | нд | 0.37836 | -0.37836 | -12.43% | Экономия по факту выполненных работ
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0,4 кВ Л-1 (инв. 500763901) от ТП 24-03 в п. Никольское Краснознаменского МО | P_24-0988 | нд | 0 | нд | 0.0843 | нд | 0.028552 | нд | 0.0018597 | нд | 0 | нд | 0.026692 | нд | 0 | нд | 0.055748 | нд | нд | Соглашение о компенсации от 05.08.2024 № 40/115/24 с Огиенко Виктором Дмитриевичем - мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-0,4 кВ: ТП-142 - ул. Грекова, 12 (инв.542875603) Калининградский ГО | P_22-0332 | 0.06105 | 0.04629 | нд | 0.39456 | 0.39456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39456 | 0 | нд | 0.39456 | -0.39456 | -100% | Длительное согласование технических решений. Длительное оформление разрешительной документации по землеотводу органами государственной власти.
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-250 отпайки к ТП 250-14 (инв.511625106), КЛ 0,4 кВ от ТП 003-27 до СП-1 (инв.511626501), КЛ 0,4 кВ от ТП 003-27 до СП-2, (инв.511626501) в п.Дружный Гурьевского МО | P_23-1130 | нд | 0 | нд | 0.80089 | 0.80089 | 0.094179 | 0.094179 | 0.094179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70671 | 0 | нд | 0.70671 | -0.70671 | -88.24% | Длительное согласование технических решений. Длительное оформление разрешительной документации по землеотводу органами государственной власти.
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-085 (инв.511398903) по ул. Рензаева- ул. Комсомольская в г. Пионерский Пионерского ГО | P_24-0644 | нд | 0 | нд | 2.085 | 2.085 | 2.085 | 0.21884 | 0.21884 | 0 | 0 | 1.8662 | 1.8662 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0, 4 кВ (Л-2) от ТП 262-04 (инв. №511579904) в п. Большое Исаково Гурьевский ГО | P_22-1933 | 0.0303 | 0 | нд | 0.30847 | 0.30847 | 0.30318 | 0.043306 | 0.043306 | 0 | 0 | 0.26517 | 0.25987 | 0 | 0 | нд | 0.005295 | -0.005295 | -1.717% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0,4 кВ Л-7 (инв.511558402) от ТП 328-01 по ул. Зеленой в г. Зеленоградске Зеленоградского МО | P_24-0916 | нд | 0 | нд | 0.10374 | 0.10374 | 0.10374 | 0.013954 | 0.013954 | 0 | 0 | 0.089784 | 0.089784 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-10 кВ РП-XXV - ТП-890 "Б" (инв.542879514) Калининградский ГО | P_22-0249 | 0.44656 | 0.11406 | нд | 2.6017 | 2.6017 | 2.6017 | 0 | 0 | 2.6017 | 2.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Переустройство КЛ 15-351 (инв.511648501), КЛ 15-352 (инв.511648601) в г. Калининград, ул. Каблукова | P_21-1130 | нд | 0.054915 | нд | 1.3288 | 1.3288 | 1.3288 | 1.3288 | 1.3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0,4 кВ Л-1 (инв.511551901) от ТП 322-05 в п. Донское Светлогорский ГО | P_25-0251 | нд | 0 | нд | 0.15275 | нд | 0.0069574 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0069574 | нд | 0 | нд | 0.14579 | нд | нд | Соглашение о компенсации № 90/115/24 от 15.01.2025 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.952 | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 15 кВ 15-06 (инв. №511542209) с установкой 5 делительных выключателей и 3 делительных разъединителей в Гурьевском МО | O_24-0135 | 2.952 | 17.25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Отклонений нет.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 9.0552 | 150.773 | 0 | 111.4286 | 92.6097 | 82.7941 | -1.4117 | -1.4117 | 0.445 | 0.445 | 5.5436 | 2.7301 | 88.0329 | 81.0306 | 0 | 28.6346 | -9.8157 | -10.6% | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 85.861 | 0 | 90.1128 | 90.1128 | 83.7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5334 | 2.72 | 84.5794 | 81.0099 | 0 | 6.3829 | -6.3829 | -7.083% | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2028 прибор учёта электроэнергии) | L_48-0,4уст-23 | нд | 76.4562 | нд | 3.6434 | 3.6434 | 1.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6434 | 1.0104 | 0 | 0 | нд | 2.633 | -2.633 | -72.27% | Экономия по факту выполненных работ.
1.2.3.1 | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Россети Янтарь» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (188 приборов учета электроэнергии) | L_48-0,4разв-23 | нд | 9.4048 | нд | 0.52525 | 0.52525 | 0.34479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52525 | 0.34479 | 0 | 0 | нд | 0.18046 | -0.18046 | -34.36% | Экономия по факту выполненных работ.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (221 прибора учета электроэнергии) | N_48-0,4зам-25 | нд | 0 | нд | 10.1042 | 10.1042 | 9.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16534 | 0.16534 | 9.9389 | 9.8242 | нд | 0.11472 | -0.11472 | -1.135% | Экономия по факту выполненных работ.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (1632 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-25 | нд | 0 | нд | 75.8399 | 75.8399 | 72.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1994 | 1.1994 | 74.6405 | 71.1857 | нд | 3.4548 | -3.4548 | -4.555% | Экономия по факту выполненных работ.
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 9.0552 | 64.912 | 0 | 21.3158 | 2.497 | -0.9358 | -1.4117 | -1.4117 | 0.445 | 0.445 | 0.01019 | 0.01019 | 3.4535 | 0.020711 | 0 | 22.2516 | -3.4328 | -137.5% | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета на границах балансовой принадлежности с ТСО класса напряжения 15 кВ (59 ПКУ) | M_48-15уст-22 | 9.0552 | 55.4326 | нд | 10.0094 | 1.8584 | -1.4117 | -1.4117 | -1.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2701 | 0 | нд | 11.4211 | -3.2701 | -176% | Возврат дефектного оборудования ПКУ на склад для доработки поставщиком.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (1 ПКУ) | N_48-15устПКУ-25 | нд | 0 | нд | 11.3064 | 0.63854 | 0.4759 | 0 | 0 | 0.445 | 0.445 | 0.01019 | 0.01019 | 0.18335 | 0.020711 | нд | 10.8305 | -0.16264 | -25.47% | Экономия по факту выполненных работ.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (7 ПКУ) | N_48-15устПКУ-24 | нд | 9.4794 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 29.187 | 101.2144 | 0 | 586.6397 | 191.592 | 180.9161 | 54.965 | 54.965 | 111.9141 | 111.9141 | 1.0984 | 1.1553 | 23.6146 | 12.8818 | 0 | 405.7236 | -10.6759 | -5.572% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 29.187 | 101.2144 | 0 | 586.6397 | 191.592 | 180.9161 | 54.965 | 54.965 | 111.9141 | 111.9141 | 1.0984 | 1.1553 | 23.6146 | 12.8818 | 0 | 405.7236 | -10.6759 | -5.572% | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ Кутузовская: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-100 | нд | 0 | нд | 53.1657 | 1.0717 | 1.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0717 | 1.0878 | нд | 52.0779 | 0.016076 | 1.5% | Отклонение менее 5%
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ О-1 Центральная: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-1 | 8.5885 | 33.3617 | нд | 34.1722 | 34.1722 | 34.1722 | 17.1765 | 17.1765 | 16.9957 | 16.9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-9 Светлогорск: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-9 | 4.9002 | 41.148 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-23 Охотное: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-23 | 9.4126 | 0 | нд | 77.5435 | 0.93872 | 0.97815 | 0 | 0 | 0.93872 | 0.93872 | 0 | 0.039426 | 0 | 0 | нд | 76.5653 | 0.039426 | 4.2% | Отклонение менее 5%
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-49 Люблино: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-49 | нд | 0 | нд | 52.659 | 1.0984 | 1.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0984 | 1.1158 | 0 | 0.032951 | нд | 51.5102 | 0.050416 | 4.59% | Отклонение менее 5%
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-4 Черняховск: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-4 | нд | 0 | нд | 55.0005 | 1.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3999 | 0 | нд | 55.0005 | -1.3999 | -100% | Длительное согласование технических решений
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-32 | нд | 0 | нд | 45.0011 | 1.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3553 | 0 | нд | 45.0011 | -1.3553 | -100% | Длительное согласование технических решений
1.2.4.2 | Реконструкция отмостки здания, восстановление металлических площадок и лестниц прилегающих к ПС 110 кВ "Береговая" | N_23-0107 | 0.44226 | 5.1623 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-42 "Северная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ/ЗРУ средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра | L_19-1189 | 2.0465 | 19.3024 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | N_22-1359 | 1.2961 | 1.045 | нд | 14.4465 | 14.4465 | 6.8812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4465 | 6.8812 | нд | 7.5653 | -7.5653 | -52.37% | Длительное согласование технических решений
1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-14 Мамоново | N_22-1360 | 1.1171 | 0.69763 | нд | 10.3135 | 10.3135 | 10.3135 | 10.3135 | 10.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-24 Гурьевск | N_22-1361 | нд | 0 | нд | 11.3743 | 0.70194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70194 | 0 | нд | 11.3743 | -0.70194 | -100% | Длительное согласование технических решений
1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-30 Московская | O_24-0730 | нд | 0 | нд | 13.635 | 0.79719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79719 | 0 | нд | 13.635 | -0.79719 | -100% | Длительное согласование технических решений
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-54 "Гусев" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон; системой звукового оповещения; резервного электропитания; системой охранного освещения периметра; информационными и предупредительными знаками | N_19-1191 | 1.3837 | 0.4975 | нд | 11.5094 | 11.5094 | 11.5094 | 0 | 0 | 11.5094 | 11.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.4.2 | Строительство защитных сооружений для обеспечения дополнительной безопасности силового трансформаторного оборудования категорированных ПС от БПЛА (ПС 330 кВ Кутузовская, ПС 330 кВ Советск, ПС 330 кВ О-1 Центральная) | P_24-1147 | нд | 0 | нд | 186.594 | 92.5623 | 92.4572 | 6.25 | 6.25 | 82.4702 | 82.4702 | 0 | 0 | 3.8421 | 3.737 | нд | 94.1368 | -0.10507 | -0.1135% | Корректировка технических решений
1.2.4.2 | Создание системы защиты объектов электросетевого комплекса от несанкционированного проникновения малоразмерных БПЛА на основе системы радиоэлектронного обнаружения и подавления малых БПЛА (ПС 330 кВ Центральная, ПС 330 кВ Кутузовская, ПС 330 кВ Советск-330) | O_22-0924 | нд | 0 | нд | 21.225 | 21.225 | 22.3678 | 21.225 | 21.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1428 | нд | -1.1428 | 1.1428 | 5.384% | Отклонение менее 5%.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 11.4344 | 62.4975 | 0 | 215.5475 | 68.4711 | 109.8064 | 1.1614 | 1.1614 | 0.0873 | 0.0873 | 30.906 | 30.7015 | 36.3164 | 77.8563 | 0 | 105.741 | 41.3353 | 60.37% | нд
1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,1 км с установкой 1 электрозарядной станции в 2025 году для электромобилей на территории Калининградской области | O_24-0794 | нд | 0 | нд | 6.5485 | 6.5485 | 4.0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5485 | 4.0443 | нд | 2.5043 | -2.5043 | -38.24% | Экономия по факту выполненных работ.
1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 2,16 км с установкой 10 электрозарядных станций в 2024 году для электромобилей на территории Калининградской области | O_24-0793 | нд | 45.5734 | нд | 1.8764 | нд | 1.8764 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8764 | нд | 0 | нд | нд | Развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта на территории Калининградской области.
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 145-17 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-17 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 5 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 208 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-17 протяженностью 105 м в п. Матросово Гурьевского района | N_22-1282 | 0.34936 | 0 | нд | 3.7328 | 3.7328 | 3.348 | 0 | 0 | 0.085318 | 0.085318 | 0.0058272 | 0.0058272 | 3.6417 | 3.2569 | нд | 0.38479 | -0.38479 | -10.31% | Экономия по факту выполненных работ.
1.4 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 со строительством МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА в центре нагрузок с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 570 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 920 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 110 м в п. Майское Полесского МО | P_25-0137 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7126 | 7.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7126 | 7.3464 | нд | -7.3464 | 2.6338 | 55.89% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-12 (инв. № 5078920) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 74 протяженностью 3,765 км в г. Советск | L_19-1052 | нд | 0 | нд | 47.2146 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | нд | 47.2076 | 0.007 | 100% | Выполнение кадастровых работ.
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-11 (инв. № 5006787) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 259 протяженностью 1,425 км в г. Советск | L_19-1056 | нд | 0 | нд | 17.0504 | 0.26896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26896 | 0 | нд | 17.0504 | -0.26896 | -100% | Длительное согласование технических решений
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 08-30 (инв. № 5006794) от ТП 6/0,4 кВ № 30 до ТП 6/0,4 кВ № 8 протяженностью 0,716 км в г. Советск | L_19-1057 | нд | 0 | нд | 9.1505 | 0.14959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14959 | 0 | нд | 9.1505 | -0.14959 | -100% | Длительное согласование технических решений
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 007-04 с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на ТП 15/0,4 кВ 007-12 и ТП 15/0,4 кВ 007-14, разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 007-12 с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на ТП 15/0,4 кВ 007-04, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 315 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ протяженностью 127 м в п. Ново-Дорожный Гурьевского района | N_22-1306 | нд | 0.048122 | нд | 0.57294 | 0.57294 | 0.57294 | 0.57294 | 0.57294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | нд | 0 | нд | 8.9777 | 0.40924 | 0.40589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40924 | 0.40589 | нд | 8.5718 | -0.0033479 | -0.8181% | Отклонений нет.
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 146-16 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 146-16 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 240 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 17 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 146-16 протяженностью 30 м в п. Константиновка Гурьевского района | N_22-1283 | 0.69058 | 0.11963 | нд | 5.2748 | 5.2748 | 5.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2748 | 5.2748 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 143-10 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-143 (инв. № 5114677) протяженностью 0,03 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,415 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 143-10 (инв. № 5116414) протяженностью 0,105 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-10 протяженностью около 0,075 км в п. Константиновка Гурьевского района | N_22-1281 | 0.60572 | 3.6453 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 142-19 со строительством ЛЭП 0,4 кВ от ТП 142-28 протяженностью 525 м с переподключением на вновь построенную ЛЭП 0,4 кВ, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 142-19 протяженностью 70 м в г. Гурьевск | N_22-1295 | нд | 1.2919 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 051-01 с переносом ТП 15/0,4 кВ 051-01 в центр нагрузок с заменой трансформатора 80 на 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 051-01 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-051 (инв. № 5114667) протяженностью 0,985 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,275 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 051-01 протяженностью 1,75 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 051-01 протяженностью 0,685 км в п. Егорьевское Гурьевского района | N_18-0871 | 0.84588 | 0.2645 | нд | 9.1765 | 9.1765 | 8.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3063 | 8.3063 | 0.87023 | 0.26968 | нд | 0.60055 | -0.60055 | -6.544% | Уменьшение стоимости проекта по факту выполненных работ
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | 2.3488 | 0 | нд | 25.7805 | 0.47986 | 24.1462 | 0.47986 | 0.47986 | 0 | 0 | 0 | 0.0076298 | 0 | 23.6587 | нд | 1.6343 | 23.6663 | 4932% | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 187-09 протяженностью 120 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 187-09 Л-1, Л-2 протяженностью 980 м в п. Пограничный Багратионовского муниципального района | N_22-1287 | 0.35314 | 0 | нд | 4.4625 | 4.4625 | 4.2503 | 0.1007 | 0.1007 | 0 | 0 | 4.3618 | 4.1496 | 0 | 0 | нд | 0.21219 | -0.21219 | -4.755% | Экономия по факту выполненных работ.
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-09 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-09 на вновь построенную ТП, техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 059-09 с заменой СТП на МТП и заменой трансформатора 160 кВА (без прироста), строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 1322 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 17 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 059-09 протяженностью 1040 м, ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 059-16 протяженностью 819 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 059-09 протяженностью 760 м в п. Заливное Гурьевского района | N_22-1932 | 1.2151 | 0.3024 | нд | 12.9573 | 12.9573 | 12.9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9573 | 12.9573 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 145-05 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-05 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 400 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 20 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-05 протяженностью 12 м в п. Отрадное Гурьевского муниципального округа | O_24-0139 | нд | 0 | нд | 3.0456 | 3.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0456 | 0 | нд | 3.0456 | -3.0456 | -100% | Работы выполнены в рамках технологического присоединения. Техническое задание аннулировано.
1.4 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 046-25 с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 212 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 1394 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 132 м в п. Тростники Гурьевского района | O_24-0138 | нд | 0 | нд | 15.9989 | 0.21706 | 0.30939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21706 | 0.30939 | нд | 15.6895 | 0.092336 | 42.54% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4 | Перевод питания ТП 15/0,4 кВ № 28-11, 28-01 и 28-03 от ВЛ 15 кВ 15-28 на ВЛ 15 кВ 15-490 со строительством ВЛ 15 кВ 2,3 км и демонтажем ВЛ 15 кВ 15-28 протяженностью 2,7 км в п. Пушкарево Черняховского МО | O_24-0181 | нд | 0 | нд | 5.8517 | 0.23276 | 0.33511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23276 | 0.33511 | нд | 5.5166 | 0.10235 | 43.97% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4 | Строительство КТПН-новой 15/0,4 кВ 2х630 кВА взамен существующей ПС 15/0,4 кВ В-42 без увеличения мощности, строительство КЛ 15 кВ протяженностью около 60 м, КЛ 0,4 кВ от КТПН-новой протяженностью около 20 м, демонтаж ЛЭП 15 кВ 75 м в п. Долгоруково Багратионовского района | N_19-0947 | 3.3493 | 0.33304 | нд | 25.4965 | 6.0287 | 19.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0287 | 19.9485 | нд | 5.5479 | 13.9198 | 230.9% | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 009-01 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 35 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 376 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 354 м в п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | O_24-0108 | нд | 0 | нд | 2.3651 | 0.18693 | 0.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18693 | 0.1081 | нд | 2.257 | -0.078834 | -42.17% | Длительное согласование технических решений
1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ 15-329 протяженностью 240 м, демонтаж ВЛ 15 кВ ВЛ 15-329 протяженностью 1040 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 329-04 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА в г. Зеленоградск | N_23-0106 | 1.6764 | 10.9191 | нд | 0.0099066 | 0.0099066 | 0.0099066 | 0.0079253 | 0.0079253 | 0.0019813 | 0.0019813 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.4 | Разукрупнение ВЛ 15 кВ 15-06 со строительством ВЛ 15 кВ от резервной ячейки ПС 110 кВ Нивенская протяженностью 1,7 км с установкой делительного выключателя и переводом отпайки ВЛ 15 кВ 15-06 к ТП 06-57 от ВЛ 15 кВ новой в Гурьевском МО | O_24-0182 | нд | 0 | нд | 10.0045 | 10.0045 | 16.2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0045 | 16.2899 | нд | -6.2854 | 6.2854 | 62.83% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 95.8957 | 475.8081 | 0 | 1407.1126 | 388.4842 | 430.2214 | 13.7896 | 13.8995 | 86.7487 | 86.7487 | 102.0366 | 140.9938 | 185.9093 | 188.5795 | 0 | 976.8912 | 41.7372 | 10.74% | нд
1.6 | Принятие безхозяйных объектов электросетевого хозяйства Калининградской области на баланс АО "Россети Янтарь"в судебном порядке (распоряжение 165 от 27.01.25) | P_140-283 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Принятие безхозяйных объектов электросетевого хозяйства Калининградской области на баланс АО "Россети Янтарь"в судебном порядке.
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса по ул. Двинская, територия СНТ "Медик" , г. Калининград (договор безвозм. СНТ Медик от 28.03.2025 № 211) | P_140-284 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Консолидация электросетевых активов(безвозмездно)
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в п. Голубево, ЖК "Новое Голубево" ул. Изумрудная, Гурьевский р-н. Калининградской обл. (договор безвозм. Тищенко И.С. от 27.03.2025 № 209) | P_140-285 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Консолидация электросетевых активов(безвозмездно)
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в г. Калининграде, ул. Горького, территория СНТ «Победа» (Договор БП №101 от 25.01.2025 Шипилова Н.Б.) | P_140-286 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Консолидация электросетевых активов(безвозмездно)
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в г. Калининграде, ул. Севастьянова, д. 22А (Договор БП от 06.05.2025 №328 Горшкова О.А.) | P_140-287 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Консолидация электросетевых активов(безвозмездно)
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в г. Калининграде, ул. Тенистая аллея, д. 12А, 14А, 14Б, 14В (Договор БП от 06.05.2025 №332 Пименова И.А.) | P_140-288 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Консолидация электросетевых активов(безвозмездно)
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в г. Калининграде, ул. Минусинская, д. 5 (Договор БП от 06.05.2025 №350 Лозовой В.И.) | P_140-289 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Консолидация электросетевых активов(безвозмездно)
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Рябиновая, д. 13, д. 15 (Договор БП от 06.05.2025 №327 Глаголев А.В.) | P_140-290 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Консолидация электросетевых активов(безвозмездно)
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Автомобилистов, ул. Б. Окружная (Договор БП от 06.05.2025 №329 Жалкевич И.В.) | P_140-291 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Консолидация электросетевых активов(безвозмездно)
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, г. Краснознаменск, ул. Спортивная, д. 12 (Договор БП от 06.05.2025 №331 Петровский С.В.) | P_140-292 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Консолидация электросетевых активов(безвозмездно)
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, Славский район, п. Приозерье (Договор БП от 06.05.2025 №343 Кольцов Д.В.) | P_140-293 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Консолидация электросетевых активов(безвозмездно)
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, Гурьевский район, п. Орловка, переулок Цветочный, д. 2 (Договор БП от 06.05.2025 №330 Омельченко А.С.) | P_140-294 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Консолидация электросетевых активов(безвозмездно)
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, Гурьевский район, п. Ласкино (Договор БП №100 от 31.01.2025 Путенихин Д.И.) | P_140-295 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Консолидация электросетевых активов(безвозмездно)
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, Гурьевский район, п. Луговое, ул. 70 лет Октября, д. 19В (Договор БП от 06.05.2025 №334 Товпик Л.А.) | P_140-296 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Консолидация электросетевых активов(безвозмездно)
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, Гурьевский район, г. Гурьевск, ул. Лазурная (Договор БП от 06.05.2025 №333 Сямин Н.В.) | P_140-297 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Консолидация электросетевых активов(безвозмездно)
1.6 | Переустройство электросетевого имущества по соглашению о компенсации №5132/115/21 от 07/09/2022, д/с №1 от 19.07.2024 г с ГКУ КО "Управление дорожного хозяйства Калининградской области". | P_140-298 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Переустройство электросетевого имущества по соглашению о компенсации
1.6 | Принятие безхозяйных объектов электросетевого хозяйства Калининградской области на баланс АО "Россети Янтарь"в судебном порядке (распоряжение 1260 от 27.06.25) | P_140-299 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Принятие безхозяйных объектов электросетевого хозяйства Калининградской области на баланс АО "Россети Янтарь"в судебном порядке.
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Яблоневая (Договор БП от 06.05.2025 №490 Будник С.С.) | P_140-300 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Консолидация электросетевых активов(безвозмездно)
1.6 | Принятие безхозяйных объектов электросетевого хозяйства Калининградской области на баланс АО "Россети Янтарь"в судебном порядке (распоряжение 1278 от 03.07.25),(распоряжение 1310 от 11.07.25) | P_140-301 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Принятие безхозяйных объектов электросетевого хозяйства Калининградской области на баланс АО "Россети Янтарь"в судебном порядке.
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, г. Гвардейск (Договор БП от 05.08.2025 №601 ТСН Преголь) | P_140-302 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Консолидация электросетевых активов(безвозмездно)
1.6 | Принятие безхозяйных объектов электросетевого хозяйства Калининградской области на баланс АО "Россети Янтарь"в судебном порядке (распоряжение 1631 от 03.09.25). | P_140-303 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Принятие безхозяйных объектов электросетевого хозяйства Калининградской области на баланс АО "Россети Янтарь"в судебном порядке.
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в г. Калининграде, ул. Челюскинская, д.28, ул. Тихоокеанская, д.44 (Договор БП №844 от 14.10.2025 гр.Кудашкина В.В.) | P_140-304 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Консолидация электросетевых активов(безвозмездно)
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в г. Калининграде, ул.Суздальская, д.15 (Договор БП №847от13.10.2025 гр.Лозовой В.И) | P_140-305 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Консолидация электросетевых активов(безвозмездно)
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в г. Калининграде, ул.Пригородная, д.13,13к2,13к3,13к4,13к5, ул. Дзержинского, д.168А,168Б,168В,д. 168Г, д.168Д (Договор БП №845от 13.10.2025 гр.Балаховский Р.Н.) | P_140-306 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Консолидация электросетевых активов(безвозмездно)
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в г. Калининграде, ул.Киевская (Договор БП №862от 22.10.2025 гр.Ильин А.В.) | P_140-307 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Консолидация электросетевых активов(безвозмездно)
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, г. Светлый, ул.Советская, д. 20 А (Договор БП от 16.10.2025 №843 гр. Грозная Ю.А.) | P_140-308 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Консолидация электросетевых активов(безвозмездно)
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, г. Пионерский, ул.Рензаева, д.10,10А,10Б,10В,10Г (Договор БП от 01.09.2025 №846 гр.Бурков П.В.) | P_140-309 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Консолидация электросетевых активов(безвозмездно)
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Молодежная, д.17 (Договор БП от 13.10.2025 №848 гр.Фаминых А.В.) | P_140-310 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Консолидация электросетевых активов(безвозмездно)
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, г. Светлогорск, ул.Молодежная, д.7 (Договор БП от 13.10.2025 №849 гр.Фаминых И.Г.) | P_140-311 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Консолидация электросетевых активов(безвозмездно)
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, Зеленоградский район, п.Клинцовка (Договор БП от 15.10.2025 №852 гр. Суртаев Е.Н.) | P_140-312 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Консолидация электросетевых активов(безвозмездно)
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, г. Пионерский, ул.Комсомольская, д.64, ул.Стрелецкого, д.21 (Договор БП от 21.10.2025 №853 гр.Пачкунов Е.В.) | P_140-313 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Консолидация электросетевых активов(безвозмездно)
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, Гвардейский район, п. Озерки, ул. Заводская, д. 2А (Договор БП от 06.10.2025 №842 гр.Денисова М.Б.) | P_140-314 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Консолидация электросетевых активов(безвозмездно)
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, Неманский район, п. Дубки (Договор БП от 13.10.2025 №850 гр.Мельник Ю.Г.) | P_140-315 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Консолидация электросетевых активов(безвозмездно)
1.6 | Переустройство электросетевого имущества по соглашению о компенсации №81/115/23 от28/09/2023, с МКУ "ГДСР " (Городское дорожное строительство и ремонт ГО "Город Калининград". | P_140-316 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Переустройство электросетевого имущества по соглашению о компенсации
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградской области, Гурьевский район, п.Заозерье, ул.Озерная (Договор БП от 08.10.2025 №814 гр.Шкариной Е.Г.) | P_140-317 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Консолидация электросетевых активов(безвозмездно)
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградской области,г.Зеленоградск, ул.Пугачева,8 А (Договор БП от 30.10.2025 №897 гр.Даргель Н.В.) | P_140-318 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Консолидация электросетевых активов(безвозмездно)
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградской области,г.Светлогорск, ул.Березовая,12 (Договор БП от 30.10.2025 №882 гр.Самойловых Н.А.) | P_140-319 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Консолидация электросетевых активов(безвозмездно)
1.6 | Переустройство электросетевого имущества по соглашению о компенсации №73/115/23 от28/09/2023, с МКУ "ГДСР " (Городское дорожное строительство и ремонт ГО "Город Калининград"). | P_140-320 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Переустройство электросетевого имущества по соглашению о компенсации
1.6 | Покупка в 2024 г. автогидроподъемника на шасси в количестве одной единицы для перевозки и подъёма людей с инструментом для выполнения электромонтажных работ на высоте | N_92-2-24 | нд | 5.9321 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Покупка в 2025 г. автогидроподъемника на шасси в количестве двух единиц для перевозки и подъёма людей с инструментом для выполнения электромонтажных работ на высоте | N_92-2-25 | нд | 0 | нд | 35.1183 | 35.1183 | 37.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1183 | 37.2558 | нд | -2.1375 | 2.1375 | 6.087% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Покупка в 2025 г. девятнадцати легковых автомобилей для перевозки административно-технического, ремонтного и оперативного персонала | N_92-9-25 | нд | 0 | нд | 24.2131 | 24.2131 | 24.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2131 | 24.4167 | нд | -0.20356 | 0.20356 | 0.8407% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Покупка в 2025 г. одного автокрана грузоподъемностью 25 тонн на автомобильном шасси для выполнения погрузо-разгрузочных работ | N_92-15-25 | нд | 0 | нд | 15.3028 | 15.3028 | 18.6374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3028 | 18.6374 | нд | -3.3346 | 3.3346 | 21.79% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Покупка в 2025 г. одного многофункционального крана-манипулятора на автомобильном шасси для выполнения погрузо-разгрузочных работ | N_92-24-25 | нд | 0 | нд | 15.3276 | 15.3276 | 18.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3276 | 18.4464 | нд | -3.1188 | 3.1188 | 20.35% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Покупка в 2025 г. одного мини-экскаватора на гусеничном ходу для проведения земляных работ | N_92-29-25 | нд | 0 | нд | 4.8571 | 4.8571 | 4.8571 | 0 | 0 | 4.8571 | 4.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Приобретение серверного оборудования и оргтехники в 2025 году (средств вычислительной техники высокой производительности: МФУ монохромное А3 формата - 1 шт., МФУ монохромное А4 формата - 30 шт., АРМ с 2 мониторами - 157 шт., ноутбук высокой производительности - 22 шт.) | N_99-комп-25 | нд | 0 | нд | 28.3509 | 28.3509 | 28.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3509 | 28.3127 | нд | 0.03819 | -0.03819 | -0.1347% | Экономия по факту закупочных процедур.
1.6 | Поставка спутникового оборудования для нужд АО «Россети Янтарь» (спутниковый телефон - 41 шт.) | P_99-св-25 | нд | 0 | нд | 8.405 | 8.405 | 8.405 | 8.405 | 8.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Приобретение механизмов и приспособлений в 2025 году для обеспечения текущей деятельности (интерактивная панель - 1 шт., устройства регулирования напряжения - 10 шт., бурьянокосилка - 1шт., бензорез - 1шт., станок для перемотки кабеля - 1 шт.) | N_99-прис-25 | нд | 0 | нд | 9.3646 | 9.3646 | 9.3057 | 0.58183 | 0.58183 | 0.55633 | 0.55633 | 8.2264 | 7.9167 | 0 | 0.25082 | нд | 0.058909 | -0.058909 | -0.6291% | Экономия по факту закупочных процедур.
1.6 | Приобретение электроизмерительных приборов в 2025 г. (Комплект оборудования для калибровки трансформаторов напряжения - 1 к-т, установка поверочная трехфазная высоковольтная - 1 к-т, линейный измерителей состояния опор универсальный - 3 шт., программно-технический измерительный комплекс РЕТОМ - 3 шт., Блок измерительно-трансформаторный - 2 шт.) | N_99-приб-25 | нд | 0 | нд | 12.1921 | 12.1921 | 11.7227 | 0 | 0 | 6.0963 | 6.0963 | 0 | 0 | 6.0958 | 5.6265 | нд | 0.4693 | -0.4693 | -3.849% | Экономия по факту закупочных процедур.
1.6 | Обеспечение стационарной радиосвязью объектов 110-330 кВ, включая ЦУС: ПС 330кВ Центральная, ПС 330кВ Кутузовская, ПС 330кВ Советск-330, а также ПС 110кВ, участвующие в развороте энергосистемы с нуля: ПС 110кВ О-5 Советск, ПС 110кВ О-15 Нестеров, ПС 110кВ Черняховск, ПС 110кВ Гусев, ПС 110кВ О-51 Гвардейская, ПС 110кВ О-3 Знаменск, ПС 110кВ О-34 Правдинск, ПС 110кВ Полесск, ПС 110кВ О-13 Енино, ПС 110кВ Береговая, ПС 110кВ О-53 Правобережная, ПС 110кВ О-11 Ленинградская, ПС 110кВ О-30 Московская, ПС 110кВ Светлый, ПС 110кВ О-9 Светлогорск, ПС 110кВ Морская, ПС 110кВ Янтарное | P_24-1375 | нд | 0 | нд | 11.2947 | 11.2947 | 11.2947 | 0 | 0 | 11.2947 | 11.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Установка стационарных дизельных электростанций мощностью по 375 кВА - 3 шт. для повышения надежности электроснабжения собственных нужд на ПС 330кВ Советск-330, ПС 330кВ Кутузовская, ПС 330кВ О-1 Центральная при работе энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме | P_24-1374 | нд | 0 | нд | 20.41 | 20.41 | 20.41 | 0 | 0 | 20.41 | 20.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Модернизация мониторингового центра безопасности (МЦБ) АО «Россети Янтарь» - расширение существующей системы «Стратум-мониторинг» с оборудованием и подключением 24 объектов типа ПС 110 кВ (ПС О-51 Гвардейск, РП Коврово, О-47 Борисово, О-48 Молокозаводская, О-9 Светлогорск, ПС Нивенская, О-49 Люблино, О-6 Неман, О-26 Лесная, О-23 Охотное, О-20 Озерск, О-32 Черняховск, О-14 Мамоново, О-41 Железнодорожный, О-13 Енино, О-40 Чистые пруды, О-15 Нестеров, О-22 Краснознаменск, О-25 Вишневка, О-37 Лунино, О-50 Междуречье, О-16 Лужки, О-38 Добровольск, О-34 Правдинск) | N_22-0925 | 32.3963 | 18.9484 | нд | 262.3186 | 89.8699 | 81.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5558 | 71.5558 | 18.314 | 9.7664 | нд | 180.9963 | -8.5476 | -9.511% | Экономия по факту выполненных работ.
1.6 | Повышение надежности электроснабжения собственных нужд на ПС 110 кВ О-5 Советск (инв. № 5048258), ПС 110 кВ О-15 Нестеров (инв. № 5352244), ПС 110 кВ Черняховск (инв.№ 5325900), ПС 110 кВ Гусев (инв. № 5325928), ПС 110 кВ О-51 Гвардейская (инв. № 5149707), ПС 110 кВ О-3 Знаменск (инв. № 5146048), ПС 110 кВ О-34 Правдинск (инв. № 5146057), ПС 110 кВ Полесск (инв. №5146268), ПС 110 кВ О-13 Енино (инв. № 5146214), ПС 110 кВ Береговая (инв. № 5151408), ПС 110 кВ О-53 Правобережная (инв. № 513666101), ПС 110 кВ О-11 Ленинградская (инв. № 514616801), ПС 110 кВ О-30 Московская (инв. № 514630003), ПС 110 кВ Светлый (инв. № 5138163), ПС 110 кВ О-9 Светлогорск (инв. № 514145), ПС 110 кВ Морская (инв. № 5151629), ПС 110 кВ Янтарное (инв. № 5146135) при работе энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме с поставкой трех дизель-генераторов 45 кВА | P_25-0236 | нд | 0 | нд | 9.0682 | 9.0682 | 9.0682 | 0 | 0 | 9.0682 | 9.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Модернизация комплекса технических средств безопасности ПС 330 кВ Северная с установкой системы охранного телевидения и подсистемы охранного освещения периметра | O_23-1456 | нд | 0.96916 | нд | 39.1213 | нд | 39.1213 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 39.1213 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Приведение уровня защиты ПС 330 кВ Северная от актов незаконного вмешательства в соответствие с Требованиями по обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 г. №993 дсп.
1.6 | Создание системы безопасности 79 объектов критической информационной инфраструктуры (СБ ЗОКИИ) АО «Янтарьэнерго» в соответствии с ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (3-7 этапы) | N_19-1196-1 | нд | 79.2259 | нд | 359.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 359.6617 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Реализация мероприятий по приведению существующей системы ОТУ АО «Янтарьэнерго» в соответствие Концепции развития системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе ПАО «Россети»: организация диспетчерской голосовой связи СОТиСУ; цифровой подвижной радиосвязи СОТиСУ; АРМов диспетчеров ОТГ; цифровых каналов связи в отношении объектов 110кВ и выше, один из которых ВОЛС; расширение программного комплекса СК-11 | L_19-1197 | 63.4994 | 246.4845 | нд | 304.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 304.6579 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту "Реконструкция переходного моста гидротехнического сооружения Правдинской ГЭС-4 и устройство стоянки пожарных машин на территории Правдинской ГЭС-4" | P_25-0008 | нд | 0 | нд | 2.845 | нд | 2.845 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.845 | нд | 0 | нд | нд | Согласно ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» собственник гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующая организация обязаны обеспечивать контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения, природных и техногенных воздействий и на основании полученных данных осуществлять оценку безопасности гидротехнического сооружения ГТС. Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, утв. постановлением правительства Российской Федерации от 20.11.2020 №1982 пп. г) п.6. Комиссия с привлечением сотрудников Ростехнадзора и МЧС России проведено обследование ГТС Правдинской и составлен Акт преддекларационного обследования ГТС Правдинской ГЭС-4 от 16.09.2024г №2134, где определены мероприятия по безопасному содержанию ГТС.
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту "Реконструкция двухцепного участка КВЛ 110 кВ Северная 330 - Береговая с отпайками (инв. № 511509002 «Воздушная линия № 110-116 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длиной 18,96 км с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длиной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длиной 0,02 км») и ВЛ 110 кВ Северная 330 – О–30 Московская с отпайками (Л-166) (инв. № 511508902 «Воздушная линия № 110-115 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длиной 18,96 км с отпайкой к ПС О-48 «Молокозаводская» длиной 1,7 км с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длиной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длиной 0,02 км»)" | N_22-0650 | нд | 6.096 | нд | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | нд | -0.01 | 0.01 | 100% | Платежи по аренде земли.
1.6 | Монтаж системы противопожарного водоснабжения (противопожарный водопровод, пожарные ёмкости) на ПС 110 кВ Храброво по адресу: Зеленоградский район, пос. Привольное | N_22-1181 | нд | 8.7308 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-23 Охотное по адресу: Славский ГО, п.Охотное, ул.Центральная | P_25-0241 | нд | 0 | нд | 0.5382 | 0.5382 | 0.5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5382 | 0.5382 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ Черняховск по адресу: г.Черняховск, Гусевское шоссе, 34 | P_25-0242 | нд | 0 | нд | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.998 | 1.998 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-16 Лужки по адресу: Озерский район, пос. Лужки | N_22-1247 | нд | 0 | нд | 0.5382 | 0.5382 | 0.5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5382 | 0.5382 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-20 Озерск по адресу: г. Озерск, ул. Пограничная, 37-37а | N_22-1248 | нд | 0 | нд | 0.72648 | 0.72648 | 0.72648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72648 | 0.72648 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-38 Добровольск по адресу: Краснознаменский район, пос. Добровольск (Литера Б) | N_22-1249 | нд | 0 | нд | 0.52914 | 0.52914 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52914 | 0.533 | нд | -0.0038598 | 0.0038598 | 0.7294% | Отклонений нет
1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-40 Чистые пруды по адресу: Нестеровский район, пос. Чистые пруды | N_22-1250 | нд | 0 | нд | 0.52429 | 0.52429 | 0.52707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52429 | 0.52707 | нд | -0.0027823 | 0.0027822 | 0.5307% | Отклонений нет
1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-50 Междуречье по адресу: Черняховский район, пос. Сиреневка | N_22-1251 | нд | 0 | нд | 0.5382 | 0.5382 | 0.5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5382 | 0.5382 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Доработка единой интеграционной технологической платформы АО "Россети Янтарь" на базе РС-20 (сокр. ЕИР в части реализации 15-ой модели, обеспечения соответствия требования 890 ПП РФ) | O_НМА-15-5 | нд | 0 | нд | 30.99 | 30.99 | 30.99 | 0 | 0 | 7.24 | 7.24 | 12.5692 | 12.5692 | 11.1808 | 11.1808 | нд | 0 | -3.5527e-15 | -1.146e-14% | Отклонений нет
1.6 | Доработка единой интеграционной технологической платформы АО "Россети Янтарь" на базе РС-20 в части реализации модуля контроля версий Заявок/Обращений и системы обработки ошибок (ЕИР: контроль версий) | O_НМА-15-6 | нд | 2.0034 | нд | 5.5631 | 5.5631 | 5.5631 | 4.8028 | 4.8028 | 0.38015 | 0.38015 | 0.38015 | 0.38015 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Доработка единой интеграционной технологической платформы АО "Россети Янтарь" на базе РС-20 в части реализации модуля отключения электроэнергии (ЕИР: отключения э/э) | O_НМА-15-7 | нд | 8.5026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Развитие функционала технологической интеграционной платформы АО "Россети Янтарь" с внедрением дополнительных потоков (3 этап) | N_НМА15-3 | нд | 0 | нд | 33.1032 | 10.6667 | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 10.6667 | нд | 22.4365 | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Развитие функционала технологической интеграционной платформы АО "Россети Янтарь" с внедрением дополнительных потоков (2 этап) | N_НМА15-2 | нд | 12.8879 | нд | 12.0809 | 3.0059 | 3.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0053 | 3.0053 | 0.00054028 | 0 | нд | 9.0755 | -0.00054028 | -0.01797% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение отечественного программного обеспечения в рамках мероприятий по импортозамещению во исполнение директив Правительства Российской Федерации по цифровой трансформации от 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13 с услугами миграции данных и необходимой доработки информационных систем АО "Россети Янтарь". | O_НМА-21 | нд | 6.821 | нд | 60.5352 | 24.9592 | 24.9592 | 0 | 0 | 24.9592 | 24.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 35.576 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Модернизация интеграционного решения (инвентарный номер БП-000044) по бизнес-процессам оказания услуги взаимодействия с клиентами в рамках создания Единой платформы взаимодействия с клиентами группы компаний «Россети», сегмент АО «Россети Янтарь» (ЕИР: потоки для сервиса Сигнал) | P_НМА-15-9 | нд | 0 | нд | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90908 | 0.90908 | 1.7309 | 1.7309 | нд | 0 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Поставка в 2025 году 8 бессрочных лицензий для развития информационных систем | P_НМА-23-1 | нд | 0 | нд | 2.665 | 2.665 | 2.6038 | 0 | 0 | 1.8867 | 1.8867 | 0 | 0 | 0.77827 | 0.71706 | нд | 0.061212 | -0.061212 | -2.297% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | Создание системы управления знаниями для нужд АО "Россети Янтарь" (2-3 этапы) | P_НМА-24 | нд | 0 | нд | 9.597 | 5.5983 | 5.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5983 | 5.5983 | нд | 3.9988 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Модернизация информационных систем АО "Россети Янтарь" в рамках мероприятий по импортозамещению во исполнение директив Правительства Российской Федерации по цифровой трансформации от 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13 | O_НМА-22 | нд | 70.6319 | нд | 69.09 | 1.9033 | 1.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9033 | 1.8317 | нд | 67.2584 | -0.071584 | -3.761% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6 | НИОКР на тему "Исследование влияния особенностей современных МП РЗА, цифровых измерительных трансформаторов и современного коммутационного оборудования на устойчивость функционирования максимальных токовых защит" | O_НИОКР22 | нд | 8.5747 | нд | 12.1466 | 10.7813 | 10.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3907 | 5.3907 | 5.3907 | 5.3907 | нд | 1.3653 | 1e-08 | 9.275e-08% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение 2 программно-аппаратных комплексов для защиты канала связи между АО «Россети Янтарь» и филиалом АО «СО ЕЭС» - Балтийское РДУ в целях внедрения технологии автоматизированного дистанционного управления вводом графиков временного отключения (ДУ ГВО) в энергосистеме Калининградской области из Филиала АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ через ЦУС АО «Россети Янтарь» | P_ПАК-4 | нд | 0 | нд | 0.54478 | 0.54478 | 0.49648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54478 | 0.49648 | нд | 0.0483 | -0.0483 | -8.866% | Экономия по факту закупочных процедур.
1.6 | Приобретение механизмов и приспособлений в 2025 году для нужд санатория Энергетик (шлагбаум автоматический) | P_99-непр25 | нд | 0 | нд | 0.14553 | нд | 0.14553 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14553 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Акт дефектации № 141 от 11.04.2025: Разрушение втулки конусной для крепления стрелы шлагбаума к приводу. Выход из строя обусловлен естественным износом элементной базы в результате повышения ветренной нагрузки на стрелу шлагбаума. Ремонт невозможен, требуется списание и замена на новый.
1.6 | Монтаж счетчика водомерного для санатория-профилактория "Энергетик" | P_25-0246 | нд | 0 | нд | 0.10985 | нд | 0.10985 | нд | 0.10985 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Монтаж счетчика водомерного для холодной воды для санатория-профилактория "Энергетик": Замена счетчика воды (с допуском до 31.12.2024) на одноструйный турбинный класса (поверка до 25.10.2030).