## 17
Приложение № 17
[21 empty] | Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) | [32 empty] | к приказу Минэнерго России
[26 empty] | за IV квартал 2025 года | [27 empty] | от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Россети Янтарь"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России №9@ от 18.12.2025
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ группы | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 5949.0746 | 5777.7025 | 159.9132 | 2511.3564 | 2450.9066 | 655.5264 | 1631.2036 | 35.8851 | 843.6694 | 647.7262 | 103.9229 | 1319.3823 | 39.0369 | 650.8337 | 494.7944 | 134.7172 | 1199.1868 | 18.8521 | 500.1669 | 469.8224 | 210.3454 | 1627.9298 | 66.139 | 516.6864 | 838.5636 | 206.5408 | 4478.4718 | 4438.9173 | 157.9172 | 1825.6009 | 1898.9708 | 556.4284 | 735.3552 | 37.2655 | 286.0071 | 346.0416 | 66.041 | 1000.8096 | 24.6792 | 455.9301 | 388.823 | 131.3773 | 909.3128 | 31.3386 | 390.4502 | 286.0713 | 201.4526 | 1793.4398 | 64.6339 | 693.2135 | 878.035 | 157.5574
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 3786.6256 | 3445.5413 | 108.905 | 1624.9836 | 1423.8224 | 287.8303 | 1150.2314 | 30.9001 | 688.3773 | 363.0969 | 67.8572 | 718.3175 | 21.8671 | 290.489 | 320.0422 | 85.9192 | 613.7519 | 10.1953 | 313.1358 | 239.9184 | 50.5024 | 963.2404 | 45.9425 | 332.9815 | 500.765 | 83.5514 | 3021.6674 | 2781.8802 | 115.9081 | 1216.8772 | 1201.3786 | 247.7163 | 460.4168 | 26.9295 | 199.6251 | 176.964 | 56.8982 | 671.1808 | 17.8007 | 343.0207 | 240.8697 | 69.4897 | 416.991 | 27.7617 | 164.2215 | 178.8362 | 46.1716 | 1233.2916 | 43.4162 | 510.0099 | 604.7087 | 75.1568
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1556.9101 | 1672.4751 | 34.2612 | 750.3011 | 667.9932 | 219.9196 | 384.2012 | 3.1021 | 136.8714 | 221.0381 | 23.1896 | 505.0286 | 10.4338 | 326.0672 | 150.6847 | 17.8429 | 429.9731 | 6.8459 | 125.5347 | 156.5045 | 141.0879 | 353.2722 | 13.8794 | 161.8278 | 139.7659 | 37.7992 | 999.849 | 1117.0093 | 33.704 | 494.3605 | 406.908 | 182.0367 | 259.8775 | 9.7554 | 85.9154 | 155.1607 | 9.046 | 242.7929 | 4.8341 | 105.883 | 110.5607 | 21.515 | 320.6266 | 3.577 | 163.153 | 35.2578 | 118.6389 | 293.7123 | 15.5376 | 139.4091 | 105.9288 | 32.8368
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 98.9572 | 118.608 | 4.1555 | 55.1708 | 45.3092 | 13.9725 | 7.8969 | 1.6429 | 3.5016 | 2.0214 | 0.73084 | 13.5108 | 0.68295 | 3.4736 | 8.6133 | 0.74097 | 32.0675 | 0 | 21.2712 | 5.022 | 5.7744 | 65.1328 | 1.8296 | 26.9244 | 29.6525 | 6.7263 | 68.4711 | 109.8064 | 2.4786 | 60.4867 | 32.4573 | 14.3838 | 1.1614 | 0.58056 | 0.46662 | 0.0174 | 0.096845 | 0.0873 | 0.085318 | 0 | 0 | 0.0019813 | 30.7015 | 0 | 21.1959 | 4.2152 | 5.2903 | 77.8563 | 1.8128 | 38.8242 | 28.2247 | 8.9947
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 506.5816 | 541.0781 | 12.5914 | 80.9009 | 313.7819 | 133.804 | 88.8741 | 0.24 | 14.9191 | 61.5698 | 12.1452 | 82.5254 | 6.0531 | 30.804 | 15.4542 | 30.2142 | 123.3942 | 1.8108 | 40.2251 | 68.3776 | 12.9807 | 246.2844 | 4.4875 | -5.0473 | 168.3802 | 78.4639 | 388.4842 | 430.2214 | 5.8264 | 53.8765 | 258.2269 | 112.2916 | 13.8995 | 0 | 0 | 13.8995 | 0 | 86.7487 | 1.959 | 7.0264 | 37.3926 | 40.3706 | 140.9938 | 0 | 41.8798 | 67.7621 | 31.3519 | 188.5795 | 3.8674 | 4.9703 | 139.1728 | 40.5691
1 | Калининградская область | Г | 5949.0746 | 5777.7025 | 159.9132 | 2511.3564 | 2450.9066 | 655.5264 | 1631.2036 | 35.8851 | 843.6694 | 647.7262 | 103.9229 | 1319.3823 | 39.0369 | 650.8337 | 494.7944 | 134.7172 | 1199.1868 | 18.8521 | 500.1669 | 469.8224 | 210.3454 | 1627.9298 | 66.139 | 516.6864 | 838.5636 | 206.5408 | 4478.4718 | 4438.9173 | 157.9172 | 1825.6009 | 1898.9708 | 556.4284 | 735.3552 | 37.2655 | 286.0071 | 346.0416 | 66.041 | 1000.8096 | 24.6792 | 455.9301 | 388.823 | 131.3773 | 909.3128 | 31.3386 | 390.4502 | 286.0713 | 201.4526 | 1793.4398 | 64.6339 | 693.2135 | 878.035 | 157.5574
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 3786.6256 | 3445.5413 | 108.905 | 1624.9836 | 1423.8224 | 287.8303 | 1150.2314 | 30.9001 | 688.3773 | 363.0969 | 67.8572 | 718.3175 | 21.8671 | 290.489 | 320.0422 | 85.9192 | 613.7519 | 10.1953 | 313.1358 | 239.9184 | 50.5024 | 963.2404 | 45.9425 | 332.9815 | 500.765 | 83.5514 | 3021.6674 | 2781.8802 | 115.9081 | 1216.8772 | 1201.3786 | 247.7163 | 460.4168 | 26.9295 | 199.6251 | 176.964 | 56.8982 | 671.1808 | 17.8007 | 343.0207 | 240.8697 | 69.4897 | 416.991 | 27.7617 | 164.2215 | 178.8362 | 46.1716 | 1233.2916 | 43.4162 | 510.0099 | 604.7087 | 75.1568
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 3665.576 | 3351.8511 | 102.4426 | 1562.8671 | 1418.1886 | 268.3528 | 1147.7862 | 30.7271 | 688.3773 | 363.0969 | 65.585 | 714.0426 | 21.8671 | 290.3468 | 320.0422 | 81.7865 | 613.3178 | 10.0995 | 313.1175 | 239.9184 | 50.1824 | 876.7045 | 39.7489 | 271.0256 | 495.1311 | 70.7989 | 2891.3699 | 2655.7452 | 101.8688 | 1130.9749 | 1193.0259 | 229.8755 | 457.4527 | 26.9295 | 199.6251 | 176.964 | 53.9341 | 668.1445 | 17.7209 | 342.9022 | 240.8697 | 66.6518 | 416.7745 | 27.7617 | 164.2215 | 178.8362 | 45.9551 | 1113.3734 | 29.4567 | 424.2262 | 596.3561 | 63.3345
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 728.5573 | 931.3863 | 33.3325 | 546.6986 | 239.5599 | 111.7954 | 370.7994 | 16.9072 | 270.7941 | 51.7291 | 31.369 | 286.6113 | 12.3195 | 137.3871 | 84.7657 | 52.139 | 210.9812 | 3.6047 | 141.8693 | 45.5947 | 19.9125 | 62.9944 | 0.50103 | -3.3519 | 57.4703 | 8.3749 | 581.2789 | 832.9869 | 41.8677 | 492.9064 | 200.9038 | 97.3091 | 233.5135 | 15.6396 | 145.9176 | 43.1928 | 28.7635 | 361.0253 | 12.7813 | 234.1444 | 70.7872 | 43.3124 | 124.6672 | 6.9851 | 62.0194 | 38.3856 | 17.2772 | 113.7809 | 6.4618 | 50.8249 | 48.5382 | 7.9561
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 538.9681 | 651.1776 | 16.7587 | 341.6703 | 249.5907 | 43.1579 | 272.8313 | 11.0863 | 188.666 | 54.2801 | 18.7989 | 251.269 | 4.6613 | 98.219 | 131.6982 | 16.6904 | 148.665 | 0.90369 | 66.7089 | 75.3846 | 5.6678 | -21.5877 | 0.10736 | -11.9236 | -11.7723 | 2.0009 | 421.7903 | 418.9518 | 13.4705 | 140.8352 | 227.1711 | 37.475 | 135.8365 | 6.2304 | 46.2031 | 67.5228 | 15.8803 | 208.6613 | 2.5119 | 64.8119 | 127.3684 | 13.9692 | 70.9826 | 2.3955 | 15.4744 | 48.3631 | 4.7496 | 3.4712 | 2.3327 | 14.3458 | -16.0832 | 2.8759
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2398.0506 | 1769.2872 | 52.3514 | 674.4983 | 929.0381 | 113.3994 | 504.1555 | 2.7335 | 228.9172 | 257.0877 | 15.4171 | 176.1623 | 4.8863 | 54.7407 | 103.5783 | 12.9571 | 253.6716 | 5.5911 | 104.5392 | 118.9391 | 24.6022 | 835.2978 | 39.1405 | 286.3011 | 449.4331 | 60.4231 | 1888.3007 | 1403.8065 | 46.5307 | 497.2333 | 764.951 | 95.0915 | 88.1026 | 5.0596 | 7.5044 | 66.2484 | 9.2903 | 98.4579 | 2.4278 | 43.9458 | 42.7141 | 9.3703 | 221.1247 | 18.381 | 86.7277 | 92.0875 | 23.9284 | 996.1213 | 20.6623 | 359.0554 | 563.9011 | 52.5025
1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | 122.5743 | 71.85 | 0 | 70 | 0 | 1.85 | 71.85 | 0 | 70 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-522, ЛЭП 0,4 кВ в г. Зеленоградск | P_25-0412 | 0 | 15.8564 | 0 | 15.8564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8564 | 0 | 15.8564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Береговая до РП нового, ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП нов. до ТП новых, организация систем учета электроэнергии на Парадной наб. в г. Калининграде | P_22-1455 | 0.16739 | 0.16739 | 0 | 0.16739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16739 | 0 | 0.16739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ (проектируемой по ТЗ № Z/027980/2023-24), организация системы учета электроэнергии в национальном парке "Куршская коса" Зеленоградского района | P_24-0009 | 16.8098 | 16.8098 | 0 | 12.297 | 2.2337 | 2.2791 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | 0 | 8.6311 | 0 | 4.7783 | 2.2337 | 1.619 | 8.1788 | 0 | 7.5187 | 0 | 0.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6603 | 20.6603 | 0 | 10.2475 | 8.478 | 1.9348 | 9.1149 | 0 | 0.22563 | 8.478 | 0.41124 | 10.9953 | 0 | 10.0219 | 0 | 0.97343 | 0.55009 | 0 | 0 | 0 | 0.55009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП 15 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ, дооборудование ПС 110 кВ Индустриальная (инв.№ 5326379), организация систем учета электроэнергии в Черняховском р-оне | O_23-1275 | 91.753 | 91.753 | 0 | 59.8717 | 30 | 1.8813 | 91.487 | 0 | 59.6057 | 30 | 1.8813 | 0.26601 | 0 | 0.26601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6734 | 1.6734 | 0 | 0 | 0 | 1.6734 | 1.6734 | 0 | 0 | 0 | 1.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-022 (инв. № 5114658), ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-47 Борисово, организация системы учета электроэнергии в п. Луговое Гурьевского района | P_23-1151 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.1194 | 0 | 3.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6194 | 0 | -6.6194 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, организация систем учета электроэнергии по ул. Каштановая аллея - Советский пр-кт в г. Калининграде | O_22-0825 | 14.1913 | 14.1913 | 0 | 5.7809 | 8.3589 | 0.051521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1913 | 0 | 5.7809 | 8.3589 | 0.051521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-330 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Советской в пос. Февральское Краснознаменского р-она | P_24-0142 | 14.5053 | 14.5053 | 0.1741 | 1.8043 | 10.936 | 1.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5053 | 0.1741 | 1.8043 | 10.936 | 1.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0878 | 12.0878 | 0.14508 | 1.5036 | 9.1133 | 1.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14508 | 0.14508 | 0 | 0 | 0 | 11.9427 | 0 | 1.5036 | 9.1133 | 1.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РП-XXXIII до ТП (новой), ЛЭП-0,4 кВ, дооборудование РП-XXXIII (инв.№ 5458755) по ул. Октябрьской в г. Калининграде | P_24-0124 | 46.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2648 | 0 | 0 | 25.2648 | 0 | -25.2648 | 0 | 0 | -25.2648 | 0 | 38.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.054 | 0 | 0 | 21.054 | 0 | -21.054 | 0 | 0 | -21.054 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП-новой (проектируемой по ТЗ № Z/023290/2022-24), ЛЭП 0,4 кВ в п. Малиновка Зеленоградского района | P_24-0989 | 23.8612 | 21.056 | 0.2283 | 12.2551 | 8.2016 | 0.37108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7648 | 0 | 20.7648 | 0 | 0 | 0.29124 | 0.2283 | -8.5097 | 8.2016 | 0.37108 | 2.5804 | 31.8912 | 0.63123 | 2.5748 | 28.6443 | 0.040899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8912 | 0.63123 | 2.5748 | 28.6443 | 0.040899
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-003 (инв. № 5114654), ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 003-27, организация системы учета электроэнергии в п. Дружный Гурьевского района | P_21-0742 | 0.00015477 | 5.7222 | 0 | 0 | 5.722 | 0.00028743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015477 | 0 | 0 | 0 | 0.00015477 | 6.633e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.633e-05 | 5.722 | 0 | 0 | 5.722 | 6.633e-05 | 0.00015477 | 4.7686 | 0 | 0 | 4.7683 | 0.00028743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015477 | 0 | 0 | 0 | 0.00015477 | 6.633e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.633e-05 | 4.7684 | 0 | 0 | 4.7683 | 6.633e-05
1.1.1.3 | Строительство 10 ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ РП-10, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ РП-11, организация системы учета электроэнергии в районе г. Черняховска Черняховского района | O_23-1765 | 260.6929 | 260.6929 | 0 | 64.4924 | 191.4813 | 4.7192 | 239.8373 | 0 | 63.7056 | 172.237 | 3.8947 | 20.8556 | 0 | 0.78677 | 19.2444 | 0.8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3577 | 27.3577 | 0 | 0.65564 | 22.6843 | 4.0178 | 27.3577 | 0 | 0.65564 | 22.6843 | 4.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 3-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-206 (инв. № 5115266), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-204 (инв. № 5115265), организация системы учета электроэнергии в п. Загородное, ул. Центральная Багратионовского района | P_23-1683 | 49.2818 | 49.2818 | 0.44815 | 15.7806 | 30.5552 | 2.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2818 | 0.44815 | 15.7806 | 30.5552 | 2.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0867 | 41.0867 | 0.37346 | 13.1505 | 25.4627 | 2.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37346 | 0.37346 | 0 | 0 | 0 | 40.7133 | 0 | 13.1505 | 25.4627 | 2.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Ладушкин, организация системы учета электроэнергии в районе п. Совхозное Багратионовского района | P_24-1209 | 17.109 | 17.1888 | 0.29028 | 16.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.109 | 0 | 17.109 | 0 | 0 | 0.079842 | 0.29028 | -0.21043 | 0 | 0 | 0 | 47.5249 | 0.80257 | 23.6795 | 21.6781 | 1.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5249 | 0.80257 | 23.6795 | 21.6781 | 1.3647
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-464, с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в Гусевском р-не | P_25-0393 | 0 | 1.8605 | 0.045172 | 0.40359 | 1.1558 | 0.25594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8605 | 0.045172 | 0.40359 | 1.1558 | 0.25594 | 0 | 1.5504 | 0.037644 | 0.33632 | 0.96313 | 0.21329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5504 | 0.037644 | 0.33632 | 0.96313 | 0.21329
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков ЛЭП 15 кВ, дооборудование ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Славск (инв. № 5048267), организация систем учета электроэнергии в Славском р-не | P_24-0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7371 | 0.55016 | 12.1683 | 9.539 | 1.4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7371 | 0.55016 | 12.1683 | 9.539 | 1.4796
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-674 (инв.№ 5460022), организация системы учета электроэнергии по пр-ту Победы в г. Калининграде | N_22-0358 | нд | 0.4305 | 0 | 0.020844 | 0.40965 | 0 | 0.4305 | 0 | 0.020844 | 0.40965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35875 | 0 | 0.01737 | 0.34138 | 0 | 0.35875 | 0 | 0.01737 | 0.34138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ в г. Гурьевске, пер. Байдукова | P_24-1246 | 0 | 10.5494 | 0 | 0 | 10.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5494 | 0 | 0 | 10.5494 | 0 | 0 | 8.7912 | 0 | 0 | 8.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7912 | 0 | 0 | 8.7912 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-360, организация системы учета электроэнергии в п. Барсуковка Неманского р-на | P_25-0281 | 1.6319 | 0.16252 | 0 | 0 | 0 | 0.16252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16252 | 0 | 0 | 0 | 0.16252 | 1.3599 | 2.0708 | 0.037464 | 0.27294 | 1.5024 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0708 | 0.037464 | 0.27294 | 1.5024 | 0.258
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-141 (инв. № 5114675), организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске | O_23-1315 | нд | -29.7937 | 2e-09 | -14.043 | -15.7507 | 0 | 0 | 2e-09 | 2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | 0 | 0 | -29.7937 | 0 | -14.043 | -15.7507 | 0 | нд | -11.7715 | 1.354 | 0 | -13.1255 | 0 | 1.354 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.1255 | 0 | 0 | -13.1255 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск юго-западнее п. Горбатовка Зеленоградского района | P_25-0255 | 4.255 | 27.0015 | 0 | 27.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3843 | 0 | 3.3843 | 0 | 0 | 23.6172 | 0 | 23.6172 | 0 | 0 | 3.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-482 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии в Черняховском р-оне | N_23-0456 | нд | -6.074e-05 | 0 | 0 | 0 | -6.074e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.062e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.062e-05 | -0.00012136 | 0 | 0 | 0 | -0.00012136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.794e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.794e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.062e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.062e-05 | 1.732e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.732e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | 454.3922 | 345.3664 | 32.7373 | 22.3123 | 271.2571 | 19.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4035 | 2.3625 | 0 | 2.9758 | 0.065163 | 8.9114 | -0.12511 | 0.12511 | -1.2354 | 10.1468 | 331.0515 | 30.4999 | 22.1872 | 269.5167 | 8.8477 | 661.9913 | 489.3038 | 28.1248 | 80.5197 | 363.4548 | 17.2045 | 2.9646 | 2.8125 | 0 | 0 | 0.15211 | 0.15865 | 0 | 0 | 0 | 0.15865 | 38.8246 | 14.0624 | 14.2498 | 0 | 10.5124 | 447.3559 | 11.2499 | 66.2699 | 363.4548 | 6.3813
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-480, с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в п. Низменное Черняховского р-на | P_25-0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035728 | 0.035728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035728 | 0.035728 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция КТП-1027 (инв.№ 5459771), организация систем учета электроэнергии по ул. Калязинской в г. Калининграде | O_24-0597 | нд | 1.7136 | 0 | 0.8073 | 0.90633 | 0 | 1.6482 | 0 | 0.8073 | 0.84093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0654 | 0 | 0 | 0.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.428 | 0 | 0.67275 | 0.75528 | 0 | 1.3735 | 0 | 0.67275 | 0.70078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0545 | 0 | 0 | 0.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП 254-16 (инв. № 5152329), строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 254-16, организация системы учета электроэнергии в п. Малое Васильково Гурьевского района | O_23-0466 | нд | 2.9851 | 0 | 2.4546 | 0.38861 | 0.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9851 | 0 | 2.4546 | 0.38861 | 0.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4876 | 0 | 2.0455 | 0.32384 | 0.11825 | 2.4876 | 0 | 2.0455 | 0.32384 | 0.11825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-036 (инв. № 5114662), организация системы учета электроэнергии в п. Шатрово Гурьевского района | O_23-0809 | нд | 0.066961 | 0 | 0 | 0 | 0.06696 | 0.016397 | 0 | 0 | 0 | 0.016397 | 0.036266 | 0 | 0 | 0 | 0.036266 | 0.014297 | 0 | 0 | 0 | 0.014297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.064196 | 0 | 0 | 0 | 0.064196 | 0.016397 | 0 | 0 | 0 | 0.016397 | 0.035885 | 0 | 0 | 0 | 0.035885 | 0.011914 | 0 | 0 | 0 | 0.011914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП 15 кВ от ПС 110 кВ О-64 "Васильково" в Гурьевском районе | P_21-0741 | 41.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-490, организация системы учета электроэнергии в пос. Ушаково Черняховского р-она | P_23-1137 | нд | 0.034188 | 0.034188 | 0 | 0 | 0 | 0.034188 | 0.034188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.02849 | 0.02849 | 0 | 0 | 0 | 0.02849 | 0.02849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 3-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-513, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-520 в п. Нивенское Багратионовского района | P_23-0115 | нд | 1.1388 | 1.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1388 | 1.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.949 | 0.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 0.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП-XLVI до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по Солнечному б-ру в г. Калининграде | P_24-0968 | 4.3009 | 4.3009 | 0 | 0 | 4.3009 | 0 | 4.3009 | 0 | 0 | 4.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-322 (инв. № 5115938), организация системы учета электроэнергии в п. Лесное Светлогорского района | P_23-1680 | 37.7683 | 26.4743 | 0.36946 | 0 | 25.2648 | 0.84 | 9.0675 | 0 | 5 | 4.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3894 | 0 | 1.6781 | -4.0675 | 0 | 19.7961 | 0.36946 | -6.6781 | 25.2648 | 0.84 | 31.4736 | 22.0619 | 0.30789 | 0 | 21.054 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0619 | 0.30789 | 0 | 21.054 | 0.7
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП-XLVII до КТП новой, организация систем учета электроэнергии в г. Калининграде | P_24-0002 | 27.0225 | 15.9445 | 0 | -6.8334 | 22.7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9445 | 0 | -6.8334 | 22.7779 | 0 | 30.0164 | 18.9816 | 0 | 0 | 18.9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9816 | 0 | 0 | 18.9816 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., ЛЭП-0,4 кВ по ул. Ген. Павлова - наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_24-0322 | 25.3846 | 0.05275 | 0 | 0 | 0 | 0.05275 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.00735 | 0 | 0 | 0 | 0.00735 | 21.1627 | 0.78967 | 0.73867 | 0 | 0 | 0.051 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.73867 | 0.73867 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., организация систем учета электроэнергии по наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_23-1681 | 39.839 | 39.9814 | 0.58342 | 10.3012 | 24.8505 | 4.2462 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8217 | 0.58342 | 10.8467 | 24.8505 | 3.541 | 0.12473 | 0 | -0.5455 | 0 | 0.67023 | 50.2339 | 47.5863 | 0.48618 | 21.7879 | 20.7088 | 4.6034 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0.48618 | 0.48618 | 0 | 0 | 0 | 45.4476 | 0 | 21.7879 | 20.7088 | 2.9508 | 1.6192 | 0 | 0 | 0 | 1.6192
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-168 (инв. № 5116125), ЛЭП 15 кВ от РП В-51, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-233 (инв. № 5115938), организация системы учета электроэнергии п. Донское, ул. Дивная Светлогорский район | P_23-1984 | 136.3745 | 135.7126 | 3.8854 | 115.0942 | 6.5057 | 10.2272 | 0.0441 | 0 | 0 | 0 | 0.0441 | 0.17793 | 0 | 0 | 0 | 0.17793 | 17.8035 | 3.8854 | 12.2591 | 0 | 1.659 | 117.6871 | 0 | 102.8351 | 6.5057 | 8.3462 | 156.9916 | 156.4088 | 3.2379 | 139.1288 | 5.4214 | 8.6206 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.17758 | 0 | 0 | 0 | 0.17758 | 19.2569 | 3.2379 | 14.5941 | 0 | 1.4249 | 136.9323 | 0 | 124.5347 | 5.4214 | 6.9762
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-037 (инв. № 5113974), организация систем учета электроэнергии п. Сосновка Зеленоградского района | P_23-1306 | 1.6319 | 1.4628 | 0.03438 | 0.20505 | 1.0024 | 0.22099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67475 | 0 | 0.67475 | 0 | 0 | 0.7881 | 0.03438 | -0.4697 | 1.0024 | 0.22099 | 1.3599 | 1.219 | 0.02865 | 0.17088 | 0.83535 | 0.18416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | 0.02865 | 0.17088 | 0.83535 | 0.18416
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-315, с установкой пунктов коммерческого учета электроэнергии в Неманском р-оне | P_23-1157 | 3.2637 | 2.9336 | 0.067347 | 0.41916 | 2.0048 | 0.44222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3218 | 0 | 1.3218 | 0 | 0 | 1.6118 | 0.067347 | -0.90262 | 2.0048 | 0.44222 | 2.7198 | 2.4446 | 0.056123 | 0.3493 | 1.6707 | 0.36852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4446 | 0.056123 | 0.3493 | 1.6707 | 0.36852
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-486, с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в пос. Державино Черняховского р-она | P_23-1175 | 1.6319 | 1.4517 | 0.033674 | 0.1955 | 1.0024 | 0.22015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66089 | 0 | 0.66089 | 0 | 0 | 0.79086 | 0.033674 | -0.46539 | 1.0024 | 0.22015 | 1.3599 | 1.2098 | 0.028061 | 0.16292 | 0.83535 | 0.18346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2098 | 0.028061 | 0.16292 | 0.83535 | 0.18346
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-022 (инв.5114658), ЛЭП 0,4 кВ в п. Луговое Гурьевского района | P_25-0247 | 26.5497 | 17.9078 | 0.22711 | 2.6624 | 13.2114 | 1.8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9078 | 0.22711 | 2.6624 | 13.2114 | 1.8069 | 22.1248 | 14.9232 | 0.18926 | 2.2187 | 11.0095 | 1.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9232 | 0.18926 | 2.2187 | 11.0095 | 1.5058
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-151 (инв.5115449), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградск, ул. Тургенева | P_25-0285 | 20.3572 | 15.5716 | 0.31168 | 2.0568 | 11.4867 | 1.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5716 | 0.31168 | 2.0568 | 11.4867 | 1.7164 | 16.9644 | 12.9763 | 0.25973 | 1.714 | 9.5722 | 1.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9763 | 0.25973 | 1.714 | 9.5722 | 1.4304
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 290-12 (инв. № 5116809), организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске, ул. Калининградское шоссе | P_23-0630 | нд | 0.06377 | 0.06377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06377 | 0.06377 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2261 | 0.053142 | 1.6149 | 0.49182 | 0.066227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2261 | 0.053142 | 1.6149 | 0.49182 | 0.066227
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-1 кВ отТП-210 и КТП-211 по ул. Орудийная - пер. Полевой, реконструкция ТП-210 (инв. № 545606701) в г. Калининграде | P_19-0694 | 0.505 | 0.505 | 0 | 0.13035 | 0.35008 | 0.024563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0.13035 | 0.35008 | 0.024563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (ТП 86), с установкой СП-0,4 кВ нового, организация системы учета электроэнергии по ул. Московской в г. Гусеве | P_24-0880 | 11.1339 | 7.7621 | 0.39204 | 6.0422 | 0.56386 | 0.76398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7621 | 0.39204 | 6.0422 | 0.56386 | 0.76398 | 9.2782 | 6.4684 | 0.3267 | 5.0352 | 0.46988 | 0.63665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4684 | 0.3267 | 5.0352 | 0.46988 | 0.63665
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-322 (инв. № 5115938), организация системы учета электроэнергии п. Донское, ул. Дивная Светлогорский район (I этап) | P_23-2007 | 4.1533 | 4.1533 | 0 | 2.8529 | 0.61847 | 0.6819 | 4.1533 | 0 | 2.8529 | 0.61847 | 0.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, дооборудование РП-XXX (инв. № 545592801), организация системы учета электроэнергии по Советскому проспекту в г. Калининграде | P_21-1876 | 0.59708 | -14.3227 | 0.30929 | 0 | -14.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30929 | 0.30929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.632 | 0 | 0 | -14.632 | 0 | 0 | -12.1933 | 0 | 0 | -12.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.1933 | 0 | 0 | -12.1933 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 9, организация системы учета электроэнергии по ул.Тимирязева в г. Гусеве | P_23-1411 | 1.8133 | 1.8133 | 0.24441 | 1.0404 | 0.31422 | 0.21435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8133 | 0.24441 | 1.0404 | 0.31422 | 0.21435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5211 | 1.5211 | 0.20367 | 0.86697 | 0.26185 | 0.18862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20367 | 0.20367 | 0 | 0 | 0 | 1.3174 | 0 | 0.86697 | 0.26185 | 0.18862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от РП-XLV, дооборудование РП-XLV по ул. Горчакова в г. Калининграде | P_24-0179 | 2.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-464, ЛЭП 0,4 кВ, с установкой СП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии по пр-кту Ленина в г. Гусеве | P_23-0591 | 4.8359 | 3.612 | 0.078229 | 1.1317 | 1.5068 | 0.89527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.612 | 0.078229 | 1.1317 | 1.5068 | 0.89527 | 4.0299 | 3.01 | 0.065191 | 0.94306 | 1.2557 | 0.74606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0.065191 | 0.94306 | 1.2557 | 0.74606
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ (ТП-4), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-181 (по ТЗ № Z/023686/2022-25), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в районе п. Ветрово Багратионовского района | P_23-1235 | 3.7572 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 3.131 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, с установкой СП-0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии по ул. Добролюбова - ул. Красносельской в г. Калининграде | N_22-0713 | нд | -15.2067 | 0 | 0 | -15.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.2067 | 0 | 0 | -15.2067 | 0 | нд | -12.6722 | 0 | 0 | -12.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.6722 | 0 | 0 | -12.6722 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-189, организация системы учета электроэнергии г. Багратионовск, ул. Кирпичная | P_23-1150 | 8.9656 | 6.2645 | 0.26071 | 3.5029 | 1.6058 | 0.89505 | 0.26071 | 0.26071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8941 | 0 | 3.5029 | 1.6058 | 0.78532 | 0.10973 | 0 | 0 | 0 | 0.10973 | 7.4713 | 5.2616 | 0.21726 | 2.9191 | 1.3382 | 0.78702 | 0.21726 | 0.21726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9528 | 0 | 2.9191 | 1.3382 | 0.69553 | 0.091495 | 0 | 0 | 0 | 0.091495
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-010 (инв. № 5115425), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Пятидорожное, ул. Красноармейская Багратионовского района | N_22-0697 | нд | 26.8109 | 0 | 7.6818 | 18.0094 | 1.1198 | 11.73 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 6.9142 | 0 | 0.77847 | 5.7276 | 0.40806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 6.9033 | 0.55173 | 0.71171 | нд | 6.8056 | 0 | 5.7527 | 0.45978 | 0.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8056 | 0 | 5.7527 | 0.45978 | 0.5931
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-20, ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ПС В-20 (инв. № 5150010) с/п Куршское, п. Лесной, ул. Центральная Зеленоградского района | N_23-0282 | нд | 0.85825 | 0 | 0 | 0 | 0.85825 | 0.033058 | 0 | 0 | 0 | 0.033058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82519 | 0 | 0 | 0 | 0.82519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.72072 | 0 | 0 | 0 | 0.72072 | 0.033058 | 0 | 0 | 0 | 0.033058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68766 | 0 | 0 | 0 | 0.68766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-039 (инв. № 5113976), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ в г. Светлогорске, ул. Нахимова | P_23-1195 | 21.1362 | 16.0093 | 0 | 3.8562 | 9.947 | 2.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7931 | 0 | 3.702 | 9.947 | 2.1442 | 0.013184 | 0 | 0 | 0 | 0.013184 | 0.20299 | 0 | 0.1542 | 0 | 0.048794 | 22.5166 | 18.2648 | 0 | 3.2135 | 13.1923 | 1.8591 | 16.7508 | 0 | 3.085 | 13.1923 | 0.4735 | 1.3317 | 0 | 0 | 0 | 1.3317 | 0.013184 | 0 | 0 | 0 | 0.013184 | 0.16916 | 0 | 0.1285 | 0 | 0.040662
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-321, ЛЭП 0,4 кВ по ул. Октябрьской в г. Немане | P_24-1073 | 8.6811 | 8.3361 | 0.28983 | 4.9596 | 2.1163 | 0.97039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53607 | 0 | 0 | 0 | 0.53607 | 7.8 | 0.28983 | 4.9596 | 2.1163 | 0.43432 | 7.2343 | 6.9467 | 0.24153 | 4.133 | 1.7636 | 0.80865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9467 | 0.24153 | 4.133 | 1.7636 | 0.80865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-321 и от ТП 122, ЛЭП 0,4 кВ, дооборудование ТП 122 (инв.№ 5048208) по ул. Красноармейской в г. Немане | P_25-0289 | 18.6667 | 18.1847 | 0.42908 | 11.3001 | 4.2318 | 2.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1847 | 0.42908 | 11.3001 | 4.2318 | 2.2237 | 15.5556 | 15.1572 | 0.35756 | 9.4168 | 3.5265 | 1.8564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 0.35756 | 9.4168 | 3.5265 | 0.86586 | 0.99058 | 0 | 0 | 0 | 0.99058
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-188 (инв.5115269), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-205 (инв. 5115271), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Багратионовск, ул. Ф. Карима | P_24-1245 | нд | 4.4416 | 0.34381 | 3.3263 | 0.58889 | 0.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.77149 | 0.58889 | 0.1826 | 4.4416 | 0.34381 | 4.0978 | 0 | 0 | нд | 3.7013 | 0.28651 | 2.7719 | 0.49074 | 0.15216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7013 | 0.28651 | 2.7719 | 0.49074 | 0.15216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-330 (инв. № 5116188), ЛЭП 0,4 кВ г. Зеленоградск, п. Вишневое | P_23-1431 | 9.3317 | 8.0435 | 0.076435 | 0 | 7.2655 | 0.70151 | 7.5791 | 0.076435 | 0 | 7.2655 | 0.23711 | 0.4644 | 0 | 0 | 0 | 0.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7296 | 0.65608 | 0 | 0 | 0 | 0.65608 | 0.25871 | 0 | 0 | 0 | 0.25871 | 0.39738 | 0 | 0 | 0 | 0.39738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, организация системы учета электроэнергии г. Зеленоградск, п. Вишневое | P_23-1408 | 12.324 | 12.324 | 0 | 1.5063 | 10.1736 | 0.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.324 | 0 | 1.5063 | 10.1736 | 0.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7239 | 13.7239 | 0 | 4.7092 | 8.478 | 0.53675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7239 | 0 | 4.7092 | 8.478 | 0.53675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4кВ, КЛ-6 кВ, КЛ-1 кВ с установкой СП, организация системы учета электроэнергии по ул.1-ая Большая Окружная-ул. Компасная-ул. Дубовая Аллея в г. Калининграде. | N_21-0705 | нд | 0.29889 | 0.29889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29889 | 0.29889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, организация системы учета электроэнергии по ул. Портовая.в г. Калининграде | P_21-0745 | 0.38672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-100 (инв. № 5113702), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии Балтийское шоссе, 16 км Светловский ГО | P_23-0247 | 5.7029 | 5.7029 | 0.1206 | 1.8064 | 3.1201 | 0.65583 | 0.1206 | 0.1206 | 0 | 0 | 0 | 5.5823 | 0 | 1.8064 | 3.1201 | 0.65583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6519 | 4.6519 | 0 | 1.5053 | 2.6001 | 0.54653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6519 | 0 | 1.5053 | 2.6001 | 0.54653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ г. Светлогорск, п. Отрадное, пр-кт Калининградский | P_23-1152 | 62.3714 | 48.292 | 1.59 | 13.4387 | 28.4005 | 4.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8988 | 0 | 0 | 21.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3932 | 1.59 | 13.4387 | 6.5017 | 4.8627 | 51.9762 | 40.2433 | 1.325 | 11.1989 | 23.6671 | 4.0523 | 18.249 | 0 | 0 | 18.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9943 | 1.325 | 11.1989 | 5.4181 | 4.0523
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ новой, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская, организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Толстикова в г. Калининграде | N_21-1806 | 30.2563 | 30.2563 | 0.49249 | 6.9542 | 19.4609 | 3.3487 | 30.2563 | 0.49249 | 6.9542 | 19.4609 | 3.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-151 (инв.5115449), организация системы учета электроэнергии в районе п. Сосновка Зеленоградского района | P_25-0284 | 14.6832 | 14.3292 | 0.12994 | 1.4314 | 11.1566 | 1.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.214e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.214e-05 | 14.3292 | 0.12994 | 1.4314 | 11.1566 | 1.6112 | 12.236 | 11.941 | 0.10829 | 1.1928 | 9.2972 | 1.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.214e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.214e-05 | 11.941 | 0.10829 | 1.1928 | 9.2972 | 1.3427
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-181 (инв. № 5115437), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-186 (инв. № 5115873), организация системы учета электроэнергии г. Ладушкин, ул. Победы | P_23-0334 | 36.8436 | -14.632 | 0 | 0 | -14.632 | 5.9e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014389 | 0 | 0 | 0 | 0.0014389 | -0.001433 | 0 | 0 | 0 | -0.001433 | -14.632 | 0 | 0 | -14.632 | 0 | 30.7781 | -11.7732 | 0.41745 | 0 | -12.1933 | 0.0026725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014389 | 0 | 0 | 0 | 0.0014389 | 0.0006168 | 0 | 0 | 0 | 0.0006168 | -11.7753 | 0.41745 | 0 | -12.1933 | 0.0006168
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 176-05, организация системы учета электроэнергии в г. Светлогорске, ул. Ольховая | P_24-1449 | 0 | 0.50743 | 0.22384 | 0 | 0 | 0.28359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50743 | 0.22384 | 0 | 0 | 0.28359 | 0 | 3.7023 | 0.21318 | 2.2604 | 0.90136 | 0.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7023 | 0.21318 | 2.2604 | 0.90136 | 0.3274
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ (новой) (по ТЗ № Г/ОКС/17036/2021), организация системы учета электроэнергии по ул. А. Невского в г. Калининграде | P_23-1163 | 2.3785 | 2.3785 | 0 | 2.2134 | 0.075067 | 0.089997 | 2.3785 | 0 | 2.2134 | 0.075067 | 0.089997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП-1132 до СП-1788, реконструкция ТП-1132 (инв.№ 5460182) и СП-1788 (инв.№ 5460196) по ул. Маршала Жукова в г. Калининнграде | P_23-0338 | 11.1113 | 8.2718 | 0 | 7.6336 | 0.065361 | 0.57278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2718 | 0 | 7.6336 | 0.065361 | 0.57278 | 9.2594 | 6.8932 | 0 | 6.3614 | 0.054467 | 0.47732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8932 | 0 | 6.3614 | 0.054467 | 0.47732
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП новой (по ТЗ № Г/ОКС/015637/2021), с установкой СП-0,4 кВ нового, организация системы учета электроэнергии по Тихорецкому проезду в г. Калининграде | P_23-0343 | 11.0255 | 11.0255 | 0 | 10.1256 | 0.13187 | 0.76809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0255 | 0 | 10.1256 | 0.13187 | 0.76809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1879 | 9.1879 | 0 | 8.438 | 0.10989 | 0.64007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1879 | 0 | 8.438 | 0.10989 | 0.64007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 326-02, организация системы учета электроэнергии г. Зеленоградск, ул. Тургенева | O_23-1041 | нд | 1.235e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.235e-05 | 1.235e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.235e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 18, с установкой СП 0,4 кВ (нового), реконструкция ТП 18 (инв. № 5352443), организация системы учёта электроэнергии по пр-кту Ленина в г. Гусеве | P_23-0831 | 3.1144 | 3.0091 | 0.12971 | 0.73063 | 1.8384 | 0.31035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12971 | 0.12971 | 0 | 0 | 0 | 2.8794 | 0 | 0.73063 | 1.8384 | 0.31035 | 2.5953 | 2.5076 | 0.10809 | 0.60886 | 1.532 | 0.25862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10809 | 0.10809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3995 | 0 | 0.60886 | 1.532 | 0.25862
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 353-01, организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, ул. Каблукова | P_21-1307 | 1.448 | 0.073079 | 0 | 0 | 0 | 0.073079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070912 | 0 | 0 | 0 | 0.070912 | 0.0021667 | 0 | 0 | 0 | 0.0021667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2067 | 0.91354 | 0 | 0.15249 | 0.62289 | 0.13816 | 0.84082 | 0 | 0.15249 | 0.62289 | 0.065444 | 0.070912 | 0 | 0 | 0 | 0.070912 | 0.0018056 | 0 | 0 | 0 | 0.0018056 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7756e-17
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ до СП (нового), с установкой СП (нового), реконструкция РП-XLIX (инв. № 5460281), организация системы учета электроэнергии по ул. Артиллерийской в г. Калининграде | P_21-1174 | 42.9523 | 36.0901 | 0.43363 | 12.1574 | 18.6719 | 4.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0901 | 0.43363 | 12.1574 | 18.6719 | 4.8272 | 35.7936 | 30.0751 | 0.36135 | 10.1312 | 15.5599 | 4.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0751 | 0.36135 | 10.1312 | 15.5599 | 4.0226
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-037 (инв. № 5113974), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-151 (инв. № 5115449), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, ул. Тургенева | P_24-1333 | 44.2512 | 33.3684 | 0.486 | 6.9235 | 22.8648 | 3.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011754 | 0 | 0 | 0 | 0.011754 | 33.3567 | 0.486 | 6.9235 | 22.8648 | 3.0824 | 36.876 | 27.8131 | 0.405 | 5.7695 | 19.054 | 2.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011754 | 0 | 0 | 0 | 0.011754 | 27.8014 | 0.405 | 5.7695 | 19.054 | 2.5728
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП-688, реконструкция ТП-688 (инв.№ 5460252), организация систем учета электроэнергии по ул. Псковской в г. Калининграде | P_21-1883 | 5.2518 | 5.2518 | 0 | 4.7944 | 0.19465 | 0.26277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2518 | 0 | 4.7944 | 0.19465 | 0.26277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4022 | 4.4022 | 0 | 3.9954 | 0.16221 | 0.24464 | 3.224e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.224e-05 | 4.4022 | 0 | 3.9954 | 0.16221 | 0.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 039-22 (инв.5115998) в г. Светлогорск, ул. Песочная | P_25-0845 | нд | 2.5939 | 0.29172 | 1.5156 | 0.55289 | 0.23375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5939 | 0.29172 | 1.5156 | 0.55289 | 0.23375 | нд | 2.1634 | 0.2431 | 1.263 | 0.46074 | 0.19654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 2.1494 | 0.2431 | 1.263 | 0.46074 | 0.18254
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 216-04 (инв.5116209), организация системы учета электроэнергии в п. Железнодорожный, ул. Коммунистическая Правдинского района | P_24-1563 | 0.23755 | 0.22452 | 0.0091828 | 0.14716 | 0.039734 | 0.028438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22452 | 0.0091828 | 0.14716 | 0.039734 | 0.028438 | 0.19796 | 0.1871 | 0.0076524 | 0.12264 | 0.033112 | 0.023698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1871 | 0.0076524 | 0.12264 | 0.033112 | 0.023698
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ТП 15/0,4 кВ (по ТЗ № Z/СЭРС/010183/2018-20), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-141 (инв. № 5114675), организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске | P_23-0517 | 34.1233 | 34.1233 | 0 | 11.8616 | 21.6932 | 0.56853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1233 | 0 | 11.8616 | 21.6932 | 0.56853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4361 | 28.4361 | 0 | 9.8847 | 18.0776 | 0.47377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4361 | 0 | 9.8847 | 18.0776 | 0.47377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-094 (инв. № 5113709), организация системы учета электроэнергии г. Светлый, ул. Харьковская | P_23-1164 | 10.544 | 10.544 | 0 | 5.844 | 4.7 | 0 | 10.544 | 0 | 5.844 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-468 до ТП новой, организация системы учёта электроэнергии по ул. Школьной в г. Гусеве | P_24-1429 | 14.9471 | 14.5061 | 0.12325 | 1.4771 | 11.2886 | 1.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5061 | 0.12325 | 1.4771 | 11.2886 | 1.6171 | 12.4559 | 12.0884 | 0.10271 | 1.2309 | 9.4072 | 1.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0884 | 0.10271 | 1.2309 | 9.4072 | 1.3476
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-188 (инв. № 5115269), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-205 (инв. № 5115271), организация системы учета электроэнергии в г. Багратионовске, ул. Иркутско-Пинской дивизии | P_24-0118 | 35.4114 | 30.8105 | 0.32178 | 4.5445 | 24.9048 | 1.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8105 | 0.32178 | 4.5445 | 24.9048 | 1.0393 | 29.5095 | 25.6957 | 0.26815 | 3.7871 | 20.754 | 0.88646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6957 | 0.26815 | 3.7871 | 20.754 | 0.88646
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП 097-05, с установкой СП-0,4 кВ нового, организация системы учета электроэнергии по ул. Лужской в г. Калининграде | P_23-1748 | 1.4707 | 1.4037 | 0 | 1.0012 | 0.25261 | 0.14989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4037 | 0 | 1.0012 | 0.25261 | 0.14989 | 1.2256 | 1.3433 | 0.17351 | 0.83433 | 0.21051 | 0.12491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3433 | 0.17351 | 0.83433 | 0.21051 | 0.12491
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ (ТП-697), с установкой СП-0,4 кВ нового, реконструкция ТП-697 (инв.№ 5460877), организация систем учета электроэнергии по ул. Тихоокеанской в г. Калининграде | P_23-1659 | 15.3973 | 9.8667 | 0.28754 | 6.0042 | 2.8402 | 0.73483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0.28754 | 6.0042 | 2.8402 | 0.73483 | 12.8311 | 8.2223 | 0.23961 | 5.0035 | 2.3668 | 0.61236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2223 | 0.23961 | 5.0035 | 2.3668 | 0.61236
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-100 (инв. № 5113702), ЛЭП 15 кВ от ЗРУ-15 кВ ПС 110 кВ О-49, организация системы учета электроэнергии в п. Люблино, ул. Гарнизонная, г. Светлый | M_21-0235 | нд | 3.2038 | 0 | 0 | 0 | 3.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2038 | 0 | 0 | 0 | 3.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6698 | 0 | 0 | 0 | 2.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6698 | 0 | 0 | 0 | 2.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х участков ЛЭП 15 кВ от ПС 110/15 кВ "Индустриальная" до ТП новая в г. Черняховске | N_22-1112 | нд | 0.00345 | 0 | 0 | 0 | 0.00345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00345 | 0 | 0 | 0 | 0.00345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00345 | 0 | 0 | 0 | 0.00345 | 0.00345 | 0 | 0 | 0 | 0.00345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-290 (инв. № 5116465), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске, ул. Байдукова | P_22-1550 | 0.31869 | 0.31869 | 0.31869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31869 | 0.31869 | 0 | 0 | 0 | 0.26558 | 0.26558 | 0.26558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26558 | 0.26558 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-164 (инв. № 5114008), ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 169-03 организация системы учета электроэнергии в п. Янтарный, ул. Лесная Янтарный ГО | P_24-1075 | 41.954 | 28.5586 | 0.71537 | 10.6394 | 16.0242 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019239 | 0 | 0 | 0 | 0.019239 | 28.5394 | 0.71537 | 10.6394 | 16.0242 | 1.1605 | 34.9617 | 23.8295 | 0.59614 | 8.8662 | 13.3535 | 1.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025889 | 0 | 0 | 0 | 0.025889 | 23.8036 | 0.59614 | 8.8662 | 13.3535 | 0.9878
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-324 (инв.5116207), организация системы учета электроэнергии в г. Пионерский, ул. Шаманова | P_24-1582 | 17.2012 | 11.6407 | 0.14582 | 1.2199 | 8.8985 | 1.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6665 | 0 | 0 | 6.6665 | 0 | 4.9742 | 0.14582 | 1.2199 | 2.232 | 1.3765 | 14.3343 | 10.1992 | 0.13888 | 1.1618 | 7.6811 | 1.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5445 | 0.13888 | 1.1618 | 7.6811 | 0.56271 | 0.65473 | 0 | 0 | 0 | 0.65473
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 560-01 в г. Гурьевске | P_24-1238 | 2.4035 | 2.5577 | 0.21925 | 1.5731 | 0.55056 | 0.21475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8035 | 0.056295 | 0.13612 | 0.55056 | 0.06052 | 1.7542 | 0.16295 | 1.437 | 0 | 0.15423 | 2.1308 | 2.7479 | 0.19209 | 1.7346 | 0.60252 | 0.21868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79745 | 0.056295 | 0.13612 | 0.55056 | 0.054469 | 1.9504 | 0.13579 | 1.5985 | 0.05196 | 0.16421
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, п. Вишневое | P_21-0947 | 69.954 | 42.712 | 0.77399 | 33.7691 | 2.5006 | 5.6683 | 0.77399 | 0.77399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.938 | 0 | 33.7691 | 2.5006 | 5.6683 | 57.65 | 34.9684 | 0 | 28.1409 | 2.1004 | 4.7271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9684 | 0 | 28.1409 | 2.1004 | 4.7271
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-250 (инв. № 5116251), организация системы учета электроэнергии в п. Малое Лесное, ул. Рабочая Гурьевского района | P_24-0795 | 17.6751 | 17.6751 | 0.19472 | 1.2795 | 14.3871 | 1.8137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6751 | 0.19472 | 1.2795 | 14.3871 | 1.8137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7292 | 14.7292 | 0.16227 | 1.0663 | 11.9892 | 1.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7837 | 0.16227 | 1.0663 | 11.9892 | 0.56592 | 0.94553 | 0 | 0 | 0 | 0.94553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-457 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0339 | 7.9755 | 1.853 | 0 | 0 | 1.8456 | 0.00735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.853 | 0 | 0 | 1.8456 | 0.00735 | 6.6778 | 5.6879 | 0.20006 | 3.0395 | 1.7003 | 0.74803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6879 | 0.20006 | 3.0395 | 1.7003 | 0.74803
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП-1345 новой (по ТЗ № Г/ОКС/012493/2020), с установкой СП (новых), организация систем учета электроэнергии по ул. Коммунистической в г. Калининграде | P_22-0575 | 4.8917 | 4.2852 | 0 | 3.9753 | 0 | 0.30986 | 0.0396 | 0 | 0 | 0 | 0.0396 | 4.8521 | 0 | 4.5433 | 0 | 0.30887 | -0.60652 | 0 | -0.56791 | 0 | -0.038609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0434 | 4.0434 | 0 | 3.786 | 0 | 0.25739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0434 | 0 | 3.786 | 0 | 0.25739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП-620 до СП нового, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация систем учета электроэнергии по ул. Тенистая аллея в г. Калининграде | P_23-0139 | 13.2657 | 0.1963 | 0.19539 | 0 | 0 | 0.00091255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049141 | 0 | 0 | 0 | 0.00049141 | 0.00021057 | 0 | 0 | 0 | 0.00021057 | 0.1956 | 0.19539 | 0 | 0 | 0.00021057 | 11.0891 | 0.16466 | 0.16282 | 0 | 0 | 0.0018339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009875 | 0 | 0 | 0 | 0.0009875 | 0.00042318 | 0 | 0 | 0 | 0.00042318 | 0.16324 | 0.16282 | 0 | 0 | 0.00042318
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 047-54, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-262 (инв. № 5115651), организация системы учета электроэнергии в п. Большое Исаково, ул. А. Бариновой Гурьевского района | O_23-1407 | нд | 1.5972 | 0 | 0.76968 | 0.22039 | 0.60717 | 1.5972 | 0 | 0.76968 | 0.22039 | 0.60717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8033 | 0 | 0.6414 | 1.6559 | 0.50597 | 2.8033 | 0 | 0.6414 | 1.6559 | 0.50597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ по ул. Cогласия - ул. И. Сусанина в г. Калининграде | P_23-0194 | 40.9569 | 0.57983 | 0.57983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57983 | 0.57983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1308 | 0.48319 | 0.48319 | 0 | 0 | 0 | 0.48319 | 0.48319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, организация систем учета электроэнергии по ул. Портовой и Правой наб. в г. Калининграде | P_23-1688 | 55.3043 | 38.832 | 0.48195 | 19.3979 | 16.481 | 2.4711 | 0.94518 | 0.48195 | 0 | 0.46323 | 0 | 0.00073785 | 0 | 0 | 0 | 0.00073785 | 0.00040365 | 0 | 1.182e-05 | 0 | 0.00039183 | 37.8857 | 0 | 19.3979 | 16.0178 | 2.4699 | 45.2993 | 31.5834 | 0 | 16.1649 | 13.3515 | 2.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00073785 | 0 | 0 | 0 | 0.00073785 | 0.0003938 | 0 | 0 | 0 | 0.0003938 | 31.5823 | 0 | 16.1649 | 13.3515 | 2.0658
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв. № 5114006), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Светлогорске, ул. Новая | P_23-0275 | 11.403 | 11.3905 | 0.42189 | 7.6436 | 0.69811 | 2.6268 | 11.3905 | 0.42189 | 7.6436 | 0.69811 | 2.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 1.4663 | 0 | 0.0086667 | 0 | 1.4576 | 1.4663 | 0 | 0.0086667 | 0 | 1.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ (ТП 122), с установкой СП 0,4 кВ (нового), дооборудование ТП 122 (инв.№ 5048208), организация систем учета электроэнергии по ул. Полевой в г. Немане | P_23-0473 | 7.97 | 6.109 | 0.19699 | 3.763 | 1.3335 | 0.81558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19699 | 0.19699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.912 | 0 | 3.763 | 1.3335 | 0.81558 | 6.6417 | 5.0908 | 0.16416 | 3.1358 | 1.1112 | 0.67965 | 0.16416 | 0.16416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9267 | 0 | 3.1358 | 1.1112 | 0.67965
1.1.1.3 | Строительство ТП10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ до СП (нового), с установкой СП (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Батальная в г. Калининграде | P_21-0994 | 7.6009 | 7.6009 | 0 | 3.4404 | 3.9424 | 0.21816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6009 | 0 | 3.4404 | 3.9424 | 0.21816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 054-04 (инв. № 5116142), организация системы учета электроэнергии г. Зеленоградск, ул. Володарского | O_23-1278 | нд | 0.0017144 | 0 | 0 | 0 | 0.0017144 | 0.0017144 | 0 | 0 | 0 | 0.0017144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.457e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.457e-05 | 6.457e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.457e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-324 до ТП новой, организация системы учёта электроэнергии в Краснознаменском р-не | P_23-1913 | 2.4853 | 2.4853 | 0.071296 | 0.56105 | 1.5092 | 0.34378 | 0.071296 | 0.071296 | 0 | 0 | 0 | 2.414 | 0 | 0.56105 | 1.5092 | 0.34378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0117 | 2.0117 | 0 | 0.46754 | 1.2576 | 0.28648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0117 | 0 | 0.46754 | 1.2576 | 0.28648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-262 (инв. № 5115651), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в районе п. Малое Исаково Гурьевского района | P_24-0734 | 23.5201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-039 (инв. № 5113976), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-323 (инв. № 5115837) в г. Светлогорске, ул. Станционная | P_24-1105 | 38.0808 | 4.9932 | 0 | 0 | 4.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9932 | 0 | 0 | 4.9932 | 0 | 31.734 | 4.161 | 0 | 0 | 4.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.161 | 0 | 0 | 4.161 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-029 (инв.5113795), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в п. Веселое Гвардейского района | P_25-0312 | 1.6319 | 0.16211 | 0 | 0 | 0 | 0.16211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16211 | 0 | 0 | 0 | 0.16211 | 1.3599 | 2.0872 | 0.037642 | 0.3022 | 1.5095 | 0.23786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0872 | 0.037642 | 0.3022 | 1.5095 | 0.23786
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, с установкой СП-0,4 кВ нового, организация систем учета электроэнергии по ул. Железнодорожной в г. Калининграде | P_23-0376 | 0.30927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ новой (по ТЗ № В/023057/2022-30), организация систем учета электроэнергии по пер. 2-му Дачному в г. Черняховске | P_23-1502 | 4.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 326-03, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, ул. Пугачева | P_23-0769 | 1.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-516, с установкой СП-0,4 кВ нового, организация систем учета электроэнергии по проспекту Мира в г. Калининграде | P_23-1209 | 0.88915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ от врезок в КЛ 10 кВ (РП-XXXIX – ТП-1007) и КЛ 10 кВ (ТП-1007 – ТП-1133) до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Баженова в г. Калининграде | P_24-0120 | 35.1781 | 1.0912 | 0 | 0 | 1.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0912 | 0 | 0 | 1.0912 | 0 | 29.3151 | 0.90935 | 0 | 0 | 0.90935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90935 | 0 | 0 | 0.90935 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-456 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0340 | 14.6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-484) по ул. П. Морозова в г. Калининграде | P_48-9673 | нд | 0.014181 | 0 | 0.0025459 | 0.011635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014181 | 0 | 0.0025459 | 0.011635 | 0 | нд | 0.011817 | 0 | 0.0021216 | 0.0096955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011817 | 0 | 0.0021216 | 0.0096955 | 0
1.1.1.3 | Организация систем учета электроэнергии, дооборудование ТП-101 (инв.№ 545598801) и ТП-79 (инв.№ 545597301) по ул. Шиллера в г. Калининграде | P_48-11655 | нд | 0.099039 | 0 | 0.040552 | 0.058487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099039 | 0 | 0.040552 | 0.058487 | 0 | нд | 0.082533 | 0 | 0.033793 | 0.048739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082533 | 0 | 0.033793 | 0.048739 | 0
1.1.1.3 | Организация систем учета электроэнергии (ТП-507) по ул. Д. Донского в г. Калининграде | P_48-11847 | нд | 0.083474 | 0 | 0.015403 | 0.068071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083474 | 0 | 0.015403 | 0.068071 | 0 | нд | 0.069562 | 0 | 0.012836 | 0.056726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069562 | 0 | 0.012836 | 0.056726 | 0
1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии, дооборудование ТП-811 (инв.№ 5459353) по Московскому пр-кту в г. Калининграде | P_48-14939 | 0.12524 | 0.029762 | 0 | 0.029762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029762 | 0 | 0.029762 | 0 | 0 | 0.10437 | 0.024801 | 0 | 0.024801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024801 | 0 | 0.024801 | 0 | 0
1.1.1.3 | Организация систем учета электроэнергии (ТП-873, ТП-1154) по ул. Маршала Баграмяна в г. Калининграде | P_48-15476 | 0.25048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-1030) по ул. Генерала Челнокова в г. Калининграде | P_48-17456 | 0.072132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Организация систем учета электроэнергии, реконструкция ТП-859 (инв. № 5456361) по Московскому пр-кту в г. Калининграде | P_48-16257 | 0.17914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии ТП 006-37 (аб.) в п. Поддубное, ул. Лесная Гурьевского района | P_48-8637 | 0.023931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-960) по ул. 9 Апреля в г. Калининграде | P_48-15426 | 0.25048 | 0.077034 | 0 | 0.011634 | 0.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011634 | 0 | 0.011634 | 0 | 0 | 0.0654 | 0 | 0 | 0.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20873 | 0.064195 | 0 | 0.0096952 | 0.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096952 | 0 | 0.0096952 | 0 | 0 | 0.0545 | 0 | 0 | 0.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-815) по Московскому пр-кту в г. Калининграде | P_48-14883 | 0.12524 | 0.047297 | 0 | 0.013139 | 0.034158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014597 | 0 | 0.013139 | 0.001458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0327 | 0 | 0 | 0.0327 | 0 | 0.10437 | 0.039414 | 0 | 0.010949 | 0.028465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012164 | 0 | 0.010949 | 0.001215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02725 | 0 | 0 | 0.02725 | 0
1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП 73-01, ТП 73-21, ТП 73-12 ) в п. Жилино Неманского р-на | P_48-15503 | 0.12524 | 0.061438 | 0 | 0.01566 | 0.043104 | 0.0026737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058764 | 0 | 0.01566 | 0.043104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026737 | 0 | 0 | 0 | 0.0026737 | 0.10437 | 0.051198 | 0 | 0.01305 | 0.03592 | 0.0022281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04897 | 0 | 0.01305 | 0.03592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022281 | 0 | 0 | 0 | 0.0022281
1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП 080-04 аб) вблизи п. Куйбышевское Гвардейского района | P_48-15453 | 0.12524 | 0.010743 | 0 | 0.0076371 | 0.0026388 | 0.00046756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010276 | 0 | 0.0076371 | 0.0026388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00046756 | 0 | 0 | 0 | 0.00046756 | 0.10437 | 0.0089529 | 0 | 0.0063643 | 0.002199 | 0.00038963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085632 | 0 | 0.0063643 | 0.002199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038963 | 0 | 0 | 0 | 0.00038963
1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии РУ 0,4 ТП 039-10 аб. в г. Светлогорск, район улиц Студенческая-Нахимова | P_48-15559 | 0.12524 | 0.037828 | 0 | 0.037828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037828 | 0 | 0.037828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10437 | 0.031523 | 0 | 0.031523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031523 | 0 | 0.031523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии, дообурудование ТП-301 (инв.№ 5456124) по ул. Полоцкой в г. Калининграде | P_48-15967 | нд | 0.076011 | 0 | 0.043311 | 0.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076011 | 0 | 0.043311 | 0.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.063343 | 0 | 0.036093 | 0.02725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063343 | 0 | 0.036093 | 0.02725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ПС В-55) п. Дивное, ул. Полевая Балтийский муниципальный район | P_48-9851 | 0.65956 | 0.55839 | 0.0012919 | 0.051299 | 0.36055 | 0.14525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55839 | 0.0012919 | 0.051299 | 0.36055 | 0.14525 | 0.54964 | 0.46532 | 0.0010766 | 0.042749 | 0.30046 | 0.12104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46532 | 0.0010766 | 0.042749 | 0.30046 | 0.12104
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 111.2583 | 85.6385 | 6.2749 | 60.7945 | 0.71141 | 17.8577 | 2.3856 | 0.11338 | 0 | 0 | 2.2723 | 4.2749 | 0 | 0.14221 | 0 | 4.1327 | 0.33832 | 0 | 0.018311 | 0 | 0.32001 | 78.6396 | 6.1616 | 60.634 | 0.71141 | 11.1327 | 122.1878 | 118.2996 | 13.9327 | 84.3308 | 3.5786 | 16.4575 | 2.9641 | 0 | 0 | 0 | 2.9641 | 2.9564 | 0 | 0.11851 | 0 | 2.8379 | 0.21642 | 0 | 0 | 0 | 0.21642 | 112.1627 | 13.9327 | 84.2123 | 3.5786 | 10.4391
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 111.2583 | 85.6385 | 6.2749 | 60.7945 | 0.71141 | 17.8577 | 2.3856 | 0.11338 | 0 | 0 | 2.2723 | 4.2749 | 0 | 0.14221 | 0 | 4.1327 | 0.33832 | 0 | 0.018311 | 0 | 0.32001 | 78.6396 | 6.1616 | 60.634 | 0.71141 | 11.1327 | 122.1878 | 118.2996 | 13.9327 | 84.3308 | 3.5786 | 16.4575 | 2.9641 | 0 | 0 | 0 | 2.9641 | 2.9564 | 0 | 0.11851 | 0 | 2.8379 | 0.21642 | 0 | 0 | 0 | 0.21642 | 112.1627 | 13.9327 | 84.2123 | 3.5786 | 10.4391
1.1.2.1 | Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская | L_19-0811 | 3.1731 | 2.2723 | 0 | 0 | 0 | 2.2723 | 2.2723 | 0 | 0 | 0 | 2.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8197 | 1.8197 | 0 | 0 | 0 | 1.8197 | 1.8197 | 0 | 0 | 0 | 1.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство двухцепного участка ВЛ 110 кВ от двухцепной ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская I цепь и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская II цепь (двухцепная ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская») до линейного портала ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ Захаровская, ориентировочной протяженностью 3,0 км. по трассе | O_23-0882 | 101.5737 | 75.0298 | 6.1475 | 60.6006 | 0.35086 | 7.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7835e-16 | 4.1152 | 0 | 0 | 0 | 4.1152 | 0.33832 | 0 | 0.018311 | 0 | 0.32001 | 70.5763 | 6.1475 | 60.5823 | 0.35086 | 3.4956 | 115.0363 | 105.7293 | 13.8457 | 83.5241 | 0.29238 | 8.0671 | 1.1444 | 0 | 0 | 0 | 1.1444 | 2.8233 | 0 | 0 | 0 | 2.8233 | 0.21642 | 0 | 0 | 0 | 0.21642 | 101.5452 | 13.8457 | 83.5241 | 0.29238 | 3.883
1.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная (воздушная линия 110 кВ 110-139 (ПС О-1 «Центральная» - ПС О-39 «Ладушкин») длиной 31,5 кв.м.) инв. № 511510202 с образованием двух ВЛ 110 кВ | P_24-0743 | 0.27312 | 0.27312 | 0.11338 | 0.14221 | 0 | 0.017532 | 0.11338 | 0.11338 | 0 | 0 | 0 | 0.15974 | 0 | 0.14221 | 0 | 0.017532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13312 | 0.13312 | 0 | 0.11851 | 0 | 0.01461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13312 | 0 | 0.11851 | 0 | 0.01461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-490, организация системы учета электроэнергии в пос. Пушкарево Черняховского р-она | P_24-1282 | 1.6319 | 0.004328 | 0 | 0 | 0 | 0.004328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004328 | 0 | 0 | 0 | 0.004328 | 1.3599 | 1.8925 | 0.037642 | 0.28246 | 1.4833 | 0.089032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8925 | 0.037642 | 0.28246 | 1.4833 | 0.089032
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15-250 (инв. № 5116251), организация систем учета электроэнергии в районе п. Дружный Гурьевского района | P_24-0448 | 0 | 0.16702 | 0 | 0 | 0 | 0.16702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16702 | 0 | 0 | 0 | 0.16702 | 0 | 2.1484 | 0.037642 | 0.36277 | 1.5024 | 0.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1484 | 0.037642 | 0.36277 | 1.5024 | 0.2456
1.1.2.1 | Организация системы учета электроэнергии (ТП 027-08) г. Гвардейск, пер. Северный | P_48-11691 | 0.61909 | 0.57254 | 0.014057 | 0.051621 | 0.36055 | 0.14631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57254 | 0.014057 | 0.051621 | 0.36055 | 0.14631 | 0.51591 | 0.47712 | 0.011714 | 0.043017 | 0.30046 | 0.12193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47712 | 0.011714 | 0.043017 | 0.30046 | 0.12193
1.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Морская – Флотская I цепь и ВЛ 110 кВ Морская – Флотская II цепь со строительством отпаек до ПС 60 кВ О-36 Балтийск | N_22-0534 | 3.9874 | 7.3194 | 0 | 0 | 0 | 7.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3194 | 0 | 0 | 0 | 7.3194 | 3.3229 | 6.0995 | 0 | 0 | 0 | 6.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0995 | 0 | 0 | 0 | 6.0995
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 9.7913 | 8.0517 | 0.18744 | 1.322 | 4.9225 | 1.6198 | 0.059561 | 0.059561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095814 | 0.095814 | 0 | 0 | 0 | 7.8963 | 0.032064 | 1.322 | 4.9225 | 1.6198 | 8.1098 | 7.8354 | 0.10656 | 1.5714 | 4.7741 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079845 | 0.079845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7555 | 0.02672 | 1.5714 | 4.7741 | 1.3833
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 9.7913 | 8.0517 | 0.18744 | 1.322 | 4.9225 | 1.6198 | 0.059561 | 0.059561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095814 | 0.095814 | 0 | 0 | 0 | 7.8963 | 0.032064 | 1.322 | 4.9225 | 1.6198 | 8.1098 | 7.8354 | 0.10656 | 1.5714 | 4.7741 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079845 | 0.079845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7555 | 0.02672 | 1.5714 | 4.7741 | 1.3833
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 163-25, ТП 163-22, ТП 163-24 в п. Красный Яр, тер. "Животноводческий комплекс молочного направления" Гвардейского района | P_25-0322 | 2.6564 | 0.014245 | 0.014245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014245 | 0.014245 | 0 | 0 | 0 | 2.2137 | 1.1867 | 0.011871 | 0.46976 | 0.67206 | 0.033016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1867 | 0.011871 | 0.46976 | 0.67206 | 0.033016
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-801 (инв.№ 5456326) по ул. Молодежной в г. Калининграде | P_25-0372 | 0 | 1.3855 | 0.017819 | 0.28028 | 0.94153 | 0.14584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3855 | 0.017819 | 0.28028 | 0.94153 | 0.14584 | 0 | 1.155 | 0.014849 | 0.23356 | 0.78461 | 0.12194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0.014849 | 0.23356 | 0.78461 | 0.12194
1.1.4.2 | Реконструкция РП-XVIII (инв.№ 545592001), организация систем учета электроэнергии по ул. Ялтинской в г. Калининграде | P_23-1406 | 3.4089 | 3.1895 | 0.095814 | 0.088027 | 2.299 | 0.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095814 | 0.095814 | 0 | 0 | 0 | 3.0937 | 0 | 0.088027 | 2.299 | 0.7066 | 2.8408 | 2.6579 | 0.079845 | 0.073356 | 1.9159 | 0.58883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079845 | 0.079845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5781 | 0 | 0.073356 | 1.9159 | 0.58883
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 088-07 в п. Заостровье Зеленоградского района | P_23-0259 | 3.726 | 3.4625 | 0.059561 | 0.95368 | 1.6819 | 0.76739 | 0.059561 | 0.059561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.403 | 0 | 0.95368 | 1.6819 | 0.76739 | 3.0554 | 2.8358 | 0 | 0.79473 | 1.4016 | 0.63949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8358 | 0 | 0.79473 | 1.4016 | 0.63949
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1556.9101 | 1672.4751 | 34.2612 | 750.3011 | 667.9932 | 219.9196 | 384.2012 | 3.1021 | 136.8714 | 221.0381 | 23.1896 | 505.0286 | 10.4338 | 326.0672 | 150.6847 | 17.8429 | 429.9731 | 6.8459 | 125.5347 | 156.5045 | 141.0879 | 353.2722 | 13.8794 | 161.8278 | 139.7659 | 37.7992 | 999.849 | 1117.0093 | 33.704 | 494.3605 | 406.908 | 182.0367 | 259.8775 | 9.7554 | 85.9154 | 155.1607 | 9.046 | 242.7929 | 4.8341 | 105.883 | 110.5607 | 21.515 | 320.6266 | 3.577 | 163.153 | 35.2578 | 118.6389 | 293.7123 | 15.5376 | 139.4091 | 105.9288 | 32.8368
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 880.3023 | 892.9632 | 5.8631 | 313.1112 | 431.3186 | 142.6702 | 250.0969 | 0.68347 | 79.4561 | 162.8172 | 7.1401 | 289.5998 | 2.0931 | 148.2181 | 129.5202 | 9.7684 | 296.2019 | 1.9771 | 41.0321 | 134.4739 | 118.7188 | 57.0646 | 1.1094 | 44.405 | 4.5073 | 7.0429 | 526.312 | 544.8706 | 11.8608 | 161.5182 | 244.6098 | 126.8818 | 181.162 | 1.7103 | 49.2382 | 126.8284 | 3.3851 | 114.7997 | 2.0695 | 10.2987 | 94.3762 | 8.0553 | 229.5312 | 0 | 98.5588 | 21.3571 | 109.6153 | 19.3778 | 8.0809 | 3.4225 | 2.0482 | 5.8261
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 748.4505 | 748.1093 | 1.6293 | 216.8887 | 403.0582 | 126.5331 | 215.7375 | 0.16887 | 77.0452 | 136.7346 | 1.7889 | 233.3665 | 0.35102 | 93.8093 | 129.5202 | 9.686 | 288.9954 | 0 | 41.0321 | 134.4739 | 113.4894 | 10.0099 | 1.1094 | 5.0021 | 2.3296 | 1.5688 | 441.1943 | 431.908 | 3.4328 | 71.5444 | 242.632 | 114.2989 | 130.8906 | 0.32406 | 2.9189 | 126.6653 | 0.98228 | 112.6366 | 0.026955 | 10.2987 | 94.3762 | 7.9348 | 180.0183 | 0 | 55.5616 | 20.5653 | 103.8914 | 8.3626 | 3.0818 | 2.7652 | 1.0252 | 1.4904
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | 632.5331 | 631.8577 | 0 | 109.5752 | 397.957 | 124.3255 | 212.9541 | 0 | 75.8632 | 135.6764 | 1.4145 | 132.0268 | 0 | -6.1907 | 128.5315 | 9.686 | 286.8768 | 0 | 39.9027 | 133.7491 | 113.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.1891 | 417.1891 | 0 | 65.5103 | 239.2488 | 112.43 | 130.5665 | 0 | 2.9189 | 126.6653 | 0.98228 | 110.1445 | 0 | 9.3575 | 92.9343 | 7.8527 | 176.4781 | 0 | 53.2339 | 19.6492 | 103.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | 100 | 100.0508 | 1.1094 | 98.8906 | 0 | 0.050839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050839 | 1.1094 | -1.1094 | 0 | 0.050839 | 13.0017 | 3.4401 | 3.0818 | 0 | 0 | 0.35834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4401 | 3.0818 | 0 | 0 | 0.35834
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ 214-04 с заменой МТП на БКТП и заменой трансформатора 250 на 400 кВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-6 от ТП 214-04 протяженностью 657 м в п. Отважное Багратионовского района | N_22-1286 | 4.7706 | 4.5101 | 0.14906 | 2.7932 | 1.0993 | 0.46841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14906 | 0.14906 | 0 | 0 | 0 | 0.013684 | 0 | 0 | 0 | 0.013684 | 4.3473 | 0 | 2.7932 | 1.0993 | 0.45473 | 4.0004 | 3.7944 | 0.14906 | 2.3277 | 0.91612 | 0.40149 | 0.14906 | 0.14906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4107 | 0 | 2.3277 | 0.91612 | 0.16685 | 0.23464 | 0 | 0 | 0 | 0.23464
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ 022-07 с заменой МТП на КТП и заменой трансформатора 250 на 400 кВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-5 от ТП 022-07 протяженностью 900 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1309 | 5.9836 | 5.8028 | 0.175 | 3.3183 | 1.2302 | 1.0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0.016065 | 0 | 0 | 0 | 0.016065 | 5.6117 | 0 | 3.3183 | 1.2302 | 1.0633 | 5.0155 | 4.8789 | 0.175 | 2.7652 | 1.0252 | 0.91353 | 0.175 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016065 | 0 | 0 | 0 | 0.016065 | 4.6879 | 0 | 2.7652 | 1.0252 | 0.89746
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ 214-35 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 60 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-35 протяженностью 60 м в п. Отважное Багратионовского района | N_22-1288 | 2.7834 | 2.7834 | 0.16887 | 1.182 | 1.0582 | 0.37438 | 2.7834 | 0.16887 | 1.182 | 1.0582 | 0.37438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция МТП 15/0,4 кВ 011-12 (инв. №5142297) с заменой на БКТП без увеличения трансформаторной мощности в г. Мамоново | P_25-0198 | нд | 0.98872 | 0 | 0 | 0.98872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98872 | 0 | 0 | 0.98872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8379 | 0 | 0 | 0.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8379 | 0 | 0 | 0.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Переустройство (вынос) ТП 87-18 (инв.5326977), КВЛ 15 кВ 15-487 ответвление КТП 87-18 (инв.532235701,532235801) ул. Окружная г.Черняховск Черняховского МО | P_24-0148 | 2.3798 | 2.1158 | 0.026955 | 1.1294 | 0.72476 | 0.23463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026955 | 0.026955 | 0 | 0 | 0 | 2.0888 | 0 | 1.1294 | 0.72476 | 0.23463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9876 | 1.7676 | 0.026955 | 0.94118 | 0.60397 | 0.19553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6542 | 0.026955 | 0.94118 | 0.60397 | 0.082054 | 0.11347 | 0 | 0 | 0 | 0.11347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 131.8518 | 144.8539 | 4.2338 | 96.2225 | 28.2604 | 16.1371 | 34.3594 | 0.5146 | 2.4109 | 26.0827 | 5.3512 | 56.2333 | 1.7421 | 54.4088 | 0 | 0.082395 | 7.2065 | 1.9771 | 0 | 0 | 5.2294 | 47.0547 | 0 | 39.4029 | 2.1777 | 5.4741 | 85.1177 | 112.9626 | 8.428 | 89.9738 | 1.9778 | 12.583 | 50.2714 | 1.3863 | 46.3193 | 0.16306 | 2.4028 | 2.1631 | 2.0426 | 0 | 0 | 0.12055 | 49.5129 | 0 | 42.9972 | 0.7918 | 5.7239 | 11.0151 | 4.9992 | 0.6573 | 1.023 | 4.3357
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 204-10 с заменой трансформатора 250 кВА (без прироста), строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 204-10 протяженностью 292 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 204-10 Л-1, Л-2, Л-3, Л-5 протяженностью 1772 м в п. Долгоруково Багратионовского района | N_22-1289 | 12.3343 | 11.3322 | 0.2091 | 8.6141 | 0.95016 | 1.5588 | 0.2091 | 0.2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75459 | 0 | 0 | 0 | 0.75459 | 10.3685 | 0 | 8.6141 | 0.95016 | 0.80422 | 10.1044 | 9.2693 | 0 | 7.1784 | 0.7918 | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2693 | 0 | 7.1784 | 0.7918 | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск с заменой ДГК 15 кВ в количестве 2 штук | N_22-1347 | 25.6916 | 25.6916 | 0 | 0 | 25.6916 | 0 | 25.6916 | 0 | 0 | 25.6916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение молниезащиты на ПС 330 кВ О-1 Центральная с установкой молниеотвода и 6 ОПН 110 кВ | N_22-1355 | 5.7725 | 2.067 | 1.9771 | 0 | 0 | 0.089957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.067 | 1.9771 | 0 | 0 | 0.089957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1399 | 2.067 | 1.9771 | 0 | 0 | 0.089957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9771 | 1.9771 | 0 | 0 | 0 | 0.089957 | 0 | 0 | 0 | 0.089957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение строительной части ПС 110 кВ О-11 Ленинградская с заменой бетонных стоек 110 кВ | N_22-1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9992 | 4.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9992 | 4.9992 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 15 кВ В-1 (инв. №514431301) с заменой 5 масляных выключателей на вакуумные, заменой 15 трансформаторов тока, заменой 3 трансформаторов напряжения и установкой системы телемеханики в п. Васильково Гурьевского МО | O_24-0136 | 4.2534 | 4.2534 | 0 | 1.1744 | 0.19567 | 2.8834 | 4.2534 | 0 | 1.1744 | 0.19567 | 2.8834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5445 | 3.5445 | 0 | 0.97866 | 0.16306 | 2.4028 | 3.5445 | 0 | 0.97866 | 0.16306 | 2.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 15 кВ В-59 (инв. №514775501) с заменой 5 масляных выключателей на вакуумные, 15 трансформаторов тока, заменой 2 трансформаторов напряжения и установкой системы телемеханики в п. Малое Васильково Гурьевского МО | O_24-0137 | 3.8998 | 3.8998 | 0 | 1.2365 | 0.19543 | 2.4679 | 3.8998 | 0 | 1.2365 | 0.19543 | 2.4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 15 кВ В-21 (инв. №514979401) с заменой 9 трансформаторов тока, заменой 2 трансформаторов напряжения, установкой системы телемеханики и 1 делительного выключателя в г. Калининграде | O_24-0176 | 0.3055 | 0.3055 | 0.3055 | 0 | 0 | 0 | 0.3055 | 0.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП 15/0,4 кВ 148-29 (инв. №5142304) с установкой 3 вакуумных выключателей 15 кВ, заменой 2 масляных выключателей 15 кВ на вакуумные, строительством ВЛ 15 кВ протяженностью 5,3 км и КЛ 15 кВ протяженностью 1,25 км от резервной ячейки ПС 110 кВ О-47 Борисово в Гурьевском МО | O_24-0200 | 76.8164 | 94.5293 | 1.6635 | 84.4088 | 0 | 8.457 | 0 | 2e-09 | 0 | 0 | 0 | 56.1547 | 1.6635 | 54.4088 | 0 | 0.082395 | 4.3804 | 0 | 0 | 0 | 4.3804 | 33.9942 | 0 | 30 | 0 | 3.9942 | 64.0137 | 90.7693 | 1.3863 | 81.1594 | 0 | 8.2237 | 46.7269 | 1.3863 | 45.3406 | 0 | 0 | 0.12055 | 0 | 0 | 0 | 0.12055 | 40.1492 | 0 | 35.8188 | 0 | 4.3305 | 3.7727 | 0 | 0 | 0 | 3.7727
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 42-08 с заменой строительной части и трансформатора 100 кВА (без прироста) в п. Александровка Полесского района | N_22-1275 | 2.7783 | 2.775 | 0.078602 | 0.78876 | 1.2276 | 0.6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078602 | 0.078602 | 0 | 0 | 0 | 0.0044738 | 0 | 0 | 0 | 0.0044738 | 2.692 | 0 | 0.78876 | 1.2276 | 0.67563 | 2.3152 | 2.3133 | 0.065502 | 0.6573 | 1.023 | 0.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065502 | 0.065502 | 0 | 0 | 0 | 0.0044738 | 0 | 0 | 0 | 0.0044738 | 2.2433 | 0 | 0.6573 | 1.023 | 0.56302
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 328.581 | 434.6257 | 14.8118 | 279.0232 | 102.04 | 38.7506 | 50.929 | 2.4186 | 26.0922 | 16.5819 | 5.8363 | 123.5736 | 3.0907 | 105.0872 | 10.2112 | 5.1845 | 86.391 | 2.1331 | 62.1079 | 13.7537 | 8.3963 | 173.7321 | 7.1694 | 85.736 | 61.4932 | 19.3335 | 189.3353 | 308.4285 | 6.2731 | 203.5401 | 67.9913 | 30.6241 | 25.1623 | 1.7951 | 18.9066 | 2.5977 | 1.8629 | 15.6341 | 1.8258 | 10.8128 | 0.58895 | 2.4065 | 87.2099 | 1.1138 | 64.0494 | 13.1701 | 8.8766 | 180.4222 | 1.5384 | 109.7712 | 51.6346 | 17.478
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 328.581 | 413.9257 | 14.4419 | 277.3498 | 86.7685 | 35.3655 | 30.229 | 2.0487 | 24.4187 | 1.3104 | 2.4512 | 123.5736 | 3.0907 | 105.0872 | 10.2112 | 5.1845 | 86.391 | 2.1331 | 62.1079 | 13.7537 | 8.3963 | 173.7321 | 7.1694 | 85.736 | 61.4932 | 19.3335 | 189.3353 | 308.4285 | 6.2731 | 203.5401 | 67.9913 | 30.6241 | 25.1623 | 1.7951 | 18.9066 | 2.5977 | 1.8629 | 15.6341 | 1.8258 | 10.8128 | 0.58895 | 2.4065 | 87.2099 | 1.1138 | 64.0494 | 13.1701 | 8.8766 | 180.4222 | 1.5384 | 109.7712 | 51.6346 | 17.478
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,78 км с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск | H_17-1426 | 2.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 46-21 (инв. № 511474201) протяженностью 2,762 км, техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 46-21 (инв. № 5144395) с заменой МТП на КТП и заменой трансформатора 250 кВА (без прироста) в п. Заречье Гурьевского района | N_22-1278 | 5.9575 | 5.7511 | 0.2916 | 4.6535 | 0.022683 | 0.78332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2916 | 0.2916 | 0 | 0 | 0 | 0.026769 | 0 | 0 | 0 | 0.026769 | 5.4328 | 0 | 4.6535 | 0.022683 | 0.75656 | 5.0132 | 4.8571 | 0.2916 | 3.878 | 0.018902 | 0.66861 | 0.2916 | 0.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2852 | 0 | 3.878 | 0.018902 | 0.38837 | 0.28023 | 0 | 0 | 0 | 0.28023
1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 146-14, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 146-14 (инв. № 511479801) протяженностью 0,886 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 146-14 (инв. № 511479801) протяженностью 0,04 км строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ по ТЗ № Z/СЭРС/008862/2017-20 до ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 146-14 протяженностью 0,2 км в п. Первомайское Гурьевского района | N_22-1277 | 3.6204 | 1.2246 | 0 | 1.0619 | 0.0045496 | 0.15821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2246 | 0 | 1.0619 | 0.0045496 | 0.15821 | 3.017 | 1.0205 | 0 | 0.88488 | 0.0037913 | 0.13184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0205 | 0 | 0.88488 | 0.0037913 | 0.13184
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 263-01 (инв. № 511516204) протяженностью 1,43 км в п. Осокино Багратионовского района | N_22-1279 | 5.1559 | 4.7179 | 0 | 3.9154 | 0.017871 | 0.78458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7179 | 0 | 3.9154 | 0.017871 | 0.78458 | 4.2966 | 3.9316 | 0 | 3.2629 | 0.014893 | 0.65382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9316 | 0 | 3.2629 | 0.014893 | 0.65382
1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 145-07 со строительством дополнительной БКТП-1 15/0,4 кВ мощностью 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-07 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 180 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 65 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 145-07 с заменой на БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА взамен 160 кВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 145-07 протяженностью 670 м, ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-3 от ТП 145-06 протяженностью 1015 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 145-07 протяженностью 56 м в п. Отрадное Гурьевского района | N_22-1280 | 22.3157 | 20.4745 | 0 | 6.4512 | 11.7798 | 2.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8096 | 0 | 0 | 10.5494 | 0.26025 | 9.6648 | 0 | 6.4512 | 1.2304 | 1.9832 | 18.5965 | 17.1464 | 0 | 5.376 | 9.8165 | 1.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2684 | 0 | 5.376 | 9.8165 | 1.0759 | 0.87794 | 0 | 0 | 0 | 0.87794
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-71 (инв. № 5115434) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,814 км в Мамоновском ГО | H_16-0451 | 6.9431 | 6.9431 | 0 | 6.6791 | 0.050764 | 0.21327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9431 | 0 | 6.6791 | 0.050764 | 0.21327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 263-06 протяженностью 995 м, ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 263-07 протяженностью 494 м в п. Ильюшино Багратионовского района | N_19-1217 | 2.804 | 2.5735 | 0.12383 | 2.0461 | 0.0044678 | 0.39909 | 0.12383 | 0.12383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17206 | 0 | 0 | 0 | 0.17206 | 2.2776 | 0 | 2.0461 | 0.0044678 | 0.22703 | 2.2335 | 2.0414 | 0 | 1.7051 | 0.0037232 | 0.33258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0414 | 0 | 1.7051 | 0.0037232 | 0.33258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-50 (инв.№ 5113981) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 7,06 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 60 лет в Зеленоградском районе | H_16-0403 | 7.1191 | 7.1191 | 0 | 5.6145 | 0.53961 | 0.96504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1191 | 0 | 5.6145 | 0.53961 | 0.96504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9326 | 5.9326 | 0 | 4.6787 | 0.44967 | 0.8042 | 5.2899 | 0 | 4.6787 | 0.44967 | 0.16151 | 0.64269 | 0 | 0 | 0 | 0.64269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция отпайки к ТП 041-05 ВЛ 15 кВ ВЛ 15-041 протяженностью 1410 м в п. Тихореченское Балтийского ГО | N_22-1261 | 0.19448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 141-05 Л-1 протяженностью 396 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 141-05 Л-3 протяженностью 508 м, строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 141-05 протяженностью 253 м, строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 141-05 протяженностью 50 м в г. Гурьевск | N_22-1291 | 2.484 | 2.2693 | 0 | 1.9955 | 0.036397 | 0.23738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1932 | 0 | 1.9955 | 0.036397 | 0.16129 | 0.076088 | 0 | 0 | 0 | 0.076088 | 2.07 | 1.9077 | 0 | 1.6629 | 0.030331 | 0.21443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8394 | 0 | 1.6629 | 0.030331 | 0.14614 | 0.068293 | 0 | 0 | 0 | 0.068293
1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 51-08 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ мощностью 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 51-08 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 51-08 с заменой трансформатора 25 на 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 25 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 78 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 51-08 протяженностью 1410 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 51-08, протяженностью 920 м в п. Цветково Гурьевского района | N_22-1292 | 7.5576 | 7.5576 | 0.35074 | 5.1313 | 1.1491 | 0.92638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35074 | 0.35074 | 0 | 0 | 0 | 7.2068 | 0 | 5.1313 | 1.1491 | 0.92638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3002 | 6.3002 | 0.29228 | 4.2761 | 0.95762 | 0.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29228 | 0.29228 | 0 | 0 | 0 | 6.0079 | 0 | 4.2761 | 0.95762 | 0.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | 5.8184 | 15.7945 | 0.23082 | 12.8638 | 1.2901 | 1.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25201 | 0.23082 | 0 | 0 | 0.021189 | 15.5425 | 0 | 12.8638 | 1.2901 | 1.3885 | 4.8872 | 13.2041 | 0.23082 | 10.7199 | 1.0751 | 1.1783 | 0.23082 | 0.23082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021189 | 0 | 0 | 0 | 0.021189 | 12.9521 | 0 | 10.7199 | 1.0751 | 1.1571
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 148-05 Л-1 протяженностью 1137 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 148-05 протяженностью около 40 м, строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 262-29 протяженностью 300 м в п. Калиновка | N_22-1296 | 3.055 | 2.832 | 0 | 2.4665 | 0.022748 | 0.34274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7414 | 0 | 2.4665 | 0.022748 | 0.25219 | 0.090554 | 0 | 0 | 0 | 0.090554 | 2.5459 | 2.3799 | 0 | 2.0554 | 0.018957 | 0.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2986 | 0 | 2.0554 | 0.018957 | 0.22426 | 0.081338 | 0 | 0 | 0 | 0.081338
1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 071-09 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 760 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 35 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 1136 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 484 м в г. Мамоново | N_22-1297 | 11.5172 | 10.7454 | 0.23295 | 7.4104 | 1.0894 | 2.0126 | 0.23295 | 0.23295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1903 | 0 | 7.4104 | 1.0894 | 1.6905 | 0.32212 | 0 | 0 | 0 | 0.32212 | 9.4036 | 8.8323 | 0 | 6.1753 | 0.90784 | 1.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5427 | 0 | 6.1753 | 0.90784 | 1.4596 | 0.28961 | 0 | 0 | 0 | 0.28961
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ПС В-49 Л-1 с заменой провода протяженностью около 1335 м, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью около 20 м в п. Тишино Багратионовского района | N_22-1298 | 3.2338 | 2.9861 | 0.22949 | 2.3164 | 0.022339 | 0.41781 | 0.22949 | 0.22949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7566 | 0 | 2.3164 | 0.022339 | 0.41781 | 2.5036 | 2.2972 | 0 | 1.9304 | 0.018616 | 0.34818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2972 | 0 | 1.9304 | 0.018616 | 0.34818
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 50-08 (инв. № 5115054) протяженностью 0,68 км в п. Васильевское Гурьевского района | N_22-1299 | 2.4572 | 2.4572 | 0.10238 | 2.1772 | 0.023182 | 0.15446 | 2.4572 | 0.10238 | 2.1772 | 0.023182 | 0.15446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ: демонтаж ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 1,055 км, строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 1,493 км, демонтаж ТП 6/0,23 кВ ТП-73 мощностью 0,15 МВА, демонтаж трансформатора 6/0,23 кВ 0,185 МВА в РП-VI, дооборудование резервной ячейки в РП-VI вакуумным выключателем 6 кВ и строительство 0,506 км кабельных линий 6 кВ в г. Калининграде | N_19-1035-1 | 33.2333 | 32.0809 | 0 | 23.6154 | 7.5648 | 0.90064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1963 | 0 | 12.8325 | 6.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8846 | 0 | 10.7829 | 1.201 | 0.90064 | 11.6975 | 10.7372 | 0 | 8.9858 | 1.0009 | 0.75053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7372 | 0 | 8.9858 | 1.0009 | 0.75053
1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 15/0,4 кВ 77-02 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-77 до СТП новой протяженностью 0,03 км, трехцепной ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км, реконструкция двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 1,3 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 0,4 км в п. Ильичево Полесского ГО | N_22-1260 | 0.28022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | 9.4173 | 11.7145 | 0.45049 | 6.9945 | 2.0107 | 2.2588 | 0.30668 | 0 | 0 | 0 | 0.30668 | 0.0291 | 0 | 0 | 0 | 0.0291 | 0.51982 | 0.45049 | 0 | 0 | 0.069331 | 10.8589 | 0 | 6.9945 | 2.0107 | 1.8537 | 7.9199 | 9.9054 | 0.45049 | 5.8288 | 1.6756 | 1.9505 | 0.30323 | 0 | 0 | 0 | 0.30323 | 0.47959 | 0.45049 | 0 | 0 | 0.0291 | 0.069331 | 0 | 0 | 0 | 0.069331 | 9.0532 | 0 | 5.8288 | 1.6756 | 1.5489
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1308 | 0 | 0.19969 | 0.19387 | 0 | 0 | 0.0058162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19969 | 0.19387 | 0 | 0 | 0.0058162 | 0 | 0.19969 | 0.19387 | 0 | 0 | 0.0058162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19969 | 0.19387 | 0 | 0 | 0.0058162
1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | 14.5113 | 17.434 | 0.32832 | 3.7052 | 11.2503 | 2.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32832 | 0.32832 | 0 | 0 | 0 | 0.012449 | 0 | 0 | 0 | 0.012449 | 17.0932 | 0 | 3.7052 | 11.2503 | 2.1378 | 12.0928 | 14.6161 | 0.2736 | 3.0877 | 9.3752 | 1.8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2736 | 0.2736 | 0 | 0 | 0 | 0.12245 | 0 | 0 | 0 | 0.12245 | 14.2201 | 0 | 3.0877 | 9.3752 | 1.7572
1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 047-14 с реконструкцией ТП 15/0,4 кВ 047-36 с заменой МТП на БКТП и заменой трансформатора 100 на 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 047-14 на ТП 047-36, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 047-14, ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 047-09 протяженностью 2057 м, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 149 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 047-14 протяженностью 73 м в п. Большое Исаково Гурьевского района | N_22-1316 | 6.5242 | 5.3751 | 0.30444 | 4.3955 | 0.047086 | 0.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30444 | 0.30444 | 0 | 0 | 0 | 0.027948 | 0 | 0 | 0 | 0.027948 | 5.0427 | 0 | 4.3955 | 0.047086 | 0.60015 | 5.4876 | 4.5453 | 0.30444 | 3.6629 | 0.039238 | 0.53871 | 0.30444 | 0.30444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027948 | 0 | 0 | 0 | 0.027948 | 4.2129 | 0 | 3.6629 | 0.039238 | 0.51076
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от КТПН 214-03 протяженностью 1739 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-8 от КТПН 214-03 протяженностью 136 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ 400 кВА, КЛ 15 кВ протяженностью 584 м, КЛ 0,4 кВ протяженностью 50 м, ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 121 м в п. Лесное Багратионовского района | N_22-1330 | 2.9438 | 2.7989 | 0.24298 | 2.2038 | 0.017928 | 0.33421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24298 | 0.24298 | 0 | 0 | 0 | 0.022306 | 0 | 0 | 0 | 0.022306 | 2.5336 | 0 | 2.2038 | 0.017928 | 0.3119 | 2.4937 | 2.3822 | 0.24298 | 1.8365 | 0.01494 | 0.2878 | 0.24298 | 0.24298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0108 | 0 | 1.8365 | 0.01494 | 0.15942 | 0.12838 | 0 | 0 | 0 | 0.12838
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 62-05 Л-1 протяженностью 1230 м, реконструкция МТП 15/0,4 кВ 62-05 с заменой трансформатора 100 на 160 кВА в п. Садовое Багратионовского района | N_22-1334 | 2.5594 | 2.3678 | 0.059091 | 1.2391 | 0.79463 | 0.27499 | 0.059091 | 0.059091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15321 | 0 | 0 | 0 | 0.15321 | 2.1555 | 0 | 1.2391 | 0.79463 | 0.12178 | 2.0836 | 1.9239 | 0 | 1.0325 | 0.66219 | 0.22916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9239 | 0 | 1.0325 | 0.66219 | 0.22916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 047-04 протяженностью 1562 м, техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 047-04 с заменой трансформатора 250 кВА (без прироста) в п. Малое Исаково Гурьевского района | N_22-1335 | 2.4542 | 2.3527 | 0.21292 | 1.9016 | 0.022683 | 0.21556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23246 | 0.21292 | 0 | 0 | 0.019546 | 2.1203 | 0 | 1.9016 | 0.022683 | 0.19602 | 2.0807 | 1.9994 | 0.21292 | 1.5846 | 0.018902 | 0.18289 | 0.21292 | 0.21292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019546 | 0 | 0 | 0 | 0.019546 | 1.7669 | 0 | 1.5846 | 0.018902 | 0.16335
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-038 протяженностью 1820 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 1635 м в п. Романово Зеленоградского ГО | N_22-1263 | 0.92345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ от ТП 142-27 со строительством второй цепи протяженностью 190 м с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 142-27 на новую ВЛ, техническое перевооружение ТП 142-27 с заменой низковольтного щита 0,4 кВ в п. Авангардное Гурьевского района | N_22-1294 | 0.59271 | 0.2569 | 0 | 0.2222 | 0 | 0.0347 | 0.2222 | 0 | 0.2222 | 0 | 0 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49392 | 0.21927 | 0 | 0.18517 | 0 | 0.0341 | 0.19717 | 0 | 0.18517 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ 053-02 (инв. № 5114751) и ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 053-30 (инв. № 5114751) протяженностью 726 м в п. Митино Гурьевского района | N_22-1305 | 3.6835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) 2 КЛ 0,4 кВ: ТП 300 - СП 699 (инв. № 542880320) и ТП 300 - Парусная ЦТП (инв. № 542874605) ул. Парусная г. Калининград | P_24-0367 | нд | 0.00735 | 0 | 0 | 0 | 0.00735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00735 | 0 | 0 | 0 | 0.00735 | нд | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.014
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0,4 кВ Л-2 (инв.511419103) от ТП 164-03 по ул. Лесная в п.г.т. Янтарный Янтарного ГО | P_25-0248 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.036545 | 0.036545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036545 | 0.036545 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) участков ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 147-02 (инв. № 511682901), КВЛ 15 кВ 15-137 (инв. №№ 511607301, 511467101) и КЛ 15 кВ 15-290 (инв. № 511646501) по пер. Байдукова в г. Гурьевске Калининградской обл | P_25-0695 | нд | 0.5512 | 0.5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5512 | 0.5512 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45933 | 0.45933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45933 | 0.45933 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15- 003 (инв. 511465401), КВЛ 15-022 (инв.511465801) западнее п. Луговое Гурьевского МО | P_23-1986 | нд | 11.0489 | 0.4995 | 0 | 10.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0489 | 0.4995 | 0 | 10.5494 | 0 | нд | 25.7169 | 0.41625 | 13.2972 | 10.8482 | 1.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7169 | 0.41625 | 13.2972 | 10.8482 | 1.1553
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0,4 кВ Л-3 (инв.511503902) от ТП 141-05 по ул. Полевая в г. Гурьевске Гурьевского МО | P_24-1587 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0085066 | 0.0085066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085066 | 0.0085066 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 246-04 (инв.511473003), ТП 246-01 (инв.511588801), ПС В-48 (инв.511594401), строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-246 (инв.511565), КЛ 0,4 кВ в п. Железнодорожный | P_21-0143 | 0.85594 | 41.6927 | 0.85594 | 18.3055 | 18.613 | 3.9184 | 0.85594 | 0.85594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8368 | 0 | 18.3055 | 18.613 | 3.9184 | 0 | 34.0307 | 0 | 15.2546 | 15.5108 | 3.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0307 | 0 | 15.2546 | 15.5108 | 3.2653
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15-143 (инв.511467701) ответвление к ТП 143-09 по ул. Транспортной в г. Гурьевске Гурьевского МО | O_24-0982 | нд | 4.0625 | 0.2492 | 3.5608 | 0.16474 | 0.087784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0625 | 0.2492 | 3.5608 | 0.16474 | 0.087784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1778 | 0 | 2.9673 | 0.13728 | 0.073153 | 3.1778 | 0 | 2.9673 | 0.13728 | 0.073153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-254 (инв.511612806), отпайки ВЛ 15-254 к ТП 254-01 (инв.511612806) в п. Малое Васильково Гурьевский МО | P_23-1452 | 7.1389 | 7.1389 | 0 | 4.8479 | 2.2241 | 0.066965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1389 | 0 | 4.8479 | 2.2241 | 0.066965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9491 | 5.9491 | 0 | 4.0399 | 1.8534 | 0.055804 | 5.9491 | 0 | 4.0399 | 1.8534 | 0.055804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15 кВ 15-201 отпайки к ТП 201-10 (инв.511481914) вблизи пос. Ельняки Гвардейский ГО | N_23-1664 | нд | 0.0045037 | 0 | 0 | 0 | 0.0045037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045037 | 0 | 0 | 0 | 0.0045037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0045037 | 0 | 0 | 0 | 0.0045037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045037 | 0 | 0 | 0 | 0.0045037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройстов (вынос) ВЛ 0,4 кВ (Л-1) от ТП 025-35 (инв.№ 511384301) по ул.Калининградской в п.Комсомольск Гвардейского МО | N_23-0710 | нд | 1.1737 | 0 | 1.1417 | 0 | 0.032 | 1.1737 | 0 | 1.1417 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 141-18 (инв.511639901) в г. Гурьевск, ул. Лазурная | N_22-0495 | нд | 0.08167 | 0 | 0 | 0 | 0.08167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08167 | 0 | 0 | 0 | 0.08167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.068058 | 0 | 0 | 0 | 0.068058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068058 | 0 | 0 | 0 | 0.068058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепного участка ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт(Л-127)(ВЛ № 110-127 ПС О-1 «Центральная» - ТЭЦ-1 длинной 8,01 км с отпайкой на ПС 0-17 «Рыбный порт» длинной 1,9 км.)/ ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128) (ВЛ № 110-128 ПС О-1 «Центральная» – ТЭЦ-1 длиной 8,01 км с отпайкой к ПС О-17 «Рыбный порт» длинной 1,89 км и отпайкой к ПС О-48 «Молокозаводская» длиной 0,13 км.), участка КВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Береговая II цепь с отпайками ВЛ № 110-115 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длинной 18.96 км с отпайкой к ПС 0-48 «Молокозаводская» длинной 1,7 км, с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длинной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длинной 0,02 км | P_22-1811 | 0.0029949 | 0.073898 | 0 | 0 | 0 | 0.073898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029949 | 0 | 0 | 0 | 0.0029949 | 0.0018675 | 0 | 0 | 0 | 0.0018675 | 0.069036 | 0 | 0 | 0 | 0.069036 | 0.0029949 | 34.1364 | 0 | 32.1914 | 0.063611 | 1.8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029949 | 0 | 0 | 0 | 0.0029949 | 0.0018675 | 0 | 0 | 0 | 0.0018675 | 34.1315 | 0 | 32.1914 | 0.063611 | 1.8765
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) 26 КЛ-6,10 кВ: 10-02(542907601), 6-01(542880207,542880710,542880409), 6-22(542880207,542880710,542880409), 6-19(542880207)), 6-11(542880409), 6-20(542880409,542880704), 6-16(542879804,542879701), 6-15(542880207,542880409), 10-30(542880409), 10-14(542905004), 10-42(542905005)), 10-04(542879701), 10-34(542907602)), 10-06(542879701), 10-28(542879701)), 10-10(542880403), 10-12(542880403), 10-05(542915404), 10-21(542915401), 10-40(5428804403), 10-38(542878812), 10-08(542878812), 17-13(542904401), РП-XX – ТП-301(542878913,542878812,542878704), РП-XX – ТП-374(542878704),6-14(542888001) | O_22-1256 | 53.1957 | 47.6061 | 5.2577 | 40.5876 | 0 | 1.7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6061 | 0 | 45.8452 | 0 | 1.7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 5.2577 | -5.2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0,4 кВ Л-1 (инв.511412704) от ТП 086-02 по Калининградскому проспекту в г. Светлогорске Светлогорского ГО | P_24-0184 | нд | 0.022367 | 0.022367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022367 | 0.022367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.018639 | 0.018639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018639 | 0.018639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство КЛ 15 кВ 15-158 (инв.№ 511562905) г. Зеленоградск, ул. Пугачева Зеленоградский ГО | P_22-1810 | 1.0675 | 1.0675 | 0 | 1.0189 | 0.027232 | 0.021314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0675 | 0 | 1.0189 | 0.027232 | 0.021314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88958 | 0.88958 | 0 | 0.84912 | 0.022693 | 0.017761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88958 | 0 | 0.84912 | 0.022693 | 0.017761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КЛ 10 кВ 233-1117 (инв. 542931202) и КЛ 0,4 кВ ТП 1117- ул. Пролетарская, ЭЗС (инв. 542937090) по ул. проезд Озёрный в г. Калининграде Калининградский ГО | O_24-0705 | нд | 0.10449 | 0.07999 | 0 | 0 | 0.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044935 | 0 | 0 | 0 | 0.0044935 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.097896 | 0.07999 | 0 | 0 | 0.017906 | нд | 0.088684 | 0.07999 | 0 | 0 | 0.0086935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044935 | 0 | 0 | 0 | 0.0044935 | 0.08209 | 0.07999 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.0021
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-47 (инв.5114664) п. Малое Исаково Гурьевский ГО | J_19-0403 | нд | 0.017564 | 0 | 0 | 0 | 0.017564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017564 | 0 | 0 | 0 | 0.017564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.014636 | 0 | 0 | 0 | 0.014636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014636 | 0 | 0 | 0 | 0.014636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 32-37 (инв. № 511623207) г. Светлый, п. Волочаевское, ул. Вишневая Светловский ГО | N_22-1583 | нд | 0.0019091 | 0 | 0 | 0 | 0.0019091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019091 | 0 | 0 | 0 | 0.0019091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0019091 | 0 | 0 | 0 | 0.0019091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019091 | 0 | 0 | 0 | 0.0019091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство отпайки ВЛ 15-97 от ТП 097-02 кТП 097-03 (инв.511371001,511371010) ул. Алданская г. Калининград Калининградский ГО | N_23-0592 | нд | 10.1628 | 0 | 9.5628 | 0.538 | 0.062 | 3.1718 | 0 | 2.5718 | 0.538 | 0.062 | 6.9909 | 0 | 6.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15-176 ответвление кТП 176-03 (инв.511566613), ТП 176-03 (инв.5143584), ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3,Л-5 (инв.511634401,511634404) от ТП 176-03 по ул. Рабочая в г.Пионерский Пионерского ГО | P_24-0478 | 0.48995 | 23.394 | 0.48995 | 6.3885 | 14.2771 | 2.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31589 | 0.31589 | 0 | 0 | 0 | 0.17406 | 0.17406 | 0 | 0 | 0 | 22.9041 | 0 | 6.3885 | 14.2771 | 2.2385 | 0.40829 | 19.495 | 0.40829 | 5.3238 | 11.8976 | 1.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40829 | 0.40829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0867 | 0 | 5.3238 | 11.8976 | 1.8654
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-260 (инв. №5114684), ВЛ 0,4 кВ от ТП 260-05 ( инв. № 5116086) в г. Гурьевск, ул. Березовая Гурьевский район | K_19-1005 | нд | 0.15343 | 0 | 0 | 0 | 0.15343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15343 | 0 | 0 | 0 | 0.15343 | нд | 0.12786 | 0 | 0 | 0 | 0.12786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12786 | 0 | 0 | 0 | 0.12786
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-85 (инв. № 511398925), КВЛ 15-88 (инв. № 511399239), ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 088-06 (инв. № 511413513) в п. Заостровье Зеленоградское МО | P_24-0911 | 0.30116 | 0.30116 | 0.30116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30116 | 0.30116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25097 | 0.25097 | 0.25097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25097 | 0.25097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КЛ 15-124 (инв.511566907), КЛ 0,4 кВ Л-15,Л-16 (инв.511704301) от ТП 124-12 в г. Светлогорске Светлогорского ГО | P_25-0046 | нд | 0.12531 | 0.12531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12531 | 0.12531 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10442 | 0.10442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10442 | 0.10442 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) участка КЛ 0,4 кВ Л1-1 от ТП 178-01 (инв.511412702 ) в г. Светлогорске | N_22-1979 | нд | 0.13278 | 0 | 0.10264 | 0 | 0.030136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015141 | 0 | 0 | 0 | 0.015141 | 0.11764 | 0 | 0.10264 | 0 | 0.014995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13026 | 0 | 0.10264 | 0 | 0.027613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13026 | 0 | 0.10264 | 0 | 0.027613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КЛ 0,4 кВ Л5-1,Л5-2 (инв.511412905), ВЛ 0,4 кВ Л5-1,Л5-2 (инв.511412904), Л-1 (инв.511412903), СП-5 от ТП 124-03 по ул. Октябрьская в г. Светлогорске Светлогорского ГО | P_25-0041 | нд | 0.00735 | 0 | 0 | 0 | 0.00735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00735 | 0 | 0 | 0 | 0.00735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-128 (инв. № 511599603), ТП 128-18 (инв. №5143654), ТП 128-12 (инв. № 5143648), ВЛ 0,4 кВ от ТП 128-12 (инв. № 511416602, 511416601) п. Холмогоровка Зеленоградский МО | O_24-0054 | нд | 0.41923 | 0 | 0 | 0 | 0.41923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10788 | 0 | 0 | 0 | 0.10788 | 0.31134 | 0 | 0 | 0 | 0.31134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36733 | 0 | 0 | 0 | 0.36733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10788 | 0 | 0 | 0 | 0.10788 | 0.25945 | 0 | 0 | 0 | 0.25945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) СП-1237, 4-х КЛ-10 кВ: ПС О-12 - РП-XXXII (12-03)(инв.542878809), РП-XXXII - ТП-757 (инв.542879007), РП-XXXII РП-XXXII - ТП-751 (А, Б) (инв.542874404), 2-х КЛ-0,4 кВ: РП-XXXII - СП-1237 (инв.542911801), СП-1237 - РЩ ул. Самаркандская (инв.542911801) Московский р-н г. Калининграда | N_21-1401 | нд | 0.00048243 | 0 | 0 | 0 | 0.00048243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048243 | 0 | 0 | 0 | 0.00048243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00048243 | 0 | 0 | 0 | 0.00048243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048243 | 0 | 0 | 0 | 0.00048243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-260, ВЛ 0,4 кВ от ТП 260-03 (инв.511468405,511503305) ул.Калининградское шоссе в г.Гурьевске Гурьевский ГО | O_22-1522 | нд | 3.7282 | 0 | 3.0553 | 0.3498 | 0.32311 | 3.7282 | 0 | 3.0553 | 0.3498 | 0.32311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23611 | 0 | 0 | 0 | 0.23611 | 0.23611 | 0 | 0 | 0 | 0.23611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-5 (инв.511412609) от ТП 085-06 по ул.Комсомольской в г. Пионерский Пионерского ГО | P_24-0671 | нд | 0.39468 | 0.38333 | 0 | 0 | 0.01135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011519 | 0 | 0 | 0 | 0.011519 | 0.38316 | 0.38333 | 0 | 0 | -0.00016922 | нд | 0.3312 | 0.31944 | 0 | 0 | 0.011752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011169 | 0 | 0 | 0 | 0.011169 | 0.32003 | 0.31944 | 0 | 0 | 0.00058287
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 176-3 (инв. № 511634402) по ул. Рабочая в г. Пионерский Калининградской обл | P_25-0543 | нд | 0.032474 | 0 | 0 | 0 | 0.032474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036662 | 0 | 0 | 0 | 0.0036662 | 0.028808 | 0 | 0 | 0 | 0.028808 | нд | 0.011785 | 0 | 0 | 0 | 0.011785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036662 | 0 | 0 | 0 | 0.0036662 | 0.0081185 | 0 | 0 | 0 | 0.0081185
1.2.2.1 | Переустройство КВЛ 15-033 (инв. № 5114659) в п. Малое Васильково Гурьевский ГО | P_23-1032 | 1.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-47 (инв.511466401) в п. Большое Исаково, ул. Октябрьская Гурьевский ГО | L_21-0233 | нд | 0.068104 | 0 | 0 | 0 | 0.068104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068104 | 0 | 0 | 0 | 0.068104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.056753 | 0 | 0 | 0 | 0.056753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056753 | 0 | 0 | 0 | 0.056753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КЛ 6 кВ 148 (инв. 532183701) ул. Победы г.Черняховск Черняховского МО | P_23-1415 | 1.1774 | 1.1774 | 0 | 1.0645 | 0 | 0.11291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09307 | 0 | 0 | 0 | 0.09307 | 1.0843 | 0 | 1.0645 | 0 | 0.019845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98115 | 0.98115 | 0 | 0.88706 | 0 | 0.094096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98115 | 0 | 0.88706 | 0 | 0.094096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройтво (вынос) КЛ 15 кВ: от ТП 351-1 до ТП 353-1: 15-353 (инв.511648701), 15-354 (инв.511648801), от ТП 353-1 до ТП 355-1: 15-355 (инв.511655201), 15-356 (инв. 511655301) по ул. Каблукова в г. Калининграде Калининградский ГО | P_24-0001 | нд | 0.07016 | 0.07016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07016 | 0.07016 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.07016 | 0.07016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07016 | 0.07016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 141-05 (инв. №5115039) в г. Гурьевск Гурьевский ГО | P_22-1220 | 0.41833 | 0.41833 | 0 | 0.40569 | 0 | 0.012644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41833 | 0 | 0.40569 | 0 | 0.012644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34861 | 0.34861 | 0 | 0.33807 | 0 | 0.010537 | 0.34861 | 0 | 0.33807 | 0 | 0.010537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-137 (инв. № 5114671), КЛ 15-290 ( инв. № 511646509) в г. Гурьевск, ул. Байдукова | P_22-1417 | 9.2918 | 9.2918 | 0 | 7.7978 | 0.67951 | 0.81452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2918 | 0 | 7.7978 | 0.67951 | 0.81452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7432 | 7.7432 | 0 | 6.4982 | 0.56626 | 0.67877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7432 | 0 | 6.4982 | 0.56626 | 0.67877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) 3-х КЛ-10 кВ: ПС О-48 - РП-XXXVI (48-03) (инв. № 542882003), ПС О-48 - РП-XXXVI (48-21) (инв. № 542882003), ПС О-48 - РП-XXXII (48-07) (инв. № 542895303) в г. Калининграде | P_23-1852 | 3.8298 | 3.8298 | 0 | 3.4963 | 0 | 0.33353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8298 | 0 | 3.4963 | 0 | 0.33353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1915 | 3.1915 | 0 | 2.9136 | 0 | 0.27794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1915 | 0 | 2.9136 | 0 | 0.27794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 250-03 (инв.511630903) в п. Малое Лесное Гурьевский ГО | L_21-0103 | нд | 0.007127 | 0 | 0 | 0 | 0.007127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007127 | 0 | 0 | 0 | 0.007127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0059392 | 0 | 0 | 0 | 0.0059392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059392 | 0 | 0 | 0 | 0.0059392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-040 (инв.511397706), КВЛ 15-322 (инв.511593805), КЛ 15-323 (инв.511583701) по пр-ту Калининградскому в г. Светлогорске Светлогорский ГО | P_23-1967 | 17.1213 | 17.1213 | 0 | 15.1729 | 0.39058 | 1.5578 | 17.1213 | 0 | 15.1729 | 0.39058 | 1.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9426 | 0.9426 | 0 | 0 | 0 | 0.9426 | 0.9426 | 0 | 0 | 0 | 0.9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ-0,4 кВ ТП 743-ул. Батальная, участок от опоры №1 до опоры №3/1 (инв. 542891801 Московский р-н г. Калининграда | P_21-1208 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 47-18 (инв.511626901) в п. Малое Исаково, ул. Сельская Гурьевский ГО | L_21-0136 | нд | 0.10162 | 0 | 0.077644 | 0.0088627 | 0.015116 | 0.10162 | 0 | 0.077644 | 0.0088627 | 0.015116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) СП-739 (инв. 540700076) и 3-х КЛ-0,4 кВ: ТП-832 - СП-739 К-1, К-2 (инв.542879301), СП-739 - ул. Куйбышева, 25 (инв. 542879301) Ленинградский р-н г. Калининграда | L_21-0896 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.8e-05 | 1.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.2e-05 | 1.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.2e-05
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) отпайки КВЛ 15-033 кТП 034-10 (инв.511465908), КВЛ 15-034 (инв.511466004), отпайки КВЛ 15-034 к ТП 034-10 (инв.511466007) вблизи г.Гурьевска Гурьевского МО | P_23-1660 | 41.4808 | 41.4808 | 0.41 | 37.369 | 0.87937 | 2.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 41.0708 | 0 | 37.369 | 0.87937 | 2.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2257 | 34.2257 | 0 | 31.1408 | 0.73281 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2257 | 0 | 31.1408 | 0.73281 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15 кВ: 15-256 (инв. № 511401301), 15-329 ответвление к ТП 329-04 ( (инв. № 511622908) в п. Вишневое Зеленоградского МО | P_25-0109 | нд | 0.43842 | 0.41263 | 0 | 0 | 0.025795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42705 | 0.41263 | 0 | 0 | 0.014423 | 0.011372 | 0 | 0 | 0 | 0.011372 | нд | 0.36965 | 0.34386 | 0 | 0 | 0.025795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35828 | 0.34386 | 0 | 0 | 0.014423 | 0.011372 | 0 | 0 | 0 | 0.011372
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3 (инв.511707801,511707802) от ТП 040-28 в п.Лесное Светлогорского ГО | P_23-2009 | нд | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) СП 743 (инв. № 540700389) и 2-х КЛ 0,4 кВ: ТП 848-СП 743 (инв. № 542879401) и СП 743-Еловая аллея 14 (инв. № 542879301) по ул. Еловая аллея в г. Калининграде | P_24-1432 | нд | 2.0528 | 0.2362 | 1.4692 | 0.11064 | 0.23674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2362 | 0.2362 | 0 | 0 | 0 | 1.8166 | 0 | 1.4692 | 0.11064 | 0.23674 | нд | 1.7107 | 0.19683 | 1.2243 | 0.092198 | 0.19728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19683 | 0.19683 | 0 | 0 | 0 | 1.5138 | 0 | 1.2243 | 0.092198 | 0.19728
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) участка КВЛ 15-261 (инв.511468506, 511468528), участка отпайки КЛ 15-033 в сторону ТП 033-13 (инв.511465914) ул. Б.Окружная в п. Васильково Гурьевский МО | P_23-0722 | 7.3524 | 7.3524 | 0.1657 | 6.4843 | 0.18875 | 0.51362 | 0.1657 | 0.1657 | 0 | 0 | 0 | 7.1867 | 0 | 6.4843 | 0.18875 | 0.51362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9889 | 5.9889 | 0 | 5.4036 | 0.15729 | 0.42802 | 5.5938 | 0 | 5.4036 | 0.15729 | 0.032927 | 0.39509 | 0 | 0 | 0 | 0.39509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15-487 от опоры №1 до опоры №2 ответвления к ТП 87-18 (инв.532235801) ул. Окружная г.Черняховск Черняховского МО | P_24-0147 | нд | 0.13155 | 0.13155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13155 | 0.13155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13155 | 0.13155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13155 | 0.13155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) участка КЛ 15 кВ 15-323 (инв. № 511583701) по ул. Токарева в г. Светлогорске Калининградской обл. | P_25-0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ 15 -39 от ТП 39-13 до ТП 39-15 (инв.511397610) по ул. Новая в г. Светлогорске | O_24-1050 | нд | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1512 | 0 | 0 | 0 | 0.1512 | 0.56015 | 0 | 0 | 0 | 0.56015 | 0.055654 | 0 | 0 | 0 | 0.055654 | нд | 0.66437 | 0 | 0 | 0 | 0.66437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1512 | 0 | 0 | 0 | 0.1512 | 0.46679 | 0 | 0 | 0 | 0.46679 | 0.046378 | 0 | 0 | 0 | 0.046378
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 158-04 (инв.511625301), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-02 (инв.511411902), ВЛ 0,4 кВ от ТП 65-03 (инв.511412101), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-03 (инв.511412002), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-04 (инв.511614201) в г. Зеленоградск, ул. Ткаченко, Саратовская, Октябрьская, Чкалова, пер. 1-й и 2-й Октябрьский | P_21-0213 | нд | 0.37613 | 0 | 0 | 0 | 0.37613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051567 | 0 | 0 | 0 | 0.051567 | 0.094033 | 0 | 0 | 0 | 0.094033 | 0.23053 | 0 | 0 | 0 | 0.23053 | нд | 0.23963 | 0 | 0 | 0 | 0.23963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051567 | 0 | 0 | 0 | 0.051567 | 0.094033 | 0 | 0 | 0 | 0.094033 | 0.094033 | 0 | 0 | 0 | 0.094033
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15-215 ответвления к ТП 215-13 (инв.511526202) в п.Чехово Багратионосвкого МО | P_24-0186 | нд | 0.053417 | 0.053417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053417 | 0.053417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.053417 | 0.053417 | 0 | 0 | 0 | 0.053417 | 0.053417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КЛ 10 кВ 272-833 (инв. №№ 542879514, 542879804) на пл. Маршала Василевского в г. Калининграде | P_23-1968 | 3.6354 | 0.087534 | 0.086785 | 0 | 0 | 0.00074926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086785 | 0.086785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00074926 | 0 | 0 | 0 | 0.00074926 | 3.044 | 2.6656 | 0.086785 | 2.5323 | 0 | 0.04656 | 0.086785 | 0.086785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5788 | 0 | 2.5323 | 0 | 0.04656
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0,4 кВ Л-1 (инв. 500763901) от ТП 24-03 в п. Никольское Краснознаменского МО | P_24-0988 | нд | 0.034262 | 0.0022317 | 0.03203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022317 | 0.0022317 | 0 | 0 | 0 | 0.03203 | 0 | 0.03203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.028552 | 0.0018597 | 0.026692 | 0 | 0 | 0.0018597 | 0.0018597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026692 | 0 | 0.026692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-0,4 кВ: ТП-142 - ул. Грекова, 12 (инв.542875603) Калининградский ГО | P_22-0332 | 0.47348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-250 отпайки к ТП 250-14 (инв.511625106), КЛ 0,4 кВ от ТП 003-27 до СП-1 (инв.511626501), КЛ 0,4 кВ от ТП 003-27 до СП-2, (инв.511626501) в п.Дружный Гурьевского МО | P_23-1130 | 0.94223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80089 | 0.094179 | 0.094179 | 0 | 0 | 0 | 0.094179 | 0.094179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-085 (инв.511398903) по ул. Рензаева- ул. Комсомольская в г. Пионерский Пионерского ГО | P_24-0644 | 2.502 | 2.502 | 0.26261 | 2.0208 | 0 | 0.21857 | 0.26261 | 0.26261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2394 | 0 | 2.0208 | 0 | 0.21857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.085 | 2.085 | 0.21884 | 1.684 | 0 | 0.18214 | 0.21884 | 0.21884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8662 | 0 | 1.684 | 0 | 0.18214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0, 4 кВ (Л-2) от ТП 262-04 (инв. №511579904) в п. Большое Исаково Гурьевский ГО | P_22-1933 | 0.36151 | 0.26405 | 0 | 0.22132 | 0.0063597 | 0.036373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025078 | 0 | 0 | 0 | 0.025078 | 0.23897 | 0 | 0.22132 | 0.0063597 | 0.011294 | 0.30847 | 0.30318 | 0.043306 | 0.22132 | 0.0063597 | 0.032193 | 0.043306 | 0.043306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25987 | 0 | 0.22132 | 0.0063597 | 0.032193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0,4 кВ Л-7 (инв.511558402) от ТП 328-01 по ул. Зеленой в г. Зеленоградске Зеленоградского МО | P_24-0916 | 0.12448 | 0.12448 | 0.016744 | 0.078217 | 0 | 0.029523 | 0.016744 | 0.016744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079969 | 0 | 0 | 0 | 0.0079969 | 0.099744 | 0 | 0.078217 | 0 | 0.021526 | 0.10374 | 0.10374 | 0.013954 | 0.065181 | 0 | 0.024603 | 0.013954 | 0.013954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089784 | 0 | 0.065181 | 0 | 0.024603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-10 кВ РП-XXV - ТП-890 "Б" (инв.542879514) Калининградский ГО | P_22-0249 | 2.6227 | 2.6227 | 0 | 2.4758 | 0 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6227 | 0 | 2.4758 | 0 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6017 | 2.6017 | 0 | 2.4758 | 0 | 0.12592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6017 | 0 | 2.4758 | 0 | 0.12592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство КЛ 15-351 (инв.511648501), КЛ 15-352 (инв.511648601) в г. Калининград, ул. Каблукова | P_21-1130 | 1.5946 | 1.5946 | 0 | 1.5525 | 0 | 0.042066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5946 | 0 | 1.5525 | 0 | 0.042066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3288 | 1.3288 | 0 | 1.2938 | 0 | 0.035055 | 1.3288 | 0 | 1.2938 | 0 | 0.035055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0,4 кВ Л-1 (инв.511551901) от ТП 322-05 в п. Донское Светлогорский ГО | P_25-0251 | нд | 0.0083489 | 0.0083489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083489 | 0.0083489 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0069574 | 0.0069574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069574 | 0.0069574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 20.7 | 0.36989 | 1.6735 | 15.2715 | 3.3851 | 20.7 | 0.36989 | 1.6735 | 15.2715 | 3.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 15 кВ 15-06 (инв. №511542209) с установкой 5 делительных выключателей и 3 делительных разъединителей в Гурьевском МО | O_24-0135 | нд | 20.7 | 0.36989 | 1.6735 | 15.2715 | 3.3851 | 20.7 | 0.36989 | 1.6735 | 15.2715 | 3.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 112.7648 | 116.8002 | 1.6377 | 35.8605 | 60.1349 | 19.167 | 49.9391 | 0 | 29.814 | 12.4067 | 7.7184 | 0.534 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 1.6384 | 0 | 0.65369 | 0.87662 | 0.10812 | 64.6887 | 1.6377 | 5.3929 | 46.3176 | 11.3405 | 92.6097 | 82.7941 | 1.3648 | 25.8476 | 46.0412 | 9.5405 | -1.4117 | 0 | 0 | -1.4117 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 2.7301 | 1.3648 | 0.54474 | 0.73052 | 0.090102 | 81.0306 | 2.5e-08 | 25.3029 | 46.2773 | 9.4504
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 100.7822 | 108.9369 | 1.6377 | 34.7381 | 54.4344 | 18.1267 | 42.6468 | 0 | 28.7037 | 7.2402 | 6.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6262 | 0 | 0.64146 | 0.87662 | 0.10812 | 64.6638 | 1.6377 | 5.3929 | 46.3176 | 11.3156 | 90.1128 | 83.7299 | 1.3648 | 25.8374 | 47.0079 | 9.5198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 1.3648 | 0.53455 | 0.73052 | 0.090102 | 81.0099 | 2.5e-08 | 25.3029 | 46.2773 | 9.4297
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2028 прибор учёта электроэнергии) | L_48-0,4уст-23 | 45.4224 | 42.2629 | 0 | 29.2007 | 6.2852 | 6.777 | 41.0504 | 0 | 28.7037 | 5.6437 | 6.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2125 | 0 | 0.49697 | 0.64145 | 0.074034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6434 | 1.0104 | 0 | 0.41414 | 0.53454 | 0.061695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0104 | 0 | 0.41414 | 0.53454 | 0.061695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Россети Янтарь» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (188 приборов учета электроэнергии) | L_48-0,4разв-23 | 2.2267 | 2.0102 | 0 | 0.14448 | 1.8316 | 0.034089 | 1.5964 | 0 | 0 | 1.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41375 | 0 | 0.14448 | 0.23517 | 0.034089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52525 | 0.34479 | 0 | 0.1204 | 0.19598 | 0.028407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34479 | 0 | 0.1204 | 0.19598 | 0.028407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (221 прибора учета электроэнергии) | N_48-0,4зам-25 | 12.1251 | 11.9874 | 0.19841 | 3.4669 | 6.9304 | 1.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9874 | 0.19841 | 3.4669 | 6.9304 | 1.3917 | 10.1042 | 9.9895 | 0.16534 | 2.8891 | 5.7753 | 1.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16534 | 0.16534 | 0 | 0 | 0 | 9.8242 | 2.6667e-08 | 2.8891 | 5.7753 | 1.1598
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (1632 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-25 | 41.0079 | 52.6764 | 1.4393 | 1.926 | 39.3872 | 9.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6764 | 1.4393 | 1.926 | 39.3872 | 9.9239 | 75.8399 | 72.3852 | 1.1994 | 22.4138 | 40.502 | 8.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1994 | 1.1994 | 0 | 0 | 0 | 71.1857 | -1.6667e-09 | 22.4138 | 40.502 | 8.2699
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 11.9826 | 7.8633 | 0 | 1.1225 | 5.7006 | 1.0403 | 7.2922 | 0 | 1.1103 | 5.1666 | 1.0154 | 0.534 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0.012228 | 0 | 0.012228 | 0 | 0 | 0.024853 | 0 | 0 | 0 | 0.024853 | 2.497 | -0.9358 | 0 | 0.01019 | -0.9667 | 0.020711 | -1.4117 | 0 | 0 | -1.4117 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0.01019 | 0 | 0.01019 | 0 | 0 | 0.020711 | 0 | 0 | 0 | 0.020711
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета на границах балансовой принадлежности с ТСО класса напряжения 15 кВ (59 ПКУ) | M_48-15уст-22 | 3 | -0.92414 | 0 | 0.11326 | -1.694 | 0.65664 | -0.92414 | 0 | 0.11326 | -1.694 | 0.65664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8584 | -1.4117 | 0 | 0 | -1.4117 | 0 | -1.4117 | 0 | 0 | -1.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (1 ПКУ) | N_48-15устПКУ-25 | 0.76625 | 0.57108 | 0 | 0.012228 | 0.534 | 0.024853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0.012228 | 0 | 0.012228 | 0 | 0 | 0.024853 | 0 | 0 | 0 | 0.024853 | 0.63854 | 0.4759 | 0 | 0.01019 | 0.445 | 0.020711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0.01019 | 0 | 0.01019 | 0 | 0 | 0.020711 | 0 | 0 | 0 | 0.020711
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (7 ПКУ) | N_48-15устПКУ-24 | 8.2164 | 8.2164 | 0 | 0.99701 | 6.8606 | 0.35877 | 8.2164 | 0 | 0.99701 | 6.8606 | 0.35877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 235.262 | 228.086 | 11.9485 | 122.3061 | 74.4996 | 19.3318 | 33.2361 | 0 | 1.5091 | 29.2322 | 2.4948 | 91.3212 | 5.25 | 72.762 | 10.4193 | 2.89 | 45.7418 | 2.7357 | 21.741 | 7.4003 | 13.8647 | 57.7869 | 3.9628 | 26.294 | 27.4478 | 0.082313 | 191.592 | 180.9161 | 14.2053 | 103.4546 | 48.2658 | 14.9904 | 54.965 | 6.25 | 17.7706 | 27.1464 | 3.798 | 111.9141 | 0.93872 | 84.7715 | 15.1506 | 11.0532 | 1.1553 | 1.0984 | 0 | 0 | 0.056891 | 12.8818 | 5.9182 | 0.91243 | 5.9688 | 0.082313
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 235.262 | 228.086 | 11.9485 | 122.3061 | 74.4996 | 19.3318 | 33.2361 | 0 | 1.5091 | 29.2322 | 2.4948 | 91.3212 | 5.25 | 72.762 | 10.4193 | 2.89 | 45.7418 | 2.7357 | 21.741 | 7.4003 | 13.8647 | 57.7869 | 3.9628 | 26.294 | 27.4478 | 0.082313 | 191.592 | 180.9161 | 14.2053 | 103.4546 | 48.2658 | 14.9904 | 54.965 | 6.25 | 17.7706 | 27.1464 | 3.798 | 111.9141 | 0.93872 | 84.7715 | 15.1506 | 11.0532 | 1.1553 | 1.0984 | 0 | 0 | 0.056891 | 12.8818 | 5.9182 | 0.91243 | 5.9688 | 0.082313
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ Кутузовская: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-100 | 1.286 | 1.3021 | 1.286 | 0 | 0 | 0.016076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3021 | 1.286 | 0 | 0 | 0.016076 | 1.0717 | 1.0878 | 1.0717 | 0 | 0 | 0.016076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0878 | 1.0717 | 0 | 0 | 0.016076
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ О-1 Центральная: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-1 | 28.3009 | 27.9421 | 0.2912 | 9.4533 | 6.7696 | 11.428 | 0.23406 | 0 | 0 | 0 | 0.23406 | 12.8861 | 0 | 8.2507 | 5.996 | -1.3607 | 14.822 | 0.2912 | 1.2026 | 0.77358 | 12.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1722 | 34.1722 | 0 | 18.9299 | 5.6414 | 9.6009 | 17.1765 | 0 | 16.9605 | 0 | 0.21595 | 16.9957 | 0 | 1.9694 | 5.6414 | 9.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-9 Светлогорск: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-9 | 18.8206 | 18.8206 | 0 | 0 | 18.8206 | 0 | 18.8206 | 0 | 0 | 18.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-23 Охотное: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-23 | 26.0971 | 26.1365 | 1.1265 | 0 | 24.9706 | 0.039426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1659 | 1.1265 | 0 | 0 | 0.039426 | 24.9706 | 0 | 0 | 24.9706 | 0 | 0.93872 | 0.97815 | 0.93872 | 0 | 0 | 0.039426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93872 | 0.93872 | 0 | 0 | 0 | 0.039426 | 0 | 0 | 0 | 0.039426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-49 Люблино: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-49 | 1.3181 | 1.3685 | 1.3181 | 0 | 0 | 0.050416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3355 | 1.3181 | 0 | 0 | 0.017464 | 0.032951 | 0 | 0 | 0 | 0.032951 | 1.0984 | 1.1488 | 1.0984 | 0 | 0 | 0.050416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1158 | 1.0984 | 0 | 0 | 0.017464 | 0.032951 | 0 | 0 | 0 | 0.032951
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-4 Черняховск: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-4 | 1.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-32 | 1.6263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция отмостки здания, восстановление металлических площадок и лестниц прилегающих к ПС 110 кВ "Береговая" | N_23-0107 | 5.6271 | 5.6271 | 0 | 5.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6271 | 0 | 5.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-42 "Северная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ/ЗРУ средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра | L_19-1189 | 9.3922 | 9.3922 | 0 | 1.5091 | 6.4187 | 1.4644 | 9.3922 | 0 | 1.5091 | 6.4187 | 1.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | N_22-1359 | 6.2358 | 4.6382 | 0 | 2.161 | 2.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6382 | 0 | 4.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4772 | 2.4772 | 0 | 14.4465 | 6.8812 | 0 | 0.91243 | 5.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8812 | 0 | 0.91243 | 5.9688 | 0
1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-14 Мамоново | N_22-1360 | 8.9022 | 8.9022 | 0 | 0.97211 | 3.6317 | 4.2984 | 0.79643 | 0 | 0 | 0 | 0.79643 | 8.1058 | 0 | 0.97211 | 3.6317 | 3.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3135 | 10.3135 | 0 | 0.81009 | 5.9214 | 3.582 | 10.3135 | 0 | 0.81009 | 5.9214 | 3.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-24 Гурьевск | N_22-1361 | 0.84233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-30 Московская | O_24-0730 | 0.95663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-54 "Гусев" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон; системой звукового оповещения; резервного электропитания; системой охранного освещения периметра; информационными и предупредительными знаками | N_19-1191 | 13.8113 | 13.8113 | 0 | 5.1827 | 6.6267 | 2.0019 | 3.9929 | 0 | 0 | 3.9929 | 0 | 0.74867 | 0 | 3.9929 | -3.9929 | 0.74867 | 9.0698 | 0 | 1.1899 | 6.6267 | 1.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5094 | 11.5094 | 0 | 4.319 | 5.5223 | 1.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5094 | 0 | 4.319 | 5.5223 | 1.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Строительство защитных сооружений для обеспечения дополнительной безопасности силового трансформаторного оборудования категорированных ПС от БПЛА (ПС 330 кВ Кутузовская, ПС 330 кВ Советск, ПС 330 кВ О-1 Центральная) | P_24-1147 | 110.3655 | 108.7804 | 6.5953 | 97.4007 | 4.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9536 | 5.25 | 53.9192 | 4.7844 | 0 | 14.7104 | 0 | 14.7104 | 0 | 0 | 30.1165 | 1.3453 | 28.7712 | 0 | 0 | 92.5623 | 92.4572 | 9.987 | 78.4832 | 3.987 | 0 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 82.4702 | 0 | 78.4832 | 3.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.737 | 3.737 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Создание системы защиты объектов электросетевого комплекса от несанкционированного проникновения малоразмерных БПЛА на основе системы радиоэлектронного обнаружения и подавления малых БПЛА (ПС 330 кВ Центральная, ПС 330 кВ Кутузовская, ПС 330 кВ Советск-330) | O_22-0924 | 0 | 1.3647 | 1.3314 | 0 | 0 | 0.033286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3647 | 1.3314 | 0 | 0 | 0.033286 | 21.225 | 22.3678 | 1.1095 | 0 | 21.225 | 0.033286 | 21.225 | 0 | 0 | 21.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1428 | 1.1095 | 0 | 0 | 0.033286
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 98.9572 | 118.608 | 4.1555 | 55.1708 | 45.3092 | 13.9725 | 7.8969 | 1.6429 | 3.5016 | 2.0214 | 0.73084 | 13.5108 | 0.68295 | 3.4736 | 8.6133 | 0.74097 | 32.0675 | 0 | 21.2712 | 5.022 | 5.7744 | 65.1328 | 1.8296 | 26.9244 | 29.6525 | 6.7263 | 68.4711 | 109.8064 | 2.4786 | 60.4867 | 32.4573 | 14.3838 | 1.1614 | 0.58056 | 0.46662 | 0.0174 | 0.096845 | 0.0873 | 0.085318 | 0 | 0 | 0.0019813 | 30.7015 | 0 | 21.1959 | 4.2152 | 5.2903 | 77.8563 | 1.8128 | 38.8242 | 28.2247 | 8.9947
1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,1 км с установкой 1 электрозарядной станции в 2025 году для электромобилей на территории Калининградской области | O_24-0794 | 7.8582 | 4.204 | 0 | 0.0836 | 4.1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.204 | 0 | 0.0836 | 4.1204 | 0 | 6.5485 | 4.0443 | 0.06556 | 0.39071 | 3.4564 | 0.13162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0443 | 0.06556 | 0.39071 | 3.4564 | 0.13162
1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 2,16 км с установкой 10 электрозарядных станций в 2024 году для электромобилей на территории Калининградской области | O_24-0793 | нд | 2.2517 | 0 | 0.067662 | 2.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2517 | 0 | 0.067662 | 2.184 | 0 | нд | 1.8764 | 0 | 0.056385 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8764 | 0 | 0.056385 | 1.82 | 0
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 145-17 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-17 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 5 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 208 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-17 протяженностью 105 м в п. Матросово Гурьевского района | N_22-1282 | 4.4794 | 4.0165 | 0.10238 | 1.576 | 1.4025 | 0.93555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10238 | 0.10238 | 0 | 0 | 0 | 0.0058272 | 0 | 0 | 0 | 0.0058272 | 3.9082 | 0 | 1.576 | 1.4025 | 0.92973 | 3.7328 | 3.348 | 0.085318 | 1.3134 | 1.1687 | 0.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085318 | 0.085318 | 0 | 0 | 0 | 0.0058272 | 0 | 0 | 0 | 0.0058272 | 3.2569 | 0 | 1.3134 | 1.1687 | 0.77477
1.4 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 со строительством МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА в центре нагрузок с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 570 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 920 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 110 м в п. Майское Полесского МО | P_25-0137 | 5.6552 | 6.1421 | 0.37381 | 5.2 | 0 | 0.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1421 | 0.37381 | 5.2 | 0 | 0.5683 | 4.7126 | 7.3464 | 0.31151 | 4.3435 | 1.3846 | 1.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3464 | 0.31151 | 4.3435 | 1.3846 | 1.3068
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-12 (инв. № 5078920) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 74 протяженностью 3,765 км в г. Советск | L_19-1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-11 (инв. № 5006787) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 259 протяженностью 1,425 км в г. Советск | L_19-1056 | 0.26896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 08-30 (инв. № 5006794) от ТП 6/0,4 кВ № 30 до ТП 6/0,4 кВ № 8 протяженностью 0,716 км в г. Советск | L_19-1057 | 0.14959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 007-04 с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на ТП 15/0,4 кВ 007-12 и ТП 15/0,4 кВ 007-14, разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 007-12 с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на ТП 15/0,4 кВ 007-04, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 315 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ протяженностью 127 м в п. Ново-Дорожный Гурьевского района | N_22-1306 | 0.74527 | 0.74527 | 0.057747 | 0.55994 | 0.02088 | 0.1067 | 0.74527 | 0.057747 | 0.55994 | 0.02088 | 0.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57294 | 0.57294 | 0 | 0.46662 | 0.0174 | 0.08892 | 0.57294 | 0 | 0.46662 | 0.0174 | 0.08892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | 0.49108 | 0.40589 | 0.39989 | 0 | 0 | 0.0059984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40589 | 0.39989 | 0 | 0 | 0.0059984 | 0.40924 | 0.40589 | 0.39989 | 0 | 0 | 0.0059984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40589 | 0.39989 | 0 | 0 | 0.0059984
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 146-16 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 146-16 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 240 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 17 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 146-16 протяженностью 30 м в п. Константиновка Гурьевского района | N_22-1283 | 6.3095 | 6.3095 | 0 | 3.8286 | 1.3659 | 1.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3095 | 0 | 3.8286 | 1.3659 | 1.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2748 | 5.2748 | 0 | 3.1905 | 1.1382 | 0.94602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2748 | 0 | 3.1905 | 1.1382 | 0.94602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 143-10 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-143 (инв. № 5114677) протяженностью 0,03 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,415 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 143-10 (инв. № 5116414) протяженностью 0,105 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-10 протяженностью около 0,075 км в п. Константиновка Гурьевского района | N_22-1281 | 4.3744 | 4.3744 | 0.27938 | 1.8944 | 1.7009 | 0.49969 | 4.3744 | 0.27938 | 1.8944 | 1.7009 | 0.49969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 142-19 со строительством ЛЭП 0,4 кВ от ТП 142-28 протяженностью 525 м с переподключением на вновь построенную ЛЭП 0,4 кВ, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 142-19 протяженностью 70 м в г. Гурьевск | N_22-1295 | 1.5502 | 1.5502 | 0.066976 | 1.0473 | 0.29965 | 0.13633 | 1.5502 | 0.066976 | 1.0473 | 0.29965 | 0.13633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 051-01 с переносом ТП 15/0,4 кВ 051-01 в центр нагрузок с заменой трансформатора 80 на 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 051-01 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-051 (инв. № 5114667) протяженностью 0,985 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,275 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 051-01 протяженностью 1,75 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 051-01 протяженностью 0,685 км в п. Егорьевское Гурьевского района | N_18-0871 | 11.2763 | 10.4713 | 0.2645 | 7.1777 | 1.3844 | 1.6446 | 0.2645 | 0.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.908 | 0 | 7.1777 | 1.3844 | 1.3458 | 0.2988 | 0 | 0 | 0 | 0.2988 | 9.1765 | 8.576 | 0 | 5.9814 | 1.1537 | 1.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3063 | 0 | 5.9814 | 1.1537 | 1.1712 | 0.26968 | 0 | 0 | 0 | 0.26968
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | 0.47986 | 2.2706 | 0.47986 | 0 | 0 | 1.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47986 | 0.47986 | 0 | 0 | 0 | 0.0076298 | 0 | 0 | 0 | 0.0076298 | 1.7831 | 0 | 0 | 0 | 1.7831 | 0.47986 | 24.1462 | 0.47986 | 17.7226 | 2.107 | 3.8367 | 0.47986 | 0.47986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076298 | 0 | 0 | 0 | 0.0076298 | 23.6587 | 0 | 17.7226 | 2.107 | 3.8291
1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 187-09 протяженностью 120 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 187-09 Л-1, Л-2 протяженностью 980 м в п. Пограничный Багратионовского муниципального района | N_22-1287 | 2.3714 | 2.4385 | 0.1007 | 2 | 0 | 0.33777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1007 | 0.1007 | 0 | 0 | 0 | 0.33777 | 0 | 0 | 0 | 0.33777 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.4625 | 4.2503 | 0.1007 | 3.47 | 0.030244 | 0.64944 | 0.1007 | 0.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1496 | 0 | 3.47 | 0.030244 | 0.64944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-09 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-09 на вновь построенную ТП, техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 059-09 с заменой СТП на МТП и заменой трансформатора 160 кВА (без прироста), строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 1322 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 17 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 059-09 протяженностью 1040 м, ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 059-16 протяженностью 819 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 059-09 протяженностью 760 м в п. Заливное Гурьевского района | N_22-1932 | 15.8012 | 15.8012 | 0.3024 | 10.2648 | 2.2716 | 2.9624 | 0.3024 | 0.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4988 | 0 | 10.2648 | 2.2716 | 2.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9573 | 12.9573 | 0 | 8.554 | 1.893 | 2.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9573 | 0 | 8.554 | 1.893 | 2.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 145-05 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-05 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 400 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 20 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-05 протяженностью 12 м в п. Отрадное Гурьевского муниципального округа | O_24-0139 | 3.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 046-25 с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 212 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 1394 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 132 м в п. Тростники Гурьевского района | O_24-0138 | 0.26047 | 0.26948 | 0.26047 | 0 | 0 | 0.0090114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26948 | 0.26047 | 0 | 0 | 0.0090114 | 0.21706 | 0.30939 | 0.30038 | 0 | 0 | 0.0090114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30939 | 0.30038 | 0 | 0 | 0.0090114
1.4 | Перевод питания ТП 15/0,4 кВ № 28-11, 28-01 и 28-03 от ВЛ 15 кВ 15-28 на ВЛ 15 кВ 15-490 со строительством ВЛ 15 кВ 2,3 км и демонтажем ВЛ 15 кВ 15-28 протяженностью 2,7 км в п. Пушкарево Черняховского МО | O_24-0181 | 0.27931 | 0.33511 | 0.33016 | 0 | 0 | 0.0049524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33511 | 0.33016 | 0 | 0 | 0.0049524 | 0.23276 | 0.33511 | 0.33016 | 0 | 0 | 0.0049524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33511 | 0.33016 | 0 | 0 | 0.0049524
1.4 | Строительство КТПН-новой 15/0,4 кВ 2х630 кВА взамен существующей ПС 15/0,4 кВ В-42 без увеличения мощности, строительство КЛ 15 кВ протяженностью около 60 м, КЛ 0,4 кВ от КТПН-новой протяженностью около 20 м, демонтаж ЛЭП 15 кВ 75 м в п. Долгоруково Багратионовского района | N_19-0947 | 7.6341 | 24.3379 | 0.39964 | 3.9635 | 17.7716 | 2.2032 | 0.39964 | 0.39964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9382 | 0 | 3.9635 | 17.7716 | 2.2032 | 6.0287 | 19.9485 | 0 | 3.3029 | 14.8096 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9485 | 0 | 3.3029 | 14.8096 | 1.836
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 009-01 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 35 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 376 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 354 м в п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | O_24-0108 | 0.22432 | 0.1081 | 0.10495 | 0 | 0 | 0.0031485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1081 | 0.10495 | 0 | 0 | 0.0031485 | 0.18693 | 0.1081 | 0.10495 | 0 | 0 | 0.0031485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1081 | 0.10495 | 0 | 0 | 0.0031485
1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ 15-329 протяженностью 240 м, демонтаж ВЛ 15 кВ ВЛ 15-329 протяженностью 1040 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 329-04 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА в г. Зеленоградск | N_23-0106 | 13.0883 | 13.0883 | 0.2723 | 3.4736 | 8.6133 | 0.72908 | 0.26042 | 0.2723 | 0 | 0 | -0.011888 | 12.8279 | 0 | 3.4736 | 8.6133 | 0.74097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099066 | 0.0099066 | 0 | 0 | 0 | 0.0099066 | 0.0079253 | 0 | 0 | 0 | 0.0079253 | 0.0019813 | 0 | 0 | 0 | 0.0019813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Разукрупнение ВЛ 15 кВ 15-06 со строительством ВЛ 15 кВ от резервной ячейки ПС 110 кВ Нивенская протяженностью 1,7 км с установкой делительного выключателя и переводом отпайки ВЛ 15 кВ 15-06 к ТП 06-57 от ВЛ 15 кВ новой в Гурьевском МО | O_24-0182 | 12.0054 | 19.488 | 0.36037 | 14.0336 | 4.174 | 0.92003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.488 | 0.36037 | 14.0336 | 4.174 | 0.92003 | 10.0045 | 16.2899 | 0.30031 | 11.6946 | 3.4783 | 0.81663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2899 | 0.30031 | 11.6946 | 3.4783 | 0.81663
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 506.5816 | 541.0781 | 12.5914 | 80.9009 | 313.7819 | 133.804 | 88.8741 | 0.24 | 14.9191 | 61.5698 | 12.1452 | 82.5254 | 6.0531 | 30.804 | 15.4542 | 30.2142 | 123.3942 | 1.8108 | 40.2251 | 68.3776 | 12.9807 | 246.2844 | 4.4875 | -5.0473 | 168.3802 | 78.4639 | 388.4842 | 430.2214 | 5.8264 | 53.8765 | 258.2269 | 112.2916 | 13.8995 | 0 | 0 | 13.8995 | 0 | 86.7487 | 1.959 | 7.0264 | 37.3926 | 40.3706 | 140.9938 | 0 | 41.8798 | 67.7621 | 31.3519 | 188.5795 | 3.8674 | 4.9703 | 139.1728 | 40.5691
1.6 | Принятие безхозяйных объектов электросетевого хозяйства Калининградской области на баланс АО "Россети Янтарь"в судебном порядке (распоряжение 165 от 27.01.25) | P_140-283 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса по ул. Двинская, територия СНТ "Медик" , г. Калининград (договор безвозм. СНТ Медик от 28.03.2025 № 211) | P_140-284 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в п. Голубево, ЖК "Новое Голубево" ул. Изумрудная, Гурьевский р-н. Калининградской обл. (договор безвозм. Тищенко И.С. от 27.03.2025 № 209) | P_140-285 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в г. Калининграде, ул. Горького, территория СНТ «Победа» (Договор БП №101 от 25.01.2025 Шипилова Н.Б.) | P_140-286 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в г. Калининграде, ул. Севастьянова, д. 22А (Договор БП от 06.05.2025 №328 Горшкова О.А.) | P_140-287 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в г. Калининграде, ул. Тенистая аллея, д. 12А, 14А, 14Б, 14В (Договор БП от 06.05.2025 №332 Пименова И.А.) | P_140-288 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в г. Калининграде, ул. Минусинская, д. 5 (Договор БП от 06.05.2025 №350 Лозовой В.И.) | P_140-289 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Рябиновая, д. 13, д. 15 (Договор БП от 06.05.2025 №327 Глаголев А.В.) | P_140-290 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Автомобилистов, ул. Б. Окружная (Договор БП от 06.05.2025 №329 Жалкевич И.В.) | P_140-291 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, г. Краснознаменск, ул. Спортивная, д. 12 (Договор БП от 06.05.2025 №331 Петровский С.В.) | P_140-292 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, Славский район, п. Приозерье (Договор БП от 06.05.2025 №343 Кольцов Д.В.) | P_140-293 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, Гурьевский район, п. Орловка, переулок Цветочный, д. 2 (Договор БП от 06.05.2025 №330 Омельченко А.С.) | P_140-294 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, Гурьевский район, п. Ласкино (Договор БП №100 от 31.01.2025 Путенихин Д.И.) | P_140-295 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, Гурьевский район, п. Луговое, ул. 70 лет Октября, д. 19В (Договор БП от 06.05.2025 №334 Товпик Л.А.) | P_140-296 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, Гурьевский район, г. Гурьевск, ул. Лазурная (Договор БП от 06.05.2025 №333 Сямин Н.В.) | P_140-297 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Переустройство электросетевого имущества по соглашению о компенсации №5132/115/21 от 07/09/2022, д/с №1 от 19.07.2024 г с ГКУ КО "Управление дорожного хозяйства Калининградской области". | P_140-298 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Принятие безхозяйных объектов электросетевого хозяйства Калининградской области на баланс АО "Россети Янтарь"в судебном порядке (распоряжение 1260 от 27.06.25) | P_140-299 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Яблоневая (Договор БП от 06.05.2025 №490 Будник С.С.) | P_140-300 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Принятие безхозяйных объектов электросетевого хозяйства Калининградской области на баланс АО "Россети Янтарь"в судебном порядке (распоряжение 1278 от 03.07.25),(распоряжение 1310 от 11.07.25) | P_140-301 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, г. Гвардейск (Договор БП от 05.08.2025 №601 ТСН Преголь) | P_140-302 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Принятие безхозяйных объектов электросетевого хозяйства Калининградской области на баланс АО "Россети Янтарь"в судебном порядке (распоряжение 1631 от 03.09.25). | P_140-303 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в г. Калининграде, ул. Челюскинская, д.28, ул. Тихоокеанская, д.44 (Договор БП №844 от 14.10.2025 гр.Кудашкина В.В.) | P_140-304 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в г. Калининграде, ул.Суздальская, д.15 (Договор БП №847от13.10.2025 гр.Лозовой В.И) | P_140-305 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в г. Калининграде, ул.Пригородная, д.13,13к2,13к3,13к4,13к5, ул. Дзержинского, д.168А,168Б,168В,д. 168Г, д.168Д (Договор БП №845от 13.10.2025 гр.Балаховский Р.Н.) | P_140-306 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в г. Калининграде, ул.Киевская (Договор БП №862от 22.10.2025 гр.Ильин А.В.) | P_140-307 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, г. Светлый, ул.Советская, д. 20 А (Договор БП от 16.10.2025 №843 гр. Грозная Ю.А.) | P_140-308 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, г. Пионерский, ул.Рензаева, д.10,10А,10Б,10В,10Г (Договор БП от 01.09.2025 №846 гр.Бурков П.В.) | P_140-309 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Молодежная, д.17 (Договор БП от 13.10.2025 №848 гр.Фаминых А.В.) | P_140-310 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, г. Светлогорск, ул.Молодежная, д.7 (Договор БП от 13.10.2025 №849 гр.Фаминых И.Г.) | P_140-311 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, Зеленоградский район, п.Клинцовка (Договор БП от 15.10.2025 №852 гр. Суртаев Е.Н.) | P_140-312 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, г. Пионерский, ул.Комсомольская, д.64, ул.Стрелецкого, д.21 (Договор БП от 21.10.2025 №853 гр.Пачкунов Е.В.) | P_140-313 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, Гвардейский район, п. Озерки, ул. Заводская, д. 2А (Договор БП от 06.10.2025 №842 гр.Денисова М.Б.) | P_140-314 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградская область, Неманский район, п. Дубки (Договор БП от 13.10.2025 №850 гр.Мельник Ю.Г.) | P_140-315 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Переустройство электросетевого имущества по соглашению о компенсации №81/115/23 от28/09/2023, с МКУ "ГДСР " (Городское дорожное строительство и ремонт ГО "Город Калининград". | P_140-316 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградской области, Гурьевский район, п.Заозерье, ул.Озерная (Договор БП от 08.10.2025 №814 гр.Шкариной Е.Г.) | P_140-317 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградской области,г.Зеленоградск, ул.Пугачева,8 А (Договор БП от 30.10.2025 №897 гр.Даргель Н.В.) | P_140-318 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградской области,г.Светлогорск, ул.Березовая,12 (Договор БП от 30.10.2025 №882 гр.Самойловых Н.А.) | P_140-319 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Переустройство электросетевого имущества по соглашению о компенсации №73/115/23 от28/09/2023, с МКУ "ГДСР " (Городское дорожное строительство и ремонт ГО "Город Калининград"). | P_140-320 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка в 2024 г. автогидроподъемника на шасси в количестве одной единицы для перевозки и подъёма людей с инструментом для выполнения электромонтажных работ на высоте | N_92-2-24 | 5.5452 | 2.1898 | 0 | 0 | 2.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1898 | 0 | 0 | 2.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка в 2025 г. автогидроподъемника на шасси в количестве двух единиц для перевозки и подъёма людей с инструментом для выполнения электромонтажных работ на высоте | N_92-2-25 | 42.142 | 42.0788 | 0 | 0 | 42.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0788 | 0 | 0 | 42.0788 | 0 | 35.1183 | 37.2558 | 0 | 0 | 37.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2558 | 0 | 0 | 37.2558 | 0
1.6 | Покупка в 2025 г. девятнадцати легковых автомобилей для перевозки административно-технического, ремонтного и оперативного персонала | N_92-9-25 | 29.0557 | 29.3 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 24.2131 | 24.4167 | 0 | 0 | 24.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4167 | 0 | 0 | 24.4167 | 0
1.6 | Покупка в 2025 г. одного автокрана грузоподъемностью 25 тонн на автомобильном шасси для выполнения погрузо-разгрузочных работ | N_92-15-25 | 18.3633 | 18.3633 | 0 | 0 | 18.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3633 | 0 | 0 | 18.3633 | 0 | 15.3028 | 18.6374 | 0 | 0 | 18.6374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6374 | 0 | 0 | 18.6374 | 0
1.6 | Покупка в 2025 г. одного многофункционального крана-манипулятора на автомобильном шасси для выполнения погрузо-разгрузочных работ | N_92-24-25 | 18.3931 | 18.3931 | 0 | 0 | 18.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3931 | 0 | 0 | 18.3931 | 0 | 15.3276 | 18.4464 | 0 | 0 | 18.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4464 | 0 | 0 | 18.4464 | 0
1.6 | Покупка в 2025 г. одного мини-экскаватора на гусеничном ходу для проведения земляных работ | N_92-29-25 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8571 | 4.8571 | 0 | 0 | 4.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8571 | 0 | 0 | 4.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение серверного оборудования и оргтехники в 2025 году (средств вычислительной техники высокой производительности: МФУ монохромное А3 формата - 1 шт., МФУ монохромное А4 формата - 30 шт., АРМ с 2 мониторами - 157 шт., ноутбук высокой производительности - 22 шт.) | N_99-комп-25 | 34.0211 | 33.9753 | 0 | 0 | 33.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9753 | 0 | 0 | 33.9753 | 0 | 28.3509 | 28.3127 | 0 | 0 | 28.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3127 | 0 | 0 | 28.3127 | 0
1.6 | Поставка спутникового оборудования для нужд АО «Россети Янтарь» (спутниковый телефон - 41 шт.) | P_99-св-25 | 10.086 | 10.086 | 0 | 0 | 10.086 | 0 | 10.086 | 0 | 0 | 10.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.405 | 8.405 | 0 | 0 | 8.405 | 0 | 8.405 | 0 | 0 | 8.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение механизмов и приспособлений в 2025 году для обеспечения текущей деятельности (интерактивная панель - 1 шт., устройства регулирования напряжения - 10 шт., бурьянокосилка - 1шт., бензорез - 1шт., станок для перемотки кабеля - 1 шт.) | N_99-прис-25 | 11.2095 | 11.1012 | 0 | 0 | 11.1012 | 0 | 0.6982 | 0 | 0 | 0.6982 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 10.0096 | 0 | 0 | 10.0096 | 0 | 0.26336 | 0 | 0 | 0.26336 | 0 | 9.3646 | 9.3057 | 0 | 0 | 9.3057 | 0 | 0.58183 | 0 | 0 | 0.58183 | 0 | 0.55633 | 0 | 0 | 0.55633 | 0 | 7.9167 | 0 | 0 | 7.9167 | 0 | 0.25082 | 0 | 0 | 0.25082 | 0
1.6 | Приобретение электроизмерительных приборов в 2025 г. (Комплект оборудования для калибровки трансформаторов напряжения - 1 к-т, установка поверочная трехфазная высоковольтная - 1 к-т, линейный измерителей состояния опор универсальный - 3 шт., программно-технический измерительный комплекс РЕТОМ - 3 шт., Блок измерительно-трансформаторный - 2 шт.) | N_99-приб-25 | 14.6305 | 14.0673 | 0 | 0 | 14.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5355 | 0 | 0 | 0.5355 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 6.7518 | 0 | 0 | 6.7518 | 0 | 12.1921 | 11.7227 | 0 | 0 | 11.7227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0963 | 0 | 0 | 6.0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6265 | 0 | 0 | 5.6265 | 0
1.6 | Обеспечение стационарной радиосвязью объектов 110-330 кВ, включая ЦУС: ПС 330кВ Центральная, ПС 330кВ Кутузовская, ПС 330кВ Советск-330, а также ПС 110кВ, участвующие в развороте энергосистемы с нуля: ПС 110кВ О-5 Советск, ПС 110кВ О-15 Нестеров, ПС 110кВ Черняховск, ПС 110кВ Гусев, ПС 110кВ О-51 Гвардейская, ПС 110кВ О-3 Знаменск, ПС 110кВ О-34 Правдинск, ПС 110кВ Полесск, ПС 110кВ О-13 Енино, ПС 110кВ Береговая, ПС 110кВ О-53 Правобережная, ПС 110кВ О-11 Ленинградская, ПС 110кВ О-30 Московская, ПС 110кВ Светлый, ПС 110кВ О-9 Светлогорск, ПС 110кВ Морская, ПС 110кВ Янтарное | P_24-1375 | 13.5536 | 13.5536 | 0.54 | 3.0713 | 9.6887 | 0.25359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5536 | 0.54 | 3.0713 | 9.6887 | 0.25359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2947 | 11.2947 | 0.45 | 2.5594 | 8.0739 | 0.21133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2947 | 0.45 | 2.5594 | 8.0739 | 0.21133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Установка стационарных дизельных электростанций мощностью по 375 кВА - 3 шт. для повышения надежности электроснабжения собственных нужд на ПС 330кВ Советск-330, ПС 330кВ Кутузовская, ПС 330кВ О-1 Центральная при работе энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме | P_24-1374 | 24.492 | 24.492 | 1.6382 | 3.6878 | 18.4713 | 0.69471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.492 | 1.6382 | 3.6878 | 18.4713 | 0.69471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.41 | 20.41 | 1.3652 | 3.0732 | 15.3927 | 0.57892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.41 | 1.3652 | 3.0732 | 15.3927 | 0.57892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация мониторингового центра безопасности (МЦБ) АО «Россети Янтарь» - расширение существующей системы «Стратум-мониторинг» с оборудованием и подключением 24 объектов типа ПС 110 кВ (ПС О-51 Гвардейск, РП Коврово, О-47 Борисово, О-48 Молокозаводская, О-9 Светлогорск, ПС Нивенская, О-49 Люблино, О-6 Неман, О-26 Лесная, О-23 Охотное, О-20 Озерск, О-32 Черняховск, О-14 Мамоново, О-41 Железнодорожный, О-13 Енино, О-40 Чистые пруды, О-15 Нестеров, О-22 Краснознаменск, О-25 Вишневка, О-37 Лунино, О-50 Междуречье, О-16 Лужки, О-38 Добровольск, О-34 Правдинск) | N_22-0925 | 66.5164 | 72.8402 | 0 | 4.7409 | 58.8692 | 9.23 | 27.8671 | 0 | 2.7867 | 20.5804 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.568 | 0 | 8.6035 | 9.5063 | 3.4583 | 23.405 | 0 | -6.6493 | 28.7825 | 1.2718 | 89.8699 | 81.3223 | 0 | 20.3137 | 51.5492 | 9.4593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5558 | 0 | 16.8691 | 46.3197 | 8.367 | 9.7664 | 0 | 3.4446 | 5.2296 | 1.0922
1.6 | Повышение надежности электроснабжения собственных нужд на ПС 110 кВ О-5 Советск (инв. № 5048258), ПС 110 кВ О-15 Нестеров (инв. № 5352244), ПС 110 кВ Черняховск (инв.№ 5325900), ПС 110 кВ Гусев (инв. № 5325928), ПС 110 кВ О-51 Гвардейская (инв. № 5149707), ПС 110 кВ О-3 Знаменск (инв. № 5146048), ПС 110 кВ О-34 Правдинск (инв. № 5146057), ПС 110 кВ Полесск (инв. №5146268), ПС 110 кВ О-13 Енино (инв. № 5146214), ПС 110 кВ Береговая (инв. № 5151408), ПС 110 кВ О-53 Правобережная (инв. № 513666101), ПС 110 кВ О-11 Ленинградская (инв. № 514616801), ПС 110 кВ О-30 Московская (инв. № 514630003), ПС 110 кВ Светлый (инв. № 5138163), ПС 110 кВ О-9 Светлогорск (инв. № 514145), ПС 110 кВ Морская (инв. № 5151629), ПС 110 кВ Янтарное (инв. № 5146135) при работе энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме с поставкой трех дизель-генераторов 45 кВА | P_25-0236 | 10.8818 | 10.8818 | 0.1726 | 1.6726 | 8.6629 | 0.37378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8818 | 0.1726 | 1.6726 | 8.6629 | 0.37378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0682 | 9.0682 | 0.14383 | 1.3938 | 7.219 | 0.31148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0682 | 0.14383 | 1.3938 | 7.219 | 0.31148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация комплекса технических средств безопасности ПС 330 кВ Северная с установкой системы охранного телевидения и подсистемы охранного освещения периметра | O_23-1456 | нд | 29.0657 | 0 | 26.2612 | 2.0375 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0657 | 0 | 26.2612 | 2.0375 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 39.1213 | 0 | 25.0106 | 13.3802 | 0.73048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1213 | 0 | 25.0106 | 13.3802 | 0.73048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы безопасности 79 объектов критической информационной инфраструктуры (СБ ЗОКИИ) АО «Янтарьэнерго» в соответствии с ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (3-7 этапы) | N_19-1196-1 | 31.2382 | 31.2382 | 0 | 0 | 29.9882 | 1.25 | 31.2382 | 0 | 0 | 29.9882 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реализация мероприятий по приведению существующей системы ОТУ АО «Янтарьэнерго» в соответствие Концепции развития системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе ПАО «Россети»: организация диспетчерской голосовой связи СОТиСУ; цифровой подвижной радиосвязи СОТиСУ; АРМов диспетчеров ОТГ; цифровых каналов связи в отношении объектов 110кВ и выше, один из которых ВОЛС; расширение программного комплекса СК-11 | L_19-1197 | 34.7327 | 34.7327 | 0 | 34.7327 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27.7327 | 0 | 27.7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту "Реконструкция переходного моста гидротехнического сооружения Правдинской ГЭС-4 и устройство стоянки пожарных машин на территории Правдинской ГЭС-4" | P_25-0008 | нд | 3.414 | 3.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.414 | 3.414 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.845 | 2.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.845 | 2.845 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту "Реконструкция двухцепного участка КВЛ 110 кВ Северная 330 - Береговая с отпайками (инв. № 511509002 «Воздушная линия № 110-116 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длиной 18,96 км с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длиной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длиной 0,02 км») и ВЛ 110 кВ Северная 330 – О–30 Московская с отпайками (Л-166) (инв. № 511508902 «Воздушная линия № 110-115 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длиной 18,96 км с отпайкой к ПС О-48 «Молокозаводская» длиной 1,7 км с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длиной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длиной 0,02 км»)" | N_22-0650 | 5.5131 | 5.5236 | 5.5131 | 0 | 0 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5131 | 5.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0.0105 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01
1.6 | Монтаж системы противопожарного водоснабжения (противопожарный водопровод, пожарные ёмкости) на ПС 110 кВ Храброво по адресу: Зеленоградский район, пос. Привольное | N_22-1181 | 5.8496 | 5.8496 | 0.24 | 5.1324 | 0.085154 | 0.39208 | 5.8496 | 0.24 | 5.1324 | 0.085154 | 0.39208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-23 Охотное по адресу: Славский ГО, п.Охотное, ул.Центральная | P_25-0241 | 0.56511 | 0.56893 | 0.098589 | 0.16529 | 0.099566 | 0.20549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56893 | 0.098589 | 0.16529 | 0.099566 | 0.20549 | 0.5382 | 0.5382 | 0.093895 | 0.15742 | 0.094825 | 0.19206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5382 | 0.093895 | 0.15742 | 0.094825 | 0.19206
1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ Черняховск по адресу: г.Черняховск, Гусевское шоссе, 34 | P_25-0242 | 2.0979 | 2.0979 | 0.38751 | 0.50478 | 0.43694 | 0.76867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0979 | 0.38751 | 0.50478 | 0.43694 | 0.76867 | 1.998 | 1.998 | 0.36906 | 0.48074 | 0.41613 | 0.73207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.998 | 0.36906 | 0.48074 | 0.41613 | 0.73207
1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-16 Лужки по адресу: Озерский район, пос. Лужки | N_22-1247 | 0.56511 | 0.56964 | 0.11678 | 0.16455 | 0.092032 | 0.19628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56964 | 0.11678 | 0.16455 | 0.092032 | 0.19628 | 0.5382 | 0.5382 | 0.11122 | 0.15671 | 0.087649 | 0.18262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5382 | 0.11122 | 0.15671 | 0.087649 | 0.18262
1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-20 Озерск по адресу: г. Озерск, ул. Пограничная, 37-37а | N_22-1248 | 0.76281 | 0.76818 | 0.13847 | 0.22257 | 0.15331 | 0.25383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76818 | 0.13847 | 0.22257 | 0.15331 | 0.25383 | 0.72648 | 0.72648 | 0.13187 | 0.21197 | 0.14601 | 0.23663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72648 | 0.13187 | 0.21197 | 0.14601 | 0.23663
1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-38 Добровольск по адресу: Краснознаменский район, пос. Добровольск (Литера Б) | N_22-1249 | 0.5556 | 0.56476 | 0.11678 | 0.18692 | 0.079226 | 0.18183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56476 | 0.11678 | 0.18692 | 0.079226 | 0.18183 | 0.52914 | 0.533 | 0.11122 | 0.17802 | 0.075453 | 0.16831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0.11122 | 0.17802 | 0.075453 | 0.16831
1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-40 Чистые пруды по адресу: Нестеровский район, пос. Чистые пруды | N_22-1250 | 0.55051 | 0.55837 | 0.11678 | 0.16258 | 0.090985 | 0.18802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55837 | 0.11678 | 0.16258 | 0.090985 | 0.18802 | 0.52429 | 0.52707 | 0.11122 | 0.15484 | 0.086653 | 0.17436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52707 | 0.11122 | 0.15484 | 0.086653 | 0.17436
1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-50 Междуречье по адресу: Черняховский район, пос. Сиреневка | N_22-1251 | 0.56511 | 0.56893 | 0.098589 | 0.19531 | 0.094592 | 0.18045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56893 | 0.098589 | 0.19531 | 0.094592 | 0.18045 | 0.5382 | 0.5382 | 0.093895 | 0.18601 | 0.090088 | 0.16821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5382 | 0.093895 | 0.18601 | 0.090088 | 0.16821
1.6 | Доработка единой интеграционной технологической платформы АО "Россети Янтарь" на базе РС-20 (сокр. ЕИР в части реализации 15-ой модели, обеспечения соответствия требования 890 ПП РФ) | O_НМА-15-5 | 37.188 | 37.188 | 0 | 0 | 0 | 37.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.688 | 0 | 0 | 8.688 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | -8.688 | 37.188 | 30.99 | 30.99 | 0 | 0 | 0 | 30.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 12.5692 | 0 | 0 | 0 | 12.5692 | 11.1808 | 0 | 0 | 0 | 11.1808
1.6 | Доработка единой интеграционной технологической платформы АО "Россети Янтарь" на базе РС-20 в части реализации модуля контроля версий Заявок/Обращений и системы обработки ошибок (ЕИР: контроль версий) | O_НМА-15-6 | 6.6757 | 6.6757 | 0 | 0 | 0 | 6.6757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7633 | 0 | 0 | 0 | 5.7633 | 0.45618 | 0 | 0 | 0 | 0.45618 | 0.45618 | 0 | 0 | 0 | 0.45618 | 5.5631 | 5.5631 | 0 | 0 | 0 | 5.5631 | 4.8028 | 0 | 0 | 4.8028 | 0 | 0.38015 | 0 | 0 | -4.8028 | 5.1829 | 0.38015 | 0 | 0 | 0 | 0.38015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Доработка единой интеграционной технологической платформы АО "Россети Янтарь" на базе РС-20 в части реализации модуля отключения электроэнергии (ЕИР: отключения э/э) | O_НМА-15-7 | 6.0031 | 6.0031 | 0 | 0 | 0 | 6.0031 | 6.0031 | 0 | 0 | 0 | 6.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Развитие функционала технологической интеграционной платформы АО "Россети Янтарь" с внедрением дополнительных потоков (3 этап) | N_НМА15-3 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 10.6667 | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | 10.6667
1.6 | Развитие функционала технологической интеграционной платформы АО "Россети Янтарь" с внедрением дополнительных потоков (2 этап) | N_НМА15-2 | 3.607 | 3.6064 | 0 | 0 | 0 | 3.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6064 | 0 | 0 | 0 | 3.6064 | 3.0059 | 3.0053 | 0 | 0 | 0 | 3.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0053 | 0 | 0 | 0 | 3.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение отечественного программного обеспечения в рамках мероприятий по импортозамещению во исполнение директив Правительства Российской Федерации по цифровой трансформации от 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13 с услугами миграции данных и необходимой доработки информационных систем АО "Россети Янтарь". | O_НМА-21 | 24.9592 | 24.9592 | 0 | 0 | 0 | 24.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1972 | 0 | 0 | 0 | 24.1972 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9592 | 24.9592 | 0 | 0 | 0 | 24.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9592 | 0 | 0 | 0 | 24.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация интеграционного решения (инвентарный номер БП-000044) по бизнес-процессам оказания услуги взаимодействия с клиентами в рамках создания Единой платформы взаимодействия с клиентами группы компаний «Россети», сегмент АО «Россети Янтарь» (ЕИР: потоки для сервиса Сигнал) | P_НМА-15-9 | 3.168 | 3.168 | 0 | 0 | 0 | 3.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.168 | 0 | 0 | 0 | 3.168 | 2.64 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90908 | 0 | 0 | 0 | 0.90908 | 1.7309 | 0 | 0 | 0 | 1.7309
1.6 | Поставка в 2025 году 8 бессрочных лицензий для развития информационных систем | P_НМА-23-1 | 2.665 | 2.6038 | 0 | 0 | 0 | 2.6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8867 | 0 | 0 | 1.8867 | 0 | 0.71706 | 0 | 0 | -1.8867 | 2.6038 | 2.665 | 2.6038 | 0 | 0 | 0 | 2.6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8867 | 0 | 0 | 0 | 1.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71706 | 0 | 0 | 0 | 0.71706
1.6 | Создание системы управления знаниями для нужд АО "Россети Янтарь" (2-3 этапы) | P_НМА-24 | 6.7179 | 6.7179 | 0 | 0 | 0 | 6.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7179 | 0 | 0 | 0 | 6.7179 | 5.5983 | 5.5983 | 0 | 0 | 0 | 5.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5983 | 0 | 0 | 0 | 5.5983
1.6 | Модернизация информационных систем АО "Россети Янтарь" в рамках мероприятий по импортозамещению во исполнение директив Правительства Российской Федерации по цифровой трансформации от 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13 | O_НМА-22 | 2.2839 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 2.198 | 1.9033 | 1.8317 | 0 | 0 | 0 | 1.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8317 | 0 | 0 | 0 | 1.8317
1.6 | НИОКР на тему "Исследование влияния особенностей современных МП РЗА, цифровых измерительных трансформаторов и современного коммутационного оборудования на устойчивость функционирования максимальных токовых защит" | O_НИОКР22 | 12.9376 | 12.9376 | 0 | 0 | 0 | 12.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4688 | 0 | 0 | 0 | 6.4688 | 6.4688 | 0 | 0 | 0 | 6.4688 | 10.7813 | 10.7813 | 0 | 0 | 0 | 10.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3907 | 0 | 0 | 0 | 5.3907 | 5.3907 | 0 | 0 | 0 | 5.3907
1.6 | Приобретение 2 программно-аппаратных комплексов для защиты канала связи между АО «Россети Янтарь» и филиалом АО «СО ЕЭС» - Балтийское РДУ в целях внедрения технологии автоматизированного дистанционного управления вводом графиков временного отключения (ДУ ГВО) в энергосистеме Калининградской области из Филиала АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ через ЦУС АО «Россети Янтарь» | P_ПАК-4 | 0.59006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54478 | 0.49648 | 0 | 0 | 0 | 0.49648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49648 | 0 | 0 | 0 | 0.49648
1.6 | Приобретение механизмов и приспособлений в 2025 году для нужд санатория Энергетик (шлагбаум автоматический) | P_99-непр25 | нд | 0.14553 | 0 | 0 | 0.14553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14553 | 0 | 0 | 0.14553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14553 | 0 | 0 | 0.14553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14553 | 0 | 0 | 0.14553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж счетчика водомерного для санатория-профилактория "Энергетик" | P_25-0246 | нд | 0.13183 | 0 | 0 | 0.13183 | 0 | 0.13183 | 0 | 0 | 0.13183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10985 | 0 | 0 | 0.10985 | 0 | 0.10985 | 0 | 0 | 0.10985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0