## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_21-0213
(идентификатор инвестиционного проекта)
Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 158-04 (инв.511625301), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-02 (инв.511411902), ВЛ 0,4 кВ от ТП 65-03 (инв.511412101), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-03 (инв.511412002), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-04 (инв.511614201) в г. Зеленоградск, ул. Ткаченко, Саратовская, Октябрьская, Чкалова, пер. 1-й и 2-й Октябрьский
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, не связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Зеленоградский городской округ
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | да
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | ∆L0,4_лэп=3,402 км
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0,38 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0,24 млн.руб.

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_21-0213
(идентификатор инвестиционного проекта)
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 158-04 (инв.511625301), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-02 (инв.511411902), ВЛ 0,4 кВ от ТП 65-03 (инв.511412101), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-03 (инв.511412002), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-04 (инв.511614201) в г. Зеленоградск, ул. Ткаченко, Саратовская, Октябрьская, Чкалова, пер. 1-й и 2-й Октябрьский
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Всего |  |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_21-0213
(идентификатор инвестиционного проекта)
Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 158-04 (инв.511625301), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-02 (инв.511411902), ВЛ 0,4 кВ от ТП 65-03 (инв.511412101), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-03 (инв.511412002), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-04 (инв.511614201) в г. Зеленоградск, ул. Ткаченко, Саратовская, Октябрьская, Чкалова, пер. 1-й и 2-й Октябрьский
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_21-0213
(идентификатор инвестиционного проекта)
Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 158-04 (инв.511625301), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-02 (инв.511411902), ВЛ 0,4 кВ от ТП 65-03 (инв.511412101), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-03 (инв.511412002), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-04 (инв.511614201) в г. Зеленоградск, ул. Ткаченко, Саратовская, Октябрьская, Чкалова, пер. 1-й и 2-й Октябрьский
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 0,4 кВ Л-2/1 , Л-4/Л-8 от ТП 158-04 | - | оп.8-оп.9, оп.3 - оп.7 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 50 | - | ВЛ | - | 0.606 | - | - | - | - | ж/б | - | - | - | - | -
2 | - | КЛ 0,4кВ Н1 от СП-1 Л-2/1 до ж/д 2 по ул. Тургеньева | - | КЛ 0,4кВ Н1 от СП-1 Л-2/1 до ж/д 2 по ул. Тургеньева | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 25 | - | КЛ | - | 0.053 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
3 | - | КЛ 0,4 кВ Н4 от СП-3 Л-4 до СП-4 Л-4 | - | КЛ 0,4 кВ Н4 от СП-3 Л-4 до СП-4 Л-4 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.104 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
4 | - | КЛ 0,4 кВ Н3.1 от СП-3 Л-4 до ж/д 3 ул.Ткаченко | - | КЛ 0,4 кВ Н3.1 от СП-3 Л-4 до ж/д 3 ул.Ткаченко | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 35 | - | КЛ | - | 0.044 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
5 | - | КЛ 0,4 кВ Н3.2 от СП-3 Л-4 до ж/д 5 ул.Ткаченко | - | КЛ 0,4 кВ Н3.2 от СП-3 Л-4 до ж/д 5 ул.Ткаченко | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 25 | - | КЛ | - | 0.067 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
6 | - | КЛ 0,4 кВ Н3.3 от СП-3 Л-4 до ж/д 7 ул.Ткаченко | - | КЛ 0,4 кВ Н3.3 от СП-3 Л-4 до ж/д 7 ул.Ткаченко | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.038 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
7 | - | КЛ 0,4 кВ Н3.4 от СП-3 Л-4 до ж/д 7 ул.Ткаченко | - | КЛ 0,4 кВ Н3.4 от СП-3 Л-4 до ж/д 7 ул.Ткаченко | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.038 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
8 | - | КЛ 0,4 кВ Н3.5 от СП-3 Л-4 до ж/д 7 ул.Ткаченко | - | КЛ 0,4 кВ Н3.5 от СП-3 Л-4 до ж/д 7 ул.Ткаченко | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.038 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
9 | - | КЛ 0,4 кВ Н3.6 от СП-3 Л-4 до ж/д 7 ул.Ткаченко | - | КЛ 0,4 кВ Н3.6 от СП-3 Л-4 до ж/д 7 ул.Ткаченко | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.038 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
10 | - | КЛ 0,4 кВ Н3.7 от СП-3 Л-4 до ж/д 7 ул.Ткаченко | - | КЛ 0,4 кВ Н3.7 от СП-3 Л-4 до ж/д 7 ул.Ткаченко | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.038 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
11 | - | КЛ 0,4 кВ Н8 от СП-3 Л-8 до оп.8 Л-8 от ТП 158-04 | - | КЛ 0,4 кВ Н8 от СП-3 Л-8 до оп.8 Л-8 от ТП 158-04 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 95 | - | КЛ | - | 0.166 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
12 | - | КЛ 0,4кВ Н4.1 от СП-4 Л-4 до ж/д 5 ул.Балтийская | - | КЛ 0,4кВ Н4.1 от СП-4 Л-4 до ж/д 5 ул.Балтийская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.051 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
13 | - | КЛ 0,4кВ Н4.2 от СП-4 Л-4 до ж/д 5 ул.Балтийская | - | КЛ 0,4кВ Н4.2 от СП-4 Л-4 до ж/д 5 ул.Балтийская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.038 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
14 | - | КЛ 0,4кВ Н4.3 от СП-4 Л-4 до ж/д 5 ул.Балтийская | - | КЛ 0,4кВ Н4.3 от СП-4 Л-4 до ж/д 5 ул.Балтийская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.038 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
15 | - | КЛ 0,4кВ Н4.4 от СП-4 Л-4 до ж/д 5 ул.Балтийская | - | КЛ 0,4кВ Н4.4 от СП-4 Л-4 до ж/д 5 ул.Балтийская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 35 | - | КЛ | - | 0.036 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
16 | - | КЛ 0,4кВ Н4.5 от СП-4 Л-4 до ж/д 4 ул.Балтийская | - | КЛ 0,4кВ Н4.5 от СП-4 Л-4 до ж/д 4 ул.Балтийская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 25 | - | КЛ | - | 0.047 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
17 | - | КЛ 0,4кВ Н4.6 от СП-4 Л-4 до ж/д 6 ул.Балтийская | - | КЛ 0,4кВ Н4.6 от СП-4 Л-4 до ж/д 6 ул.Балтийская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 25 | - | КЛ | - | 0.029 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
18 | - | КЛ 0,4кВ Н4.7 от СП-4 Л-4 до ж/д 6 ул.Балтийская | - | КЛ 0,4кВ Н4.7 от СП-4 Л-4 до ж/д 6 ул.Балтийская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.029 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
19 | - | КЛ 0,4кВ Н5 от СП-4 Л-4 до до оп.8 Л-4 от ТП 158-04 | - | КЛ 0,4кВ Н5 от СП-4 Л-4 до до оп.8 Л-4 от ТП 158-04 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 35 | - | КЛ | - | 0.077 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
20 | ВЛ 0,4 кВ Л-5 , Л-7, Л-19, Л-20, Л-11 от ТП 54-02 | - | от ТП до оп.2/1, от ТП до оп.2/2, от ТП до оп.3/1, от ТП до оп.5, от ТП до оп.4а, от ТП до оп.4 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 50 | - | ВЛ | - | 0.645 | - | - | - | - | ж/б | - | - | - | - | -
21 | - | КЛ 0,4 кВ Н1.3 от ТП 54-02 до оп.2/2 Л-5 от ТП 54-02 | - | КЛ 0,4 кВ Н1.3 от ТП 54-02 до оп.2/2 Л-5 от ТП 54-02 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 35 | - | КЛ | - | 0.12 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
22 | - | КЛ 0,4 кВ Н1 от ТП 54-02 до СП-1 Л-7 | - | КЛ 0,4 кВ Н1 от ТП 54-02 до СП-1 Л-7 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 150 | - | КЛ | - | 0.162 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
23 | - | КЛ 0,4 кВ Н1 от ТП 54-02 до СП-1 Л-19 | - | КЛ 0,4 кВ Н1 от ТП 54-02 до СП-1 Л-19 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 95 | - | КЛ | - | 0.069 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
24 | - | КЛ 0,4 кВ Н1.1 от ТП 54-02 до ж/д 2 пер. 2-й Саратовский | - | КЛ 0,4 кВ Н1.1 от ТП 54-02 до ж/д 2 пер. 2-й Саратовский | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 25 | - | КЛ | - | 0.058 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
25 | - | КЛ 0,4 кВ Н1.2 от ТП 54-02 до СП-1 Л-20 | - | КЛ 0,4 кВ Н1.2 от ТП 54-02 до СП-1 Л-20 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 95 | - | КЛ | - | 0.067 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
26 | - | КЛ 0,4 кВ Н2.2 от СП-1 Л-20 до оп.2/1 Л-20 от ТП 54-02 | - | КЛ 0,4 кВ Н2.2 от СП-1 Л-20 до оп.2/1 Л-20 от ТП 54-02 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 95 | - | КЛ | - | 0.06 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
27 | - | КЛ 0,4 кВ Н2.1 от СП-1 Л-20 до соед.муфты ж/д 2 ул.Саратовская | - | КЛ 0,4 кВ Н2.1 от СП-1 Л-20 до соед.муфты ж/д 2 ул.Саратовская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 25 | - | КЛ | - | 0.019 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
28 | - | КЛ 0,4 кВ Н1.2 от СП-1 Л-19 до оп.5 Л-19 от ТП 54-02 | - | КЛ 0,4 кВ Н1.2 от СП-1 Л-19 до оп.5 Л-19 от ТП 54-02 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 95 | - | КЛ | - | 0.097 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
29 | - | КЛ 0,4 кВ Н1.1 от СП-1 Л-19 до ЩУ | - | КЛ 0,4 кВ Н1.1 от СП-1 Л-19 до ЩУ | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 25 | - | КЛ | - | 0.087 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
30 | - | КЛ 0,4 кВ Н1.2 от ЩУ СП-1 Л-19 до ж/д 2 пер. 1-й Саратовский | - | КЛ 0,4 кВ Н1.2 от ЩУ СП-1 Л-19 до ж/д 2 пер. 1-й Саратовский | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.03 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
31 | - | КЛ 0,4 кВ Н1.1 от ЩУ СП-1 Л-19 до ж/д 2 пер. 1-й Саратовский | - | КЛ 0,4 кВ Н1.1 от ЩУ СП-1 Л-19 до ж/д 2 пер. 1-й Саратовский | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.02 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
32 | - | КЛ 0,4 кВ Н2 от СП-1 Л-19 до СП-2 Л-19 | - | КЛ 0,4 кВ Н2 от СП-1 Л-19 до СП-2 Л-19 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 95 | - | КЛ | - | 0.028 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
33 | - | КЛ 0,4 кВ Н3 от СП-2 Л-19 до оп.2/2 Л-19 от ТП 54-02 | - | КЛ 0,4 кВ Н3 от СП-2 Л-19 до оп.2/2 Л-19 от ТП 54-02 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 95 | - | КЛ | - | 0.047 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
34 | - | КЛ 0,4 кВ Н2.1 от СП-2 Л-19 до ж/д 1 пер. 2-й Саратовский | - | КЛ 0,4 кВ Н2.1 от СП-2 Л-19 до ж/д 1 пер. 2-й Саратовский | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.037 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
35 | - | КЛ 0,4 кВ Н2.2 от СП-2 Л-19 до ж/д 1 пер. 2-й Саратовский | - | КЛ 0,4 кВ Н2.2 от СП-2 Л-19 до ж/д 1 пер. 2-й Саратовский | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.037 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
36 | - | КЛ 0,4 кВ Н2.3 от СП-2 Л-19 до ж/д 3 пер. 2-й Саратовский | - | КЛ 0,4 кВ Н2.3 от СП-2 Л-19 до ж/д 3 пер. 2-й Саратовский | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.04 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
37 | - | КЛ 0,4 кВ Н2.4 от СП-2 Л-19 до ж/д 4 пер. 2-й Саратовский | - | КЛ 0,4 кВ Н2.4 от СП-2 Л-19 до ж/д 4 пер. 2-й Саратовский | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.038 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
38 | - | КЛ 0,4 кВ Н2.5 от СП-2 Л-19 до ж/д 4 пер. 2-й Саратовский | - | КЛ 0,4 кВ Н2.5 от СП-2 Л-19 до ж/д 4 пер. 2-й Саратовский | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.038 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
39 | - | КЛ 0,4 кВ Н2.6 от СП-2 Л-19 до ж/д 4 пер. 2-й Саратовский | - | КЛ 0,4 кВ Н2.6 от СП-2 Л-19 до ж/д 4 пер. 2-й Саратовский | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.038 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
40 | - | КЛ 0,4 кВ Н2.7 от СП-2 Л-19 до ж/д 4 пер. 2-й Саратовский | - | КЛ 0,4 кВ Н2.7 от СП-2 Л-19 до ж/д 4 пер. 2-й Саратовский | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.038 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
41 | - | КЛ 0,4 кВ Н2.8 от СП-2 Л-19 до ж/д 4 пер. 2-й Саратовский | - | КЛ 0,4 кВ Н2.8 от СП-2 Л-19 до ж/д 4 пер. 2-й Саратовский | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.038 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
42 | - | КЛ 0,4 кВ Н1.1 от СП-1 Л-7 до оп.6 Л-7 от ТП 54-02 | - | КЛ 0,4 кВ Н1.1 от СП-1 Л-7 до оп.6 Л-7 от ТП 54-02 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 150 | - | КЛ | - | 0.091 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
43 | - | КЛ 0,4 кВ Н1 от ТП 54-02 до СП-1 Л-11 | - | КЛ 0,4 кВ Н1 от ТП 54-02 до СП-1 Л-11 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.058 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
44 | - | КЛ 0,4 кВ Н1.1 от СП-1 Л-11 до ж/д 4 ул.Саратовская | - | КЛ 0,4 кВ Н1.1 от СП-1 Л-11 до ж/д 4 ул.Саратовская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.051 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
45 | - | КЛ 0,4 кВ Н2 от СП-1 Л-11 до СП-2 Л-11 | - | КЛ 0,4 кВ Н2 от СП-1 Л-11 до СП-2 Л-11 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.053 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
46 | - | КЛ 0,4 кВ Н3 от СП-1 Л-11 до СП-3 Л-11 | - | КЛ 0,4 кВ Н3 от СП-1 Л-11 до СП-3 Л-11 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.059 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
47 | - | КЛ 0,4 кВ Н4 от СП-3 Л-11 до СП-4 Л-11 | - | КЛ 0,4 кВ Н4 от СП-3 Л-11 до СП-4 Л-11 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.042 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
48 | - | КЛ 0,4 кВ Н3.1 от СП-3 Л-11 до ж/д 6 ул.Саратовская | - | КЛ 0,4 кВ Н3.1 от СП-3 Л-11 до ж/д 6 ул.Саратовская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 25 | - | КЛ | - | 0.025 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
49 | - | КЛ 0,4 кВ Н3.2 от СП-3 Л-11 до ж/д 2 ул.Потемкина | - | КЛ 0,4 кВ Н3.2 от СП-3 Л-11 до ж/д 2 ул.Потемкина | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 25 | - | КЛ | - | 0.045 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
50 | - | КЛ 0,4 кВ Н3.3 от СП-3 Л-11 до ж/д 2 ул.Потемкина | - | КЛ 0,4 кВ Н3.3 от СП-3 Л-11 до ж/д 2 ул.Потемкина | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 25 | - | КЛ | - | 0.045 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
51 | - | КЛ 0,4 кВ Н5 от СП-4 Л-11 до СП-5 Л-11 | - | КЛ 0,4 кВ Н5 от СП-4 Л-11 до СП-5 Л-11 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.051 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
52 | - | КЛ 0,4 кВ Н4.1 от СП-4 Л-11 до ж/д 1 ул.Осипенко | - | КЛ 0,4 кВ Н4.1 от СП-4 Л-11 до ж/д 1 ул.Осипенко | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 25 | - | КЛ | - | 0.037 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
53 | - | КЛ 0,4 кВ Н5.1 от СП-5 Л-11 до ж/д 3 ул.Осипенко | - | КЛ 0,4 кВ Н5.1 от СП-5 Л-11 до ж/д 3 ул.Осипенко | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 25 | - | КЛ | - | 0.025 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
54 | - | КЛ 0,4 кВ Н5.2 от СП-5 Л-11 до ж/д 3 ул.Осипенко | - | КЛ 0,4 кВ Н5.2 от СП-5 Л-11 до ж/д 3 ул.Осипенко | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.025 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
55 | - | КЛ 0,4 кВ Н5.3 от СП-5 Л-11 до ж/д 3 ул.Осипенко | - | КЛ 0,4 кВ Н5.3 от СП-5 Л-11 до ж/д 3 ул.Осипенко | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.032 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
56 | - | КЛ 0,4 кВ Н5.4 от СП-5 Л-11 до ж/д 2 ул.Осипенко | - | КЛ 0,4 кВ Н5.4 от СП-5 Л-11 до ж/д 2 ул.Осипенко | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 25 | - | КЛ | - | 0.058 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
57 | - | КЛ 0,4 кВ Н5.5 от СП-5 Л-11 до ж/д 5 ул.Осипенко | - | КЛ 0,4 кВ Н5.5 от СП-5 Л-11 до ж/д 5 ул.Осипенко | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 25 | - | КЛ | - | 0.033 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
58 | - | КЛ 0,4 кВ Н5.6 от СП-5 Л-11 до ж/д 4 ул.Осипенко | - | КЛ 0,4 кВ Н5.6 от СП-5 Л-11 до ж/д 4 ул.Осипенко | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.049 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
59 | - | КЛ 0,4 кВ Н5.4 от СП-7 Л-11 до ж/д 5А ул.Осипенко | - | КЛ 0,4 кВ Н5.4 от СП-7 Л-11 до ж/д 5А ул.Осипенко | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 25 | - | КЛ | - | 0.041 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
60 | ВЛ 0,4 кВ Л-9/1, Л-2/Л-9-1 от ТП 65-03 | - | от оп.7 до оп.8/1, до оп.8/1/2, до оп.15 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 50 | - | ВЛ | - | 0.6 | - | - | - | - | ж/б | - | - | - | - | -
61 | - | КЛ 0,4 кВ Н1 Л-9/1 от ТП 65-03 от оп.7 до СП-1 Л-2 | - | КЛ 0,4 кВ Н1 Л-9/1 от ТП 65-03 от оп.7 до СП-1 Л-2 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 150 | - | КЛ | - | 0.051 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
62 | - | КЛ 0,4 кВ Н1.1 от СП-1 Л-2 до оп.8/1/2 Л-2 от ТП 65-03 | - | КЛ 0,4 кВ Н1.1 от СП-1 Л-2 до оп.8/1/2 Л-2 от ТП 65-03 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 25 | - | КЛ | - | 0.051 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
63 | - | КЛ 0,4 кВ Н2 от СП-1 Л-2 до СП-2 Л-2 | - | КЛ 0,4 кВ Н2 от СП-1 Л-2 до СП-2 Л-2 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.054 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
64 | - | КЛ 0,4 кВ Н3 от СП-1 Л-2 до СП-3 Л-2 | - | КЛ 0,4 кВ Н3 от СП-1 Л-2 до СП-3 Л-2 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.058 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
65 | - | КЛ 0,4 кВ Н2.1 от СП-2 Л-2 до д.6 ул.Октябрьская | - | КЛ 0,4 кВ Н2.1 от СП-2 Л-2 до д.6 ул.Октябрьская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.024 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
66 | - | КЛ 0,4 кВ Н3.1 от СП-3 Л-2 до ж/д 4 ул.Октябрьская | - | КЛ 0,4 кВ Н3.1 от СП-3 Л-2 до ж/д 4 ул.Октябрьская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 50 | - | КЛ | - | 0.026 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
67 | - | КЛ 0,4 кВ Н3.2 от СП-3 Л-2 до ж/д 4 ул.Октябрьская | - | КЛ 0,4 кВ Н3.2 от СП-3 Л-2 до ж/д 4 ул.Октябрьская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.019 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
68 | - | КЛ 0,4 кВ Н4 от СП-3 Л-2 до СП-4 Л-2 | - | КЛ 0,4 кВ Н4 от СП-3 Л-2 до СП-4 Л-2 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 95 | - | КЛ | - | 0.067 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
69 | - | КЛ 0,4 кВ Н4.1 от СП-4 Л-2 до ж/д 3 ул.Октябрьская | - | КЛ 0,4 кВ Н4.1 от СП-4 Л-2 до ж/д 3 ул.Октябрьская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 35 | - | КЛ | - | 0.028 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
70 | - | КЛ 0,4 кВ Н4.2 от СП-4 Л-2 до ж/д 1 ул.Октябрьская | - | КЛ 0,4 кВ Н4.2 от СП-4 Л-2 до ж/д 1 ул.Октябрьская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.053 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
71 | - | КЛ 0,4 кВ Н1 Л-9/1 от ТП 65-03 от оп.7 до СП-4 Л-9/1 | - | КЛ 0,4 кВ Н1 Л-9/1 от ТП 65-03 от оп.7 до СП-4 Л-9/1 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.19 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
72 | - | КЛ 0,4 кВ Н1 от СП-4 Л-9/1 до оп.15 Л-9/1 от ТП 65-03 | - | КЛ 0,4 кВ Н1 от СП-4 Л-9/1 до оп.15 Л-9/1 от ТП 65-03 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.072 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
73 | ВЛ 0,4 кВ Л-4, Л2/Л-3 от ТП 54-03 | - | ТП - оп.4/2, ТП - оп.8 (8/1, 6/4) | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 50 | - | ВЛ | - | 0.63 | - | - | - | - | ж/б | - | - | - | - | -
74 | - | КЛ 0,4 кВ Н2 от СП-2 Л-4 до СП-1 Л-4 | - | КЛ 0,4 кВ Н2 от СП-2 Л-4 до СП-1 Л-4 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 185 | - | КЛ | - | 0.059 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
75 | - | КЛ 0,4 кВ Н1.1 от СП-1 Л-4 до ж/д 47 ул.Московская | - | КЛ 0,4 кВ Н1.1 от СП-1 Л-4 до ж/д 47 ул.Московская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 35 | - | КЛ | - | 0.068 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
76 | - | КЛ 0,4 кВ Н1 от ТП 54-03 Л-4 до СП-1 Л-4 | - | КЛ 0,4 кВ Н1 от ТП 54-03 Л-4 до СП-1 Л-4 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 185 | - | КЛ | - | 0.046 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
77 | - | КЛ 0,4 кВ Н1 от ТП 54-03 Л-2 до соед.муфты ж/д 13 ул.Октябрьская | - | КЛ 0,4 кВ Н1 от ТП 54-03 Л-2 до соед.муфты ж/д 13 ул.Октябрьская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.04 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
78 | - | КЛ 0,4 кВ Н1 от ТП 54-03 Л-3 до СП-1 Л-3 | - | КЛ 0,4 кВ Н1 от ТП 54-03 Л-3 до СП-1 Л-3 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 240 | - | КЛ | - | 0.055 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
79 | - | КЛ 0,4 кВ Н1.1 от СП-1 Л-3 до ж/д 10 ул.Октябрьская | - | КЛ 0,4 кВ Н1.1 от СП-1 Л-3 до ж/д 10 ул.Октябрьская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 35 | - | КЛ | - | 0.033 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
80 | - | КЛ 0,4 кВ Н2 от СП-1 Л-3 до СП-2 Л-3 | - | КЛ 0,4 кВ Н2 от СП-1 Л-3 до СП-2 Л-3 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 240 | - | КЛ | - | 0.033 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
81 | - | КЛ 0,4 кВ Н3 от СП-2 Л-3 до СП-3 Л-3 | - | КЛ 0,4 кВ Н3 от СП-2 Л-3 до СП-3 Л-3 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 240 | - | КЛ | - | 0.048 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
82 | - | КЛ 0,4 кВ Н2.1 от СП-2 Л-3 до соед.муфты ж/д 15 ул.Октябрьская | - | КЛ 0,4 кВ Н2.1 от СП-2 Л-3 до соед.муфты ж/д 15 ул.Октябрьская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.022 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
83 | - | КЛ 0,4 кВ Н2.2 от СП-1 Л-3 до ж/д 14 ул.Октябрьская | - | КЛ 0,4 кВ Н2.2 от СП-1 Л-3 до ж/д 14 ул.Октябрьская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.046 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
84 | - | КЛ 0,4 кВ Н2.3 от СП-1 Л-3 до ж/д 14 ул.Октябрьская | - | КЛ 0,4 кВ Н2.3 от СП-1 Л-3 до ж/д 14 ул.Октябрьская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.046 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
85 | - | КЛ 0,4 кВ Н2.4 от СП-1 Л-3 до ж/д 14 ул.Октябрьская | - | КЛ 0,4 кВ Н2.4 от СП-1 Л-3 до ж/д 14 ул.Октябрьская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.046 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
86 | - | КЛ 0,4 кВ Н2.5 от СП-1 Л-3 до ж/д 14 ул.Октябрьская | - | КЛ 0,4 кВ Н2.5 от СП-1 Л-3 до ж/д 14 ул.Октябрьская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.046 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
87 | - | КЛ 0,4 кВ Н3.1 от СП-1 Л-3 до ж/д 18 ул.Октябрьская | - | КЛ 0,4 кВ Н3.1 от СП-1 Л-3 до ж/д 18 ул.Октябрьская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.027 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
88 | - | КЛ 0,4 кВ Н3.2 от СП-1 Л-3 до ж/д 18 ул.Октябрьская | - | КЛ 0,4 кВ Н3.2 от СП-1 Л-3 до ж/д 18 ул.Октябрьская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.027 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
89 | - | КЛ 0,4 кВ Н3.3 от СП-1 Л-3 до ж/д 16 ул.Октябрьская | - | КЛ 0,4 кВ Н3.3 от СП-1 Л-3 до ж/д 16 ул.Октябрьская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.034 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
90 | - | КЛ 0,4 кВ Н3.4 от СП-1 Л-3 до ж/д 16 ул.Октябрьская | - | КЛ 0,4 кВ Н3.4 от СП-1 Л-3 до ж/д 16 ул.Октябрьская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.034 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
91 | - | КЛ 0,4 кВ Н3.5 от СП-1 Л-3 до ж/д 16 ул.Октябрьская | - | КЛ 0,4 кВ Н3.5 от СП-1 Л-3 до ж/д 16 ул.Октябрьская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.034 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
92 | - | КЛ 0,4 кВ Н3.6 от СП-1 Л-3 до ж/д 18 ул.Октябрьская | - | КЛ 0,4 кВ Н3.6 от СП-1 Л-3 до ж/д 18 ул.Октябрьская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.05 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
93 | - | КЛ 0,4 кВ Н3.7 от СП-1 Л-3 до ж/д 18 ул.Октябрьская | - | КЛ 0,4 кВ Н3.7 от СП-1 Л-3 до ж/д 18 ул.Октябрьская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.05 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
94 | - | КЛ 0,4 кВ Н3.8 от СП-1 Л-3 до ж/д 18 ул.Октябрьская | - | КЛ 0,4 кВ Н3.8 от СП-1 Л-3 до ж/д 18 ул.Октябрьская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.05 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
95 | - | КЛ 0,4 кВ Н3.9 от СП-1 Л-3 до ж/д 18 ул.Октябрьская | - | КЛ 0,4 кВ Н3.9 от СП-1 Л-3 до ж/д 18 ул.Октябрьская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.05 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
96 | - | КЛ 0,4 кВ Н3.10 от СП-1 Л-3 до ж/д 18 ул.Октябрьская | - | КЛ 0,4 кВ Н3.10 от СП-1 Л-3 до ж/д 18 ул.Октябрьская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.05 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
97 | - | КЛ 0,4 кВ Н4 от СП-3 Л-3 до СП-4 Л-3 | - | КЛ 0,4 кВ Н4 от СП-3 Л-3 до СП-4 Л-3 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.022 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
98 | - | КЛ 0,4 кВ Н5 от СП-3 Л-3 до СП-5 Л-3 | - | КЛ 0,4 кВ Н5 от СП-3 Л-3 до СП-5 Л-3 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 240 | - | КЛ | - | 0.075 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
99 | - | КЛ 0,4 кВ Н4.1 от СП-4 Л-3 до соед.муфты ж/д 17 ул.Октябрьская | - | КЛ 0,4 кВ Н4.1 от СП-4 Л-3 до соед.муфты ж/д 17 ул.Октябрьская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 25 | - | КЛ | - | 0.024 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
100 | - | КЛ 0,4 кВ Н4.3 от СП-4 Л-3 до ж/д 21 ул.Октябрьская | - | КЛ 0,4 кВ Н4.3 от СП-4 Л-3 до ж/д 21 ул.Октябрьская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 25 | - | КЛ | - | 0.046 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
101 | - | КЛ 0,4 кВ Н4.2 от СП-4 Л-3 до шкаф телекоммуникационный ул.Октябрьская | - | КЛ 0,4 кВ Н4.2 от СП-4 Л-3 до шкаф телекоммуникационный ул.Октябрьская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.034 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
102 | - | КЛ 0,4 кВ Н4.4 от СП-4 Л-3 до СП-4 Л-6 ТП 54-04 | - | КЛ 0,4 кВ Н4.4 от СП-4 Л-3 до СП-4 Л-6 ТП 54-04 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.081 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
103 | - | КЛ 0,4 кВ Н5.1 от СП-5 Л-3 до ж/д 20 ул.Октябрьская | - | КЛ 0,4 кВ Н5.1 от СП-5 Л-3 до ж/д 20 ул.Октябрьская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 25 | - | КЛ | - | 0.02 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
104 | - | КЛ 0,4 кВ Н6 от СП-5 Л-3 до СП-6 Л-3 | - | КЛ 0,4 кВ Н6 от СП-5 Л-3 до СП-6 Л-3 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.05 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
105 | - | КЛ 0,4 кВ Н6.1 от СП-6 Л-3 до соед.муфты колесо времени пер. 2-й Октябрьский | - | КЛ 0,4 кВ Н6.1 от СП-6 Л-3 до соед.муфты колесо времени пер. 2-й Октябрьский | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.018 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
106 | - | КЛ 0,4 кВ Н6.2 от СП-6 Л-3 до ж/д 1 пер. 1-й Октябрьский | - | КЛ 0,4 кВ Н6.2 от СП-6 Л-3 до ж/д 1 пер. 1-й Октябрьский | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 35 | - | КЛ | - | 0.06 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
107 | - | КЛ 0,4 кВ Н6.3 от СП-6 Л-3 до ж/д 22 ул.Октябрьская | - | КЛ 0,4 кВ Н6.3 от СП-6 Л-3 до ж/д 22 ул.Октябрьская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.044 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
108 | - | КЛ 0,4 кВ Н6.4 от СП-6 Л-3 до ж/д 22 ул.Октябрьская | - | КЛ 0,4 кВ Н6.4 от СП-6 Л-3 до ж/д 22 ул.Октябрьская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.044 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
109 | - | КЛ 0,4 кВ Н6.5 от СП-6 Л-3 до ж/д 22 ул.Октябрьская | - | КЛ 0,4 кВ Н6.5 от СП-6 Л-3 до ж/д 22 ул.Октябрьская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.044 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
110 | - | КЛ 0,4 кВ Н6.6 от СП-6 Л-3 до ж/д 22 ул.Октябрьская | - | КЛ 0,4 кВ Н6.6 от СП-6 Л-3 до ж/д 22 ул.Октябрьская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.044 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
111 | - | КЛ 0,4 кВ Н6.7 от СП-6 Л-3 до ж/д 22 ул.Октябрьская | - | КЛ 0,4 кВ Н6.7 от СП-6 Л-3 до ж/д 22 ул.Октябрьская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.044 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
112 | - | КЛ 0,4 кВ Н7 от СП-6 Л-3 до СП-7 Л-3 | - | КЛ 0,4 кВ Н7 от СП-6 Л-3 до СП-7 Л-3 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.056 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
113 | - | КЛ 0,4 кВ Н7.1 от СП-7 Л-3 до ж/д 8 пер. 2-й Октябрьский | - | КЛ 0,4 кВ Н7.1 от СП-7 Л-3 до ж/д 8 пер. 2-й Октябрьский | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.039 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
114 | - | КЛ 0,4 кВ Н7.2 от СП-7 Л-3 до ж/д 8 пер. 2-й Октябрьский | - | КЛ 0,4 кВ Н7.2 от СП-7 Л-3 до ж/д 8 пер. 2-й Октябрьский | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.039 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
115 | - | КЛ 0,4 кВ Н8 от СП-7 Л-3 до СП-8 Л-3 | - | КЛ 0,4 кВ Н8 от СП-7 Л-3 до СП-8 Л-3 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.024 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
116 | - | КЛ 0,4 кВ Н8.1 от СП-8 Л-3 до ж/д 25 ул.Октябрьская | - | КЛ 0,4 кВ Н8.1 от СП-8 Л-3 до ж/д 25 ул.Октябрьская | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 35 | - | КЛ | - | 0.033 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
117 | ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 54-04 | - | оп.2 - оп.9 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 50 | - | ВЛ | - | 0.475 | - | - | - | - | ж/б | - | - | - | - | -
| - | КЛ 0,4 кВ Н1 от оп.2 Л-6 от ТП 54-04 до СП-1 Л-6 | - | КЛ 0,4 кВ Н1 от оп.2 Л-6 от ТП 54-04 до СП-1 Л-6 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.049 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
| - | КЛ 0,4 кВ Н1.1 от СП-1 Л-6 до ж/д 5 ул.Чкалова | - | КЛ 0,4 кВ Н1.1 от СП-1 Л-6 до ж/д 5 ул.Чкалова | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 25 | - | КЛ | - | 0.025 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
| - | КЛ 0,4 кВ Н2 от СП-1 Л-6 до СП-2 Л-6 | - | КЛ 0,4 кВ Н2 от СП-1 Л-6 до СП-2 Л-6 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.034 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
| - | КЛ 0,4 кВ Н2.1 от СП-2 Л-6 до ж/д 13 ул.Чкалова | - | КЛ 0,4 кВ Н2.1 от СП-2 Л-6 до ж/д 13 ул.Чкалова | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 35 | - | КЛ | - | 0.085 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
| - | КЛ 0,4 кВ Н2.2 от СП-2 Л-6 до ж/д 13а ул.Чкалова | - | КЛ 0,4 кВ Н2.2 от СП-2 Л-6 до ж/д 13а ул.Чкалова | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 35 | - | КЛ | - | 0.083 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
| - | КЛ 0,4 кВ Н3 от СП-2 Л-6 до СП-3 Л-6 | - | КЛ 0,4 кВ Н3 от СП-2 Л-6 до СП-3 Л-6 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.025 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
| - | КЛ 0,4 кВ Н3.1 от СП-3 Л-6 до соед.муфты ж/д 3 ул.Чкалова | - | КЛ 0,4 кВ Н3.1 от СП-3 Л-6 до соед.муфты ж/д 3 ул.Чкалова | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.017 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
| - | КЛ 0,4 кВ Н3.2 от СП-3 Л-6 до ввод1 ж/д 12 ул.Чкалова | - | КЛ 0,4 кВ Н3.2 от СП-3 Л-6 до ввод1 ж/д 12 ул.Чкалова | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 25 | - | КЛ | - | 0.029 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
| - | КЛ 0,4 кВ Н3.3 от ввод1 до ввод2 ж/д 12 ул.Чкалова | - | КЛ 0,4 кВ Н3.3 от ввод1 до ввод2 ж/д 12 ул.Чкалова | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 25 | - | КЛ | - | 0.028 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
| - | КЛ 0,4 кВ Н3.4 от СП-3 Л-6 до ж/д 10 ул.Чкалова | - | КЛ 0,4 кВ Н3.4 от СП-3 Л-6 до ж/д 10 ул.Чкалова | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.058 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
| - | КЛ 0,4 кВ Н4 от СП-3 Л-6 до СП-4 Л-6 | - | КЛ 0,4 кВ Н4 от СП-3 Л-6 до СП-4 Л-6 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.104 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
| - | КЛ 0,4 кВ Н4.1 от СП-4 Л-6 до соед.муфты ж/д 8 пер. 1-й Октябрьский | - | КЛ 0,4 кВ Н4.1 от СП-4 Л-6 до соед.муфты ж/д 8 пер. 1-й Октябрьский | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.031 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
| - | КЛ 0,4 кВ Н4.2 от СП-4 Л-6 до ж/д 5 пер. 1-й Октябрьский | - | КЛ 0,4 кВ Н4.2 от СП-4 Л-6 до ж/д 5 пер. 1-й Октябрьский | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.033 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
| - | КЛ 0,4 кВ Н4.3 от СП-4 Л-6 до ж/д 5 пер. 1-й Октябрьский | - | КЛ 0,4 кВ Н4.3 от СП-4 Л-6 до ж/д 5 пер. 1-й Октябрьский | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.033 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
| - | КЛ 0,4 кВ Н4.4 от СП-4 Л-6 до ж/д 5 пер. 1-й Октябрьский | - | КЛ 0,4 кВ Н4.4 от СП-4 Л-6 до ж/д 5 пер. 1-й Октябрьский | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.033 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
| - | КЛ 0,4 кВ Н4.5 от СП-4 Л-6 до ж/д 5 пер. 1-й Октябрьский | - | КЛ 0,4 кВ Н4.5 от СП-4 Л-6 до ж/д 5 пер. 1-й Октябрьский | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 16 | - | КЛ | - | 0.033 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
| - | КЛ 0,4 кВ Н5 от СП-4 Л-6 до СП-5 Л-6 | - | КЛ 0,4 кВ Н5 от СП-4 Л-6 до СП-5 Л-6 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.032 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
| - | КЛ 0,4 кВ Н5.1 от СП-5 Л-6 до ж/д 10 ул.Чкалова | - | КЛ 0,4 кВ Н5.1 от СП-5 Л-6 до ж/д 10 ул.Чкалова | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 25 | - | КЛ | - | 0.043 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
| - | КЛ 0,4 кВ Н5.2 от СП-5 Л-6 до ж/д 10 ул.Чкалова | - | КЛ 0,4 кВ Н5.2 от СП-5 Л-6 до ж/д 10 ул.Чкалова | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 25 | - | КЛ | - | 0.043 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
| - | КЛ 0,4 кВ Н5.3 от СП-5 Л-6 до ж/д 6 ул.Чкалова | - | КЛ 0,4 кВ Н5.3 от СП-5 Л-6 до ж/д 6 ул.Чкалова | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 25 | - | КЛ | - | 0.025 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
| - | КЛ 0,4 кВ Н5.4 от СП-5 Л-6 до ж/д 8 ул.Чкалова | - | КЛ 0,4 кВ Н5.4 от СП-5 Л-6 до ж/д 8 ул.Чкалова | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 25 | - | КЛ | - | 0.03 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
[16 empty] | 2.956 | 6.358 | 3.402

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_21-0213
(идентификатор инвестиционного проекта)
Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 158-04 (инв.511625301), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-02 (инв.511411902), ВЛ 0,4 кВ от ТП 65-03 (инв.511412101), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-03 (инв.511412002), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-04 (инв.511614201) в г. Зеленоградск, ул. Ткаченко, Саратовская, Октябрьская, Чкалова, пер. 1-й и 2-й Октябрьский
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Вынос (переустройство) участков ВЛ 0,4 кВ с участка застройки
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Вынос (переустройство) участков ВЛ 0,4 кВ с участка застройки
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | 1.1. Демонтаж участка ВЛ 0,4 кВ (ТП 158-04) длиной 0,606 км с 7-ю опорами. Демонтаж вводов в жилые дома длиной 0,070 км. 1.2. Демонтаж участка ВЛ 0,4 кВ (ТП 54-02) длиной 0,645 км с 14-ю опорами. Демонтаж вводов в жилые дома длиной 0,130 км. 1.3. Демонтаж участка ВЛ 0,4 кВ (ТП 65-03) длиной 0,600 км с 6-ю опорами. Демонтаж вводов в жилые дома длиной 0,030 км. 1.4. Демонтаж участка ВЛ 0,4 кВ (ТП 54-03) длиной 0,630 км с 20-ю опорами Демонтаж вводов в жилые дома длиной 0,110 км. 1.5. Демонтаж участка ВЛ 0,4 кВ Л-6 (ТП 54-04) длиной 0,475 км с 9-ю опорами. Демонтаж вводов в жилые дома длиной 0,130 км. 1.6. Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 158-04 до проект.СП-1 Л-2/1, до СП-3 Л-4, Л-8, до СП-4 Л-4 кабелем АПВБбШп (4х16) длиной 0,346 км, кабелем АПВБбШп (4х25) длиной 0,196 км, кабелем АПВБбШп (4х35) 0,157 км, кабелем АПВБбШп (4х95) длиной 0,166 км, кабелем АПВБбШп (4х120) длиной 0,104 км. 1.7. Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 54-02 до проект.СП-1 Л-7, Л-11, Л-19, Л-20, СП-2 Л-19, СП-3 Л-11, СП-4 Л-11, СП-5 Л-11 кабелем АПВБбШп (4х16) длиной 0,511 км, кабелем АПВБбШп (4х25) длиной 0,473 км, АПВБбШп (4х35) длиной 0,120 км, кабелем АПВБбШп (4х95) 0,368 км, кабелем АПВБбШп (4х120) 0,263 км, кабелем АПВБбШп (4х150) 0,253 км. 1.8. Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 65-03 до сущ.оп.№7 Л-2, Л-9/1, СП-1 Л-2, СП-2 Л-2, СП-3 Л-2, СП-4 Л-2 кабелем АПВБбШп (4х16) длиной 0,096 км, кабелем АПВБбШп (4х25) 0,051 км, кабелем АПВБбШп (4х35) 0,028 км, кабелем АПВБбШп (4х50) длиной 0,026 км, кабелем АПВБбШп (4х95) 0,067 км, кабелем АПВБбШп (4х120) длиной 0,374 км, кабелем АПВБбШп (4х150) 0,051 км. 1.9. Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 54-03 Л-2, Л-3, Л-4 до СП-1 Л-3, Л-4, СП-2 Л-3, СП-3 Л-3, СП-4 Л-3, СП-5 Л-3, СП-6 Л-3, СП-7 Л-3, СП-8 Л-3 кабелем АПВБбШп (4х16) длиной 0,962 км, кабелем АПВБбШп (4х25) длиной 0,090 км, кабелем АПВБбШп (4х35) длиной 0,194 км, кабелем АПВБбШп (4х120) длиной 0,273 км, кабелем АПВБбШп (4х185) длиной 0,105 км, кабелем АПВБбШп (4х240) длиной 0,211 км. 1.10. Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 54-04 Л-6 до сущ.оп.№2 Л-6, СП-1 Л-6, СП-2 Л-6, СП-3 Л-6, СП-4 Л-6, СП-5 Л-6 кабелем АПВБбШп (4х16) длиной 0,238 км, кабелем АПВБбШп (4х25) длиной 0,223 км, кабелем АПВБбШп (4х35) длиной 0,168 км, кабелем АПВБбШп (4х120) длиной 0,244 км. 1.11. Прокладка трубы SDR d=110 мм методом ГНБ (1раб.) длиной 0,201 км – 16 шт., (1раб.+1рез.) длиной 0,035 км – 4 шт., (2раб.+1рез.) длиной 0,032 км – 4 шт., (2раб.) длиной 0,05 км – 6 шт., (3раб.) длиной 0,008 км – 1 шт., (4раб.) длиной 0,015 км – 2 шт., (6раб.) длиной 0,009 км – 3 шт. 1.12. Строительство СП 0,4 кВ наружной установки – 38 к-тов.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | КЛ 0,4 кВ - 2,79 млн.руб./км
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | отсутствуют
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Соглашение о компенсации расходов, связанных с переустройством объектов № 24/115/21 от 29.03.2021 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | нд
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_21-0213
(идентификатор инвестиционного проекта)
Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 158-04 (инв.511625301), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-02 (инв.511411902), ВЛ 0,4 кВ от ТП 65-03 (инв.511412101), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-03 (инв.511412002), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-04 (инв.511614201) в г. Зеленоградск, ул. Ткаченко, Саратовская, Октябрьская, Чкалова, пер. 1-й и 2-й Октябрьский
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_21-0213
(идентификатор инвестиционного проекта)
Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 158-04 (инв.511625301), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-02 (инв.511411902), ВЛ 0,4 кВ от ТП 65-03 (инв.511412101), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-03 (инв.511412002), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-04 (инв.511614201) в г. Зеленоградск, ул. Ткаченко, Саратовская, Октябрьская, Чкалова, пер. 1-й и 2-й Октябрьский
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_21-0213
(идентификатор инвестиционного проекта)
Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 158-04 (инв.511625301), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-02 (инв.511411902), ВЛ 0,4 кВ от ТП 65-03 (инв.511412101), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-03 (инв.511412002), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-04 (инв.511614201) в г. Зеленоградск, ул. Ткаченко, Саратовская, Октябрьская, Чкалова, пер. 1-й и 2-й Октябрьский
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 30590066.6667
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 367080.8 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -7780107.6504
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.71%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 13.71%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Прогноз инфляции | 7.4% | 5.5% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 0%
Кумулятивная инфляция | 7.4% | 13.31% | 17.95% | 22.79% | 27.82% | 33.06% | 38.52% | 44.2% | 50.11% | 56.27% | 62.67% | 69.34% | 76.28% | 83.51% | 91.04% | 98.87% | 107% | 115.5% | 124.3% | 133.5% | 143.1% | 153.1% | 163.5% | 174.3% | 185.5% | 197.2% | 209.4% | 222.1% | 235.3% | 249% | 263.4% | 278.2% | 293.8% | 309.9% | 326.7% | 344.2% | 362.4% | 381.4% | 401.1% | 421.7% | 443% | 465.3% | 488.5% | 512.6% | 0%
Доход, руб. без НДС | 36708079.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Доход | 36708079.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | -415928.2421 | -432981.3 | -450733.5333 | -469213.6081 | -488451.3661 | -508477.8721 | -529325.4648 | -551027.8089 | -573619.9491 | -597138.367 | -621621.04 | -647107.5027 | -673638.9103 | -701258.1056 | -730009.6879 | -759940.0851 | -791097.6286 | -823532.6314 | -857297.4693 | -892446.6655 | -929036.9788 | -967127.4949 | -1006779.7222 | -1048057.6908 | -1091028.0562 | -1135760.2065 | -1182326.3749 | -1230801.7563 | -1281264.6283 | -1333796.4781 | -1388482.1337 | -1445409.9012 | -1504671.7071 | -1566363.2471 | -1630584.1402 | -1697438.09 | -1767033.0517 | -1839481.4068 | -1914900.1445 | -1993411.0504
Ремонт объекта |  | -415928.2421 | -432981.3 | -450733.5333 | -469213.6081 | -488451.3661 | -508477.8721 | -529325.4648 | -551027.8089 | -573619.9491 | -597138.367 | -621621.04 | -647107.5027 | -673638.9103 | -701258.1056 | -730009.6879 | -759940.0851 | -791097.6286 | -823532.6314 | -857297.4693 | -892446.6655 | -929036.9788 | -967127.4949 | -1006779.7222 | -1048057.6908 | -1091028.0562 | -1135760.2065 | -1182326.3749 | -1230801.7563 | -1281264.6283 | -1333796.4781 | -1388482.1337 | -1445409.9012 | -1504671.7071 | -1566363.2471 | -1630584.1402 | -1697438.09 | -1767033.0517 | -1839481.4068 | -1914900.1445 | -1993411.0504
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)***
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 36708079.95 | -415928.2421 | -432981.3 | -450733.5333 | -469213.6081 | -488451.3661 | -508477.8721 | -529325.4648 | -551027.8089 | -573619.9491 | -597138.367 | -621621.04 | -647107.5027 | -673638.9103 | -701258.1056 | -730009.6879 | -759940.0851 | -791097.6286 | -823532.6314 | -857297.4693 | -892446.6655 | -929036.9788 | -967127.4949 | -1006779.7222 | -1048057.6908 | -1091028.0562 | -1135760.2065 | -1182326.3749 | -1230801.7563 | -1281264.6283 | -1333796.4781 | -1388482.1337 | -1445409.9012 | -1504671.7071 | -1566363.2471 | -1630584.1402 | -1697438.09 | -1767033.0517 | -1839481.4068 | -1914900.1445 | -1993411.0504
Амортизация |  | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -1019668.8889 | -21603154.4256 | -25923785.3107 | -34565047.081
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 36708079.95 | -1435597.1309 | -1452650.1889 | -1470402.4222 | -1488882.497 | -1508120.255 | -1528146.761 | -1548994.3537 | -1570696.6978 | -1593288.838 | -1616807.2559 | -1641289.9289 | -1666776.3916 | -1693307.7992 | -1720926.9945 | -1749678.5768 | -1779608.974 | -1810766.5175 | -1843201.5203 | -1876966.3582 | -1912115.5544 | -1948705.8677 | -1986796.3838 | -2026448.6111 | -2067726.5797 | -2110696.9451 | -2155429.0954 | -2201995.2638 | -2250470.6452 | -2300933.5172 | -2353465.367 | -2408151.0226 | -2465078.79 | -2524340.596 | -2586032.136 | -2650253.0291 | -2717106.9789 | -2786701.9406 | -2859150.2957 | -2934569.0334 | -3013079.9393 | 25 | 30 | 40
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 36708079.95 | -1435597.1309 | -1452650.1889 | -1470402.4222 | -1488882.497 | -1508120.255 | -1528146.761 | -1548994.3537 | -1570696.6978 | -1593288.838 | -1616807.2559 | -1641289.9289 | -1666776.3916 | -1693307.7992 | -1720926.9945 | -1749678.5768 | -1779608.974 | -1810766.5175 | -1843201.5203 | -1876966.3582 | -1912115.5544 | -1948705.8677 | -1986796.3838 | -2026448.6111 | -2067726.5797 | -2110696.9451 | -2155429.0954 | -2201995.2638 | -2250470.6452 | -2300933.5172 | -2353465.367 | -2408151.0226 | -2465078.79 | -2524340.596 | -2586032.136 | -2650253.0291 | -2717106.9789 | -2786701.9406 | -2859150.2957 | -2934569.0334 | -3013079.9393
Налог на прибыль | -7341615.99 | 287119.4262 | 290530.0378 | 294080.4844 | 297776.4994 | 301624.051 | 305629.3522 | 309798.8707 | 314139.3396 | 318657.7676 | 323361.4512 | 328257.9858 | 333355.2783 | 338661.5598 | 344185.3989 | 349935.7154 | 355921.7948 | 362153.3035 | 368640.3041 | 375393.2716 | 382423.1109 | 389741.1735 | 397359.2768 | 405289.7222 | 413545.3159 | 422139.389 | 431085.8191 | 440399.0528 | 450094.129 | 460186.7034 | 470693.0734 | 481630.2045 | 493015.758 | 504868.1192 | 517206.4272 | 530050.6058 | 543421.3958 | 557340.3881 | 571830.0591 | 586913.8067 | 602615.9879
Чистая прибыль | 29366463.96 | -1148477.7048 | -1162120.1511 | -1176321.9377 | -1191105.9976 | -1206496.204 | -1222517.4088 | -1239195.483 | -1256557.3582 | -1274631.0704 | -1293445.8047 | -1313031.9431 | -1333421.1132 | -1354646.2393 | -1376741.5956 | -1399742.8615 | -1423687.1792 | -1448613.214 | -1474561.2162 | -1501573.0865 | -1529692.4435 | -1558964.6942 | -1589437.1071 | -1621158.8889 | -1654181.2638 | -1688557.556 | -1724343.2763 | -1761596.2111 | -1800376.5162 | -1840746.8138 | -1882772.2936 | -1926520.8181 | -1972063.032 | -2019472.4768 | -2068825.7088 | -2120202.4233 | -2173685.5831 | -2229361.5524 | -2287320.2365 | -2347655.2267 | -2410463.9514
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 0
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 36708079.95 | -1435597.1309 | -1452650.1889 | -1470402.4222 | -1488882.497 | -1508120.255 | -1528146.761 | -1548994.3537 | -1570696.6978 | -1593288.838 | -1616807.2559 | -1641289.9289 | -1666776.3916 | -1693307.7992 | -1720926.9945 | -1749678.5768 | -1779608.974 | -1810766.5175 | -1843201.5203 | -1876966.3582 | -1912115.5544 | -1948705.8677 | -1986796.3838 | -2026448.6111 | -2067726.5797 | -2110696.9451 | -2155429.0954 | -2201995.2638 | -2250470.6452 | -2300933.5172 | -2353465.367 | -2408151.0226 | -2465078.79 | -2524340.596 | -2586032.136 | -2650253.0291 | -2717106.9789 | -2786701.9406 | -2859150.2957 | -2934569.0334 | -3013079.9393
Амортизация | 0 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889 | 1019668.8889
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -7341615.99 | 287119.4262 | 290530.0378 | 294080.4844 | 297776.4994 | 301624.051 | 305629.3522 | 309798.8707 | 314139.3396 | 318657.7676 | 323361.4512 | 328257.9858 | 333355.2783 | 338661.5598 | 344185.3989 | 349935.7154 | 355921.7948 | 362153.3035 | 368640.3041 | 375393.2716 | 382423.1109 | 389741.1735 | 397359.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -36708080 | [40 empty] | -36708080
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -7341616.04 | -128808.8159 | -142451.2622 | -156653.0488 | -171437.1087 | -186827.3151 | -202848.5199 | -219526.5941 | -236888.4693 | -254962.1815 | -273776.9158 | -293363.0542 | -313752.2244 | -334977.3504 | -357072.7067 | -380073.9726 | -404018.2903 | -428944.3251 | -454892.3273 | -481904.1976 | -510023.5546 | -539295.8053 | -569768.2182 | -1006779.7222 | -1048057.6908 | -1091028.0562 | -1135760.2065 | -1182326.3749 | -1230801.7563 | -1281264.6283 | -1333796.4781 | -1388482.1337 | -1445409.9012 | -1504671.7071 | -1566363.2471 | -1630584.1402 | -1697438.09 | -1767033.0517 | -1839481.4068 | -1914900.1445 | -1993411.0504
Накопленный чистый денежный поток | -7341616.04 | -7470424.8559 | -7612876.1181 | -7769529.1669 | -7940966.2757 | -8127793.5907 | -8330642.1106 | -8550168.7047 | -8787057.1741 | -9042019.3555 | -9315796.2714 | -9609159.3256 | -9922911.5499 | -10257888.9004 | -10614961.6071 | -10995035.5796 | -11399053.87 | -11827998.1951 | -12282890.5224 | -12764794.7201 | -13274818.2747 | -13814114.08 | -14383882.2982 | -15390662.0204 | -16438719.7112 | -17529747.7674 | -18665507.9739 | -19847834.3488 | -21078636.1051 | -22359900.7334 | -23693697.2115 | -25082179.3452 | -26527589.2463 | -28032260.9534 | -29598624.2005 | -31229208.3408 | -32926646.4308 | -34693679.4824 | -36533160.8892 | -38448061.0337 | -40441472.0841
Коэффициент дисконтирования | 0.93778 | 0.82471 | 0.72528 | 0.63783 | 0.56093 | 0.4933 | 0.43382 | 0.38151 | 0.33551 | 0.29506 | 0.25949 | 0.2282 | 0.20069 | 0.17649 | 0.15521 | 0.1365 | 0.12004 | 0.10557 | 0.092838 | 0.081644 | 0.071801 | 0.063144 | 0.05553 | 0.048835 | 0.042947 | 0.037769 | 0.033215 | 0.02921 | 0.025688 | 0.022591 | 0.019867 | 0.017472 | 0.015365 | 0.013513 | 0.011884 | 0.010451 | 0.0091907 | 0.0080826 | 0.0071081 | 0.006251 | 0.0054974
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -6884815.9962 | -106230.102 | -103316.4923 | -99917.9565 | -96163.6338 | -92161.1203 | -87999.5713 | -83752.3869 | -79479.5347 | -75229.5564 | -71041.3002 | -66945.4143 | -62965.6324 | -59119.8794 | -55421.2214 | -51878.6788 | -48497.9235 | -45281.8732 | -42231.1989 | -39344.7553 | -36619.9472 | -34053.0379 | -31639.4103 | -49166.1227 | -45010.9346 | -41206.9149 | -37724.3852 | -34536.1753 | -31617.4114 | -28945.3217 | -26499.0589 | -24259.5377 | -22209.2857 | -20332.3071 | -18613.958 | -17040.8322 | -15600.6564 | -14282.1944 | -13075.16 | -11970.1359 | -10958.501
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -6884815.9962 | -6991046.0982 | -7094362.5905 | -7194280.547 | -7290444.1807 | -7382605.301 | -7470604.8723 | -7554357.2591 | -7633836.7938 | -7709066.3502 | -7780107.6504 | -7847053.0648 | -7910018.6971 | -7969138.5765 | -8024559.7979 | -8076438.4767 | -8124936.4002 | -8170218.2734 | -8212449.4723 | -8251794.2276 | -8288414.1747 | -8322467.2127 | -8354106.623 | -8403272.7457 | -8448283.6803 | -8489490.5952 | -8527214.9804 | -8561751.1558 | -8593368.5672 | -8622313.8889 | -8648812.9478 | -8673072.4855 | -8695281.7712 | -8715614.0783 | -8734228.0363 | -8751268.8685 | -8766869.5249 | -8781151.7193 | -8794226.8792 | -8806197.0151 | -8817155.5161
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
* Форма заполняется: | [10 empty] | 10 | [14 empty] | 25 |  |  |  |  | 30 | [9 empty] | 40
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию
*** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
Полная дисконтированная стоимость строительства с НДС | -34424079.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34424079.7934
-34424079.7934
-8817155.5161
индекс доходности | 0.74387
NPV, млн.рублей | IRR, % | простой | дисконтированный
-7.7801 | 0% | не окупается | не окупается | 10 лет
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
Увеличение дохода от передачи ээ, руб. в ценах тек. года |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прирост МВт, накопительно |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
коэф перевода МВА в МВт | 0.93
ЧЧИ | 4380
тариф, руб/кВтч | 2769.1203 | 3093.1623 | 3737.7509 | 4217.4594 | 4535.9043 | 4737.8803
Прирост мощности по годам, % | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| До реализации проекта |  | После реализации проекта
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») |  | МВА |  | МВА
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») | 0 | МВт | 0 | МВт | Прирост за счет замены тр-ра | 0 | МВА | 0 | МВт
[5 empty] | Объем заявок на ТП | 0 | МВА |  | МВт
[5 empty] | Исходные данные для прироста мощности | 0 | МВА | 0 | МВт
сметная стоимость, млн.руб. с НДС | 36.7081 |  | Срок амортизации, лет | ВЛ | 35 | Согласну Приказа АО ЯЭ от 26.01.2018 № 25
Срок амортизации, лет | 30 |  |  | КЛ | 30
Объект по ТП | да | да / пусто |  | ВКЛ | 30
|  |  |  | ПС (ПС + ВЛ, ПС + КЛ, ПС + ВКЛ) | 30
сметная стоимость, руб. с НДС | 36708080
ремонт, коэффициент | 0.01
cтавка дисконтирования на собственный капитал | 13.71%
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
среднеотпускной тариф на услуги по передаче, руб/тыс.кВтч | 2449.05 | 2769.1203 | 3093.1623 | 3737.7509 | 4217.4594 | 4535.9043 | 4737.8803
инфляция для тарифов
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068
прогноз инфляции | 6.826% | 5.562% | 4.935% | 14.63% | 9.096% | 8.1% | 7.4% | 5.5% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1%
кумулятивная инфляция |  | 5.562% | 10.77% | 26.98% | 38.53% | 49.75% | 7.4% | 13.31% | 17.95% | 22.79% | 27.82% | 33.06% | 38.52% | 44.2% | 50.11% | 56.27% | 62.67% | 69.34% | 76.28% | 83.51% | 91.04% | 98.87% | 107% | 115.5% | 124.3% | 133.5% | 143.1% | 153.1% | 163.5% | 174.3% | 185.5% | 197.2% | 209.4% | 222.1% | 235.3% | 249% | 263.4% | 278.2% | 293.8% | 309.9% | 326.7% | 344.2% | 362.4% | 381.4% | 401.1% | 421.7% | 443% | 465.3% | 488.5% | 512.6%
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_21-0213
(идентификатор инвестиционного проекта)
Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 158-04 (инв.511625301), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-02 (инв.511411902), ВЛ 0,4 кВ от ТП 65-03 (инв.511412101), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-03 (инв.511412002), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-04 (инв.511614201) в г. Зеленоградск, ул. Ткаченко, Саратовская, Октябрьская, Чкалова, пер. 1-й и 2-й Октябрьский
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |  | проект за счет заявителя
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд | 2022-10-20 | 2022-10-20 |  |  | 100
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд | 2023-03-21 | 2023-03-21 |  |  | 100
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | 2022-10-20 | 2022-10-20 |  |  | 100
1.12. | Организационный этап | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд | 2024-12-29 | 2024-12-29 |  |  | 100
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд | не требуется | не требуется
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд | не требуется | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | нд | нд | не требуется | не требуется
3.2. | Монтаж основного оборудования | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_21-0213
(идентификатор инвестиционного проекта)
Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 158-04 (инв.511625301), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-02 (инв.511411902), ВЛ 0,4 кВ от ТП 65-03 (инв.511412101), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-03 (инв.511412002), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-04 (инв.511614201) в г. Зеленоградск, ул. Ткаченко, Саратовская, Октябрьская, Чкалова, пер. 1-й и 2-й Октябрьский
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2024 года | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37613 | 0.23053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37613 | 0.37613
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37613 | 0.23053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37613
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23963 | 0.094033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23963 | 0.23963
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23963 | 0.094033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23963
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_21-0213
(идентификатор инвестиционного проекта)
Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 158-04 (инв.511625301), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-02 (инв.511411902), ВЛ 0,4 кВ от ТП 65-03 (инв.511412101), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-03 (инв.511412002), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-04 (инв.511614201) в г. Зеленоградск, ул. Ткаченко, Саратовская, Октябрьская, Чкалова, пер. 1-й и 2-й Октябрьский
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Россети Янтарь" | 2 | нд | [6 empty] | 6.358 |  | СМР | Выполнение строительно - монтажных работ с поставкой оборудования Подрядчикапо объекту «Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 158-04 (инв.511625301), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-02 (инв.511411902), ВЛ 0,4 кВ от ТП 65-03 (инв.511412101), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-03 (инв.511412002), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-04 (инв.511614201) в г. Зеленоградск, ул. Ткаченко, Саратовская, Октябрьская, Чкалова, пер. 1-й и 2-й Октябрьский» (ТЗ №Z/СЭРС/В/015342/2021-24). | АО "Россети Янтарь" | 20543.2718 | Расчет предельной стоимости лота | 20543.2718 | ОК | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОГРАД" | 20543 |  |  |  | 20543 | ООО "ЭНЕРГОГРАД" | 24651.6 |  | 32414147110 | https://lot-online.ru | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-11-18 | 2024-12-09 |  |  |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-29 | 2024-12-31 | 2024-12-29 | 2025-02-11
24651.6

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_21-0213
(идентификатор инвестиционного проекта)
Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 158-04 (инв.511625301), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-02 (инв.511411902), ВЛ 0,4 кВ от ТП 65-03 (инв.511412101), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-03 (инв.511412002), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-04 (инв.511614201) в г. Зеленоградск, ул. Ткаченко, Саратовская, Октябрьская, Чкалова, пер. 1-й и 2-й Октябрьский
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 158-04 (инв.511625301), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-02 (инв.511411902), ВЛ 0,4 кВ от ТП 65-03 (инв.511412101), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-03 (инв.511412002), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-04 (инв.511614201) в г. Зеленоградск, ул. Ткаченко, Саратовская, Октябрьская, Чкалова, пер. 1-й и 2-й Октябрьский
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область, Зеленоградский городской округ
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 6,358 (3,4) км
Срок ввода объекта | нд
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 36.7081
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ПСД, утв. приказом № 37 от 21.03.2023
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 24.6516
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 25.0277
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 24.6516
ООО "ЭнергоГрад" договор № 32414147110 от 29.12.2024 в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 24.6516
% от сметной стоимости проекта | 67.16%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0.37613
Администрация Зеленоградского МО договор №143-ро от 12.05.2025 в ценах 2025 года без НДС, млн. руб. | 0.050055
% от сметной стоимости проекта | 0.1364%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.050055 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.03189 | 2
Администрация Зеленоградского МО договор №144-ро от 12.05.2025 в ценах 2025 года без НДС, млн. руб. | 0.017491
% от сметной стоимости проекта | 0.04765%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.017491 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.011143 | 2
Администрация Зеленоградского МО договор №145-ро от 12.05.2025 в ценах 2025 года без НДС, млн. руб. | 0.083842
% от сметной стоимости проекта | 0.2284%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.083842 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.053415 | 2
Администрация Зеленоградского МО договор №146-ро от 12.05.2025 в ценах 2025 года без НДС, млн. руб. | 0.22475
% от сметной стоимости проекта | 0.6123%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.22475 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.14319 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 68.18%
в том числе
- СМР, % | 67.16%
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0.1364%
- незаконтрактованные затраты | 0
Содержание дирекции заказчика-застройщика в ценах 2025 года, млн рублей | 0 | 40
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0 | 40
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
% оплаты по объекту(предоплата) | 1.025%
всего оплачено по объекту | 0.37613
% освоения по объекту за отчетный период | 0.6528%
всего освоено по объекту | 0.23963
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО "Россети Янтарь"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Энергопроект" (проект за счет заявителя)
- технические агенты
- подрядчики | ООО "ЭнергоГрад" договор № 32414147110 от 29.12.2024
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 7
в том числе
- строительный персонал | 4
- монтажный персонал | 3
Основное оборудование | нет
График поставки основного оборудования
- дата поставки | нет
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможно реализовать в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нет
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)