## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_24-0713
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей; Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Гвардейский муниципальный округ
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | да
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | да
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Постановление Правительства Калининградской области от 10 июля 2023 года N 314 Об утверждении схемы территориального планирования Калининградской области и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Калининградской области
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | да
15 | Наличие утвержденной проектной документации | да
16 | Наличие разрешения на строительство | да
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Показатель увеличения трансформаторной мощности в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ∆P110тп_тр = 12,6 МВА; Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ∆L110тп_лэп=0,8 км; ∆L10тп_лэп=2,7 км; Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии SТПпотр= 6,15 МВт; Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения NСД_ТПР=1 договор; Показатель объема финансовых потребностей на реализацию мероприятий, обусловленных необходимостью выполнения требований законодательства Российской Федерации ФТЗ=965,48 млн рублей
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не требуется
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Не требуется
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Объект не относится к объектам ЕНЭС
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 345,37 млн рублей
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 489,3 млн рублей

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_24-0713
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 931/02/23 от 05.03.2024 |  | на исполнении | Калининградская обл, Гвардейский р-н, Солдатово п. | Строительство загоризонтной РЛС в г.Калининграде (передающая позиция) шифр З-41/20-52 | нижние контакты разъединителя новой КЛ 10 кВ (I секция ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Солдатово (п. 1.1) – новая КЛ 10 кВ в сторону I секции РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ с ЦРП 10 кВ (п. 1.5)) на новой опоре КЛ 10 кВ (п. 1.3) с максимальной мощностью 3 075 кВт; нижние контакты разъединителя новой КЛ 10 кВ (II секция ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Солдатово (п. 1.1) – новая КЛ 10 кВ в сторону II секции РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ с ЦРП 10 кВ (п. 1.5)) на новой опоре КЛ 10 кВ (п. 1.3) с максимальной мощностью 3 075 кВт.G30 | 6.15 |  | 6.15 | 10 кВ | 2 |  |  |  |  | 1.1.Сооружение новой ПС 110 кВ Солдатово: -сооружение ОРУ 110 кВ по схеме № 110-5Н «Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий»; -установку двух трансформаторов 110/10 кВ мощностью по 6,3 МВА каждый, с наличием устройств РЗА по каждому трансформатору; -сооружение ЗРУ-10 кВ (на две секции с АВР на секционных выключателях) с двумя вводными, секционной, линейными ячейками с вакуумными выключателями (тип и количество уточнить при проектировании), с ячейками под ТН 10 кВ и ТСН 10 кВ по одной на каждой секции. 1.2.Сооружение двух одноцепных ВЛ 110 кВ захода ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская от новых опор в промежутке опор № 102 и № 103 (№ опор уточнить при проектировании) до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (п. 1.1) с использованием провода АС сечением не менее 120 кв. мм. (уточнить при проектировании), ориентировочной протяженностью 0,4 км каждая, с образованием ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Солдатово с отпайкой на ПС О-33 Красноборская и ВЛ 110 кВ Полесск – Солдатово. 1.3.Сооружение двух КЛ 10 кВ (ориентировочно 2х0,2 км) от I и II секций ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Солдатово (п. 1.1) с использованием кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением не менее 300 мм2 до разъединителя на каждую линию на новой опоре. 1.4.Осуществить строительство энергопринимающих устройств заявителя с сооружением ТП-10/0,4 кВ с ЦРП 10 кВ. 1.5.Выполнить прокладку двух КЛ-10 кВ от точек присоединения до энергопринимающих устройств заявителя (п. 1.4). |  | 1024.6871
| ИТОГО | [5 empty] | 6.15 | 0 | 6.15 |  |  | 0 | [5 empty] | 1024.6871

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_24-0713
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматорной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | ПС 110 кВ Солдатово | Выключатель | - | ВГТ-110III-40/2000У1 - 3шт. | - | В 110 кВ Полесск, В 110 О-3 Знаменск, СВ 110 кВ | - | 2024 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Трансформатор силовой | - | ТМН-6300/110-У1 - 2шт. | - | Т-1, Т-2 | - | 2024 | - | - | 110 | - | 12.6 | - | - | - | - | -
|  |  | Выключатель | - | ISM15_Shell_2 10 кВ Iном=1250 А Iоткл=31,5 кА - 3шт. | - | В Т-1, В Т-2, СВ | - | 2024 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Выключатель | - | ISM15_LD_8 10 кВ Iном=800 А Iоткл=20 кА - 4шт. | - | В ТСН-1, В ТСН-2, В 10-101, В 10-102 | - | 2024 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Трансформатор собственных нужд | - | ТМГ 33-160/10/0,4 - 2шт. | - | ТСН-1, ТСН-2 | - | 2024 | - | - | 10 | - | 0.5 | - | - | - | - | -
| Примечание. | [11 empty] | 0 | 12.6 | 12.6
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_24-0713
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская | ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Солдатово с отпайкой на ПС О-33 Красноборская ВЛ 110 кВ Полесск – Солдатово | - | от оп. 1 до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово | - | 110 | - | 110 | - | - | 2 | - | 120 | - | ВЛ | - | 0.068 | - | - | - | - | Анкерные опоры – металлические решетчатые | - | - | - | -
3 | - | КЛ 10 кВ №1 ф.101 от ПС Солдатово | - | КЛ 10 кВ от ПС Солдатово до реклоузера | - | 10 | - | 10 | - | - | 1 | - | 300 | - | КЛ | - | 1.527 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
4 | - | КЛ 10 кВ №1 ф.102 от ПС Солдатово | - | КЛ 10 кВ от ПС Солдатово до реклоузера | - | 10 | - | 10 | - | - | 1 | - | 300 | - | КЛ | - | 1.505 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
[16 empty] | 0 | 3.1 | 3.1

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_24-0713
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Увеличение объема услуг по передаче электрической энергии. Выполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 6,15 МВт
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово с трансформаторами 2х6,3 МВА и двухцепного участка ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово протяженностью 0,068 км, строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 3,032 км
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | ПС 110 кВ - 43,69 млн.руб./МВА; ВЛ 110 кВ - 154,81 млн.руб./км; КЛ 10 кВ - 10,23 млн.руб./км
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность при реализации отсутствует.
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор об осуществлении технологического присоединения № 931/02/23 от 05.03.2024; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861; Техническое задание № 125-2023/ЯЭ, согласованное с БРДУ.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_24-0713
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_24-0713
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_24-0713
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 824230588.225
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 8242305.8823 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 6 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 4789220134.4173
Периодичность ремонта объекта, лет | 6
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет)
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.71%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.71%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Прогноз инфляции | 8.1% | 7.4% | 5.5% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1%
Кумулятивная инфляция | 8.1% | 16.1% | 22.48% | 27.51% | 32.73% | 38.18% | 43.84% | 49.74% | 55.88% | 62.27% | 68.92% | 75.85% | 83.06% | 90.56% | 98.38% | 106.5% | 115% | 123.8% | 133% | 142.5% | 152.5% | 162.8% | 173.6% | 184.8% | 196.5% | 208.6% | 221.3% | 234.5% | 248.2% | 262.5% | 277.3% | 292.8%
Доход, руб. без НДС | 853905877.2583 |  | 0 | 521207684.1861 | 1158903427.4959 | 1860310426.3595 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 3886293722.5069 | 0
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Доход | 853905877.2583 | 0 | 0 | 521207684.1861 | 1158903427.4959 | 1860310426.3595 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 3886293722.5069 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11855887.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15088235.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19201839.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24436961.9093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31099369.8289 | 0
Ремонт объекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -11855887.8013 | [5 empty] | -15088235.6306 | [5 empty] | -19201839.4791 | [5 empty] | -24436961.9093 | [5 empty] | -31099369.8289
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)**
EBITDA | 853905877.2583 | 0 | 0 | 521207684.1861 | 1158903427.4959 | 1860310426.3595 | 1931290973.4522 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1928058625.6229 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1923945021.7743 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1918709899.3441 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 3855194352.678 | 0
Амортизация |  |  |  | -27474352.9408 | -27474352.9408 | -27474352.9408 | -27474352.9408 | -27474352.9408 | -27474352.9408 | -27474352.9408 | -27474352.9408 | -27474352.9408 | -27474352.9408 | -27474352.9408 | -27474352.9408 | -27474352.9408 | -27474352.9408 | -27474352.9408 | -27474352.9408 | -27474352.9408 | -27474352.9408 | -27474352.9408 | -27474352.9408 | -27474352.9408 | -27474352.9408 | -27474352.9408 | -27474352.9408 | -27474352.9408 | -27474352.9408 | -27474352.9408 | -27474352.9408 | -27474352.9408
EBIT | 853905877.2583 | 0 | 0 | 493733331.2453 | 1158903427.4959 | 1832836073.4187 | 1903816620.5113 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1900584272.6821 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1896470668.8335 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1891235546.4033 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 3827719999.7372 | -27474352.9408
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 853905877.2583 | 0 | 0 | 493733331.2453 | 1158903427.4959 | 1832836073.4187 | 1903816620.5113 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1900584272.6821 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1896470668.8335 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1891235546.4033 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 3827719999.7372 | -27474352.9408
Налог на прибыль | -170781175.4517 | 0 | 0 | -98746666.2491 | -231780685.4992 | -366567214.6837 | -380763324.1023 | -383134501.6625 | -383134501.6625 | -383134501.6625 | -383134501.6625 | -383134501.6625 | -380116854.5364 | -383134501.6625 | -383134501.6625 | -383134501.6625 | -383134501.6625 | -383134501.6625 | -379294133.7667 | -383134501.6625 | -383134501.6625 | -383134501.6625 | -383134501.6625 | -383134501.6625 | -378247109.2807 | -383134501.6625 | -383134501.6625 | -383134501.6625 | -383134501.6625 | -383134501.6625 | -765543999.9474 | 5494870.5882
Чистая прибыль | 683124701.8067 | 0 | 0 | 394986664.9963 | 927122741.9967 | 1466268858.7349 | 1523053296.4091 | 1532538006.6501 | 1532538006.6501 | 1532538006.6501 | 1532538006.6501 | 1532538006.6501 | 1520467418.1457 | 1532538006.6501 | 1532538006.6501 | 1532538006.6501 | 1532538006.6501 | 1532538006.6501 | 1517176535.0668 | 1532538006.6501 | 1532538006.6501 | 1532538006.6501 | 1532538006.6501 | 1532538006.6501 | 1512988437.1227 | 1532538006.6501 | 1532538006.6501 | 1532538006.6501 | 1532538006.6501 | 1532538006.6501 | 3062175999.7897 | -21979482.3527
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
EBIT | 853905877.2583 | 0 | 0 | 493733331.2453 | 1158903427.4959 | 1832836073.4187 | 1903816620.5113 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1900584272.6821 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1896470668.8335 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1891235546.4033 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 1915672508.3126 | 3827719999.7372 | -27474352.9408
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 27474352.9408 | 27474352.9408 | 27474352.9408 | 27474352.9408 | 27474352.9408 | 27474352.9408 | 27474352.9408 | 27474352.9408 | 27474352.9408 | 27474352.9408 | 27474352.9408 | 27474352.9408 | 27474352.9408 | 27474352.9408 | 27474352.9408 | 27474352.9408 | 27474352.9408 | 27474352.9408 | 27474352.9408 | 27474352.9408 | 27474352.9408 | 27474352.9408 | 27474352.9408 | 27474352.9408 | 27474352.9408 | 27474352.9408 | 27474352.9408 | 27474352.9408 | 27474352.9408
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -170781175.4517 | 0 | 0 | -98746666.2491 | -231780685.4992 | -366567214.6837 | -380763324.1023 | -383134501.6625 | -383134501.6625 | -383134501.6625 | -383134501.6625 | -383134501.6625 | -380116854.5364 | -383134501.6625 | -383134501.6625 | -383134501.6625 | -383134501.6625 | -383134501.6625 | -379294133.7667 | -383134501.6625 | -383134501.6625 | -383134501.6625 | -383134501.6625 | -383134501.6625 | -378247109.2807 | -383134501.6625 | -383134501.6625 | -383134501.6625 | -383134501.6625 | -383134501.6625 | -765543999.9474 | 5494870.5882
НДС | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -2087145.11 | -489303784.11 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | 681037556.6967 | -489303784.11 | 0 | 422461017.9371 | 954597094.9375 | 1493743211.6758 | 1550527649.3499 | 1560012359.5909 | 1560012359.5909 | 1560012359.5909 | 1560012359.5909 | 1560012359.5909 | 1547941771.0865 | 1560012359.5909 | 1560012359.5909 | 1560012359.5909 | 1560012359.5909 | 1560012359.5909 | 1544650888.0076 | 1560012359.5909 | 1560012359.5909 | 1560012359.5909 | 1560012359.5909 | 1560012359.5909 | 1540462790.0635 | 1560012359.5909 | 1560012359.5909 | 1560012359.5909 | 1560012359.5909 | 1560012359.5909 | 3089650352.7306 | 5494870.5882
Накопленный ЧДП | 681037556.6967 | 191733772.5867 | 191733772.5867 | 614194790.5238 | 1568791885.4613 | 3062535097.1371 | 4613062746.4869 | 6173075106.0779 | 7733087465.6688 | 9293099825.2597 | 10853112184.8506 | 12413124544.4416 | 13961066315.5281 | 15521078675.119 | 17081091034.7099 | 18641103394.3008 | 20201115753.8918 | 21761128113.4827 | 23305779001.4903 | 24865791361.0812 | 26425803720.6721 | 27985816080.2631 | 29545828439.854 | 31105840799.4449 | 32646303589.5084 | 34206315949.0993 | 35766328308.6902 | 37326340668.2812 | 38886353027.8721 | 40446365387.463 | 43536015740.1936 | 43541510610.7818
Коэффициент дисконтирования | 0.93778 | 0.82471 | 0.72528 | 0.63783 | 0.56093 | 0.4933 | 0.43382 | 0.38151 | 0.33551 | 0.29506 | 0.25949 | 0.2282 | 0.20069 | 0.17649 | 0.15521 | 0.1365 | 0.12004 | 0.10557 | 0.092838 | 0.081644 | 0.071801 | 0.063144 | 0.05553 | 0.048835 | 0.042947 | 0.037769 | 0.033215 | 0.02921 | 0.025688 | 0.022591 | 0.019867 | 0.017472
PV | 638662964.5031 | -403534420.746 | 0 | 269458155.6079 | 535458898.7587 | 736857175.818 | 672648577.5299 | 595165971.6888 | 523406887.4231 | 460299786.6706 | 404801500.8975 | 355994636.2655 | 310650012.6585 | 275325309.1132 | 242129372.1865 | 212935865.0835 | 187262215.3579 | 164684034.2608 | 143401976.45 | 127366196.0599 | 112009670.2664 | 98504678.8025 | 86627982.4136 | 76183257.773 | 66158256.8516 | 58919929.8496 | 51815961.5246 | 45568517.7421 | 40074327.4489 | 35242570.969 | 61383298.0091 | 96006.2913
NPV (без учета продажи) | 638662964.5031 | 235128543.7572 | 235128543.7572 | 504586699.3651 | 1040045598.1238 | 1776902773.9418 | 2449551351.4717 | 3044717323.1605 | 3568124210.5837 | 4028423997.2543 | 4433225498.1518 | 4789220134.4173 | 5099870147.0759 | 5375195456.1891 | 5617324828.3756 | 5830260693.4591 | 6017522908.817 | 6182206943.0778 | 6325608919.5278 | 6452975115.5876 | 6564984785.854 | 6663489464.6565 | 6750117447.0702 | 6826300704.8431 | 6892458961.6947 | 6951378891.5443 | 7003194853.0689 | 7048763370.811 | 7088837698.2599 | 7124080269.2289 | 7185463567.2379 | 7185559573.5293
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
[12 empty] | 10 | [19 empty] | 30
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более
** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054
Увеличение дохода от передачи ээ, руб. в ценах текущего года |  | 0 | 0 | 0 | 521207684.1861 | 1158903427.4959 | 1860310426.3595 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 1943146861.2534 | 3886293722.5069
прирост МВт, накопительно |  | 0 | 0 | 0 | 39.8412 | 78.5106 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 234.36
коэф перевода МВА в МВт | 0.93
ЧЧИ | 3500
среднеотпускной тариф на услуги по передаче, руб/тыс.кВтч |  | 2449.05 | 2769.1203 | 3093.1623 | 3737.7509 | 4217.4594 | 4535.9043 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803 | 4737.8803
Прирост мощности по годам, % | 0% |  | 0% | 0% | 34% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| До реализации проекта |  | После реализации проекта
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») | 0 | МВА | 126 | МВА
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») | 0 | МВт | 117.18 | МВт | Прирост за счет замены тр-ра | 126 | МВА | 117.18 | МВт
[5 empty] | Объем заявок на ТП | 0 | МВА |  | МВт
[5 empty] | Исходные данные для прироста мощности | 126 | МВА | 117.18 | МВт
сметная стоимость, млн.руб. с НДС | 989.0767 |  | Срок амортизации, лет | ВЛ | 35 | Согласну Приказа АО ЯЭ от 26.01.2018 № 25
Срок амортизации, лет |  |  |  | КЛ | 30
Объект по ТП | да | да / пусто |  | ВКЛ | 30
|  |  |  | ПС (ПС + ВЛ, ПС + КЛ, ПС + ВКЛ) | 30
сметная стоимость, руб. с НДС | 989076705.87
ремонт, коэффициент
cтавка дисконтирования на собственный капитал | 13.71%
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
среднеотпускной тариф на услуги по передаче, руб/тыс.кВтч | 2449.05 | 2769.1203 | 3093.1623 | 3737.7509 | 4217.4594 | 4535.9043 | 4737.8803
инфляция для тарифов
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
прогноз инфляции | 8.1% | 7.4% | 5.5% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1%
кумулятивная инфляция | 8.1% | 16.1% | 22.48% | 27.51% | 32.73% | 38.18% | 43.84% | 49.74% | 55.88% | 62.27% | 68.92% | 75.85% | 83.06% | 90.56% | 98.38% | 106.5% | 115% | 123.8% | 133% | 142.5% | 152.5% | 162.8% | 173.6% | 184.8% | 196.5% | 208.6% | 221.3% | 234.5% | 248.2% | 262.5% | 277.3% | 292.8%
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_24-0713
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 100%
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 100%
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 100%
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2024-12-16 | 2024-12-25 | 2024-12-16 | 2024-12-25 | 2024-12-16 | 2024-12-25 | 100%
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2024-10-04 | 2024-10-28 | 2024-10-04 | 2024-10-28 | 2024-10-04 | 2024-10-28 | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2024-06-11 | 2025-04-25 | 2024-06-11 | 2025-04-25 | 2024-06-11 | 2025-04-25 | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 100%
1.11. | Разработка рабочей документации | 2025-09-05 | 2025-11-28 | 2025-09-05 | 2025-11-28 | 2025-09-05 | 2025-11-28 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2024-12-17 | 2025-06-06 | 2024-12-17 | 2025-06-06 | 2024-12-17 | 2025-06-06 | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2025-04-21 | 2025-08-29 | 2025-04-21 | 2025-08-29 | 2025-04-21 | 2025-08-29 | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | 2025-01-17 | 2025-11-28 | 2025-01-17 | 2025-11-28 | 2025-01-17 | 2025-11-28 | 100% | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2025-05-15 | 2026-01-20 | 2025-05-15 |  | 2025-05-15 | 2026-01-20
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2026-02-20 | 2026-02-20 |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16
3.5. | Пусконаладочные работы | 2025-12-30 | 2026-02-06 |  |  | 2025-12-30 | 2026-02-06
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2026-02-20 | 2026-02-23 |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-23
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2026-02-20 | 2026-02-20 |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2026-03-01 | 2026-03-01 |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_24-0713
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2024 года | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 989.0767 | 0 | 989.0767 | 709.3969 | 279.6798 | 454.3922 | 440.0773 | 345.3664 | 331.0515 | 255.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.3969 | 345.3664 | 75.8247 | 111.7857 | 625.0462
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 785.9392 | 0 | 785.9392 | 506.2593 | 279.6798 | 251.2546 | 0 | 142.2288 | 0 | 255.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.2593 | 142.2288
1.5 | иных источников финансирования | 203.1375 | 0 | 203.1375 | 203.1375 | 0 | 203.1375 | 0 | 203.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.1375 | 203.1375
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 824.5784 | 0 | 824.5784 | 822.4913 | 2.0871 | 661.9913 | 620.0435 | 489.3038 | 447.3559 | 160.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.4913 | 489.3038 |  |  | 491.3909
2.1 | проектно-изыскательские работы | 28.1248 | 0 | 28.1248 | 28.1248 | 0 | 28.1248 | 0 | 28.1248 | 11.2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1248 | 28.1248
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 229.8819 | 0 | 229.8819 | 229.8819 | 0 | 69.8819 | 0 | 80.5197 | 66.2699 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8819 | 80.5197
2.3 | оборудование | 484.7933 | 0 | 484.7933 | 484.7933 | 0 | 484.7933 | 0 | 363.4548 | 363.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.7933 | 363.4548
2.4 | прочие затраты | 81.7784 | 0 | 81.7784 | 79.6913 | 2.0871 | 79.1913 | 0 | 17.2045 | 6.3813 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6913 | 17.2045
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 12.6 | 0 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0.068 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 3.032 | 0 | 3.032 | 3.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.032 | 0
3.7 | Другое3), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 12.6 | 0 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0.068 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 3.032 | 0 | 3.032 | 3.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.032 | 0
4.7 | Другое3), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 824.5784 | 0 | 824.5784 | 824.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.5784 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 12.6 | 0 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0
5.6 | Другое3), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Другое3), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_24-0713
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Россети Янтарь" | 1 | 2026-02-27 |  |  | 12.6 |  | 0 |  | 3.032 |  | ГП | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации, строительно-монтажных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования по объекту «Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск-Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. №511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. №511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая)» | АО "Россети Янтарь" | 770106.5917 | Расчет предельной стоимости лота | 770106.5917 | ВЗ | ВЗЛ | 3 | 3 | АО "Энергосервис Северо-Запада" | 770106.5917 |  |  |  | 770106.5917 | АО "Энергосервис Северо-Запада" | 953248.9913 | [11 empty] | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2026-02-28 |  | ДС № 1 от 18.10.2024; ДС № 2 от 14.03.2025; ДС № 3 от 04.06.2025; ДС № 4 от 22.10.2025; ДС № 5
[22 empty] | ООО "ТрансЭнергоСнаб" | 777807.6576
[22 empty] | ООО "Энергострой" | 793924.3213
2 | АО "Россети Янтарь" | 7 | 2026-02-27 |  |  | 12.6 |  | 0 |  | 3.032 |  | Услуги | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая)». | АО "Россети Янтарь" | 2479.8649 | Расчет предельной стоимости лота | 2479.8649 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Государственное автономное учреждение Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве» | 2479.8649 |  |  |  | 2479.8649 | Государственное автономное учреждение Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве» | 2975.8379 |  | неэлектронная | неэлектронная | 2025-05-31 | 2025-05-14 |  | 2025-05-14 | п.5.7.3.2 | ЦКК | 2025-05-14 | ЦКК-25 | 2025-05-31 | 2025-05-14 | 2025-05-31 | 2025-05-14 | 2025-06-13
3 | АО "Россети Янтарь" | 7 | 2026-02-27 |  |  | 12.6 |  | 0 |  | 3.032 |  | Услуги | Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте «Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая)» | АО "Россети Янтарь" | 13446.96 | Расчет предельной стоимости лота | 13446.96 | ВЗ | ВЗЛ | 3 | 3 | ПАО "Россети Северо-Запад" | 13400 |  |  |  | 13400 | ПАО "Россети Северо-Запад" | 15474.3264 |  | неэлектронная | неэлектронная | [8 empty] | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2026-02-28 |  | ДС № 1
[22 empty] | ООО "СтройЭнергоИмпорт" | 13512
[22 empty] | ООО "Параметр" | 15750
4 | АО "Россети Янтарь" | 7 | 2026-02-27 |  |  | 12.6 |  | 0 |  | 3.032 |  | Услуги | Оказание услуг по оценке рыночной и арендной стоимости недвижимого имущества по единичным расценкам | АО "Россети Янтарь" | 499.2 | Расчет предельной стоимости лота | 499.2 | СЦ | СЦ | 1 | 1 | ООО "СНОБ" | 87.2 |  |  |  | 87.2 | ООО "СНОБ" | 6.8 |  | ROSSETI01072500047 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 2025-07-07 |  |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2026-12-31
971705.9556

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_24-0713
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область, Гвардейский муниципальный округ
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 12,6 (12,6) МВА;3,1 (3,1) км
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в ценах 2026 года с НДС, млн. руб. | 989.0767
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ПСД, утв. приказом № 187 от 30.09.2025
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 971.706
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 974.5361
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 953.249
АО "Энергосервис Северо-Запада" договор под ключ №8310-24 от 10.06.2024 (ДС № 1 от 18.10.2024; ДС № 2 от 14.03.2025; ДС № 3 от 04.06.2025, ДС № 4 от 22.10.2025, ДС № 5) в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 953.249 | 10
% от сметной стоимости проекта | 96.38%
оплачено по договору, млн. руб. | 603.5451 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 566.5192 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 21.2872
Экспертиза ЦПЭИЦС ГАУ КО контракт № 0060Д-25/Г39-0146749/20-01 от 14.05.2025 в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 2.9758 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.3009%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.9758 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 2.9758 | 2
Строй-контроль ПАО "Россети Северо-Запад" договор № 8057-25 от 30.06.2025 (ДС № 1 от в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 15.4743 | 30
% от сметной стоимости проекта | 1.565%
оплачено по договору, млн. руб. | 13.6585 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 14.9449 | 2
ООО "СНОБ" договор № 624 от 11.08.2025 в ценах 2025 года без НДС, млн. руб. | 0.0068 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.0006875%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0068 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.0068 | 2
АО "ЗОРИНО" договор №1077 от 04.10.2024 (Аренда земли) в ценах 2024 года без НДС, млн. руб. | 0.0752 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.007603%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0752 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.0752 | 2
АО "ЗОРИНО" соглашение №1080 от 29.10.2024 в ценах 2024 года без НДС, млн. руб. | 1.5985 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.1616%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.5985 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 1.5985 | 2
АО "ЗОРИНО" договор №1181 от 28.10.2024 (Аренда земли) в ценах 2024 года без НДС, млн. руб. | 0.56502 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.05713%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.56502 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.34369 | 2
АО "ЗОРИНО" соглашение №1078 от 04.10.2024 в ценах 2024 года без НДС, млн. руб. | 0.47582 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.04811%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.47582 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.47582 | 2
АО "ЗОРИНО" соглашение №411 от 28.05.2025 в ценах 2025 года без НДС, млн. руб. | 1.041e-05 | 30
% от сметной стоимости проекта | 1.052e-06%
оплачено по договору, млн. руб. | 6.023e-06 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 1.041e-05 | 2
УДХ КО ГКУКО Соглашение №25 от 14.04.2025 в ценах 2025 года без НДС, млн. руб. | 0.0018606 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.0001881%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0012006 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.0018606 | 2
АО "ЗОРИНО" соглашение №512 от 03.07.2025 в ценах 2025 года без НДС, млн. руб. | 0.059729 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.006039%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.059729 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.059729 | 2
АО "ЗОРИНО" соглашение №510 от 03.07.2025 в ценах 2025 года без НДС, млн. руб. | 1.098e-05 | 30
% от сметной стоимости проекта | 1.11e-06%
оплачено по договору, млн. руб. | 5.49e-06 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 1.098e-05 | 2
БАЛТИЙСКИЙ ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГКУ Соглашение №141/9/С-8 от 31.07.2025 в ценах 2025 года без НДС, млн. руб. | 0.0029187 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.0002951%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0011787 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.0029187 | 2
АО "ЗОРИНО" соглашение №805 от 02.10.2025 в ценах 2025 года без НДС, млн. руб. | 0.00254 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.0002568%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.00254 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 1.296e-05 | 2
АО "ЗОРИНО" соглашение №421 от 28.05.2025 (возмещение убытков) в ценах 2025 года без НДС, млн. руб. | 0.048545 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.004908%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.048545 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.048545 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 98.53%
в том числе
- СМР, % | 34.15%
- поставка основного оборудования, % | 58.82%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 3.412%
- незаконтрактованные затраты | 2.0124
Содержание дирекции заказчика-застройщика в ценах 2025 года, млн рублей | 2.0124 | 40
% от сметной стоимости проекта | 0.2071%
оплачено по договору, млн рублей | 2.0124 | 1
освоено по договору, млн рублей | 2.0124 | 2
Услуги нотариуса Товарных Оксана Николаевна в ценах 2025 года без НДС, млн. руб. | 0.00011079 | 40
% от сметной стоимости проекта | 1.12e-05%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.00011079 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.00011079 | 2
Предоставление сведений из ЕГРН в ценах 2025 года без НДС, млн. руб. | 0.019598 | 40
% от сметной стоимости проекта | 0.001981%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.019598 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.019598 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 40
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
% оплаты по объекту(предоплата) | 63.19%
всего оплачено по объекту | 625.0462 | 279.6798
% освоения по объекту за отчетный период | 59.56%
всего освоено по объекту | 589.0852 | 2.0871
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО "Россети Янтарь"
- проектно-изыскательские организации | АО "Энергосервис Северо-Запада" договор под ключ №8310-24 от 10.06.2024 (ДС № 1 от 18.10.2024; ДС № 2 от 14.03.2025; ДС № 3 от 04.06.2025, ДС № 4 от 22.10.2025; ДС № 5)
- технические агенты
- подрядчики | АО "Энергосервис Северо-Запада" договор под ключ №8310-24 от 10.06.2024 (ДС № 1 от 18.10.2024; ДС № 2 от 14.03.2025; ДС № 3 от 04.06.2025, ДС № 4 от 22.10.2025; ДС № 5)
- поставщики основного оборудования | Строй-контроль ПАО "Россети Северо-Запад" договор № 8057-25 от 30.06.2025 (ДС № 1)
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 52
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | трансформаторы ТМН-6300/110-У1 - 2шт., ТСН ТМГ 33-160/10/0,4 - 2шт.; выключатели ВГТ-110III-40/2000У1 - 3шт., ISM15_Shell_2 10кВ ( Iном. 1250А, Iоткл. 31,5кА) - 3шт., ISM15_LD_8 10кВ ( Iном. 800А, Iоткл. 20кА) - 4шт.
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2025-11-28
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможно реализовать в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нет
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)